

**Администрация муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от марта 2020 года № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 31.03.2020 г. |

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственной программой Ленинградской области «Формирование городской среды и опеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407 (редакция от 26.10.2020), в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 31.03.2020 г., руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 31.03.2020г. (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет из бюджетов: | | | | | | |
| Источники финанси-рования/  годы реализа ции программы | Всего:  (тыс. руб.) | в том числе: | средства федерального бюджета | средства областно го бюджета | средства бюджета МО | Внебюд жетные источ ники |
| 2018 год | 24 405,0 |  | 5 359,0 | 17 641,0 | 1 405,0 |  |
| 2019 год | 32 340,7 |  | 10 560,0 | 19 440,0 | 2 340,7 |  |
| 2020 год | 67 632,0 |  | 13 662,0 |  |  |  |
| 2021 год | 44 562,6 |  | 7 555,0 | 32 211,0 | 4 796,6 |  |
| 2022 год | 82 366,3 |  | 0,0 | 71 634,0 | 10 732,3 |  |
| 2023 год | 7 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 |  |
| Всего | 258 506,6 |  | 37 136,0 | 187 941,0 | 33 429,6 |  |
| \*- при условии выделения средств федерального и областного бюджетов | | | | | | |

1.2. Раздел «5. Финансирование мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость программных мероприятий составляет 220 222,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 29 581,0 тыс. руб., областного бюджета 170 496,0 тыс. руб., средства местного бюджета 20 145,7 тыс. руб.».

1.3. Раздел «7. Расходы на реализацию муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  | Всего: | 258 506,6 | 24 405,0 | 32 340,7 | 67 632,0 | 44 562,6 | 82 366,3 | 7 200,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 37 136,0 | 5 359,0 | 10 560,0 | 13 662,0 | 7 555,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 187 941,0 | 17 641,0 | 19 440,0 | 47 015,0 | 32 211,0 | 71 634,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 33 429,6 | 1 405,0 | 2 340,7 | 6 955,0 | 4 796,6 | 10 732,3 | 7 200,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Раздел «8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ», изложить в соответствии с Приложением 1 к данному постановлению.

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству», изложить в соответствии с Приложением 2 к данному постановлению.

2. Отделу по информационным технологиям (Бекетову Д.Ф.) настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Полищука В.С.

Глава администрации А.Н. Соклаков

Лист согласования

К проекту постановления (распоряжения) от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 31.03.2020 г.

Структурное подразделение \_\_отдел городского хозяйства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласующее лицо | Замечания | Виза согласования  (дата, подпись) |
| Заместитель главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству  Полищук В.С. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Заместитель главы администрации по экономике и финансам -председателя комитета финансов  Петрюк О.Г. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела экономической политики  Бойцова О.А. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Начальник отдела городского хозяйства  Берстнев А.Р |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| юрист |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |

Исполнитель:

Главный специалист отдела городского хозяйства

Е.Н. Тихонова

Телефон 35-338

Разослано: дело-2, ОГХ-2, ОИТ-1.

.

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_

8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансиро-вание (тыс.руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| начала реализа ции | Оконча ния реализа ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Полищук В.С. заместитель главы админситрации по жилищно-коммунальному хозяйству | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **24 405,0** | **32 340,7** | **67 632,0** | **44 562,6** | **82 366,3** | **7 200,0** | **0,0** |
| ФБ | 5 359,0 | 10 560,0 | 13 662,0 | 7 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 17 641,0 | 19 440,0 | 47 015,0 | 32 211,0 | 71 634,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 405,0 | 2 340,7 | 6 955,0 | 4 796,6 | 10 732,3 | 7 200,0 | 0,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | Тихонова Е.Н. главный специалист ОГХ | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **11 457,7** | **16 662,8** | **20 919,4** | **16 050,7** | **77 933,0** | **0,0** | **0,0** |
| ФБ | 2 422,4 | 5 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 974,4 | 10 256,1 | 19 277,0 | 14 766,0 | 71 634,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 572,9 | 835,5 | 1 642,4 | 1 284,7 | 6 299,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.29 | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **2 623,4** | - | - |  |  |  |  |
| ФБ | 580,7 | - | - |  |  |  |  |
| ОБ | 1 911,5 | - | - |  |  |  |  |
| МБ | 131,2 | - | - |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.35 | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **4 950,6** | - | - |  |  |  |  |
| ФБ | 1 095,8 | - | - |  |  |  |  |
| ОБ | 3 607,3 | - | - |  |  |  |  |
| МБ | 247,5 | - | - |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д.28 | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **3 883,6** | - | - |  |  |  |  |
| ФБ | 859,6 | - | - |  |  |  |  |
| ОБ | 2 829,8 | - | - |  |  |  |  |
| МБ | 194,2 | - | - |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а, д. 29, ул. Гастелло д. 2 | 01.04.19 | 31.12.19 |  | - | **16 662,8** | - |  |  |  |  |
| ФБ | - | 5 571,2 | - |  |  |  |  |
| ОБ | - | 10 256,1 | - |  |  |  |  |
| МБ | - | 835,5 | - |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 32,38,40,42 | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | **-** | **17 132,3** |  |  |  |  |
| ФБ | - | - | 0,0 |  |  |  |  |
| ОБ | - | - | 15 761,0 |  |  |  |  |
| МБ | - | - | 1 581,3 |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева д. 26 | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | **-** | **3 822,0** |  |  |  |  |
| ФБ | - | - | 0,0 |  |  |  |  |
| ОБ | - | - | 3 516,0 |  |  |  |  |
| МБ | - | - | 306,0 |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Гагарина д. 16 | 01.01.21 | 31.12.21 |  | - | **-** | - | **12 951,9** |  |  |  |
| ФБ | - | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - | 11 915,2 |  |  |  |
| МБ | - | - | - | 1 036,7 |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя д. 15 | 01.01.21 | 31.12.21 |  | - | **-** | - | **3 098,1** |  |  |  |
| ФБ | - | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - | 2 850,1 |  |  |  |
| МБ | - | - | - | 248,0 |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | Тихонова Е.Н. главный специалист ОГХ | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **12 752,8** | **14 920,8** | **45 000,0** | **27 174,0** | **3 933,3** |  |  |
| ФБ | 2 822,8 | 4 988,8 | 13 662,0 | 7 555,0 | 0,0 |  |  |
| ОБ | 9 292,4 | 9 183,9 | 27 738,0 | 17 445,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 637,6 | 748,1 | 3 600,0 | 2 174,0 | 3 933,3 |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Гастелло-ул. Чапаева в г. Приозерске | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **12 752,8** |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2 822,8 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 9 292,4 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 637,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Прочие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (I этап) | 01.01.19 | 31.12.19 |  | **-** | **14 920,8** |  |  |  |  |  |
| ФБ | - | 4 988,8 |  |  |  |  |  |
| ОБ | - | 9 183,9 |  |  |  |  |  |
| МБ | - | 748,1 |  |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (2 этап) г.Приозерск | 01.01.20 | 31.12.20 |  | **-** | **-** | **30 00,0** |  |  |  |  |
| ФБ | - | - | 9 108,0 |  |  |  |  |
| ОБ | - | - | 18 492,0 |  |  |  |  |
| МБ | - | - | 2 400,0 |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди реализации) | 01.01.20 | 31.12.20 |  | **-** | **-** | **15 00,0** |  |  |  |  |
| ФБ | - | - | 4 554,0 |  |  |  |  |
| ОБ | - | - | 9 246,0 |  |  |  |  |
| МБ | - | - | 1 200,0 |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5. Благоустройство Лесопарковой зоны у МКУК ПКЦ «Карнавал» (1 этап) | 01.01.21 | 31.12.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | - | - |  |  |  |  |  |
| ОБ | - | - |  |  |  |  |  |
| МБ | - | - |  |  |  |  |  |
| Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор | Тихонова Е.Н. главный специалист ОГХ | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **194,5** | **679,5** | **1 268,9** | **1 000,0** | **400,0** |  |  |
| ФБ | - | - | - | - | - |  |  |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |  |
| МБ | 194,5 | 679,5 | 1 268,9 | 1 000,0 | 4 00,0 |  |  |
| Прочие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Проведение топографических и кадастровых работ | Тюрина Ю.В. заместитель главы админстрации по градостраительств, землепользованию и муниципальному имуществу | 01.01.18 | 31.12.24 |  |  | **77,5** | **198,8** | **100,0** | **100,0** |  |  |
| ФБ |  | - | - | - | - |  |  |
| ОБ |  | - | - | - | - |  |  |
| МБ |  | 77,5 | 198,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования

Приозерское городское поселение

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Адрес |
| 1 | Сквер Петровский | Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/ ул. Жуковского/ ул. Калинина/ ул. Красноармейская |
| 2 | Сквер Комсомольский | Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/ ул. Береговая/ ул. Калинина/ ул. Комсомольская |
| 3 | Зона у ТЦ «Северопарковый» | Ленинградская область, г. Приозерск у дома № 1  по ул. Северопарковая. |
| 4 | Лесопарковая зона у МКУК ПКЦ «Карнавал» | Ленинградская область, г. Приозерск у дома № 41  по ул. Ленина |
| 5 | Пешеходная зона ул. Гастелло-Чапаева | Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 3  по ул. Гастелло |
| 6 | Привокзальная площадь | Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 5  по ул. Привокзальная |
| 7 | Зона общественного отдыха  по ул. Чапаева у д. 19 | Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 19  по ул. Чапаева (территория от колледжа до д.39 по ул.Калинина) |
| 8 | Единая туристско-рекреационная парковая зона г.Приозерска | Ленинградская область, г. Приозерск,  набережная р.Вуокса (от Ленинградского шоссе до территории ООО «Лесплитинвест») |
| 9 | Территория у МБОУ ДОД Приозерская Детская школа искусств | Ленинградская область, г. Приозерск,  у д.1а по ул. Портовая |
| 10 | Сквер по ул. Привокзальная | Ленинградская область, г. Приозерск,  (от ж/д вокзала до ул. Береговая) |