# «Согласовано»

# _______________

# Начальник управления экономического развития-

# начальник отдела по аграрной политике

# Шкрибей Н.В.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»

# г.Приозерск

# 26.02.2022г

# Ответственное лицо: Бойцова О.А., тел.36-821

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»

# за 2010 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от   26   июня   2019   года   №   1883.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от   22   июня   2020   года   №   1861, от   04   февраля   2021   года   №   351, от   18   марта   2021   года   №   904, от   10   августа   2021   года   №   2869, от 24 декабря 2021 года № 4638.

Внесение изменений в Программу были связаны с увеличением финансирования Программы на 2021г: выделение субсидии из областного бюджета на поддержку организаций потребительской кооперации на территории муниципального района, а также увеличение финансирования из местного бюджета на проведение мероприятий на развитие и поддержку субъектов МСП.

Фактическое финансирование Программы в 2021 г. составило 4431,0 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет –2 710,7 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерский муниципальный район –1720,3 тыс.руб.

В 2021 году увеличилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице.

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. | Темп роста |
| --- | --- | --- |
|  | Программа 2020 г. | Программа 2021 г. | % |
| Бюджет Ленинградской области | 2 871,2 | 2 710,7 | 94,4 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 510,1 | 1 720,3 | 337,2 |
| Всего | 3 381,3 | 4 431,0 | 131,0 |

Финансирование Программы в 2021г было увеличено (на 31%). Основная причина такого увеличения состоит в том, что в Программе появилось новое мероприятие -предоставление субсидии на поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и проведение мероприятий на развитие и поддержку субъектов МСП. На указанные мероприятия были выделены средства местного бюджета.

Кассовое исполнение Программы за отчетный год составляет 100 % (при годовом плане-4431,0 тыс.руб. исполнено- 4431,0 тыс.руб.).

Выполнение плана мероприятий

| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (руб.) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | планируемое на текущий год |  |
| 1.Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1 845,6 | 1 845,6 |  |
|  | местный бюджет | 1090,3 | 1090,3 |  |
| 1.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Мониторинг субъектов МСП проведен среди 941 субъекта |
|  | областной бюджет | 345,6 | 345,6 |  |
|  | местный бюджет | 38,4 | 38,4 |  |
| 1.2. Поддержка организаций потребительской кооперации на территории муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Оказана поддержка двум организациям потребительской кооперации |
|  | областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
|  | местный бюджет | 166,7 | 166,7 |  |
| 1.3. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие конкуретноспособности и продвижении продукции субъектов МСП) | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 885,2 |  |  |
| 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 865,1 | 865,1 |  |
|  | местный бюджет | 470,0 | 470,0 |  |
| 2.1. Количество действующих микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района |  | 0 | 0 | Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района, предоствляются на постоянной основе (68 действующих микрозайиов) |
| 2.2. Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, на организацию предпринимательской деятельности (получатели субсидий/ новые рабочие места) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Оказана поддержка двум субъектам МСП |
|  | областной бюджет | 865,1 | 865,1 |  |
|  | местный бюджет | 130,0 | 130,0 |  |
| 2.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении на конкурсной основе субсидий для возмещения части затрат, связанных с ведением бизнеса |  | 0 | 0 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении на конкурсной основе субсидий для возмещения части затрат, связанных с ведением бизнеса, оказывается на постоянной основе |
| 3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.Оказание безвозмездных консультационных, информационных и других услуг |  | 0 | 0 | Оказано 2606 безвозмездных услуг |
| 3.2. Проведение обучения сотрудников организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства муниципального района с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности |  | 0 | 0 | Проведено обучение 7 сотрудников |
| 3.3. Участие субъектов МСП и самозанятых в семинарах, круглых столах и др. мероприятиях для субъектов малого и сред-него предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности |  | 0 | 0 | Проведено семинаров, круглых столов и др. для 428 чел. |
| 3.4. Разработка методических и информационных материалов по вопросам организации предпринимательской деятельности |  | 0 | 0 | Материалы разработаны |
| 3.5. Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации муниципального образования материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | Информационное освещение проводилось ежемесячно (60 публикаций) |
| 4.Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Выплачена субсидия МКК «Фонд развития бизнеса МО Приозерский муниципальный район» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 160,0 | 160,0 |  |
| 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 |  |
| 5.1.Создание, поддержка и обеспечение благоприятных стартовых условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду на льготных условиях муниципального имущества и (или) пользование нежилых помещений и площадей, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. |  | 0 | 0 | Условия созданы для 12 хозяйствующих субъектов |
| 5.2. Мониторинг Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц в 2021г актуализирован |
| 5.3.Обновление информации об имущественной поддержке субъектов МСП на сайте муниципального образования |  | 0 | 0 | Информация об имущественной поддержке субъектов МСП на сайте муниципального образования обновлена |
| 6.Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства |  | 0 | 0 | на постоянной основе |
| 6.1.Мониторинг и анализ обеспеченности населения района торговыми объектами местного значения |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится на постоянной основе (734 ед.торговых объектов) |
| 6.2 Мониторинг и анализ обеспеченности населения района посадочными местами предприятий общественного питания |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится на постоянной основе (289,5 м/1 т.нас.) |
| 6.3 Мониторинг и анализ обеспеченности рабочими местами на предприятиях бытового обслуживания |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится на постоянной основе (121,5 т/1 т.нас.) |
| 6.4 Создание условий для организации ярмарок |  | 0 | 0 | на постоянной основе (20ярмарок/257 мест) |
| 6.5.Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел |  | 0 | 0 | 4 субъекта осуществляют деятельность |
| 6.6.Обеспечение муниципальными заказчиками доли закупок у субъектов МСП |  | 0 | 0 | Закупки у МСП осуществлены на 66,8% |
| 6.7. Мониторинг проектов в сфере социального предпринимательства на территории района |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится |
| 6.8. Мониторинг субъектов МСП, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства на территории Приозерского района, которым была предоставлена информационная и консультационная поддержка |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится |
| 7. Обеспечение реализации муниципального стандарта |  | 0 | 0 |  |
| 7.1.Количество действующих на территории муниципального района организаций муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц |  | 0 | 0 | Действует 1 организация муниципальной инфраструктуры поддержки |
| 7.2. Количество видов услуг, ежегодно предоставляемых организациями муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц |  | 0 | 0 | Предоставляется 6 услуг |
| 7.3. Количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО, единиц |  | 0 | 0 |  |
| 7.4. Количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения, единиц/объектов |  | 0 | 0 |  |
| 7.5. Количество заседаний некоммерческого коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата в год по вопросам, предусмотренным муниципальным стандартом |  | 0 | 0 | Проведено 1 заседание |
| 8. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 0 | 0 |  |
| 8.1.Организация тематических выставок- ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | Организована 3 выставки-ярмарки |
| 8.2.Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов |  | 0 | 0 | Проведен 1 конкурс профессионального мастерства |
| 8.3.Развитие «Центра народных художественных промыслов» в МКК Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район»» с целью объединения мастеров НХП и ремесел, проведения мастер-классов, выставок-продаж, участия в районных и региональных мероприятиях. |  | 0 | 0 | Принято участие в 16 мероприятиях |
|  | Всего, в т.ч.: | 4 431,0 | 4 431,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 2 710,7 | 2 710,7 |  |
|  | местный бюджет | 1 720,3 | 1 720,3 |  |

Программные мероприятия в 2021году реализованы в полном объеме.

Целевые показатели программы

| Индикатор | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 год | Факт 2021 год | Процент выполнения |
| Оборот продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | млн руб. | 9094 | 10 191,7 | 112,1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения | ед. | 38,7 | 36,2 | 93,5 |
| Оборот средних предприятий в пост.ценах 2014 года | млн.руб | 5,1 | 69,5 | 136,3 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 3300,0 | 10297,3 | 312,0 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 49,8 | 44,2 | 88,9 |
| Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения | объектов | 700 | 734 | 104,9 |
| Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 8,4 | 7,8 | 92,9 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,6 | 1,2 | 200,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом) | единиц | 214 | 230 | 107,5 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | чел. | 142 | 171 | 104 |
| Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) | чел. | 112 | 112 | 100,0 |
| Количество физических лиц-участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | чел. | 786 | 952 | 121,1 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | 19 | 48 | 252,6 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 200 | 215 | 107,5 |
| Количество организаций потребительской кооперации, которым оказывается государственная поддержка | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество обслуживаемых организациями потребительской кооперации сельских населенных пунктов, расположенных, начиная с 11 километра от пункта получения товаров первой необходимости | сельских населенных пунктов | 20 | 26 | 126 |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (112,1+93,5+136,3+312,0+88,9+104,0+92,9+200,0+107,5+104,0+100,0+

121,1+252,6+107,5+100+126) / 16 =134,9%

Эффективность реализации Программы за 2021 год:

Эt = 134,9 / 100 * 100= 134,9 %

Эффективность реализации Программы в 2021 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.