ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2021 году

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район»**

г.Приозерск

21.02.2022г

Согласовано:

Председатель комитета финансов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г. Петрюк

Ответственное лицо:

Заместитель председателя

Комитета финансов

Цветкова Е.Н. тел. 33-865,

эл. адрес:kfprioz@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район»

за 2021 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район» на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3453 от 11.11.2019.

Новые редакции Программы утверждены постановлениями Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 1315 от 22.04.2020г., № 26 от 13.01.2021г., № 637 от 26.02.2021г., № 1518 от 29.04.2021г., № 2190 от 23.06.2021г., № 3055 от 24.08.2021г., № 3942 от 28.10.2021г., № 4706 от 28.12.2021г.

Фактическое финансирование Программы в 2021 г. составило 185073,9 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 67873,9 тыс. руб.,

бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район – 117200,0 тыс. руб.

Программные мероприятия в 2021 году реализованы полностью. Фактическое финансирование Программы составило 100,0%.

Муниципальная программа, не являясь непосредственно увязанной с достижением определенных конечных социально-экономических целей развития района, обеспечивала в 2021 году значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения финансово-экономической стабильности.

Программа в 2021 году исполнялась в рамках одной подпрограммы «[Создание](#P206) условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

муниципального образования Приозерский муниципальный район»

1. Выполнение плана мероприятий

за период 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероп-риятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 107873,9  в т.ч.  ОБ 67873,9  МБ 40000,0 | 107873,9  в т.ч.  ОБ 67873,9  МБ 40000,0 |  |
| 1.2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 77200,0  в т.ч.  МБ 77200,0 | 77200,0  в т.ч.  МБ 77200,0 |  |
| 1.3. | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО |  |  | Обращения по выделению бюджетных кредитов в 2021г. от поселений не поступало |
| 2.1. | Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и на плановый период |  |  | Муниципальные заимствования не планировались, программа муниципальных заимствований не принималась |
| 2.2. | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств МО Приозерский МР ЛО |  |  | Долговые обязательства в 2021 году отсутсвуют. |
| 2.3. | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=37D049AE7734C32AD32F7A0AEDE1EC8CA54D8782677FE9E58B2FBAFBA0P3v7O) Российской Федерации |  |  | Муниципальный долг отсутствует, соответственно расходы на его обслуживание также отсутствуют. |

2.Достижение целевых показателей

за период 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показате-ля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным поселениям МО Приозерский МР ЛО (к уровню 2016 года) | % | 145,0 | 151,0 | 104,1 |
| 1.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | % | 0,45 | 0,0 | Кредиторская задолженность по консолидиро-ванному бюджету отсутствует. 100% |
| 1.3 | Доля расходов консолидированного бюджета МО Приозерский МР ЛО, формируемого в рамках муниципальных программ | % | >=85 | 91,0 | 107,1 |
| 2.1 | Сокращение объема муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | <=100,0 | - | Муниципальный долг МО Приозерский МР ЛО отсутствует |
| 2.2 | Снижение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | <=100,0 | - | Расходы на обслуживание 0,0. |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 102,9 %.

Ht = (104,1+100+107,1+100+100)/5=102,2 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 102,9%.

Эt = (102,2/100,0)\*100 = 102,2%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

В связи с изменением структуры муниципальной программы данная программа завершена досрочно постановлением администрации от 10 декабря 2021 № 4415.