«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2021 году

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы

г.Приозерск

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.;

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы в 2021 году

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 декабря 2019 года № 3988, внесены изменения в 2020 году постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14 июля 2020 года № 2087, в 2021 году постановлениями от 04.002.2021г. № 338, от 01.09.2021г. № 3189 и в 2022 г. от 24.01.2022г. № 128 .

Изменения в Программу связаны с уточнениями бюджетных ассигнований программы в 2021 году и детализацией мероприятий инициативными предложениями граждан, внесенными в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в муниципальную Подпрограмму «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным постановлением от 26 февраля 2018 года № 647.

Фактическое финансирование Программы в 2021 году составило 2 411,3 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 2 116,0 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 295,3 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 87,7 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2021 году реализованы не полностью, не выполнено мероприятие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Реализация данной программы соответствовала развитию иной формы местного самоуправления на территории МО Приозерское городское поселение как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране и самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.

Программа исполнялась в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;

- Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»

Основными программными мероприятиями в 2021 году являлись:

Реализация 2-х местных инициатив граждан и борьба с борщевиком Сосновского.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | | | | |
| 1.1.4 | Обустройство сетей уличного освещения в МКР-1 г.Приозерска (2 этап). | 500,0 в т.ч.:  459,4- ОБ  40,6- МБ | 500,0 в т.ч.:  459,4- ОБ  40,6- МБ | 100% |
| 1.1.5. | Организация улично-дорожного участка с уличным освещением к МОУ «СОШ №1» от ул. Ленина | 1 806,0 в т.ч.:  1 659,3- ОБ  146,7- МБ | 1 803,0 в т.ч.:  1 656,5- ОБ  146,5- МБ | 99,8% |
| 1.2.2. | Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 496,6-МБ | 0,0- МБ | 0% |
| 3. | Осуществление строительного, технического и др. контроля | 65,7- МБ | 65,7- МБ | 100% |
| Подпрограмма  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | 53,4 - МБ | 53,4 - МБ | 100% |
|  | **Итого:** | **2 921,7** в т.ч.:  2 118,7 - ОБ  803,0 - МБ | **2 411,3** в т.ч.:  2 116,0 - ОБ  295,3 - МБ | **82,5%** |

Финансирование программы в 2021 году, выполнено на 82,5%.

Полученные результаты реализации Программы в 2021 году, в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан к числу запланированных | % | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | | |
| 1. | Освобождение от борщевика | га | 2,0 | 2,0 | 100% |
| 2. | Соотношение освобождённой территории от борщевика Сосновского к запланированному объему территории нуждающейся в освобождении | % | 100 | 100 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **100 %** |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2021 год:

Ht=(100+100+100+100)/4 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2021 году:

Эt=100/82,5\*100=121%

В связи с изменением структуры государственных и муниципальных программ, Программа завершена досрочно постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО от 24 января 2022 года № 128.