«СОГЛАСОВАНО»

глава администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Соклаков

мп

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за 2021 год**

На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район в 2021 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 12 муниципальных программ:

1. **С**овременное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

3.Молодежь Приозерского района.

4.Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

5.Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

6. Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

7.Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

8.Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район.

9. Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

10.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район ленинградской области на 2020-2022 годы.

 11. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы.

12. Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

 В бюджете Приозерского муниципального района в 2021 году было предусмотрено финансирование 12 муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области в объеме 2 337 776,3 тыс.руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 30.12.2021 № 146.).

В части расходных обязательств 2021 года в течение отчетного года и I квартала 2022 года изменения вносились по следующим программам:

- Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы (утв. пост. адм. №4098 от 30.12.2019., внес. изменений пост. - №782от 05.03.2020., № 2726 от 21.08.2020г, №3608 от 03.11.2020г № 628 от 25.02.2021 г., - № 1658 от 18.05.2021 года; - № 2825 от 06.08.2021 года; - № 3977 от 29.10.2021 года.

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №4099 от 30.12.2019г., внес. изменений пост.№ 920 от 19.03.2020г., № 4770 от 30.12.2021г.);

- Молодежь Приозерского района (утв. пост. адм. №4100 от 30.12.2019г., № 4771 от 30.12.2021.);

- Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы (утв. пост. адм. №3861 от 17.12.2019г., внес. изменений пост. №1280 от 20.04.2020г. № 4753т 30.12.2021г.);

- Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №3900 от 20.12.2019г., внес. изменений пост. №827 от15.03.2021 г., № 4737 от 09.12.2021г. );

- Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы. (утв. пост. адм. №441 от 14.02.2020 г., внес. изменений пост. №2732 от24.08.2020г, №495 от 10.02.2021г., № 4556 от 22.12.2021 года);

- Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №9 от 10.01.2020г., № 4751 от 30.12.2021);

- Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3813 от 13.12.2019., внес. изменений пост. №2165 от 16.07.2020г., № 4423 от 13.12.2021);

- Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы. (утв. пост. адм. №2738 от 29.08.2019г., внес. изменений пост.№ 3168 от 15.10.2019., № 4768 от 30 декабря 2021 года );

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №3453 от 11.11.2019г., внес. изменений пост.№ 1315 от 22.04.2020г, №26 от 13.01.2021г, №637от 26.02.2021г., № 1518 от 29.04.2021г., № 2190 от 23.06.2021г., № 3055 от 24.08.2021г., № 3942 от 28.10.2021г., № 4706 от 28.12.2021г);

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы (утв. пост. адм. №1883 от 26.06.2019г., внес. изменений пост. №1861 от 22.06.2020г, №351 от 04.02.2021г, № 904 от 18.03.2021, № 904, от 10 августа 2021 года № 2869, от 24 декабря 2021 года № 4638);

- Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.( утв. пост. адм. №2552 от 14.08.2019г., внес. изменений пост. №3254 от 07.10.2020г., )

Доля муниципальных программ в 2021 году в общем объеме расходов бюджета составляет 90,9%.В 2021 году предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 12 муниципальных программ в размере 2337776,3 тыс. руб. исполнение за 2021 год составило 2307057,4тыс. руб. или 98,7% к плану года. В 2020 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 13 муниципальных программ, исполнение за 2020 год составляло 2048443,2 тыс. руб.

Исходя из фактического финансирования на 98-100% профинансированы 11 программ. На 67,1% исполнено финансирование по программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 12 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2021 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2021 год необходимо отметить, что по восьми программам реализация превысила запланированные результаты, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили превысить запланированные показатели. По двум программам эффективность реализации ниже запланированной, это программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы и программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2021год по каждой программе.

***1.Программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы.***

*(пост адм. № 3977 от 29.10.2021 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 548597,3 (368186,7-ОБ, 180410,6-МБ) | 544534,1(367314,1-ОБ, 177220,0-МБ) | 99,3 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1 177851,8(35200,2-ФБ915408,7-ОБ 227242,9-МБ) | 1156269,0(32953,5 -ФБ897513,7-ОБ225801,8-МБ) | 98,2 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 79 472,1(261,8-ФБ 1514,3-ОБ 77 696,0-МБ) | 79 472,1(261,8 –ФБ1514,3-ОБ77 696,0-МБ) | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  | 280,0(252-ОБ,28-МБ) | 280,0(252-ОБ,28-МБ)) | 100 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 32 718,4(12 787,3-ОБ19 931,1-МБ) | 32 595,3(12 787,3-ОБ19 808,0-МБ) | 99,6 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений»  | 1 000,0 (МБ) | 1 000,0 (МБ) | 100 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях»  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях». | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка семей детей» | 34 950,0(236,0-ФБ34 714,0-ОБ) | 34 641,0(207,7-ФБ34 433,3-ОБ) | 99,1 |
| 10. | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики | 1 862,8 (МБ) | 1 850,9 (МБ) | 99,4 |
| 11. | Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности».  | 26 982,6 (МБ) | 26 943,7 (МБ) | 99,9 |
| 12. | Подпрограмма 12 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | 700,0 (МБ) | 700,0 (МБ) | 100 |
|  | ИТОГО: | **1 904 415,0** (35 698,0-ФБ 1 332 863,0-ОБ, 535 854,0-МБ) | **1 878 286,1**(33 423,0-ФБ 1 313 814,7-ОБ, 531 048,4-МБ) | **98,6%** |

Уровень финансирования Программы (St) за 2021 год составил 98,6%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на 2020 год | Фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 81,2 | 83,1 | 102 |
| 2. | Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового, гуманитарного, технологического и естественно-научного профилей - как сетевых центров формирования современных компетенций и навыков у обучающихся. | Ед. | 2 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 94,1 | 100 | 100 |
| 4. | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) | % | 8,54 | 22,4 | 262 |
| 5. | . Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет) | % | 78 | 80,9 | 104 |
| 6. | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 25 | 20 | 80 |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших медали «За особые успехи в учении» и подтвердивших свои результаты при сдачи ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3,6 | 9,3 | 258 |
| 8. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории | % | 81,2 | 83,1 | 102 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 143,7%.

Ht (102+100+100+262+104+80+258)/7= 143,7 %

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 98,6% от плановых значений по году.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 121,6%.

Эt = (143,7/98,6)\*100 = 145,7%

Реализация Программы более высокая по сравнению с запланированной. Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь результаты выше запланированных.

***2. Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».****(в ред. пост. адм. № 4771 от 30.12.2021 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Организация и проведений официальных физкультурных мероприятий среди населения | 44731,6 | 44456,6 |  |
| 2. | Реализация программ спортивной подготовки | 27073,4(3562,5-о.б.,23510,9-м.б.) | 26605,1(3562,5-о.б.,23042,6-м.б.) |  |
| 3. | Материально-техническое, научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | 1541,9(460,0 – о. б., 1081,9 – м. б.) | 912,9(460,0 – о. б., 452,9 – м. б.) | Уменьшение расходов связано с длительным процессом прохождения закупок и из-за тендерной экономии |
|  | ИТОГО: | **73346,9****(4022,5 – о.б., 69324,4 – м.б.)** | **72249,6****(4022,5 – о.б., 68227,1 – м.б.)** | **98,5%** |

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | % | 51,0 | 56,6 | 110,9 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 6,1 | 6,5 | 106,0 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (110,9 + 100,0 +106,0)/3=105,6%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (105,6/98,5)\*100=107,2%

Реализация Программы более высокая по сравнению с запланированной. Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь результаты выше запланированных.

***3. Программа «Молодежь Приозерского района».***

*(в ред. пост. адм. № 4771 от 30.12.2021 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 563,80из них:381,80 – МБ182,0 – ОБ | 563,80из них:381,80 – МБ182,0 – ОБ | 100% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | - | - | - |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 317,43из них:317,43 – МБ  | 317,43из них:317,43 – МБ  | 100% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 142,60из них:142,60 – МБ | 142,60из них:142,60 – МБ | 100% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 843,23из них:314,20 – ОБ529,03 – МБ | 843,23из них:314,20 – ОБ529,03 – МБ | 100% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 150,32из них:150,32 – МБ | 150,32из них:150,32 – МБ | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | - | - | - |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 408,92из них:408,92 – МБ  | 408,92из них:408,92 – МБ  | 100 % |
|  | **ИТОГО:** | **2426,30**496,20 – ОБ 1930,10 – МБ | **2426,30**496,20 – ОБ 1930,10 – МБ | 100 |

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 15900 | 151708 | 145% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 5не менее 400 | 3300 | 67,5% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи.Организация и проведение культурно-массовых и молодежныхмероприятий | Кол-во мероприятийчеловек | 11не менее 1650 | 5700 | 42,4% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | Кол-во мероприятий | 11 | 17 | 155% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | не менее130 | 135 | 104% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | Кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | 100% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | Проекты, мероприятия | 12 | 12 | 100% |

Невыполнение целевого показателя пункт 2 «Формирование толерантного сознания молодежи» связано с проведением мероприятий данного направления, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя пункт 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий» связано с эпидемиологической обстановкой в районе в 2021 году, и невозможностью проведения массовых мероприятий.

Перевыполнение целевого показателя пункт 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» связано с большим количеством желающих принимать участия в мероприятиях данного направления.

Перевыполнение показателя пункт 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения» связано с участием волонтеров Приозерского района в федеральных проектах: общероссийская акция «Мы вместе», «Формирование комфортной городской среды», Всероссийская перепись населения.

Перевыполнение показателя пункт 5 «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» - на организацию летней трудовой занятости несовершеннолетних был получен грант из средств областного бюджета, за счёт этого появилась возможность трудоустроить больше подростков на средства местного бюджета.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (145+67,5+42,4+155+104+100+100+100)/8 = 101,7%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,7%.

Эt = (101,7/100)х100=101,7%

Эффективность реализации Программы меньше запланированного результата, в связи эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями по вовлечению населения в массовые мероприятия, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от от 13.08.2020 N 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области". Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

***4. Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».***

*(пост. адм. № 4753 от 30.12.2021 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое исполнениеза отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 25 415,4(3 874,9-ОБ,21 540,5-МБ) | 24 891,8(3 874,9-ОБ,21 016,9-МБ) | 97,9 |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 17 041,0(4 042,8-ОБ,12 998,2-МБ) | 17 005,8(4 042,8-ОБ,12 962,8-МБ) | 99,8 |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». | 73 231,4(4 187,5-ФБ2 540,6-ОБ,66 503,3-МБ) | 73 142,6(4 187,5-ФБ2 540,6-ОБ,66 414,5-МБ) | 99,9 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». | 4 721,4 (МБ) | 4 720,2 (МБ) | 99,9 |
| Итого | **120 409,1**(4 187,5-ФБ10 458,3-ОБ, 105 763,3-МБ) | **119 760,2**(4 187,5-ФБ10 458,3-ОБ,105 114,4-МБ) | 99,5 % |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 99,5%.

Достижение целевых показателей за 2021 год

*(ежегодно нарастающим итогом)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 114 606 человек, 2021 год – 148 135 человек. | чел. | 64 998 | 148 135 | 227% |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  | процент | 6,5 | 6,7 | 103% |
| 3 | Количество учреждений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений, включенных в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»  | ед. | - | - | - |
| 4 | Количество посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 40 214 человек, 2021 год – 44 556 человек | чел. | 44 032 | 44 556 | 101% |
| 5 | Количество книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 99,13; 2021 год – 108,85 | тыс. ед. | 108,2 | 108,8 | 100,5% |
| 6 | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей, 2020 год – 31,5; 2021 год – 32,1 | экз. | 17 | 32,1 | 188% |
| 7 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 2020 год – 41 394 ед., 2021 год – 45 541 ед. | ед. | 38 045 | 45 541 | 119% |
| 8 | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей (743 \*100/7 279= 10,2) | процент | 15 | 10,2 | 68% |
| 9 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области (44 537/43310\*100%=102%) | процент | 100 | 102 | 102% |
| 10 | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений (44 537\*100/42 154=105.6) | процент | 100 | 105,6 | 105% |
| 11 | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | процент | 100 | 100 | 100% |

Показатель №8. ***«Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования»***. Выполнение составило 68%.

На 01.01.2021 г. – 7 727 чел., контингент учащихся – 724 чел. (9,4%).

На 01.01.2022 г. – 7 279 чел., контингент учащихся – 743 чел. (10,2%).

Контингент учащихся детских школ искусств уменьшился, несмотря на увеличение численности – плановый показатель не был достигнут.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 110,3%.

Ht = (227 + 103 + 101 + 100,5 + 188 + 119 + 68 + 102 + 105 + 100)/11 = 110,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 110,9%.

Эt = (110,3/99,4)\*100 = 110,9

***5. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы».*** *(пост. адм. № 4737 от 09.12.2021года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2021 год, тыс. руб. | Сумма, факт 2021год, тыс. руб. | % |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан ,установленных федеральным законодательством на 2020-2022 годы».  | 0 | 0 | Нуждающихся в жилых помещениях указанной категории граждан не имеется. |
| Подпрограмма 2 « Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2022 годы».  | 13928,8(332,0-ФБ13596,8-ОБ) | 13928,8(332,0-ФБ13596,8-ОБ | 100 |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на 2020-2022годы». | 344,0 (ОБ) | 344,0 (ОБ) | 100 |
| **Итого:** | **14272,8**(332,0-ФБ13940,8 -ОБ) | **14272,8**(332,0-ФБ13940,8 -ОБ | **100** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2021год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Количество семей которым предоставлены жилые помещения.  | семья | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. | семья | 7 | 7 | 100 |
| 3. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | Кв. метры | 231 | 231 | 100 |
| 4. | Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома. | семья | 3 | 3 | 100 |

Целевой показатель Программы по количеству семей (граждан) достигнут в полном объеме в 2020 году.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100 %.

Ht = (100+100+100+100)/4=100 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (100/100)\*100 = 100%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***6. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022годы».***

*(пост. адм. № 4556 от 22 декабря 2021 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 2.1. | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения  | 8554,7 | 5730,4 | 67% |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 48 | 41,4 | 86,25%, Закупка оборудования для проведения фестиваля «Безопасное колесо» |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 0 | 0 | 100% Информация размещалась в общеобразовательных учреждениях, общественном транспорте |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 0 | 0 |  Световозвращающие приспособления получены безвозмездно от ГКУ «Ленавтодор» в запланированном количестве 80 штук. |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 0 | 0 | 100% Информация размещалась в газете «Красная Звезда» |
|  | Итого | 48 | 41,4 | 86,25% |
|  | Всего по Программе | 8602,7 | 5771,8 | 67,1 % |

Достижение целевых показателей за 2021год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2021 год |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог  | Кол-во обращений | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог  | % | 32 | 23,9 | 75% |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт  | км | 15,3 | 1,23 | 8 % |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП  | Число лиц | 7 | 24 | 29% |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП  | Число лиц | 85 | 164 | 52% |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП  | Число детей | 0 | 0 | 100% |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог  | Шт. | 5 | 5 | 100% |
|  | **Итого** |  |  |  | **66,3** |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 + 75+8+29+52+100+100)/7=66,3%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (66,3/67,1)\*100=98,8%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Сумма неиспользованных денежных средств в части обязательств по содержанию и ремонту дорог перенесена на 2022г.

***7. Программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы».***

*(пост. адм. № 4751 от 30.12.2021)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Увеличение  объема хранения данных (приобретение  дополнительного массива данных) | 650,0 | 650,0 |  |
| 2  | Устройство волоконно-оптической линии связи от ул. Ленина, муфта № 6 до административного здания по ул. Калинина, д. 51 с установкой 2 видеокамер | 400,0 | 400,0 |  |
| 3 | Техническое обслуживание и сопровождение АПК «Безопасный город» | 98,0 | 98,0 | 100 |
| 4 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 58,2 | 58,2 |  |
| 5 | Транспортные расходы по осуществлению мероприятий 1 – 8 | 1157,0 | 1157,0 |  |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1 | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 67% | 67% | 100% |

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100,0%.

Эt = (100/100)\*100 = 100,0%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.

***8. Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»***

*(в ред. пост. адм. № 4423 от 13.12.2021 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Основное мероприятие « Развитие животноводства» | 13500,05 (МБ) | 13499,9 (МБ) | 100 |
| 2. | Основное мероприятие « Поддержка малых форм хозяйствования» | 7500,1(6200,0-ОБ1300,1-МБ) | 7500,1(6200,0-ОБ1300,1-МБ) | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации муниципальной программы: 3.1 Субсидия на возмещение части затрат при проведении мероприятий районного значения в области сельского хозяйства | 1468,9 (МБ) | 1253,3 (МБ) | 85,3 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | **22469,0**(6000-ОБ, 14200-МБ) | **22253,3**(6000-ОБ, 14041,0-МБ) | **95,1%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 95,1%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2021год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Производство продукции в сельхозпредприятиях: - молока | тонн | 79274 | 84 187,8 | 106,7 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | усл. гол. | 1380 | 1314,4 | 95,2 |
| 3. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 8 | 114,3 |
| 4. | Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 95,1 %.

Ht = (99,99+100+85,33)/3=95,1 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 104,8 %.

Эt=(103,8/99,0)\*100=104,8 %

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме финансирования.

***9. Программа* Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022годы**

 *(пост. адм. № 4706 от 28.12.2021года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое  | фактическое за отчетный год |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий» | 150,0 | 150,0 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **150,0(МБ)** | **150,0(МБ)** | **100%** |

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | Индекс результативности |
| Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2020-2022 годы |
| **1.** | **Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации.** | **чел.** | **10**  | 12 | 120 |
| **2.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | **тыс. руб.** | **150,0** | 150,0 | 100 |
| **3.** | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.  | **%** | **7,6** | 7,7 | 101 |
| **4.** | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации.  | **%** | **6** | 1,9 | 31,7 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |
| **5.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | тыс. руб. | **0** | 0 | 0 |
| **6.** | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | чел. | **800** | 800 | 100 |
| **7.** | Количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | ед. | **4** | 4 | 100 |
| **8.** | Количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;  | шт. | **5** | 7 | 140 |
| **9.** | Количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. | ед. | **3** | 4 | 133,3 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 91,78 %.

Ht = (120+100+101+31,7+0+100+100+140+133,3)/9=91,78

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 91,78%.

Эt = (91,78/100)\*100 = 91,78

Эффективность реализации программы немного ниже запланированных результатов при запланированном объеме расходов в связи с введенными ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

***10. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2020-2022 годы»***

*(пост. адм. № 4706 от 28.12.2021г)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероп-риятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 107873,9в т.ч.ОБ 67873,9МБ 40000,0 | 107873,9в т.ч.ОБ 67873,9МБ 40000,0 |  |
| 1.2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 77200,0в т.ч.МБ 77200,0 | 77200,0в т.ч. МБ 77200,0 |  |
| 1.3. | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО |  |  | Обращения по выделению бюджетных кредитов в 2021г. от поселений не поступало |
| 2.1. | Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и на плановый период |  |  | Муниципальные заимствования не планировались, программа муниципальных заимствований не принималась |
| 2.2. | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств МО Приозерский МР ЛО |  |  | Долговые обязательства в 2021 году отсутствуют. |
| 2.3. | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  | Муниципальный долг отсутствует, соответственно расходы на его обслуживание также отсутствуют. |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным поселениям МО Приозерский МР ЛО (к уровню 2016 года) | % | 145,0 | 151,0 | 104,1 |
| 1.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО  | % | 0,45 | 0,0 | Кредиторская задолженность по консолидиро-ванному бюджету отсутствует. 100% |
| 1.3 | Доля расходов консолидированного бюджета МО Приозерский МР ЛО, формируемого в рамках муниципальных программ | % | >=85 | 91,0 | 107,1 |
| 2.1 | Сокращение объема муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | <=100,0 | - | Муниципальный долг МО Приозерский МР ЛО отсутствует |
| 2.2 | Снижение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом  | %/год | <=100,0 | - | Расходы на обслуживание 0,0. |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 102,9 %.

Ht = (104,1+100+107,1+100+100)/5=102,2 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 102,9%.

Эt = (102,2/100,0)\*100 = 102,2%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***11. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»****(. пост. адм. № 4638от 24 декабря 2021 г)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование(руб.) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | планируемое на текущий год |  |
| 1.Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1 845,6 | 1 845,6 |
| местный бюджет | 1090,3 | 1090,3 |
| 1.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Мониторинг субъектов МСП проведен среди 941 субъекта |
| областной бюджет | 345,6 | 345,6 |
| местный бюджет | 38,4 | 38,4 |
| 1.2. Поддержка организаций потребительской кооперации на территории муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Оказана поддержка двум организациям потребительской кооперации |
| областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 |
| местный бюджет | 166,7 | 166,7 |
| 1.3. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие конкуретноспособности и продвижении продукции субъектов МСП) | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| местный бюджет | 885,2 |  |
| 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | Федеральныйбюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 865,1 | 865,1 |
| местный бюджет | 470,0 | 470,0 |
| 2.1. Количество действующих микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района |  | 0 | 0 | Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района, предоствляются на постоянной основе (68 действующих микрозайиов) |
| 2.2. Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, на организацию предпринимательской деятельности (получатели субсидий/ новые рабочие места) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Оказана поддержка двум субъектам МСП |
| областной бюджет | 865,1 | 865,1 |
| местный бюджет | 130,0 | 130,0 |
| 2.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении на конкурсной основе субсидий для возмещения части затрат, связанных с ведением бизнеса |  | 0 | 0 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении на конкурсной основе субсидий для возмещения части затрат, связанных с ведением бизнеса, оказывается на постоянной основе |
| 3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.Оказание безвозмездных консультационных, информационных и других услуг |  | 0 | 0 | Оказано 2606 безвозмездных услуг |
| 3.2. Проведение обучения сотрудников организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства муниципального района с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности |  | 0 | 0 | Проведено обучение 7 сотрудников |
| 3.3. Участие субъектов МСП и самозанятых в семинарах, круглых столах и др. мероприятиях для субъектов малого и сред-него предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности |  | 0 | 0 | Проведено семинаров, круглых столов и др. для 428 чел. |
| 3.4. Разработка методических и информационных материалов по вопросам организации предпринимательской деятельности |  | 0 | 0 | Материалы разработаны |
| 3.5. Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации муниципального образования материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | Информационное освещение проводилось ежемесячно (60 публикаций) |
| 4.Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | Выплачена субсидия МКК «Фонд развития бизнеса МО Приозерский муниципальный район» |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 160,0 | 160,0 |
| 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 |  |
| 5.1.Создание, поддержка и обеспечение благоприятных стартовых условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду на льготных условиях муниципального имущества и (или) пользование нежилых помещений и площадей, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.  |  | 0 | 0 | Условия созданы для 12 хозяйствующих субъектов |
| 5.2. Мониторинг Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц в 2021г актуализирован |
| 5.3.Обновление информации об имущественной поддержке субъектов МСП на сайте муниципального образования |  | 0 | 0 | Информация об имущественной поддержке субъектов МСП на сайте муниципального образования обновлена |
| 6.Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства |  | 0 | 0 | на постоянной основе |
| 6.1.Мониторинг и анализ обеспеченности населения района торговыми объектами местного значения |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится на постоянной основе (734 ед.торговых объектов) |
| 6.2 Мониторинг и анализ обеспеченности населения района посадочными местами предприятий общественного питания |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится на постоянной основе (289,5 м/1 т.нас.) |
| 6.3 Мониторинг и анализ обеспеченности рабочими местами на предприятиях бытового обслуживания |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится на постоянной основе (121,5 т/1 т.нас.) |
| 6.4 Создание условий для организации ярмарок |  | 0 | 0 | на постоянной основе (20ярмарок/257 мест) |
| 6.5.Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел |  | 0 | 0 | 4 субъекта осуществляют деятельность |
| 6.6.Обеспечение муниципальными заказчиками доли закупок у субъектов МСП |  | 0 | 0 | Закупки у МСП осуществлены на 66,8% |
| 6.7. Мониторинг проектов в сфере социального предпринимательства на территории района  |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится |
|  6.8. Мониторинг субъектов МСП, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства на территории Приозерского района, которым была предоставлена информационная и консультационная поддержка |  | 0 | 0 | Мониторинг проводится |
| 7. Обеспечение реализации муниципального стандарта  |  | 0 | 0 |  |
| 7.1.Количество действующих на территории муниципального района организаций муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц |  | 0 | 0 | Действует 1 организация муниципальной инфраструктуры поддержки |
| 7.2. Количество видов услуг, ежегодно предоставляемых организациями муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц |  | 0 | 0 | Предоставляется 6 услуг |
| 7.3. Количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО, единиц |  | 0 | 0 |  |
| 7.4. Количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения, единиц/объектов |  | 0 | 0 |  |
| 7.5. Количество заседаний некоммерческого коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата в год по вопросам, предусмотренным муниципальным стандартом  |  | 0 | 0 | Проведено 1 заседание |
| 8.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 0 | 0 |  |
| 8.1.Организация тематических выставок- ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | Организована 3 выставки-ярмарки |
| 8.2.Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов |  | 0 | 0 | Проведен 1 конкурс профессионального мастерства |
| 8.3.Развитие «Центра народных художественных промыслов» в МКК Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район»» с целью объединения мастеров НХП и ремесел, проведения мастер-классов, выставок-продаж, участия в районных и региональных мероприятиях. |  | 0 | 0 | Принято участие в 16 мероприятиях |
|  | Всего, в т.ч.: | 4 431,0 | 4 431,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 2 710,7 | 2 710,7 |  |
|  | местный бюджет | 1 720,3 | 1 720,3 |  |

Программные мероприятия в 2021году реализованы в полном объеме.

Целевые показатели программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индикатор | Ед.измерения | Значение целевого показателя |
| План 2021 год | Факт 2021год | Процент выполнения |
|  Оборот продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями  | млн руб. | 9094 | 10 191,7 | 112,1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения  | ед. | 38,7 | 36,2 | 93,5 |
| Оборот средних предприятий в пост.ценах 2014 года | млн.руб | 5,1 | 69,5 | 136,3 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 3300,0 | 10297,3 | 312,0 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 49,8 | 44,2 | 88,9 |
| Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения | объектов | 700 | 734 | 104,9 |
| Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 8,4 | 7,8 | 92,9 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,6 | 1,2 | 200,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом) | единиц | 214 | 230 | 107,5 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | чел. | 142 | 171 | 104 |
| Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) | чел. | 112 | 112 | 100,0 |
| Количество физических лиц-участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | чел. | 786 | 952 | 121,1 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | 19 | 48 | 252,6 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 200 | 215 | 107,5 |
| Количество организаций потребительской кооперации, которым оказывается государственная поддержка  | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество обслуживаемых организациями потребительской кооперации сельских населенных пунктов, расположенных, начиная с 11 километра от пункта получения товаров первой необходимости | сельских населенных пунктов | 20 | 26 | 126 |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (112,1+93,5+136,3+312,0+88,9+104,0+92,9+200,0+107,5+104,0+100,0+

121,1+252,6+107,5+100+126) / 16 =134,9%

Эффективность реализации Программы за 2021 год:

Эt = 134,9 / 100 \* 100= 134,9 %

Эффективность реализации Программы в 2021 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

***12. Программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»*** *(пост. адм №3254 от 07.10.2020.)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2021год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Обеспечение деятельности информационно консультационного центра | **19,0** | **19,0** | **100%** |

Основные программные мероприятия:

✓активизация действий населения Приозерского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителей;

✓ на безвозмездной основе было оказано 59 консультаций ( в том числе претензионные письма и исковые заявления , 6 очно и 53 по телефону;

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строкицел.п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) |
| Планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром | 59 | 59 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Ht=100 Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (100/100)\*100 = 100%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Исходя из представленной информации 83,3 % муниципальных программ достигли или превысили запланированные результаты.

Ответственным исполнителям муниципальных программ не достигших запланированных результатов, рекомендуется тщательнее подходить к планированию показателей и своевременно вносить изменения в муниципальные программы.

В связи с изменением формирования структуры государственных и муниципальных программ, приведением к действующему законодательству, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 10.11.2021 № 4008 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области № 4130 от 22 ноября 2021 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», муниципальные программы действующие в период 2020-2022 гг., завершены досрочно.

На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области приняты 12 муниципальных программ на период 2022-2024гг.

Начальник управления экономического развития -

Начальник одела по аграрной политике Н.В.Шкрибей

Согласовано:

Заместитель главы администрации по экономике и финансам-

председатель комитета финансов О.Г.Петрюк

Тихонова Е.Н. 37-745