Приложение 1

 к распоряжению комитета образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 22.01.2024 г. № 133-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Приозерского муниципального образования Ленинградской области» на 2024-2028 годы»**

1. **Организационно-управленческое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты реализации** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1.1 | Разработка и реализация организационной модели муниципального проекта «Развитие олимпиадногодвижения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2024- 2028 гг. (далее – Проект). | декабрь 2023 г.– февраль 2024 г. | Создана муниципальная рабочая группа по развитию олимпиадного движения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области. | декабрь 2023 г. | комитет образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области) (далее–комитет образования), муниципальное образовательное учреждениедополнительного образованияЦентр по выявлению и поддержке одаренных детей «Омега» (далее – Центр «Омега»), муниципальные общеобразовательные организации (далее – МОУ) |
| Проведены заседания рабочей группы, проведены совещания с руководителями МОУ по вопросам реализации Проекта. | декабрь 2023 г. – февраль 2024 г. |
| Подготовлено и направлено в адрес руководителей образовательных организаций информационное письмо об актуальности развития олимпиадного движения, формирования сети муниципальных и школьных олимпиадных центров. | декабрь 2023 г. |
| Разработан План («Дорожная карта») реализации муниципального Проекта. | декабрь 2023г.–январь 2024 г. |
| На школьном уровне разработаны планы организационно-управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по развитию олимпиадного движения. | декабрь 2023г.–январь 2024 г. |
| Сформирован муниципальный олимпиадный центр на базе Центр «Омега» (далее – МОЦ). | декабрь 2023 г. |
| Сформирована сеть школьных олимпиадных центров (далее – ШОЦ). | декабрь 2023г.–январь 2024 г. |
| Сформирована система контроля за реализацией Плана («Дорожная карта»). | январь 2024г.–февраль 2024 г. |
| 1.2. | Создание муниципальной нормативно- правовой базы реализации Проекта. | декабрь 2023 г.-июнь 2024 г. | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников Центр «Омега». | декабрь 2023г.–январь 2024 г. | комитет образования,МОУ |
| Разработаны и приняты нормативно- правовые акты: - Об утверждении муниципального и школьных олимпиадных центров;- Об утверждении Плана («Дорожной карты») и положения МОЦ. | декабрь 2023г.-февраль 2024 г. |
| В муниципальном бюджете предусмотрены средства для создания и обеспечения деятельности МОЦ, в том числе установлен фонд оплаты труда штатных сотрудников МОЦ. | сентябрь 2024г. |
| Разработаны локальные акты образовательных организаций об организации деятельности ШОЦ. | декабрь 2023г.-февраль 2024 г. |
| 1.3. | Переформатирование муниципального дополнительного образования Центр информационных технологий длярешения задач Проекта. | декабрь 2023г.-март 2024 г. | Создано структурное подразделение в структуре Центр «Омега».Внесены соответствующие изменения в Устав Центр «Омега». | декабрь 2023г.-август 2024 г. | комитет образования,Центр «Омега» |
| Переформатирование дополнительных образовательных программ Центра «Омега» в программы олимпиадной подготовки. | сентябрь 2024 г. |
| 1.4. | Реализация системы мер, направленныхна поощрение обучающихся,достигших высоких результатов воВсОШ и олимпиадных тренеров, подготовивших обучающихся. | 2024 – 2028 гг. | Разрабатываются меры поощрения дляпобедителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно). | февраль 2024г. – май 2024 г. (далее в период реализации Проекта 1 раз в год)  | комитет образования |
| Разрабатываются на муниципальном и школьном уровнях меры поощрения олимпиадных тренеров, подготовивших победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно). | февраль 2024г. – май 2024 г. (далее в период реализации Проекта) |
| Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ (ежегодно). | апрель 2024г. – май 2024 г. (далее в период реализации Проекта) |
| **2.** **Научно-методическое сопровождение** |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты реализации** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 2.1. | Формирование системы научно- методической работы по сопровождению муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2028 годы. | 2024 – 2028 гг. | Организовано консультационно- методическое сопровождение руководителей ШОЦ на муниципальном уровне (вебинары, методические семинары). | декабрь 2023 г- декабрь 2028 г. | комитет образования,Центр «Омега» (МОЦ) ,ШОЦ |
| Организовано проведение совещаний с руководителями ШОЦ по вопросаморганизации их деятельности (не реже одного раза в квартал). | по отдельному графику |
| Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадного движения, организации деятельности ШОЦ. | по согласованию |
| 2.2. | Организация подготовки обучающихся к участию во (ВсОШ), иных олимпиадах и конкурсах. | июнь 2024 г. – декабрь 2028 г. | Сформирован и ежегодно уточняются:**-** муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.- школьный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности. | июнь 2024 г. | комитет образования,Центр «Омега» (МОЦ) , ШОЦ,МОУ |
| Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах. | март 2024 г. (срок разработки) |
| Сформирован банк дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки для использования на муниципальном и школьном уровнях. | апрель 2024 г. |
| Организована подготовка обучающихся в рамках муниципальных сборных команд попредметам, олимпиадных интенсивов, учебно-тренировочных сборов. | февраль 2024г-декабрь 2024 г. |
| Использование системы олимпиадной подготовки в МОЦ и ШОЦ, в том числе с использованием ресурса дистанционных образовательных программ ГБУ ДО Центр«Интеллект», реализуемых в медиацентрах, в рамках олимпиадных смен в лагерях отдыха. | апрель 2024 г.- декабрь 2028г. |
| 2.3. | Разработка методических рекомендаций по вопросам деятельности муниципального и школьных олимпиадных центров. | декабрь 2023г. – январь 2024 г. | Разработаны положения о МОЦ и ШОЦ. | январь 2024 г. | комитет образования,Центр «Омега» |
| 2.4. | Организация ежегодного региональногоКонкурса по выявлениюнаиболее эффективно работающих школьныхолимпиадных центров. | 2024-2028 гг. (ежегодно) | Разрабатывается положение муниципального конкурса «Лучший школьный олимпиадный центр». | по отдельному графику (ежегодно) | комитет образования,Центр «Омега» |
| 2.5. | Организация открытия олимпиадных смен на базе летних лагерей | 2024-2028 гг. (ежегодно) | Открытие олимпиадных смен на базе летних лагерей | июнь 2024 г.- август 2024 г. (далее в период реализации Проекта) | комитет образования,МОУ |
| 2.6. | Организация ежегодного регионального конкурса на лучшуюолимпиадную смену в летних лагерях | 2024-2028 гг. (ежегодно) | Проведен муниципальный конкурс на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях | июнь 2024 г.- август 2024 г. (далее в период реализации Проекта) | комитет образования,Центр «Омега»МОУ |
| **3. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта** |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты реализации** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 3.1. | Курсы повышения квалификации муниципального координатора иРуководителя МОЦ. | 2024 г. - 2028 г | Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Опыт выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в олимпиадном движении». | апрель2024г.– июнь 2024 г. | комитет образования, «Омега» |
| 3.2. | Создание кадрового резерва олимпиадных тренеров. | март 2024 г. –декабрь 2028 г. | * Сформирован и регулярно обновляется муниципальный реестр олимпиадных тренеров (ежегодно) организующих олимпиадную подготовку к региональному этапу ВсОШ;
* сформирован банк данных о педагогах, на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в общеобразовательных организациях.
 | апрель 2024 г. | комитет образования,Центр «Омега»,МОУ |
| 3.3. | Организация подготовки олимпиадных тренеров. | март 2024 г. –декабрь 2028 г. | Прошли подготовку 100% педагогических работников на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях и на муниципальном уровне.Организовано сетевое взаимодействие олимпиадных тренеров (муниципальных тренеров),школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, региональных тренеров с использованием ресурса медиацентров, удаленных площадок Центра «Омега» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд.Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров. | апрель 2024 г. | Центр «Омега» ,ШОЦ |
| **4. Информационно-просветительское сопровождение** |
| 4.1. | Освещение в СМИ, интернет – ресурсах мероприятий по развитию олимпиадногодвижения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2024 - 2028 гг. | Ежемесячное размещение информации о деятельности МОЦ и ШОЦ, о реализуемых на их базах образовательных программах,о проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ и в других олимпиадах и конкурсах. | январь 2024г. (далее ежемесячно) | Комитет образованияЦентр «Омега» МОУ |
| 4.2. | Отражениедеятельности по реализации Проекта на сайте Центра«Омега», сайте администрации, сайтах образовательных организаций,в сети «Интернет», социальных сетях, муниципальных средствах массовой информации. | 2024 - 2028 гг. | На сайте администрации, сайте Центр «Омега», сайтах образовательных организаций созданы разделы, где регулярно освещаются значимые события и мероприятия олимпиадных центров, лучший опыт олимпиадной подготовки.В сети «Интернет» и социальных сетях размещаются пресс и пост релизы о реализации муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области».Изготавливаются и размещаются в телевизионном и радиоэфире, муниципальных СМИ видеоматериалы и информация о деятельности по развитию олимпиадного движения, о победах и достижениях обучающихся на олимпиадах и конкурсах, лучших практиках олимпиадной подготовки. | январь 2024 г. (далее –еженедельно) | комитет образования,Центр «Омега» ,МОУ |