Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   09   сентября   2020   года   №   2956

О подготовке и проведении Дня города Приозерска и Приозерского района

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17 декабря   2019 года № 3861, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация  муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 19.09.2020 День города Приозерска и Приозерского района с соблюдением мер ограничений, а именно: «Проведение массового мероприятия на открытом воздухе разрешается при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы), с соблюдением социальной дистанции (1,5-2 метра)» (пункт 1.10 постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 августа 2020 года № 2719).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню города Приозерска и Приозерского района (Приложение 1).

3. Утвердить программу праздничных мероприятий Дня города Приозерска и Приозерского района (Приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города Приозерска и Приозерского района (Приложение 3).

5. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Полищуку В.С.:

5.1. Организовать 19.09.2020 в 21.30 дополнительный автобусный рейс по маршруту:                         г. Приозерск (магазин «Оптика», ул. Красноармейская д. 6) – п. Починок – п. Плодовое.

5.2. В срок до 14.09.2020 обеспечить информирование населения через СМИ об организации дополнительного рейса.

6. Начальнику отдела городского хозяйства управления по строительству                 Берстневу А.Р.:

6.1. Организовать в срок до 15.09.2020 работу по благоустройству и праздничному  оформлению города.

6.2. Обеспечить контроль готовности площадок города Приозерска к проведению мероприятий согласно программе мероприятий.

6.3. Обеспечить контроль работы электрика при установке и  при отключении светового, звукового оборудовании.

6.4. Обеспечить контроль уборки территорий в местах проведения праздничных мероприятий, установки контейнеров для сбора мусора, биотуалетов.

7. МП «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг» (Герасев Ю.В.):

7.1. Организовать 19.09.2020 к 08.00 подключение к источникам электропитания площадки (сцены), мест уличной торговли, общественного питания, аттракционов на центральной площади города, согласно программе мероприятий.

### 7.2. Обеспечить 19.09.2020 к 08:00 установку палаток, столов и стульев для организации уличной торговли, сельскохозяйственной ярмарки, сферы услуг (по заявкам отделов администрации) согласно  схеме расстановки.

7.3. Организовать 19.09.2020 установку 2 биотуалетов на пл. Калинина, 4 биотуалета  - на ул. Жуковского.

7.4. Обеспечить 19.09.2020 по согласованию с отделом по культуре и туризму монтаж/демонтаж 200 зрительских мест у сценического комплекса на центральной площади города и установку ограждений сцены и зоны фейерверка.

7.5. Организовать выставление бетонных блоков для перекрытия центральной площади г. Приозерска 19.09.2020 на период с 07:00 до 21:30 улиц Ленина, Калинина, Жуковского, Комсомольской, Кирова согласно схеме расстановки.

7.6. Обеспечить уборку территории в местах проведения праздничных мероприятий до их начала, во время и после окончания.

7.7. Обеспечить 19.09.2020 на центральной площади г. Приозерска, на площадке у ТК «Северопарковый» установку дополнительных пластмассовых контейнеров для сбора мусора.

7.8. Организовать работу электрика 18.09.2020 после 17:00 при установке светового, звукового оборудовании/ 19.09.2020 после 21:00 при отключении звукового, светового оборудования.

7.9. Организовать 20.09.2020 уборку площадок зоны фейерверка: центральная площадь, вокруг Собора Рождества Пресвятой Богородицы, парковка.

8. Отделу по архитектуре управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу (Клычков В.В.) в срок до 10.09.2020 подготовить схему расстановки объектов и движения транспорта, с обозначением времени перекрытия улиц.

9. Заместителю главы администрации по экономике и финансам – председателю комитета финансов Петрюк О.Г.:

9.1. Обеспечить координацию и контроль подготовки и проведения сельскохозяйственной ярмарки и выездной торговли с соблюдением требований по обязательному использованию гигиенических масок, респираторов.

9.2. Обеспечить контроль расходования средств на организацию праздничных мероприятий.

10. Отделу экономической политики (Бойцова О.А.):

10.1. Подготовить схему расстановки мест торговли, общественного питания и аттракционов до 10.09.2020.

10.2. Организовать 19.09.2020 торговлю продукцией сельскохозяйственных предприятий и размещением участников согласно схеме и программе мероприятий с соблюдением требований по обязательному использованию гигиенических масок, респираторов.

10.3.  В срок до 10.09.2020 разработать и предоставить в адреса: Отдела Министерства внутренних дел РФ по Приозерскому району Ленинградской области, муниципального предприятия Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг рабочую схему расстановки сельскохозяйственной ярмарки и выездной торговли.

10.4. Провести разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями по соблюдению требований по обязательному использованию гигиенических масок, респираторов.

10.5. Организовать 19.09.2020 с 07.00 до 10.00 подготовку мест торговли, общественного питания и аттракционов с расстановкой их на территории города Приозерска согласно схеме и программе мероприятий.

10.6. Организовать 19.09.2020 на территории города Приозерска выездную торговлю с лотка без применения контрольно-кассовых машин продукцией общественного питания, продовольственными и непродовольственными товарами и работу аттракционов для детей согласно схеме и программе мероприятий.

11. Заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности Грянко С.В.:

11.1. Обеспечить координацию действий с Отделом Министерства внутренних дел РФ по Приозерскому району Ленинградской области в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой, с Отрядом государственной противопожарной службы Приозерского района на центральной площади г. Приозерска в период монтажа и производства фейерверка.

11.2. Организовать координацию въезда/выезда участников выездной торговли с Отделом Министерства внутренних дел РФ по Приозерскому району Ленинградской области и МП ПРАУ согласно времени перекрытия улиц по разработанной схеме.

12. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приозерскому району Ленинградской области принять меры по обеспечению охраны общественного порядка 19.09.2020 в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой и схемой расстановки.

13. Рекомендовать Отряду государственной противопожарной службы Приозерского района 19.09.2020 организовать дежурный пост с 20.30 до 21.30 в месте монтажа и производства фейерверка на центральной площади.

14. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Котовой Л.А. обеспечить координацию и контроль хода подготовки культурно-досуговых, спортивных мероприятий.

15. Комитету образования (Антонова Т.А.):

15.1. Подготовить к 17.09.2020 наградные материалы по конкурсам: присуждение стипендии им. М.К. Кексгольмской, ежегодная премия контр-адмирала Ростислава Михайловича Оленина.

15.2. Обеспечить явку для участия в церемонии награждения и регистрацию участников (по согласованию).

15.3. МОУ ДО «Центр детского творчества» (Зайцева О.Ю.) провести мероприятия (мастер-классы) в соответствии с программой.

16. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (Замятнин С.А.) организовать дежурство в режиме стационарной бригады «скорой помощи» 19.09.2020 на площадках у ТК «Северопарковый» и  центральной площади г. Приозерска (время по согласованию).

17. Отделу по культуре и туризму (Лебедевой Е.Б.):

17.1. Обеспечить организационную подготовку мероприятий культурной программы праздника в соответствии с программой.

17.2. В срок до 14.09.2020 обеспечить подготовку информации о программе праздничных мероприятий для размещения в средствах массовой информации;

18. МАУК Приозерский ККЗ (Маланчук И.А.):

18.1. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в соответствии с программой.

18.2. Организовать изготовление и размещение афиш до 12.09.2020.

19. МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» (Солодухин М.В.):

19.1. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в соответствии с программой.

19.2. Обеспечить подготовку и участие коллективов в  мероприятиях  в соответствии с программой.

19.3. Организовать 18.09.2020 оформление сценической конструкции баннерами/ 19.09.2020 снятие баннеров со сценической конструкции по окончании мероприятия.

19.4. Оказать содействие во время установки/демонтажа светового оборудования на сценической конструкции сцены с 18 по 19.09.2020.

20. МКУК «Приозерская городская библиотека» (Дорогова Л.А.), МКУК Межпоселенческая районная библиотека (Трушко А.А.) обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой.

21. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике (Бабак В.В.) организовать подготовку и проведение 19.09.2020 мероприятий в соответствии с утверждённой программой.

22. Заместителю главы администрации по внутренней политике Полянской А.Б.:

22.1. Обеспечить организацию торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню города 17.09.2020. Обеспечить явку участников церемонии награждения и их регистрацию (по согласованию).

22.2. Обеспечить координацию и контроль церемонии награждения Почетных граждан на торжественном открытии праздника, посвящённого Дню города на центральной площади г.Приозерска 19.09.2020. Обеспечить явку участников церемонии награждения и их регистрацию (по согласованию).

22.2. Обеспечить 19.09.2020 участие делегаций городских и сельских поселений в торжественном открытии мероприятия, посвященного Дню города Приозерска и Приозерского района.

23. Рекомендовать главам администраций городских (сельских) поселений оказать содействие в доставке творческих коллективов учреждений культуры 19.09.2020 для участия в праздничных мероприятиях.

24. Отделу информационных технологий (Бекетов Д.Ф.):

24.1. Обеспечить в срок до 10.09.2020 размещение информации о праздничных мероприятиях в средствах массовой информации.

24.2. Организовать освещение хода подготовки и проведения праздника в средствах массовой информации.

24.3. Подготовить текст выступления главы администрации муниципального образования на торжественной церемонии награждения (17.09.2020) и торжественном открытии праздника (19.09.2020).

24.4. Разместить информацию о времени перекрытия улиц на период проведения праздничных мероприятий в срок до 14.09.2020 в средствах массовой информации.

25. Отделу учёта и выплат (Абрамова Н.П.), муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (Гаврилова В.В.)  обеспечить финансирование подготовки и проведения мероприятий в соответствии с утверждённой сметой.

26. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                  А.Н. Соклаков

Грянко С.В.

Котова Л.А.

Петрюк О.Г.

Полищук В.С.

Полянская А.Б.

Бойцова О.А.

Берстнев А.Р.

Михалева И.Н.

Клычков В.В.

Исп. Лебедева Е.Б. 8(81379)36-280

Разослано: дело-1, Грянко С.В. – 1, Котова Л.А. – 1, Петрюк О.Г.-1, Полищук В.С. -1, Полянская А.Б. – 1, орготдел -1, Шкрибей Н.В. -1, Отдел городского хозяйства – 1, ОМВД – 1, ОГПС – 1,  ЦБ УК-1, ОКиТ-1, ККЗ – 1, Карнавал – 1,  городская библ. -1, районная библ. -1, ЦДТ -1, отдел информационных технологий – 1, ПРАУ – 1, ОФКСиМП-1, ОУиВ-1, сектор торговли - 1, отдел по архитектуре-1, ОЭП-1, комитет образования-1, ГБУЗ ПМБ-1,                                       совет ветеранов – 1, администрации СП – 13.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 09 сентября 2020 года № 2956

(Приложение 1)

## СОСТАВ

## организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

## посвященных Дню города Приозерска и Приозерского района

| Председатель оргкомитета: |
| --- |
| Соклаков А.Н. | - глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |
| Заместители председателя: |
| Грянко С.В. | - заместитель главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по правопорядку и безопасности; |
| Котова Л.А. | - заместитель главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по социальным вопросам; |
| Петрюк О.Г. | - заместитель главы администрации по экономике и финансам – председатель комитета финансов администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Полищук В.С. | - заместитель главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по жилищно – коммунальному хозяйству; |
| Полянская А.Б. | - заместитель главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по внутренней политике; |
| Члены оргкомитета: |
| Бабак В.В. | - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Бекетов Д.В. | - начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Баринова Н.А. Берстнев А.Р. | - председатель Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов; - начальник отдела городского хозяйства управления по строительству администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по внутренней политике; |
| Бойцова О.А. | - заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела экономической политики администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Герасев Ю.В. | - генеральный директор МП «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг»; |
| Дегтярёв В.Н. | - начальник отряда государственной пожарно-спасательной службы Приозерского района (по согласованию); |
| Зайцева О.Ю. | - директор МОУ ДО «Центр детского творчества»; |
| Замятнин С.А. | - исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (по согласованию); |
| Клычков В.В. | - начальник отдела по архитектуре управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Лебедева Е.Б. | - начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Парадовская А.С. | - начальник отдела организационной работы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Прядеин А.В. | - начальник Отдела Министерства внутренних дел РФ по Приозерскому району Ленинградской области (по согласованию); |
| Смирнов С.Б. | - председатель комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Шкрибей Н.В. | - начальник управления экономического развития – начальник отдела по аграрной политике администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 09 сентября 2020 года № 2956

(Приложение 2)

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий Дня города Приозерска и Приозерского района

| Время проведения | Наименование мероприятия | Площадка для проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 сентября 2020 года |
| 14.00 | Торжественное мероприятие церемонии награждения заслуженных жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район, посвящённое Дню города Приозерска и Приозерского района | МАУК Приозерский ККЗ | Начальник отдела организационной работы (Парадовская А.С.), начальник отдела кадров (Плитус Е.В.), начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МАУК Приозерский ККЗ (Маланчук И.А.), директор МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» (Солодухин М.В.) |
| 19 сентября 2020 года |
| 10.00-19.00 | Выставка-ярмарка промышленных и продовольственных товаров, сувениров | улицы Ленина, Калинина | Заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела экономической политики (Бойцова О.А.), заведующий сектором по торговле (Родыгина Е.В.) |
| 10.00-14.00 | Торговля сельскохозяйственной продукцией | улица Калинина | Управление экономического развития – отдел по аграрной политике (Шкрибей Н.В.) |
| 10.00-19.00 | Услуги общественного питания. Работа аттракционов | центральная площадь, улицы Ленина, Жуковского, Исполкомовская | Заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела экономической политики (Бойцова О.А.), заведующий сектором по торговле (Родыгина Е.В.) |
| 11.00-14.00 | Выставка военной техники | центральная площадь | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике (Бабак В.В.) |
| 12.30-13.00 | Выступление брасс-группы духовых инструментов государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» | Стадион «Юность» | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике (Бабак В.В.) |
| 13.00 | Товарищеский матч по футболу |  | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике (Бабак В.В.) |
| 11.00-12.00 | Выступление военного оркестра 6 армии Западного военного округа | центральная площадь имени Ленина | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике (Бабак В.В.) |
| 12.00-14.00 | Soundcheck |  | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МАУК Приозерский ККЗ (Маланчук И.А.) |
| 15.00-16.00 | Театрализованный пролог и торжественное открытие праздника. Церемония награждения. Концертная программа творческих коллективов. |  | Начальник отдела организационной работы (Парадовская А.С.), начальник отдела кадров (Плитус Е.В.), начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МАУК Приозерский ККЗ (Маланчук И.А.), директор МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» (Солодухин М.В.) |
| 16.00-17.00 | Концерт российской поп-рок-группы «Братья Грим» |  | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МАУК Приозерский ККЗ (Маланчук И.А.) |
| 17.00-18.00 | Концерт советского, российского автора-исполнителя и композитора, заслуженного артиста России Кая Метова |  |  |
| 18.00 | Световое шоу |  | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МАУК Приозерский ККЗ (Маланчук И.А.) |
| 18.10-21.00 | Музыкальное сопровождение |  |  |
| 21.00 | Фейерверк |  |  |
| 11.00-19.00 | Работа аттракционов | площадка у ТК «Северопарковый» | Заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела экономической политики (Бойцова О.А.), заведующий сектором по торговле (Родыгина Е.В.) |
| 11.00-12.00 | Музыкальное сопровождение |  | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» (Солодухин М.В.) |
| 12.00-13.00 | Детская интерактивная программа |  |  |
| 11.00-14.00 | Мастер-классы. Литературные беседки. |  | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МКУК «Приозерская городская библиотека» (Дорогова Л.А.), директор МКУК Межпоселенческая районная библиотека (Трушко А.А.), директор МОУ ДО «Центр детского творчества» (Зайцева О.Ю.) |
| 19.00-20.00 | Выступление вокально-инструментальной группы города Приозерска «Лето-2029» |  | Начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), директор МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» (Солодухин М.В.) |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 09 сентября 2020 года № 2956

(Приложение 3)

Смета расходов

на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Приозерского района

| № п/п | Наименование расходов | Сумма | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежегодные выплаты «Почётным гражданам»: | Местный бюджет администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО |
|  | Приозерский муниципальный район 27 чел. по 10 000 руб. | 270 000,00 |  |
|  | Приозерское городское поселение 8 чел. по 4 500 руб. | 36 000,00 |  |
| 2. | Культурная программа праздника | 1 627 024,00 | Местный бюджет (МАУК Приозерский ККЗ, субсидии на иные цели) |
| 3. | Культурная программа праздника | 58 385,77 | Местный бюджет (МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал») |
|  | Итого | 1 991 409,77 |  |