## Лист1
приложение-1
к долгосрочной целевой программе "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов на 2011-2013 годы"
План реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2011-2013 годы"
| Объекты, мероприятия | Территориальная принадлежность | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель бюджетных средств
|  |  |  | Всего |  | в том числе:
[5 empty] | федеральный бюджет | Областной бюджет | местные бюджеты | Прочие
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9
1 | Приспособление для инвалидов здания МУ "Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов" | Приозерский муниципальный район | 2011 | 24 |  | 12 | 12 |  | Установка 10 м.поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
| ВСЕГО 2011 год |  |  | 24 |  | 12 | 12
2 | Приспособление для инвалидов здания аптеки "Фармация" | Приозерский муниципальный район | 2012 | 28 |  | 14 | 14 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
3 | Приспособление для инвалидов здания МУЗ "Приозерская центральная районная больница" | Приозерский муниципальный район | 2012 | 24 |  | 12 | 12 |  | Установка 10 м.поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
4 | Приспособление для инвалидов здания межпоселенческой библиотеки | Приозерский муниципальный район | 2012 | 36 |  | 18 | 18 |  | Установка 1 складного пандуса и 5 м.поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
| ВСЕГО 2012 год |  |  | 88 |  | 44 | 44
5 | Приспособление для инвалидов здания МУК "Детская художественная школа", г. Приозерск | Приозерский муниципальный район | 2013 | 38.8 |  | 19.4 | 19.4 |  | Установка 1 складного пандуса и 5 м.поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
6 | Приспособление для инвалидов здания МОУ дополнительного образования детей "Приозерская детская школа искусств" | Приозерский муниципальный район | 2013 | 48 |  | 24 | 24 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
7 | Приспособление для инвалидов здания МОУ "Приозерский центр детского творчества" | Приозерский муниципальный район | 2013 | 50 |  | 25 | 25 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
8 | Приспособление для инвалидов здания МОУ "Центр детского творчества", п. Сосново | Приозерский муниципальный район | 2013 | 48 |  | 24 | 24 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
7 | Приспособление для инвалидов здания МОУ "Центр информационных технологий" | Приозерский муниципальный район | 2013 | 52 |  | 26 | 26 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
9 | Организационно- методическая работа | Приозерский муниципальный район | 2013 | 61 |  | 61 |  |  | Обследование 20 объектов социальной инфраструктуры | Комитет
| ВСЕГО 2013 год |  |  | 297.8 |  | 179.4 | 118.4
| Всего по программе |  | 2011-2013 | 409.8 |  | 235.4 | 174.4
|  |  | 2011 | 24 |  | 12 | 12
|  |  | 2012 | 88 |  | 44 | 44
|  |  | 2013 | 297.8 |  | 179.4 | 118.4

## Лист2
Утвержден постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2012 г. № 4434 (Приложение)
План реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2011-2013 годы"
| Объекты, мероприятия | Территориальная принадлежность | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель бюджетных средств
|  |  |  | Всего |  | в том числе:
[5 empty] | федеральный бюджет | Областной бюджет | местные бюджеты | Прочие
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9
1 | Приспособление для инвалидов здания МУ "Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов" | Приозерский муниципальный район | 2011 | 24 |  | 12 | 12 |  | Установка 10 м.поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
| ВСЕГО 2011 год |  |  | 24 |  | 12 | 12
1 | Приспособление для инвалидов здания МУЗ "Приозерская центральная районная больница" | Приозерский муниципальный район | 2012 | 52 |  | 26 | 26 |  | Установка пандуса, поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
2 | Приспособление для инвалидов здания межпоселенческой библиотеки | Приозерский муниципальный район | 2012 | 67.4 |  | 18 | 49.4 |  | Установка 1 складного пандуса и 5 м.поручней, расширение дверного проема, установка двери | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
| ВСЕГО 2012 год |  |  | 119.4 |  | 44 | 75.4
5 | Приспособление для инвалидов здания МУК "Детская художественная школа", г. Приозерск | Приозерский муниципальный район | 2013 | 38.8 |  | 19.4 | 19.4 |  | Установка 1 складного пандуса и 5 м.поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
6 | Приспособление для инвалидов здания МОУ дополнительного образования детей "Приозерская детская школа искусств" | Приозерский муниципальный район | 2013 | 48 |  | 24 | 24 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
7 | Приспособление для инвалидов здания МОУ "Приозерский центр детского творчества" | Приозерский муниципальный район | 2013 | 50 |  | 25 | 25 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
8 | Приспособление для инвалидов здания МОУ "Центр детского творчества", п. Сосново | Приозерский муниципальный район | 2013 | 48 |  | 24 | 24 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
7 | Приспособление для инвалидов здания МОУ "Центр информационных технологий" | Приозерский муниципальный район | 2013 | 52 |  | 26 | 26 |  | Установка 1 пандуса и 5 м. Поручней | Комитет | Субсидии МО "Приозерский муниципальный район"
9 | Организационно- методическая работа | Приозерский муниципальный район | 2013 | 61 |  | 61 |  |  | Обследование 20 объектов социальной инфраструктуры | Комитет
| ВСЕГО 2013 год |  |  | 297.8 |  | 179.4 | 118.4
| Всего по программе |  | 2011-2013 | 441.2 |  | 235.4 | 205.8
|  |  | 2011 | 24 |  | 12 | 12
|  |  | 2012 | 119.4 |  | 44 | 75.4
|  |  | 2013 | 297.8 |  | 179.4 | 118.4