**Годовой отчет по исполнению муниципальной**

**программы за 2019 год.**

**муниципального образования Приозерский**

**муниципальный район Ленинградской области**

**«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2017-2019 ГОДЫ».**

Согласовано:

Управляющий делами администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Б. Полянская

Начальник отдела

организационной работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Парадовская

Ответственное лицо:

Главный специалист отдела

организационной работы

Баранова О.А. тел. 36-744,

эл. адрес: baroksana1@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14.09.2016 г. № 3029.

 На основании Постановления администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29.07.2019 г. № 2251 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14 сентября 2016 года № 3029» в Программу были внесены изменения в 2019 г. в части увеличения финансирования по подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2017-2019 годы» на 50 тыс. рублей общая сумма 150 тыс.

1. Достижение целевых показателей программы за 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на отчетный год | фактическое за отчетный год | процент выполнения |
| 1 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | человек | 650 | **810** | 125 |
| 2 | Количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;  | Ед. | 2 | 7 | 350 |
| 4 | Количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | Ед. | 2 | 4 | 200 |
| 5 | Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации; | человек | 10 | 29 | 290 |
| 6 | Плановый объем финансовых ресурсов; | тыс. руб. | 240 | 240 | 100 |
| 7 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации; | % | 7,6 | 27,62 | 363,42 |
| 8 | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципальных образований, прошедших курсы повышения квалификации; | % | 8 | 4,76 | 59,50 |

2. Выполнение плана мероприятий за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания, % |
| планируемое на отчетный год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 80 | 80 | 100 |
| 2. | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности | 150 | 150 | 100 |
|  | Итого: | 240 | 240 | 100 |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%. Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 175,56%.

Ht = (125+100+350+200+290+100+363,42+59,90)/8=198,54%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 198,54%.

Эt = (201,79/100)\*100 = 198,54 %

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.