# «

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2014г

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

НА 2014-2016 г.г.

# Согласовано»

# _______________

# начальник отдела по физической культуре, спорту

# туризму и молодежной политике

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Бабак В.В.

# г.Приозерск

# 20.02.2015г

# Ответственное лицо: заведующий сектором по планированию и общим вопросам -Бойцова Ольга Анатольевна, тел. 36-572, эл.почта AdmPriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2014 – 2016 годы»

за 2014 г.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 апреля 2014г № 728.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы |
| 1.1 | Оказание содействия в работе детским лагерям, дошкольным учреждениям в организации и проведении спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы | 20 | 28,8 |  |
| 1.2 | Оплата работы тренеров-инструкторов | 593 | 460,0 |  |
| 1.3 | Проведение соревнований по спортивно-техническим и прикладным видам спорта |  |  |  |
| 1.4 | Организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц зрелого и пожилого возраста |  |  |  |
| 1.5. | Создание условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | 83 | 69,1 |  |
|  | Итого по разделу | 696 | 557,9 |  |
| 2. Спортивно-массовые мероприятия |
| 2.1 | Организация и проведение городских спортивных праздников: - «День здоровья» - «День лыжника» - «День Физкультурника» - Дворовые детские спортивные праздники» - День молодежи | 30 10 15 8 | 21,8 44,7 14,5 5,4 | «День лыжника» из-за аномальной погоды – отменен. |
| 2.2. | Организация и проведение городских турниров, чемпионатов и первенств по видам спорта | 500 | 92,3 | Из-за погодных условий часть соревнований по зимним видам спорта не проводились |
| 2.3 | Участие в областных чемпионатах, первенствах и турнирах | 60 | 33 |  |
| 2.4. | Участие в Чемпионате на первенство Приозерского района по футболу | 70 |  | Команда Приозерского городского поселения по футболу не прошла отборочные игры для выхода на участие в Чемпионате по футболу и поэтому в соревнованиях на первенство района не участвовала |
|  | Итого по разделу | 693,0 | 211,7 |  |
| 3. Мероприятия, посвященные памяти приозерцев |
| 3.1 | Шахматный турнир памяти Котова А.И. | 4,0 | 0,4 |  |
| 4. Формирование здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом |
| 4.1 | Содержание городского катка, хоккейного корта, стадиона «Сосновый» | 160,0 | 158,1 |  |
| 5. Развитие материально-технической базы, обеспечение деятельности учреждения |
| 5.1 | Обеспечение деятельности учреждения | 2501,3 | 2534,5 |  |
| 5.2. | Организация пандуса | 155,0 |  |  |
| 5.3. | Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | 110,0 | 92,6 |  |
| 5.4. | Проведение ремонтных работ в учреждении | 25,0 | 6,3 |  |
|  | Итого по разделу | 2791,3 | 2633,4 |  |
| Всего средств: | 4344,3 | 3561,46 |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы

# за 2014 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 03.04.2014 № 728.

Изменения в течении 2014г в Программу не вносились. Подпрограмм в Программе нет.

Фактическое финансирование Программы в 2014 г. составило 3 561,5 тыс.руб., за счет средств бюджета МО Приозерское городское поселение.

Программные мероприятия в 2014 году реализованы не в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 82% (при плане местного бюджета-4344,3 тыс.руб. исполнено- 3561,5 тыс.руб.). В рамках данной программы содержится одно муниципальное казенное учреждение МО Приозерское городское поселение МКУФКС «Спорткомплекс «Юность и проводятся городские спортивные мероприятия.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- организация и проведение городских спортивных мероприятий 
в г.Приозерске: соревнования по стритболу, теннису, ориентированию, , летние и зимние детские соревнования, шахматный турнир, соревнования по плаванию, волейболу, баскетболу, спартакиада оздоровительных лагерей, детские дворовые праздники, соревнования на пляже, День физкультурника и другие, в перечисленных соревнованиях Всего проведено 37 спортивных мероприятий, приняли участие 1431 человек.;

- участие в районных соревнованиях (Спартакиадах), городские спортивные команды прияли участие в 10 районных спортивных мероприятиях, участвовало 77 человек. Из 10 соревнований городские команды в 5 соревнованиях заняли первые места;

- участие в областных соревнованиях в г.Санкт-Петербург, г.Гатчина, п.Первомайское Выборгского района, ст.Лемболово, г.Светогорск, городские спортивные команды прияли участие в 9 областных спортивных мероприятиях, участвовало 59 человек. Из 9 соревнований городские команды в 6 соревнованиях заняли первые места

- принято участие в 4 соревнованиях на первенство района, которые проходили в течении года во календарю игр. Мужская команда по волейболу заняла первое место в кубке района;

- в зимний период осуществлялось содержание городского катка на стадионе «Юность»;

- в зимний период осуществлялось содержание хоккейного корта на стадионе «Юность»;

- в летний период осуществлялось содержание футбольного стадиона «Сосновый»;

- укреплена материально-техническая база муниципального учреждения «СК «Юность», осуществлялось содержание здания МКУКФС «СК «Юность»;

- проводились мероприятия, направленные сохранение противопожарной безопасности здания учреждения физической культуры и спорта.

В 2014 году увеличилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице.

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. | Темп роста |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | Программа 2014 г. | % |
| Бюджет МО Приозерское городское поселение | 3315,5 | 3561,5 | 107,4 |
| Всего | 3315,5 | 3561,5 | 107,4 |

Финансирование из местного бюджета увеличилось в 2014г, т.к. выросли тарифы на теплоносители, поэтому увеличилась стоимость коммунальных услуг.

Финансирование программы выполнено на 82%. Полное исполнение программы не состоялось, в связи с неблагоприятными погодными условиями, т.к. из-за недостаточно снежной зимы не проводились часть запланированных соревнований по зимним видам спорта; футбольная команда Приозерского городского поселения не прошла отборочные игры для выхода на участие в Чемпионате по футболу и поэтому в соревнованиях на первенство района по футболу не участвовала (т.е. средства бюджета не затрачивались).

Полученные результаты реализации Программы

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Рост показателя в сравнении с 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22,0 | 22,0 | 100% | 110% |
| 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах | % | 27,0 | 28,0 | 103,7% | 112% |
| 3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв.м/чел.) | кв.м/чел. | 6,7 | 6,7 | 100% | 100% |
| 4 | Количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта, работающих по специальности | чел. | 4 | 4 | 100% | 100% |

Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику (в том числе и по сравнению с 2013 годом), что позволило достичь запланированные результаты:

- увеличить удельный вес населения Приозерского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличить удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах;

- увеличить охват населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях;

- показатель по обеспеченности плоскостными и спортивными сооружениями показатель по количеству инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта остались на том же уровне.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht=(100+103,7+100+100)/4=100,9

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=100,9/82*100=123

Эффективность реализации Программы в 2014 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.