**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-сентябрь 2019 года**

В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2019 год (с учетом внесенных изменений), предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 15 муниципальных программ в размере 1 822 453,7тыс. руб. (решение СД № 323 от 18.06.2018)

За январь-сентябрь 2019 года профинансированы мероприятия по 14-и программам на общую сумму 1 246 928,8 тыс. руб. или 68,4% к плану года.

**1.МП "Современное образование *".***

На реализацию муниципальной программы "Современное образование " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 1355269,5 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 942180,3 тыс. руб. или 69,5%.

По сравнению с 9 месяцами 2018 года расходы по этой программе увеличились на 148448,2 тыс. руб.

(За 9 месяцев 2018 года расходы составляли 793732,1 тыс. руб.).

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет образования администрации муниципального образования Приозерский МР ЛО.

***Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»***

На реализацию этой подпрограммы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 508974,1 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 331613,4 тыс. руб. или 65,2%.

По сравнению с этим периодом 2018 года расходы по этой подпрограмме увеличились на 22989,3 тыс. руб. (За 9 месяцев 2018 года расходы составляли 308624,1 тыс. руб.)

Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории муниципального образования, на качественное и доступное дошкольное образование.

В рамках подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 121739,4 тыс. рублей исполнение за 9 мес.2019 года составило 78773,7 тыс. руб. или 64,7%;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, в муниципальных общеобразовательных организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 312495,2 тыс. руб., исполнение за 9 мес.2019 года составило 209649,9 тыс. руб. или 67,1%;

- субвенция на выплату компенсации части родительской платы в сумме 16530,5 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2019 года составило 6555,9 тыс. руб. или 39,7%;

Из областного бюджета выделено 1286,6 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, исполнение составило 100%.

Из местного бюджета в 2019 году на эти цели выделено 143 тыс. руб. расходы составили 133 тыс. руб.

В 2019году выделены ассигнования из местного бюджета в сумме 3000 тыс. руб. на развитие дошкольного образования в Ленинградской области, исполнение за 9 мес. 2019 года составило 2411,9 тыс. руб. или 80,4%.

В 2019 году запланированы родительские средства на питание детей и приобретение учебников и игрушек в сумме 45597,2 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2019 года составило 29772,1 тыс. руб. или 65,3% .

В 2019 году запланированы ассигнования на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений в сумме 3785 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2019 года составило 2832,2 тыс. руб. или 74,8% .

В рамках указанной подпрограммы в бюджете на 2019 год отделу по капитальному строительству предусмотрены ассигнования на строительство корпуса МДОУ №16 п. Запорожское в сумме 2461,5 тыс. руб. расходы за 9 мес.2019 года составили 62,3 тыс. руб.,

на закрытие контура здания детского сада в п. Севастьяново в сумме 90,2 тыс. руб. исполнение составило 100% и на ремонт здания МДОУ «Детский сад №5» в сумме 1800 тыс. руб. расходы не производились.

***Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»***

На реализацию этой подпрограммы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 694374,9 тыс. рублей, исполнение составило 485341,3. руб. или 69,9%.

По сравнению с этим периодом 2018 года расходы по этой подпрограмме увеличились на 96317,3 тыс. руб. (За 9 мес.2018 года расходы составляли 389024 тыс. руб.).

В рамках подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 115354,5 тыс. рублей, исполнение составило 72593,3 тыс. руб. или 62,9%;

- субвенции на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях в сумме 438708,6 тыс. рублей исполнение составило 302010 тыс. руб. или 68,8%;

-из областного бюджета выделены ассигнования на капремонт образовательных школ в сумме 46437,8 тыс. руб. расходы за 9 мес.2019 года составили 35559,3 тыс. руб.;

-из областного бюджета выделены ассигнования на капремонт спортплощадок школ в сумме 11000 тыс. руб. расходы за 9 мес.2019 года составило 9367,7 тыс. руб. или 85,2%;

-из областного бюджета выделены ассигнования на строительство нового корпуса МОУ «Сосновский ЦО» в сумме 30000 тыс. руб. расходы за 9 мес.2019 года составили 26433,5 тыс. руб. или 88,1%;

- из областного бюджета выделены ассигнования на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений ЛО в сумме 11112,9 тыс. руб. исполнение за 9 мес.2019 года составило 10999,5 тыс. руб.;

-из местного бюджета на эти цели выделены ассигнования в сумме 1234,8 тыс. руб., исполнение составило 1222,2 тыс. руб.;

- из областного и местного бюджетов выделены ассигнования на развитие электронного и дистанционного обучения в ЛО в сумме 430 тыс. руб. исполнение за 9 мес. составило 256 тыс. руб. или 59,5%;

- из федерального, областного и местного бюджетов выделены ассигнования на реализацию национального проекта «Образование» в сумме 11240,1 тыс. руб. исполнение за 9 мес. составило 10098,9 тыс. руб. или 89,8%;

-из местного бюджета выделены ассигнования в сумме 2509,2 тыс. руб. на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений, расходы за 9мес.2019 года составили 2424,7 тыс. руб. или 96,6%;

В 2019 году запланированы родительские средства на питание детей и приобретение учебников и игрушек в сумме 2843,2 тыс. руб. исполнение за 9мес.2019 года составило 1941,4 тыс. руб. или 68,3%.

На строительство, ремонты и капремонты выделены ассигнования в сумме 23458,2 тыс. руб., расходы за 9 мес.2019 года составили в сумме 12389,5 тыс. руб. или 52,8%.

***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»***

На реализацию этой подпрограммы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 81425,2 тыс. рублей, исполнение за 9 мес. 2019 года составило 65759,6 тыс. руб. или 80,8%.

По сравнению с этим периодом 2018 года расходы по этой подпрограмме увеличились на 24226,3 тыс. руб. (За 9 мес. 2018 года расходы составляли 41533,3 тыс. руб.)

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 66241,6 тыс. рублей, исполнение составило 51326,7 тыс. руб. или 77,5%;

Из областного бюджета комитету образования предусмотрены расходы на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений ЛО в сумме 716,1 тыс. руб., исполнение составили 100%.

Из местного бюджета выделено ассигнований на софинансирование этих расходов в сумме 79,6 тыс. руб. исполнение составило 100%.

Так же в местном бюджете предусмотрены ассигнования на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений в сумме 65 тыс. руб., исполнение составило 100%.

На ремонт МОУДО « Центр детского творчества» выделены ассигнования в сумме 14322,9 тыс. руб., расходы за 9 мес.2019 года составили в сумме 13572,2 тыс. руб. или 94,8%.

[***Подпрограмма***](file:///%5C%5CPrioz-new%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202019%5C3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%282%29.docx#Par2501) ***«Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены расходы из областного бюджета на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в сумме 270 тыс. руб., исполнение составили 100%.

Из местного бюджета выделено ассигнований на софинансирование этих расходов в сумме 30 тыс. руб. исполнение составило 100 %.

***Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи».***

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 12373,2 тыс. рублей исполнение за 9 мес.2019 года составило 11745 тыс. руб. или 94,9%;

-субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков из областного бюджета составили в сумме 12882,5 тыс. руб., расходы составили 100%.

Софинансирование из местного бюджета на эти мероприятия составили 1431,4 тыс. руб. расходы составили 100% .

 Родительская плата за мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей составила в 2019 году в сумме 9032 тыс. руб. расходы за 9 мес. 2019 года составили 8437 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы в бюджете на 2019 год отделу по капитальному строительству предусмотрены ассигнования на ремонт ДОЛ «Лесные Зори» в сумме 3268,9 тыс. руб., расходы за 9 мес. 2019 года составили 3244,9 тыс. руб.

[***Подпрограмма***](file:///%5C%5CPrioz-new%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202019%5C3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%282%29.docx#Par2501) ***«Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрено 3000 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2019 года составили 2765,1 тыс. руб. или 92,2%.

[***Подпрограмма***](file:///%5C%5CPrioz-new%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202019%5C3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%282%29.docx#Par2501) ***«Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрено 1000 тыс. руб. по муниципальным казенным учреждениям общего образования, исполнение составило 100 %.

[***Подпрограмма***](file:///%5C%5CPrioz-new%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202019%5C3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%282%29.docx#Par2501) ***«Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрено 328,6 тыс. руб. по муниципальным казенным учреждениям общего образования, исполнение за 9 мес. 2019 года составило 65,6%.

[***Подпрограмма***](file:///%5C%5CPrioz-new%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202019%5C3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%282%29.docx#Par2501) ***«Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр диагностики и консультирования» в сумме 1588 тыс. руб., исполнение составило за 9 мес. 2019 г. - 1048,4 тыс. руб. или 66%.

[***Подпрограмма***](file:///%5C%5CPrioz-new%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202019%5C3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%282%29.docx#Par2501) ***«Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово – хозяйственной деятельности»***

В рамках подпрограммы комитету образования предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета образования» в сумме 25250 тыс. рублей исполнение за 9 мес.2019 года составило 16395,7 тыс. рублей или 64,9%.

Так же в местном бюджете предусмотрены ассигнования на подготовку к новому учебному году образовательных учреждений в сумме 41 тыс. руб.

**2. МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

На реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 86085,5 тыс. руб., исполнение за 9 мес.2019 г. составило 52603,5 тыс. руб. или 61,1%.

По сравнению с 2018 годом расходы по этой программе уменьшились на 43894,3 тыс. руб.

(За 9 мес. 2018 года расходы составляли 96497,8 тыс. руб.).

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет образования администрации МО Приозерский МР ЛО.

***Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"***

В рамках подпрограммы, комитету образования, предусмотрена субвенция на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЛО в сумме 31229,3 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 17044,8 тыс. руб. или 54,6%.

В бюджете муниципального образования на 2019 год были предусмотрены расходы на выплату пенсий муниципальным служащим в сумме 10500 тыс. руб., исполнение составило 66,5%.

***Подпрограмма " Социальная поддержка семьи и детей".***

Комитету образования администрации муниципального образования Приозерский МР ЛО по данной подпрограмме, предусмотрены средства на реализацию исполнения государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семей с детьми переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области в 2019 году передал субвенции бюджету муниципального образования Приозерский муниципальный район в общей сумме 44356,2 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 64,4% .

**3**. **МП** **"Развитие физической культуры и массового спорта ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 101045,9 тыс. руб., исполнение составило за 9 мес.2019 год 39% или 39444,6 тыс. руб.

По сравнению с 2018годом расходы по этой программе уменьшились на 7375,1 тыс. руб.

(За 9 мес.2018 год расходы составляли 46819,7 тыс. руб.).

Целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта " является укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта. Программа направлена на решение следующих задач:

- развитие физической культуры и массового спорта;

- развитие спорта высших достижений в муниципальном образовании и системы подготовки спортивного резерва;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие объектов физической культуры и спорта.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по физической культуре, спорту, и молодежной политике.

По программе "Развитие физической культуры и массового спорта " отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике расходы на 2019 год сформированы в сумме 3615,8 тыс. рублей, исполнение составило 90,1% или 3257,4 тыс. руб.

По данной программе на 2019 год запланированы расходы на предоставление субсидий:

-ФО и СК «Юность» в сумме 15246,9 тыс. рублей, исполнение составило 11482,9 тыс. руб.;

-МБУ ФКС «Центр ФКСМП»» в сумме 15966 тыс. руб., исполнение составило 10920 тыс. руб.

В рамках программы на 2019 год сформированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Приозерская спортивная школа «Корела» в сумме 19094,8 тыс. рублей, исполнение за 9 мес. 2019 года составило 11774,9 тыс. руб. или 61,7%.

В 2019 году из областного бюджета предусмотрено 42087,6 тыс. руб. на капитальный ремонт стадиона «Юность», расходов за 9 месяцев 2019 года не было.

В рамках программы на 2019 год сформированы расходы на федеральный проект «Спорт –норма жизни» из областного бюджета 2250 тыс. руб., из местного бюджета 205,6 тыс. руб. исполнение за 9 мес. 2019 года составило 430,3 тыс. руб. или 17,5%.

 Из местного бюджета муниципального образования предусмотрено 2579,2 тыс. руб. на капитальные и текущие ремонты спортивных сооружений.

Исполнение по объектам местного бюджета составило 1579,2 тыс. руб. или 61,2%.

**4. МП** **"Молодежь Приозерского района".**

По данной программе отделу по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике расходы на 2019 год сформированы в сумме 2911 тыс. руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 2553,5 тыс. руб.

Исполнение за 9 мес. 2019 г. по этой программе составило в сумме 2433,4 тыс. руб. или 83,6%.

По сравнению с этим же периодом 2018 года расходы по этой программе увеличились на 639 тыс. руб. (За 9 мес.2018 года расходы составляли 1794,4 тыс. руб.)

В 2019 году из областного бюджета выделены субсидии:

- на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в сумме 191 тыс. руб.;

-на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в сумме 120 тыс. руб.

Софинансирование из местного бюджета по перечисленным мероприятиям составило 46,5 тыс. руб.

Расходы по всем выше перечисленным мероприятиям за 9 мес.2019 год составили 210,1 тыс. руб.

**5.**  **МП "Развитие культуры ".**

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры " в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 106360,9 тыс. рублей, исполнение составило 68% или 72358 тыс. руб.

За 9 месяцев 2018 года расходы по этой муниципальной программе составляли 62821,2 тыс. руб.

Целью реализации муниципальной программы " Развитие культуры " является создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре администрации МО Приозерский МР ЛО.

***Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности»***

По этой подпрограмме в бюджете на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 29035,1 тыс. рублей исполнение за 9 мес.2019 года составило 20745,9 тыс. руб. или 71,5%.

 На организацию и проведение мероприятий в сфере культуры предусмотрено 10500 тыс. руб., исполнение за 9 мес.2019 года составило 9261,3 тыс. руб. или 88,2%.

На выполнение муниципального задания МАУК «Киноконцертный зал» выделена субсидия в сумме 7431тыс. руб., исполнение за 9 мес.2019 года составило 4353,8 тыс. руб. или 58,6%.

В 2019 году по этой подпрограмме выделены ассигнования из областного и местного бюджетов на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества в сумме 694,4 тыс. руб. исполнение составило 278,5 тыс. руб.

Так же выделена из областного бюджета субсидия на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры в сумме 3127,9 тыс. руб., расходы за 9 мес. составили 2019 г. -2345,93 тыс. руб.

Из местного бюджета выделено на софинансирование этих мероприятий в сумме 3127,9 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Отделу капитального строительства предусмотрены ассигнования на строительство ДК

п. Громово в сумме 4153,8 тыс. руб. расходы за 9 месяцев составили 1378,45 тыс. руб.

***Подпрограмма "* Развитие библиотечного обслуживания *"***

По этой подпрограмме запланировано обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Приозерская МРБ» в сумме 7889,3 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2019 г. составило 5569 тыс. руб. или 70,6%.

Из областного бюджета выделена субсидия на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры в сумме 3475,5 тыс. руб., расходы за 9 месяцев составили 2019 г. 2719,2 тыс. руб.

Из местного бюджета на софинансирование этого мероприятия выделены ассигнования в сумме 3475,5 тыс. руб. исполнение составило 2729,2 тыс. руб. или 78,5%.

В 2019 году по этой подпрограмме выделены ассигнования из областного бюджета на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества в сумме 306,2 тыс. руб. и из местного бюджета выделено на софинансирование этих мероприятий в сумме 34 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Отделу капитального строительства предусмотрены ассигнования на капремонт помещений здания районной библиотеки г. Приозерска в сумме 2718,9 тыс. руб., расходы составили 2652,6 тыс. руб.

***Подпрограмма "* Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности *"***

По этой подпрограмме на 2019 год запланированы расходы на обеспечение деятельности 5-ти муниципальных казенных учреждений в сумме 50537,6 тыс. рублей, исполнение составило 35030,5 тыс. руб. или 69,3%.

В 2019 году по этой подпрограмме выделены ассигнования из областного бюджета на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества в сумме 185,6 тыс. руб., расходы составили -135,6 тыс. руб.

Из местного бюджета выделено на софинансирование этих мероприятий в сумме 20,6 тыс. руб., расходы составили 15,1 тыс. руб.

Отделу капитального строительства предусмотрены ассигнования на строительство ДШИ п. Сосново в сумме 5071,9 тыс. руб. и строительство ДХШ г. Приозерск в сумме 100 тыс. руб., расходы за 9 месяцев составили 112,6 тыс. руб.

***Подпрограмма "Обеспечение условий реализаций муниципальной программы"***

По этой подпрограмме на 2019 год запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в сумме 3510,6 тыс. рублей, исполнение составило 2308,1 тыс. руб. или 65,7%.

**6.**  **МП "Обеспечение жильем граждан ".**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 9590,7 тыс. руб., расходы за 9 месяцев составили 8929,4 тыс. руб. или 93,1%.

За 9 месяцев 2018 год расходы по этой муниципальной программе составили 9016,7 тыс. руб.

Целью программы является обеспечение качественным жильем населения муниципального образования для улучшения качества жизни населения, в том числе:

- оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья;

- создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений;

- обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- улучшение качества жилых помещений граждан;

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по жилищной политике.

***Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

По этой подпрограмме предусмотрена субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2019году.

Из федерального бюджета выделено в сумме 500,2 тыс. руб., а из областного бюджета -9090,5 тыс. руб., расходы за 9 месяцев составили 8929,4 тыс. руб.

**7.** **МП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения ".**

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 3754,2тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2019 года составили 1903,9 тыс. руб.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является: отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский МР ЛО.

На межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и дорог общего пользования выделено в сумме 3709,7 тыс. руб. исполнение составило1903,9 тыс. руб.

***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»***

В 2019 году в местном бюджете на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения предусмотрено 44,5 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2019 года не было.

**8.МП «Безопасность».**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 1665 тыс. рублей, расходы за 9 мес. 2019 года составили 173,4 тыс. руб.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования.

**9.**  **МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 128821,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 г. составило 109826,4 тыс. руб. или 85,3%.

***Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов* муниципальных образований *"***

Из областного бюджета предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 75988,3 тыс. руб., а из районного бюджета на эти цели предусмотрено 8000 тыс. руб. исполнение составило74548,7 тыс. руб. или 98,1%.

В 2019 году предусмотрены из местного бюджета ассигнования на иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые согласно порядку утвержденному Советом депутатов МО Приозерский МР ЛО, в сумме 44750 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2019 г. составило 35214,3 тыс. руб. или 78,7%.

***Подпрограмма «Управление муниципальным долгом ".***

По этой подпрограмме предусмотрены ассигнования на процентные платежи по муниципальному долгу в сумме 83,6 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2019 года составили 75,7%.

**10.**  **МП "Развитие агропромышленного комплекса ".**

На реализацию этой муниципальной программы в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 22630,4 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2019 года составили 16744,7 тыс. руб. или 74%.

Целями муниципальной поддержки отрасли являются достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

***Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственного производства»***

Отделу по аграрной политике и природопользованию в рамках подпрограммы на 2019 года предусмотрено 22630,4 тыс. руб. в том числе:

- на прочие мероприятия в области сельского хозяйства в 1381,5 тыс. руб., исполнение составило 981,6 тыс.руб.;

- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат в сумме 14134 тыс. руб., исполнение составило 13927,3 тыс. руб.;

- в рамках этой подпрограммы выделена субвенция на осуществление госполномочия по поддержке сельскохозяйственного производства из областного бюджета в сумме 7114,9 тыс. руб. исполнение составило 1835,8 тыс. руб.

**11.**  **МП «Устойчивое общественное развитие».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по поддержке развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в сумме 150 тыс. руб.

Также предусмотрены мероприятия по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании в сумме 90 тыс. руб.

 Расходы по этим мероприятиям за 9 мес. 2019 года составили 50 тыс. руб.

**12.**  **МП «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 1211,3 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 921,3 тыс. руб., расходов за 9 месяцев 2019 года не было.

По этой муниципальной программе запланированы субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 273,5 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 191,5 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2019 года составили 136,7 тыс. руб.

**13.**  **МП «Развитие системы защиты прав потребителей».**

В рамках этой муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 94 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 75 тыс. руб.

Ассигнования выделены на создание необходимых условий для реализации потребителями Приозерского района своих прав и интересов, т.е. обеспечение качественной деятельности информационно консультационного центра для информирования и консультирования потребителей, расходы за 9 месяцев 2019 года составили 47 тыс. руб.

**14.**  **МП «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятия по подготовке землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр в сумме 1000 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2019 года составили 97,5 тыс. руб.

**15.**  **МП «Охрана окружающей среды».**

В рамках этой программы предусмотрены расходы на мероприятие «обеспечение экологической безопасности» в сумме 1500 тыс. руб., расходов на 1 октября 2019 года не было