ГОдовой отчет

муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

За 2015год

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по аграрной политике и природопользованию Шкрибей Наталья Владимировна – начальник отдела по аграрной политике и природопользованию администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-979, kom_agro@mail.ru. |
| Отчетный год | 2015 |
| Дата составления отчета | февраль 2016 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы»; Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |

В 2015 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» были достигнуты следующие результаты.

I. Муниципальная подпрограмма

«Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы»

  - Плановое мероприятие «Развитие животноводства»

| Валовое производство молока в сельхозпредприятиях | Значение за 2015 год (тонн) | % к 2014 году |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «ПЗ «Раздолье» | 7102,3 | 106 |
| ЗАО «ПЗ «Петровский» | 11639,7 | 111 |
| ЗАО «ПЗ «Расцвет» | 7432,2 | 100 |
| ЗАО «ПЗ «Гражданский» | 13944,2 | 105 |
| ЗАО ПЗ «Красноармейский» | 8410,0 | 100 |
| ЗАО ПЗ «Красноозерное» | 8035,9 | 112 |
| ЗАО «ПХ «Первомайское» | 8158,3 | 101 |
| ЗАО «Мельниково» | 6260,1 | 106 |
| СЗАО «Судаково» | 4760,5 | 104 |
| ИТОГО: | 75743,2 | 105 |

Валовое производство молока в 2015 году выросло по сравнению с прошлым годом на 5% и составило 75743,2 тонны. Плановый показатель валового производства молока в сельхозпредприятиях района по итогам первого года реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» составляет 69963тонны, выполнение – 108,2%.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2015 год было запланировано -4000 тысячи рублей, кассовое исполнение бюджета – 3996,889 тысяч рублей (99,92%).

  - Плановое мероприятие «Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

| Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | Значение за 2015 год (га) |
| --- | --- |
| ЗАО ПЗ «Красноозерное» | 70 |
| ЗАО «Мельниково» | 83 |
| ЗАО «ПХ «Первомайское» | 134 |
| ЗАО «ПЗ «Гражданский» | 140 |
| ЗАО «ПЗ «Петровский» | 70 |
| ЗАО «Судаково» | 154 |
| ООО «Яровое» | 40,8 |
| ЗАО «ПЗ «Раздолье» | 101 |
| ЗАО ПЗ «Расцвет» | 55 |
| ИТОГО: | 932 |

Растениеводство в Приозерском районе ориентировано на кормопроизводство. Так как корма являются одним из основных факторов, влияющих на результативность показателей животноводства, то сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, стало одной из главных задач. Предприятиями района в этом направлении ведется постоянная, планомерная работа. В 2015 году произведен капитальный ремонт мелиоративных сетей на площади 932 га. Результатом такой работы стало сохранение кормов собственного производства на 1 условную голову на уровне 36 центнеров кормовых единиц, при увеличении общего поголовья скота в сельхозпредприятиях района на 805 голов.

Плановый показатель предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий на 2015 год – 845 га, выполнение – 110%.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования было запланировано – 2000 тысяч рублей, выполнение – 2000 тысяч рублей.

  - Плановое мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение за 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения | голов | 36 962 |

Плановый показатель поголовья скота и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района – 18300 голов, на конец 2015 года поголовье в хозяйствах населения составило 36962 голов, выполнение 201,9%. Значительное увеличение поголовья в хозяйствах населения обеспечено за счет организаций КФХ с большим поголовьем птицы.

  - Плановое мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации данного мероприятия и с целью пропаганды передового опыты и формирования благоприятного имиджа агропромышленного комплекса проведены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Значение за 2015 год |
| --- | --- |
| Сельскохозяйственные ярмарки | 2 |
| Конкурсы профессионального мастерства | 3 |
| Представлена экспозиция «Достижения АПК Приозерского района» на международной выставке «АгроРусь» | 1 |
| Торжественное мероприятие, посвященное празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 1 |

Плановый показатель количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК – 7 единиц, выполнение составляет – 100%.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2015 год было запланировано – 1000 тысяч рублей, выполнение – 986,24795 тысячи рублей (98,6%).

II. Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

2.1 Плановое мероприятие «Развитие материально-технической базы образования»

| Наименование мероприятия | Значение за 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт школы пос. Сосново Капитальный ремонт школы пос. Сосново | 5049,8 |
| ИТОГО: | 5049,8 |

В 2015 году были выполнены работы по капитальному ремонту помещений средней  школы в пос. Сосново. Помещения средней школы полностью отремонтированы, в том числе заменены внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. Кроме того отремонтированы актовый зал, спортивный зал с раздевалками и душевыми, класс для занятия музыкой, медицинский кабинет. В классы закуплена частично новая мебель, оргтехника. На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования было запланировано – 5049,8 тыс. руб., выполнение – 5049,8 тыс. руб. (100%).

2.2 Плановое мероприятие «Развитие материально-технической базы здравоохранения Развитие материально-технической базы здравоохранения»

| Наименование мероприятия | Значение за 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Строительство ФАПов п. Запорожское, п. Ромашки, реконструкция амбулатории п. Мельниково, проектирование и строительство амбулатории п. Плодовое, ФАПа в пос. Громово | 1237,1 |
| ИТОГО: | 1237,1 |

В 2015 году были выполнены работы по строительству  ФАП в п. Ромашки. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение  № 47-RU47514310-42/1-2013 от 30.11.2015г.

Выполнена реконструкция амбулатории в п. Мельниково. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение  № 47-RU47514305-45/1-2013 от 3029.12.2015г.

Подготовлено земельное дело для проектирования строительства ФАП в пос. Громово

Выполнено строительство ВЛ-0.4кВт для энергоснабжения ФАП в пос. Запорожское. На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования было запланировано 1245 тыс. руб., выполнение – 1237,1 тыс. руб. (99,4%).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» за  2015 год.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы» |
| 1. | Производство молока в сельхозпредприятиях | тонн | 69963 | 75743,2 | 108,2 |
| 2 | Производство продукции в сельхозпредприятиях: - мяса (в сельхозпредприятиях мясного направления продуктивности) | тонн | 102 | 102 | 100 |
| 3. | Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | голов | 18300 | 36962 | 201,9 |
| 4. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | гектар | 845 | 932 | 110 |
| 5. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 7 | 100 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 6. | Увеличение доли учащихся, обучающихся в условиях отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к уровню организации образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Обеспечение медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов жильем | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количества посещений | чел. в смену | 78,9 | 78,9 | 100 |

Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» за 2015 год.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие животноводства |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Субсидия на содержание племенного маточного поголовья КРС пород молочного направления продуктивности | Местный бюджет-4000,0 | 3 996,889 | Субсидируемое маточное поголовье КРС племенных заводов и племенных репродукторов – 5801 голова |
| Основное мероприятие 1.2 | Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. | Компенсация части затрат при проведении работ по капитальному ремонту внутрихозяйственной мелиоративной сети | Местный бюджет-2000,0 | 2000,0 | Проведен капитальный ремонт мелиоративных сетей на общей площади 932га: АО ПЗ «Первомайский» - 161,5га; ЗАО ПЗ «Красноозерное»-76га; ЗАО ПХ «Мельниково»-41га; ООО «Яровое»-84,5га; АО «Судаково» - 130 га; ЗАО «ПЗ «Петровский» - 147 га; АО «ПЗ Гражданский» - 136 га; ЗАО ПЗ «Расцвет»-55га; ЗАО «ПЗ «Раздолье»-101га. |
| Основное мероприятие 1.3 | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 | Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | Местный бюджет-704,0 Областной бюджет – 2 800,0 | - 704,0 - 2800,0 | Произведено 165 выплат 53 получателям на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | Местный бюджет-1000,0 | 986,24795 | - Проведено: 2 сельскохозяйственные ярмарки; 3 конкурса профессионального мастерства. - Представлена экспозиция «Достижения АПК Приозерского района» на международной выставке-ярмарке «АгроРусь». - Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |
| Итого по подпрограмме «Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы» | 10 504,0 | 10 487,13695 |  |  | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий | Местный бюджет-1000,0 | 320,633 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие материально-технической базы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Капитальный ремонт школы пос. Сосново | Местный бюджет-5049,8 Областной бюджет- 55341,6 | -5049,8 -55341,6 | В 2015 году были выполнены работы по капитальному ремонту помещений средней школы в пос. Сосново. Помещения средней школы полностью отремонтированы, в том числе заменены внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. Кроме того отремонтированы актовый зал, спортивный зал с раздевалками и душевыми, класс для занятия музыкой, медицинский кабинет. В классы закуплена частично новая мебель, оргтехника. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие материально-технической базы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Строительство ФАПов п. Запорожское, п. Ромашки, реконструкция амбулатории п. Мельниково, проектирование и строительство амбулатории п. Плодовое | Местный бюджет -1244,97667 Областной бюджет- 8256,67811 | -1237,0986 -7416,89259 | В 2015 году были выполнены работы по строительству ФАП в п. Ромашки. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение № 47-RU47514310-42/1-2013 от 30.11.2015г. Выполнена реконструкция амбулатории в п. Мельниково. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение № 47-RU47514305-45/1-2013 от 3029.12.2015г. Подготовлено земельное дело для проектирования строительства ФАП в пос. Громово Выполнено строительство ВЛ-0.4кВт для энергоснабжения ФАП в пос. Запорожское. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | Федеральный бюджет- 17 238,1 Областной бюджет – 96 634,6 | 0 0 | В 2015 году не было освоения денежных средств в связи с тем, что финансирование на объект было выделено во второй половине года, проведение конкурсных процедур было завершено в ноябре 2015 года, а заключение муниципального контракта – в декабре 2015 года. |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Местный бюджет – 6294,776 Областной бюджет- 160232,878 Федеральный бюджет- 17 238,1 ВСЕГО-183765,754 | -6286,8986 -62758,49259 -0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» | Местный, областной и федеральный бюджеты – 194269,754 | 79532,52814 | Уровень финансирования – 40,9% |  |  |  |  |  |

В муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2015 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 июля 2015 года №2406);

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2015 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2015 года №3469).