# «Согласовано»

# _______________

# заместитель главы администрации

# по правопорядку и безопасности

# МО Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

# Грянко С. В.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году

«Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

# г. Приозерск

# Март 2017г

Ответственное лицо: вед. специалист отдела ГОиЧС – Тулачек К. М., тел. 37-260,

эл.почта: adm-MO-gochs@yandex.ru

Информация

о ходе реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

1. Достижение целевых показателей (ежегодно нарастающим итогом)

за период _2016 год__

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 100% | 100% | 100% |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период _2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1. | Создание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска (АПК АИС) | 555,3 | 522,0 |  |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 597,5 | 597,5 |  |
|  | ИТОГО: | 1152,8 | 1119,5 | 97,1% |

Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской	 области №3347 от 29 ноября 2013 года утверждена муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы». Внесение изменений в программу утверждены постановлением администрации от 30.03.2016г.

Программа реализуется в период 2014 - 2016 годы.

Программа приведена в соответствие с бюджетом МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год (пост. адм. от 30 марта 2017 года №885).

После внесения изменений на реализацию программы было выделено 1152,8 тыс. руб., фактически израсходовано 1119,5 тыс. руб.

Расходы отчетного года направлены на содержание аппаратно-программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» для города Приозерска (422,3 тыс. руб.), приобретение дизельного генератора в рамках мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (597,5 тыс. руб.), приобретение оборудования для отдела ГОи ЧС (99,7 тыс. руб.). Уменьшение фактических расходов связано с уменьшением цены контрактов на выполнение данных видов работ.

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,1%.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 103%.

Эt = (100/97,1)*100 = 103%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.

Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2014-2016 г.г. было запланировано 8055,2 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 6572, 0 тысяч рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 6000 тыс. руб.;

2015 год – 330,4, 0 тысяч рублей;

2016 год – 1152,8 тысяч рублей.

В рамках реализации программных мероприятий за 2014-2016 годы освоено 8019,6 тыс. руб. Уровень финансирования Программы (St) по итогам всего периода реализации составил 99,6%.

Система программных мероприятий была направлена на решение конкретных задач на всех стадиях реализации программы. План реализации основных мероприятий программы содержит следующие разделы: Мероприятие 1. Создание АПК АИС «Безопасный город». Целью работ является реализация АПК, включающего в себя создание функционально различных систем наблюдения в местах массового скопления людей, магистральную сеть передачи данных и центра управления. Раздел 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Эффективность реализации Программы (Эt) за 2014-2016 г.г. составила 100,4%.

Эt = (100/99,6)*100 = 100,4%

Все запланированные мероприятия программы реализованы. Эффективность реализации Программы за 2014-2016 год является запланированной.

Достижение целевых показателей в полном объеме осуществлено путем приобретения и установки специального оборудования, программного обеспечения и обслуживания АПК АИС «Безопасный город». Фактически система «Безопасный город» создана, но будет развиваться по увеличению числа камер. На завершающем этапе реализации осуществлялся контроль за работой видеокамер и оборудования.

Реализация программы не имеет прямой бюджетной и экономической эффективности и носит преимущественно социальный характер. В целом программа направлена на предупреждение правонарушений на территории Приозерского муниципального района.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении преступлений, совершаемых в общественных местах, укреплении законности и правопорядка на территории района.

Экономическая эффективность Программы выражается в снижении затрат населения, предприятий и организаций на ликвидацию последствий преступлений.