ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

за 2015 год

г. Приозерск

25.03.2015 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабак Владимир Владимирович, тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto:molodprioz@yandex.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2015 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2013 года № 3357.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлением администрации от 15 марта 2016 года №.528.

Фактическое финансирование Программы в 2015 году составило 1543,7 тыс. руб. – на реализацию плана мероприятий Программы.

Кассовое исполнение Программы составляет 98,8% (при плане – 1561,4 тыс. руб. исполнено – 1543,7 тыс. руб.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 337,5 | 340,5 |  |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 13,3 | 13,3 |  |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 283,9 | 273,2 |  |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 14,1 | 14,1 |  |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 432,6 | 432,6 |  |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 22,0 | 12,0 |  |
| 7. | Поддержка молодых семей | 14,7 | 14,7 |  |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 443,3 | 443,3 |  |
|  | ИТОГО | 1561,4 | 1543,7 | 98,9% |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

* районный молодежный конкурс «Татьянин День», посвященный Дню студента
* районный молодежный конкурс «А ну-ка, парни!»
* районный фестиваль школьных команд КВН
* районный молодежный конкурс «Жемчужина Вуоксы»
* мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы:

- акция «Георгиевская ленточка»

- акция «Бессмертный полк»

- акция «Солдатская каша»

* районный туристический слет учащихся образовательных учреждений
* туристский слет МО Приозерский муниципальный район ЛО

профилактические акции

* 16-ый финал районной детско-юношеской, оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2015»
* районный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя здоровья»
* турнир школьный команд КВН
* районный новогодний молодежный вечер

Программные мероприятия в 2015 году реализованы в полном объеме.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.  изм-ия | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | кол-во  мероприятий  человек | 14  800 | 36  11195 | 257% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | кол-во  мероприятий  человек | 3  не менее 250 | 3  310 | 100% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | кол-во  мероприятий  человек | 8  не менее 1500 | 8  1712 | 100% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | кол-во  мероприятий | 9 | 10 | 111% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | кол-во  человек | не менее  145 | 81 | 56% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | кол-во  мероприятий | 3 | 3 | 100% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | проекты, мероприятия | 10 | 13 | 130% |

Невыполнение целевого показателя «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 119,3%

Ht = (257+100+100+111+56+100+100+130)/8=119,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 120,6%.

Эt = (119,3/98,9)\*100 = 120,6%

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.