ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодежь Приозерского района»**

г. Приозерск

23.03.2017 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабак Владимир Владимирович, тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2016 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2013 года № 3357.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлением администрации от 04 июля 2016 года № 1990.

Фактическое финансирование Программы в 2016 году составило 2118,4 тыс. руб. – на реализацию плана мероприятий Программы.

Кассовое исполнение Программы составляет 85,7 % (при плане – 2470,9 тыс. руб. исполнено – 2118,4 тыс. руб.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 834,6 | 588,6 |  |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 18,0 | 18,0 |  |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 352,5 | 250,0 |  |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 48,5 | 48,5 |  |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 648,2 | 648,2 |  |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 22,0 | 18,0 |  |
| 7. | Поддержка молодых семей | 43,5 | 43,5 |  |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 503,6 | 503,6 |  |
|  | ИТОГО | 2470,9 | 2118,4 | 85,7 % |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

* районный молодежный конкурс «А ну-ка, парни!»
* молодежная интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
* районный фестиваль школьных команд КВН
* районный молодежный конкурс «Жемчужина Вуоксы»
* мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы:

- акция «Георгиевская ленточка»

- акция «Бессмертный полк»

- акция «Солдатская каша»

* районный туристический слет учащихся образовательных учреждений
* туристский слет МО Приозерский муниципальный район ЛО

профилактические акции

* 17-ый финал районной детско-юношеской, оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2016»
* районный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя здоровья»
* турнир школьный команд КВН
* районный новогодний молодежный вечер

Программные мероприятия в 2016 году реализованы в полном объеме.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | кол-вомероприятийчеловек | 15850 | 197365 | 126%  |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | кол-вомероприятийчеловек | 4не менее 350 | 4300 | 100% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | кол-вомероприятийчеловек | 9не менее 1550 | 91572 | 100% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | кол-вомероприятий | 10 | 10 | 100% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | кол-во человек | не менее165 | 87 | 52,7% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | кол-вомероприятий | 5 | 4 | 80% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | проекты, мероприятия | 11 | 12 | 109% |

Невыполнение целевого показателя «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 96,1%.

Ht = (126,7+100+100+100+52,7+100+80+109)/8=96,1%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 112,1%.

Эt = (96,1/85,7)\*100 = 112,1%

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.