ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы за 2016г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

г.Приозерск

28.02.2017г

🖎 Директор Фонда «Развития бизнеса» - Аристова Наталья Валерьевна

🕾 (81379) 31862

🖌 priozersk-fond@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3093 от 07.11.2013.

В течение 2016 года в Программу вносились изменения, постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4172 от 08.12.2016г.

Выделение подпрограмм - не предусмотрено. Программные мероприятия за период 2014 - 2016 года реализованы в полном объеме, соисполнителем муниципальной программы является Микрофинансовая организация «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего,  в т.ч. за счет средств: | 47659 тыс. руб. (+26168 тыс. руб. к запланированному показателю) | 54010,3 тыс.руб. (+30604,3 тыс.руб. к запланированному показателю) | 58704,7 тыс.руб. (+31539,7 тыс.руб. к запланированному показателю) |
| федерального бюджета | 2401 тыс. руб. | 23317,0 тыс. руб. | 0,0 |
| областного бюджета | 19060 тыс. руб. | 6978,8 тыс. руб. | 25021,5 тыс.руб. |
| местного бюджета | 120 тыс. руб. | 120 тыс. руб. | 120 тыс.руб. |
| исполнение программы по данному показателю | 221%. | 230,8 | 216,1 |

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выпол-нение, % | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выпол-нение, % | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выпол-нение, % |
| 2014 год (план) | 2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | 2016год (план) | 2016 год (факт) |
| Федеральный | По итогам конкурсов | 2401,0 | - | По итогам конкурсов | 23317,0 | - | 0 | 0 |  |
| Областной | 810,0 | 19060,0 | 2353 | 656 | 6978,8 | 305,9 | 690 | 25021,5 | 3626,3 |
| Местный | 120,0 | 120,0 | 100 | 120,0 | 120,0 | 100 | 120,0 | 120,0 | 100 |
| Прочие | 20781,0 | 26078,0 | 125 | 22630 | 23594,5 | 63,3 | 26355 | 33563,2 | 127,35 |
| **В С Е Г О** | **21591** | **47659** | **221** | **23406** | **54010,3** | **230,8** | **27165** | **58704,7** | **216,1** |

Основные программные мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Мониторинг и проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий) | 93 отчета | 133 отчета | 144 отчета |
| Предоставление льготных займов:  - кол-во  - сумма | 47 ед.  23191,0 тыс.руб. | 36 ед.  21449,0 тыс.руб. | 50 ед.  30760,0  тыс.руб. |
| Обучение по курсу «Введение в предпринимательство»:  - кол-во обучившихся  - доход от данной услуги | 26 чел.  14,0 тыс.руб | 6 чел.  4,0 тыс.руб. | 14 чел.  0,0 |
| Участие СМСП в получении на конкурсной основе субсидий для компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса:  - кол-во субъектов  - общая сумма полученных субсидий | 16  16889,0 тыс.руб. | 17  27692,0 тыс.руб. | 23  17506,6  тыс.руб. |
| Предоставление в аренду на льготных условиях муниципального имущества:  - кол-во новых договоров  - доход от услуги | 4  2859,0 тыс.руб | 4  2096,5  тыс.руб. | 2  2728,7  тыс.руб. |
| Оказание услуг на безвозмездной основе всего, в т.ч.:  - консультационных  - информационных  - образовательных | 1351  868  468  15 | 851  498  347  6 | 650  511  139  0 |
| Участие СМСП в семинарах, круглых столах, организованных Фондом «Развития бизнеса» и с участием профильного Комитета | 302 | 205 | 210 |
| Всего проведено:  - кол-во мероприятий  - кол-во участников | 63  474 | 49  427 | 55  447 |

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в разрезе мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| план  на 2014год | факт за 2014 год | процент вып-ния | план  на 2015год | факт за 2015 год | процент вып-ния | план  на 2015год | факт за 2015 год | процент вып-ния |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 17670 | 40094 | 227 | 20225 | 49772 | 246,5 | 23950 | 48266,6 | 201,5 |  |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3200 | 2859 | 69 | 2435 | 2096,5 | 86,1 | 2430 | 2728,7 | 112,3 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | 721 | 815 | 113 | 746 | 135,0 | 18,1 | 785 | 164,5 | 20,9 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по итогам конкурсов | 3891 | 100 | по итогам конкурсов | 2006,8 | 100 | по итогам конкурсов | 7544,9 | 100 |
|  | ИТОГО: | 21591,0 | 47659,0 |  | 23376,0 | 54010,3 |  | 27165,0 | 58704,7 |  |

**По итогам 2014 года**:

- запланированные расходные обязательства по мероприятиям в целом выполнены, имеет место уменьшение финансирования по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, что объясняется досрочным расторжением договоров аренды по истечении второго срока и снижением спроса на офисные помещения, в связи со сложившейся экономической ситуацией в конце года.

**По итогам работы за 2015 год**:

- наблюдается заметное снижение значения по целевому показателю «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», это объясняется включением торговых площадей в бизнес-инкубатор, с последующим предоставлением в аренду на льготной основе, с взиманием арендной платы по льготной стоимости в размере 40%;

- в связи с уменьшением объема финансирования организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области и отсутствием финансирования из средств федерального бюджета наблюдается снижение целевого значения по показателю «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

**По итогам работы за 2016 год**:

- в связи с внедрением Комитетом по РМСБиПР новой методики оплаты и системы учета количества оказанных консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, наблюдается уменьшение объема финансирования организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области по показателю «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование из средств федерального бюджета на данный момент отсутствует.

Финансирование из бюджета Приозерского района:

- **за 2014 год** в объеме 120,0 тыс. руб. исполнено в полном объеме, таким образом, уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%;

- **за 2015 год**, с учетом внесенных в Программу изменений, постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 2551 от 07.08.2015г., исполнено в полном объеме, в сумме 120,0 тыс.руб., таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2015 год составил 100%;

- **за 2016 год**, с учетом внесенных в Программу изменений, постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4172 от 08.12.2016г., исполнено в полном объеме, в сумме 120,0 тыс.руб., таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2015 год составил 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) | | | | | | | | |
| план на 2014 год | факт за 2014 год | процент вып-ния | план на 2015 год | факт за 2015 год | процент вып-ния | план на 2016 год | факт за 2016 год | процент вып-ния |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 32 | 93 | 290,6 | 37 | 133 | 359,4 | 42 | 144 | 342,8 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 112 | 89 | 79,5 | 119 | 61 | 51,3 | 130 | 87 | 66,9 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 4 | 80,0 | 3 | 4 | 133,3 | 4 | 9 | 225,0 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | 2013 | 1683 | 83,6 | 2117 | 1114 | 52,6 | 2219 | 968 | 43,6 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 4 | 80,0 | 5 | 4 | 80 | 5 | 3 | 60,0 |

*Неисполнение некоторых плановых значений количественных показателей в 2014 и за 2015 год объясняется:*

- отменой проведения мероприятий по региональным программам, конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области-20хх» (запланировано 2 ед.), «Получение на конкурсной основе муниципальной организацией поддержки предпринимательства, осуществляющей микрофинансовую деятельность, субсидий для компенсации части затрат, связанных с прохождением обучающих курсов, тренингов сотрудниками микрофинансовых организаций, и(или) проведением внешней аудиторской и(или) ревизионных проверок, и(или) проведением рейтинговой оценки или оценки эффективности микрофинансовой деятельности, и(или) приобретением и (или) разработкой специализированного лицензионного программного обеспечения для деятельности микрофинансовых организаций», в 2015 году отменен конкурс для средств массовой информации ЛО на лучшее освещение актуальных вопросов развития МСП;

- в связи с ухудшением экономической ситуации, наблюдается снижение спроса на оказание консультационно-информационных и образовательных услуг (снижение покупательской способности, рост тарифов естественных монополий, увеличение налоговой нагрузки и т.д.).

*По итогам работы за 2016 год:*

на неисполнение некоторых показателей оказало влияние отмена ряда мероприятий Комитетом по РМСБиПР (в дополнение к предыдущим периодам):

- конкурс среди организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства «Лучшая организация поддержки предпринимательства»;

- конкурс «По парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну»;

- конкурс по кулинарному искусству «Созвездие Ладоги»;

- в связи с внедрением Комитетом по РМСБиПР новой системы учета количества оказанных консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства наблюдается уменьшение показателя, не включаются в расчет услуги, оказанные по телефону, эл.почте и мероприятия, проведенные Фондом (семинары, круглые столы, МК).

Интегральная оценка результативности Программы (Ht):

- **по итогам 2014 года** составила 122,7%.

Ht=(290,6+79,5+80+83,6+80)/5=122,7

- **по итогам работы за 2015 год** составила 135,32%.

Ht=(359,4+51,3+133,3+52,6+80)/5=135,32

- **по итогам работы за 2016 год** составила 147,66%.

Ht=(342,8+66,9+225+43,6+60)/5=147,66

Эффективность реализации Программы (Эt):

- **в 2014 году** составила 122,7%.

Эt = (122,7/100)\*100 = 122,7%

- **по итогам работы за 2015 год** составила 135,32%.

Эt = (135,32/100)\*100 = 135,32%

- **по итогам работы за 2016 год** составила 147,66%.

Эt = (147,66/100)\*100 = 147,66%

Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

Информация по организации равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки:

МФО «Фонд развития бизнеса» начал свою деятельность 28 июня 2001 года, это некоммерческая организация, осуществляющая обеспечение политики в области государственной поддержки малого предпринимательства.

Целью формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства является создание благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки малых предприятий в различных направлениях:

информационном, консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, финансовом, имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра деловых услуг. Основным инструментом реализации государственной политики служат федеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые) и муниципальные программы развития и поддержки малого предпринимательства.

В 2013 году в Приозерском районе принята и реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы». Обеспечением реализации мер, предусмотренных данной программой, осуществляет Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район».

В рамках муниципальной программы выделены следующие направления поддержки:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия муниципальной программы | |
| материальные | нематериальные |
| Финансовая поддержка | Консультационная поддержка |
| Имущественная поддержка | Информационная поддержка |

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки – ведется журнал учета обращений;
2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивается размещением информации на сайте Фонда <http://www.biznesfond.ru/>, на странице в соц.сетях <http://vk.com/priozersk_fond>, на сайте администрации <http://www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/strukt>.

На сайтах размещены сведения:

- о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- о мерах поддержки;

- информация о проводимых мероприятиях Правительством ЛО, профильным Комитетом, администрацией и Фондом.

Вся информация общедоступной и размещена в сети «Интернет» на официальных сайтах.

1. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программах обеспечивается:
   1. при предоставлении помещений бизнес-инкубатора в аренду:

- размещением информации о проведении конкурса на официальном сайте Фонда и администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации (газета «Красная звезда»);

* 1. к участию в работе бизнес-инкубатора и комиссии по предоставлению займов привлекаются представители региональных отделений общероссийских или региональных или муниципальных объединений предпринимателей.
  2. информация о предоставлении мер финансовой поддержки размещена на официальном сайте Фонда и администрации в сети «Интернет», на сайте профильного Комитета <http://small.lenobl.ru/programm/help/2015> и ГКУ Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства <http://www.813.ru>.

1. Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией Приозерского муниципального района ЛО ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства (получателей поддержки), соблюдается открытость процедур оказания поддержки.