**Отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерское городское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-сентябрь 2015 года**

В бюджете Приозерского ГП в 2015 году предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ МО Приозерское городское поселение за счет средств областного и местного бюджетов:

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 год» (пост. адм. от 31.03.2014г. №693, внес. изм. пост. адм. от 29.08.2014г. №2367, от 07.10.2014г. №2861, внес. изм. пост. адм. от 17.02.2015г. №479);

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016гг» (пост. адм. от 03.04.2014г. №728);

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014 – 2016 годы (пост. адм. от 27.11.2014г. №3364, внес. изм. пост. адм. от 03.04.2015г. №1389).

- «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское ГП МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (пост. адм. от 29.05.2014г. №1293, внес. изм. от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898, от 26.03.2015г. №1332, внес. изм. от 30.07.2015г №2457);

- «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2015-2017 годы (пост. адм. от 30.03.2015г. №1353);

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» (пост. адм. от 12.03.2015г. №1202).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года предусмотрены годовые бюджетные ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ в размере 373794,4 тыс. руб., в т. ч. 160023,4 тыс. руб. получено из областного бюджета в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании». Фактическое финансирование за отчетный период составило 139275,5 тыс. руб. или 37,3% к плану года.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» в отчетном периоде объем израсходованных средств составил 2799,6 тыс. руб. – это содержание МКУФКиС «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (2448,9 тыс. руб.) и организация и проведение спортивных соревнований (350,7 тыс. руб.).

Средства бюджета поселения в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» в объеме 8539,9 тыс. руб. были направлены на содержание учреждений культурно-досуговой сферы: МКУК «ПКЦ «Карнавал», МКУК «Приозерская городская библиотека». А также на проведение городских культурно-досуговых мероприятий. Из областного бюджета было получено 811,6 тыс. руб. на обеспечение доплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры.

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 г.г. всего было израсходовано 28187,1 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по приобретению жилья по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение». Из общей суммы расходов средства бюджета поселения составили 3614,9 тыс. руб., средства бюджета района – 10697,8 тыс. руб., областного бюджета – 7366,2 тыс. руб. и средства Гос. корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6508,2 тыс. руб. Кроме того, 348,8 тыс. руб. из бюджета поселения израсходовано в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

Расходы бюджета поселения по программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за январь-сентябрь 2015 года составили 14982,2 тыс. руб., направленные на содержание и ремонт существующей сети автодорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение светофорных объектов и нанесение дорожной разметки. Софинансирование данных мероприятий из областного бюджета составило 7996,5 тыс. руб.

По муниципальной программе «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2015 года составили 16743,5 тыс. руб. Это расходы по содержанию и техническому обслуживанию сетей городского уличного освещения и по сбору и вывозу ТБО, содержанию городского туалета, санитарное содержание общегородских территорий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» расходы в отчетном периоде составили 58866,3 тыс. руб. (в т. ч. ОБ – 35197,4 тыс. руб., бюджет района – 17833,4 тыс. руб.), которые были направлены на обеспечение водоснабжения и водоотведения муниципального образования, работы по газификации МО и на поддержку преобразований в сфере ЖКХ (расходы по ремонту городской бани и установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде).