**Оперативный отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерское городское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-сентябрь 2016 года**

В бюджете Приозерского ГП в 2016 году предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ МО Приозерское городское поселение за счет средств бюджетов всех уровней:

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016гг» (пост. адм. от 03.04.2014г. №728, внес. изм. в последней редакции пост. адм. от 24.12.2015г. №3498);

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 год» (пост. адм. от 31.03.2014г. №693, внес. изм. в последней редакции пост. адм. от 17.08.2016г. №2642);

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014 – 2016 годы (пост. адм. от 27.11.2014г. №3364, внес. изм. в последней редакции пост. адм. от 25.02.2016г. №322);

- «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское ГП МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (пост. адм. от 29.05.2014г. №1293, внес. изм. в последней редакции от 25.06.2016г №1627);

- «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2015-2017 годы (пост. адм. от 30.03.2015г. №1353, внес. изм. в последней редакции от 25.01.2016г. №90);

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» (пост. адм. от 12.03.2015г. №1202, внес. изм. в последней редакции от 30.12.2015г № 3544).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года предусмотрены годовые бюджетные ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ в размере 490860,6 тыс. руб., фактическое финансирование за отчетный период составило 203835,3 тыс. руб. или 41,5% к плану года.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» в отчетном периоде объем израсходованных средств составил 2528,7 тыс. руб. – это содержание МКУФКиС «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (2231,5 тыс. руб.) и организация и проведение спортивных соревнований.

На мероприятия по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании» было израсходовано 9586,3 тыс. руб. на содержание учреждений культурно-досуговой сферы: МКУК «ПКЦ «Карнавал», МКУК «Приозерская городская библиотека» и оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов МКУК «ПКЦ «Карнавал» (286,6 тыс. руб. из областного бюджета). А также на проведение городских культурно-досуговых мероприятий.

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 г.г. всего было израсходовано 6098,7 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по приобретению жилья по подпрограммам «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение», «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки», «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда». Из общей суммы расходов средства бюджета поселения составили 2741 тыс. руб., средства бюджета района – 928 тыс. руб., федерального бюджета – 448,1 тыс. руб. и областного бюджета – 1981,6 тыс. руб. В том числе 549,4 тыс. руб. из местного бюджета израсходовано в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

Расходы бюджета поселения по программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за январь-сентябрь 2016 года составили 30681 тыс. руб., из них 5669 тыс. руб. выделено из областного бюджета, направленные на содержание и ремонт существующей сети автодорог общего пользования местного значения.

По муниципальной программе «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года составили 20673,2 тыс. руб. Это расходы по содержанию и техническому обслуживанию сетей городского уличного освещения и по сбору и вывозу ТБО, содержанию городского туалета, санитарное содержание общегородских территорий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» расходы в январе-сентябре 2016 года составили 134267,4 тыс. руб., в т. ч. 126093,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, которые были направлены на обеспечение водоснабжения и водоотведения муниципального образования, работы по газификации МО и на поддержку преобразований в сфере ЖКХ.