**Отчет**

**о финансировании муниципальных программ**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за январь-июнь 2015 года**

В бюджете Приозерского района, утвержденном на 2015 год, предусмотрен общий объем финансирования на реализацию 11 муниципальных программ в размере 1338085,3 тыс. руб. (решение СД от 17.02.2015г. №30). На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район реализуются мероприятия, входящие в состав 13 муниципальных программ. По двум программам финансирование из бюджета муниципального района не предусмотрено (программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» финансируются из бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района).

По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2015 года предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 11 муниципальных программ в размере 1565783,3 тыс. руб. За январь-июнь 2015 года из районного бюджета профинансированы мероприятия по 8-ми программам на общую сумму 758025,4 тыс. руб. или 48,4% к плану года.

В рамках муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» израсходовано 438214,2 тыс. руб., в т. ч. 250528,1 тыс. руб. из областного бюджета. Данные средства были направлены на содержание муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, приобретение учебников, а также расходы на строительство и капремонт образовательных учреждений района, а также на содержание муниципального загородного оздоровительного лагеря "Лесные зори" и организацию работы лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ (24 ед.).

По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за отчетный период израсходовано 188917,4 тыс. руб., что больше чем за аналогичный период 2014 года на 37507,1 тыс. руб. Из них 50 тыс. руб. было израсходовано на ежемесячные выплаты по 2-ум договорам пожизненной ренты; 102768 тыс. руб. направлены на социальные выплаты отдельным категориям граждан; 21681,8 тыс. руб. составили расходы по содержанию МУ «Комплексный ЦСОН» и МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 57696,1 тыс. руб. израсходовано на поддержку малообеспеченных семей с новорожденными детьми и детьми первого года жизни и на денежные выплаты и пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в отчетном периоде объем израсходованных средств составил 34056,8 тыс. руб., или 24,2% от годового плана – это содержание МУ «ФОК «Юность» и МКУ «Приозерская районная ДЮСШ»; организация и проведение спортивных соревнований; финансирование работ по строительству и капремонту спортивных объектов (ФОК г. Приозерск и капремонт школьных спортивных площадок– 24121,2 тыс. руб., из них 20111,7 тыс. руб. из ОБ).

В соответствии с муниципальной программой «Молодежь Приозерского района» в I полугодии т. г. проведены 36 районных мероприятий для детей и молодежи с участием 5788 чел. Объем израсходованных средств составил 1071,7 тыс. руб. или 74,9% от запланированных расходов на текущий год.

Все средства районного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» - 33209,6 тыс. руб. – были направлены на содержание учреждений культурно-досуговой сферы: МБУК «Приозерский районный киноконцертный зал», МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МКОУ ДОД в сфере культуры (ДШИ, ДХШ), МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», а также на строительство ДШИ и ДХИ (1,64 млн. руб.), на ремонт киноконцертного зала (552,9 тыс. руб.) и районной библиотеки (5,0 тыс. руб.).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» выделенные за отчетный период из районного и областного бюджетов средства в сумме 12653,4 тыс. руб. были направлены на субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат (субсидируемое маточное поголовье КРС племенных заводов и племенных репродукторов – 5801 гол., 3996,9 тыс. руб.); осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (произведено 2 выплаты 36 получателям на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ - 646,8 тыс. руб.-ОБ, 431,2 тыс. руб.-МБ); на проведение 1 с/х ярмарки и 1 конкура профессионального мастерства «Техников-биологов» (72 тыс. руб.). А также на строительство и реконструкцию фельдшерско-акушерских пунктов в п. Мельниково, в п. Ромашки и Запорожское (199,8 тыс. руб. - МБ); реконструкцию амбулатории в п. Мельниково, строительство ФАП п. Ромашки и капремонт МОУ "Сосновская СОШ" (7306,7 тыс. руб. - ОБ).

На реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»в бюджете на 2015 год предусмотрены расходы в объеме 250 тыс. руб. За январь-июнь 2015 года было израсходовано 99 тыс. руб. на продолжение работ по организации видеонаблюдения «Безопасный город».

Из 1600 тыс. руб., запланированных на отчетный год в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», из бюджета Приозерского муниципального района за январь-июнь 2015 года израсходовано 189 тыс. руб. в качестве софинансирования на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области. Софинансирование на эти цели из областного бюджета составило 29660,7 тыс. руб. Помощь получили 11 семей. По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством» выделена субвенция из федерального бюджета на обеспечение жильем ветерана войны в сумме 1447,6 тыс. руб. В целях обеспечения жилыми помещениями специализированного жилого фонда подоговорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства областного бюджета в сумме 18445,9тыс. руб. было приобретено жилье для 12-ти человек данной категории.

По программе «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий» израсходовано 60 тыс. руб. за оказание образовательных услуг по повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, предоставленные в 2014 году и текущем году.