План

заседания рабочей группы по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»

Дата проведения 31 мая 2019

Время проведения- 12.00

Место проведения – Приозерск, комитет образования

Приведение площадок Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем, утвержденным Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 марта 2019 года:

- Проведение косметического ремонта и приведение площадок Центров в соответствии с фирменным стилем и региональным дизайн-проектом, процедуры проведения, финансирование, сроки проведения

Определение объема финансирования на ремонт, фирменные стили, закупка мебели-определение объема и средств финансирования. Проведение процедур в соответствии с ФЗ-44, предоставление отчетов-графиков  по пятницам в КО и ПО ЛО

Срок до 05.06.2019 г.

Ответственные – руководители ОО, КО,ОКС,ЦБКО

Освоение федеральной субсидии на обновление МТБ, закупка и доставка оборудования

- Объявление конкурсных процедур по освоению федеральной субсидии, формирование технического задания, закупка и доставка оборудования

Перечень оборудования и ЛОТы, коммерческие предложения переданы в ОО

Конкурсные процедуры - до 05.06.2019

Ответственные – руководители ОО, КО, ЦБКО

Комплекс мер по созданию и открытию Центров

- Обеспечение,  разработка и утверждение ЛНА о деятельности Центров

Распоряжение КО №1103 от 15.05.2019 «Об утверждении Типового Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей», руководителям ОО утвердить ЛНА о деятельности Центра, план мероприятий по созданию и функционированию Центров, план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах

Срок- до 14.06.2019

Ответственные руководители ОО, КО, ЦБКО

- Определение штатного расписания Центров, затрат на функционирование Центров в 2019-2021 гг. (операционные расходы) по статьям расходов.

Срок до 28.05.2019

Ответственные руководители ОО, КО, ЦБКО

- Обеспечение повышения квалификации 100% сотрудников Центров и педагогов по новым технологиям преподавания «Технологии», «ОБЖ», «Информатика»

Срок до 01.07.2019

Ответственные руководители ОО, КО