|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО:  Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_/Потапова Светлана Леонидовна/\_\_  (Ф.И.О. главы администрации)  «\_07\_\_» \_\_августа\_\_ 2015 года |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти**

**муниципального образования**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

**в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области (далее – Стандарт)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования Стандарта** |  |
| **Заявленный муниципальным районом статус выполнения мероприятий по реализации требований Стандарта (выполнено, планируется выполнить)**  Текущее состояние выполнения мероприятий по реализации требования Стандарта в Приозерском муниципальном районе |

| **№.** | **Мероприятия по реализации требований Стандарта (далее – мероприятия)** | **Результат выполнения мероприятий** | | **Сроки выполнения мероприятий** | | **Ответственный за выполнение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **1.** | Предоставление возможности инвесторам получать муниципальные услуги, связанные с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального района (городского округа), в режиме «одного окна». | | | | |  |
| Цель: сокращение сроков выдачи разрешительной документации. | | | | |
| 1.1. | Выполнено | | | | | |
| 1.1.1. | Открыты следующие филиалы, отделы, организованы удаленные рабочие места ГБУ «МФЦ», необходимые для организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района (далее – филиалы, отдела, удаленные рабочие места ГБУ «МФЦ»:  1) филиал «Приозерск» по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 228  2) отдел «Сосново» по адресу: Приозерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11  3) удаленные рабочие места в городских и сельских поселениях:  Кузнечнинское ГП по адресу: пгт. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7А,  пгт. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5А;  Красноозерное СП по адресу: п. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9;  Запорожское СП по адресу: п. Запорожское, ул. Советская, д. 14;  Громовское СП по адресу: п. Громово, ул. Центральная, д. 15;  Мельниковское Сп по адресу: п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9;  Ларионовское СП по адресам: п. Коммунары, ул. Центральная, д. 2А,  п. Починок, ул. Леншоссе, д. 15;  Плодовское СП по адресу: п. Плодовое, ул. Центральная, д. 12;  Раздольевское СП по адресу: д. Раздолье, ул. Культуры, д. 1;  Мичуринское СП по адресу: п. Мичуринское, пер. Озерный, д. 12;  Петровское СП по адресу: п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 1;  Ромашкинское СП по адресу: п. Суходолье, ул. Леншоссе, д. 14. | | | | |  |
| 1.1.2. | Утверждены административные регламенты в соответствие с методическими рекомендациями по разработке административных регламентов в отношении предоставления следующих муниципальных услуг:   * выдача градостроительного плана земельного участка - в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (переданы полномочия в район МО Приозерское городское поселение), 2. МО Громовское сельское поселение, 3. МО Ларионовское сельское поселение, 4. МО Мельниковское сельское поселение, 5. МО Мичуринское сельское поселение, 6. МО Петровское сельское поселение, 7. МО Сосновское сельское поселение;  * утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории – в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Кузнечнинское городское поселение, 2. МО Громовское сельское поселение, 3. МО Красноозерное сельское поселение, 4. МО Ларионовское сельское поселение, 5. МО Мельниковское сельское поселение, 6. МО Мичуринское сельское поселение, 7. МО Ромашкинское сельское поселение, 8. МО Севастьяновское сельское поселение, 9. МО Сосновское сельское поселение;  * присвоение,изменение и аннулирование адресов – в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (переданы полномочия в район МО Приозерское городское поселение); 2. МО Кузнечнинское городское поселение, 3. МО Громовское сельское поселение, 4. МО Запорожское сельское поселение, 5. МО Красноозерное сельское поселение, 6. МО Ларионовское сельское поселение, 7. МО Мельниковское сельское поселение, МО Мичуринское сельское поселение, 8. МО Ромашкинское сельское поселение, 9. МО Севастьяновское сельское поселение, 10. МО Сосновское сельское поселение;  * выдача разрешений на строительство – в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, (переданы полномочия в район МО Приозерское городское поселение); 2. МО Запорожское сельское поселение, 3. МО Красноозерное сельское поселение, 4. МО Ларионовское сельское поселение, 5. МО Мичуринское сельское поселение, 6. МО Петровское сельское поселение, 7. МО Плодовске сельское поселение, 8. МО Раздольевское сельское поселение, 9. МО Сосновское сельское поселение;  * выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, (переданы полномочия в район МО Приозерское городское поселение); 2. МО Запорожское сельское поселение, 3. МО Красноозерное сельское поселение, 4. МО Ларионовское сельское поселение, 5. МО Мичуринское сельское поселение, 6. МО Петровское сельское поселение, 7. МО Плодовске сельское поселение, 8. МО Раздольевское сельское поселение, 9. МО Ромашкинское сельское поселение, 10. МО Сосновское сельское поселение. | | | | |  |
| 1.2. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 1.2.1. | Разработать и согласовать административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие с методическими рекомендациями по разработке административных регламентов:   * выдача градостроительного плана земельного участка - в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Кузнечнинское городское поселение, 2. МО Запорожское сельское поселение, 3. МО Красноозерное сельское поселение, 4. МО Плодовское сельское поселение, 5. МО Раздольевское сельское поселение, 6. МО Ромашкинское сельское поселение, 7. МО Севастьяновское сельское поселение;  * утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории - в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (переданы полномочия в район МО Приозерское городское поселение), 2. МО Запорожское сельское поселение, 3. МО Петровское сельское поселение, 4. МО Плодовске сельское поселение, 5. МО Раздольевское сельское поселение;  * присвоение, изменение и аннулирование адресов - в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Громовское сельское поселение, 2. МО Петровское сельское поселение, 3. МО Плодовске сельское поселение;  * выдача разрешений на строительство - в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Кузнечнинское городское поселение, 2. МО Громовское сельское поселение, 3. МО Мельниковское сельское поселение, 4. МО Ромашкинское сельское поселение, 5. МО Севастьяновское сельское поселение;  * выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – в следующих муниципальных образованиях:  1. МО Кузнечнинское городское поселение, 2. МО Громовское сельское поселение, 3. МО Мельниковское сельское поселение, 4. МО Севастьяновское сельское поселение. | | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 01.08.2015 | 01.11.2015 | Начальник отдела по архитектуре администрации Приозерского муниципального района Киреев М. В.  Главы администраций городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
| 1.2.2. | Заключить Соглашение о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией Приозерского муниципального района на предоставление муниципальных услуг:   * выдача градостроительного плана земельного участка; * утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; * присвоение, изменение и аннулирование адресов; * выдача разрешений на строительство; * выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.   Заключить Соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрациями поселений Приозерского муниципального района на предоставление муниципальных услуг:   * выдача градостроительного плана земельного участка; * утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; * присвоение, изменение и аннулирование адресов; * выдача разрешений на строительство; * выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. | | Соглашения | 01.08.2015  01.08.2015 | 01.10.2015  01.10.2015 | Глава администрации Приозерского муниципального района  ГБУ ЛО «МФЦ»  Главы администраций городских и сельских поселений Приозерского муниципального района  ГБУ ЛО «МФЦ» |
| 1.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта в соответствии с пунктом в) части 3.1 статьи 2 Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Администрацией Приозерского муниципального районаот 18.06.2015(далее – отчет о выполнении требования Стандарта). | | Отчет о выполнении мероприятия | 05.10.2015  25.11.2015  (по году) | 05.10.2015  25.11.2015  (по году) | Начальник отдела по архитектуре администрации Приозерского муниципального района Киреев М. В.  Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района Кузьмина Е. Ю. |
| 1.5. | Подтвердить выполнения требования Стандарта. | | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | 15.10.2015  06.12.2015 (по году) | 15.10.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности (далее – Комитет) |
| 2. | **Наличие в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области документов территориального планирования.** | | | | | |
| **Цель:** предоставление инвестору исчерпывающей информации о разрешенном виде использования земельных участков, предполагаемых к освоению, с учетом функционального зонирования территории, особых условий использования и развития инфраструктуры. | | | | | |
| 2.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 2.1.1. | Утверждены:  Схема территориального планирования МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области решением Совета депутатов от 20.12.202г. № 237.  Концепция социально-экономического развития Сосновского сельского поселения на период до 2020 года решением Совета депутатов от 20.11.2009 №11.  Концепция социально-экономического развития Мельниковского сельского поселения на период до 2020 года решением Совета депутатов от 07.03.2013 №126.  Генеральные планы следующих городских (сельских) поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области:   1. Генеральный план Приозерского городского поселения решением совета депутатов от 20.12.2012 № 168. 2. Генеральный план Кузнечнинского городского поселения решением совета депутатов 20.12.2012 № 144. 3. Генеральный план Громовского сельского поселения решением совета депутатов от 14.12.2012 № 137. 4. Генеральный план Запорожского сельского поселения решением совета депутатов от 06.12.2012 № 103. 5. Генеральный план Красноозерного сельского поселения решением совета депутатов от 22.04.2013 № 123. 6. Генеральный план Ларионовского сельского поселения решением совета депутатов от 13.12.2012 № 153. 7. Генеральный план Мельниковского сельского поселения решением совета депутатов от 08.07.2014 № 169. 8. Генеральный план Мичуринского сельского поселения решением совета депутатов от 11.12.2012 № 126. 9. Генеральный план Петровского сельского поселения решением совета депутатов от 21.05.2013 № 181. 10. Генеральный план Плодовского сельское поселение решением совета депутатов от 12.12.2012 № 122. 11. Генеральный план Раздольевского сельское поселение решением совета депутатов от 10.12.2012 № 124. 12. Генеральный план Ромашкинского сельское поселение решением совета депутатов от 10.12.2012 № 137. 13. Генеральный план Севастьяновского сельское поселение решением совета депутатов от 11.12.2012 № 73. 14. Генеральный план Сосновского сельское поселение решением совета депутатов от 19.12.2012 № 114. | | | | |  |
| 3. | **Наличие в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.** | | | | | |
| **Цель:** разработка в каждом муниципальном районе (городском округе) системы мер, направленных на оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | | |
| 3.1. | **Разработка комплекса мероприятий по оказанию безвозмездных информационных и консультационных услуг по обучению заинтересованных граждан (субъектов малого и среднего предпринимательства) основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр.** | | | | | |
| 3.1.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 3.1.1.1. | В рамках реализации Государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»  Фондом «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» оказываются безвозмездные информационные и консультационные услуги субъектам малого предпринимательства, обучение заинтересованных граждан основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. | | | | |  |
| **3.2.** | **Разработка комплекса мероприятий по созданию на территории муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области бизнес-инкубаторов и (или) технопарков** **(далее – инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства)** | | | | | |
| 3.2.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 3.2.1.1. | Создана следующая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства:   1. Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район», расположен по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36. 2. Бизнес-инкубатор-структурное подразделение Фонда «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район», расположен по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, - 7 арендаторов, 26 рабочих мест. 3. Автономное некоммерческое общество «Виктория», расположено по адресу: Приозерский район, д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 12. | | | | |  |
| 3.3. | **Ежегодная реализация в рамках муниципальной программы софинансирования субсидий для организации предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного года** | | | | | |
| 3.3.2. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 3.3.2.1. | Разработать и согласовать внесение изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации от 07.11.2013 № 3093., в составе которых предусмотрены мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности с предусмотренным финансированием из бюджета муниципального района в размере не менее трех процентов от запрашиваемого финансирования из областного бюджета Ленинградской области | Проект изменений в муниципальную программу | | 01.08.2015 | 10.08.2015 | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 3.3.2.2 | Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» в составе которых предусмотрены мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности с предусмотренным финансированием из бюджета муниципального района в размере не менее трех процентов от запрашиваемого финансирования из областного бюджета Ленинградской области | Муниципальная программа | |  | 10.08.2015 | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 3.3.2.3 | Разработать и согласовать проект Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства (далее – Порядок), действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности, в рамках реализации мероприятий по муниципальной программе Приозерского муниципального района ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Проект Порядка | | 01.08.2015 | 10.08.2015 | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 3.3.2.4. | Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства (далее – Порядок), действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности, в рамках реализации мероприятий по муниципальной программе Приозерского муниципального района ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Порядок | |  | 10.08.2015 | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 3.3.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 3.3.4. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| **3.4.** | **Подготовка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и иных (далее – Схема размещения нестационарных торговых объектов).** | | | | | |
| 3.4.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 3.4.1.1.  3.4.1.2. | Схемы размещения нестационарных торговых объектов утверждены постановлениями администраций муниципального района, городских и сельских поселений:   1. МО Приозерский муниципальный район - от 13.03.2013 № 595; 2. МО «Кузнечное» - от 07.02.2013 № 11; 3. МО Громовское сельское поселение» - от 23.01.2013г № 14. 4. МО Запорожское сельское поселение - от 11.01.2013 № 1. 5. МО Красноозерное сельское поселение - от 30.09.2013 № 103. 6. МО Ларионовское сельское поселение - от 22.02.2013 № 44. 7. МО Мельниковское сельское поселение - от 26.12.2012 № 274 (с изменениями от 02.02.2015 №11). 8. МО Мичуринское сельское поселение - от 05.02.2013 № 25. 9. МО Петровское сельское поселение - от 24.01.2013 № 7. 10. МО Плодовское сельское поселение - от 08.02.2013 № 24. 11. МО Раздольевское сельское поселение - от 22.01.2013 № 6. 12. МО Ромашкинское сельское поселение - от 08.02.2013 № 17. 13. МО Севастьяновское сельское поселение - от 27.12.2012 № 75. 14. МО Сосновское сельское поселение - от 04.02.2013 № 15.   Подготовлены земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня, и иных, по адресу:   * 1. пос.Сосново, ул.Ленинградская, д.14,   2. пос.Сосново, ул. Ленинградская, площадь,   3. пос.Севастьяново | | | | |  |
| 3.4.2. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 3.4.2.1. | Подготовить земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и иных, по адресу:   1. г.Приозерск, ул. Калинина, д.41а | Земельные участки для проведения ярмарок | | 01.08.2015 | 25.11.2015 | Заведующая сектором по торговле и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Зимина Т.В. |
| 3.4.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Заведующая сектором по торговле и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района Зимина Т.В. |
| 3.4.4. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| **3.5.** | **Разработка и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства, (далее – перечень муниципального имущества) в том числе во всех муниципальных образованиях, и опубликование его на официальном сайте администрации муниципального района (городского округа).** | | | | | |
| 3.5.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 3.5.1.1. | Утверждены перечни муниципального имущества в следующих муниципальных образованиях:   1. МО Приозерский муниципальный район   Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район от 30.12.2008 №27 (с изменениями)   1. МО Приозерское ГП   Решение Совета депутатов МО Приозерское ГП от 23.12.2008 №220 | | | | |  |
| 3.5.1.2. | Опубликованы перечни муниципального имущества на официальных сайтах следующих муниципальных образований:   1. МО Приозерский муниципальный район: [www.priozersk.lenobl.ru](http://www.priozersk.lenobl.ru) | | | | |  |
| 3.5.2. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 3.5.2.1. | Разработать и согласовать правовые акты об утверждении перечней муниципального имущества в следующих муниципальных образованиях:   1. МО Кузнечнинское ГП, 2. МО Мельниковское СП, 3. МО Сосновское СП, 4. МО Севастьяновское СП, 5. МО Плодовское СП, 6. МО Петровское СП, 7. МО Ромашкинское СП, 8. МО Ларионовское СП, 9. МО Мичуринское СП, 10. МО Громовское СП, 11. МО Запорожское СП, 12. МО Раздольевское СП, 13. МО Красноозерное СП. | Проект правового акта об утверждении перечней муниципального имущества | | 01.09.2015 | 10.10.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
| 3.5.2.2. | Утвердить проекты правовых актов об утверждении перечней муниципального имущества в следующих муниципальных образованиях:   1. МО Кузнечнинское ГП, 2. МО Мельниковское СП, 3. МО Сосновское СП, 4. МО Севастьяновское СП, 5. МО Плодовское СП, 6. МО Петровское СП, 7. МО Ромашкинское СП, 8. МО Ларионовское СП, 9. МО Мичуринское СП, 10. МО Громовское СП, 11. МО Запорожское СП, 12. МО Раздольевское СП, 13. МО Красноозерное СП. | Перечень муниципального имущества | | 15.09.2015 | 20.10.2015 | Главы администраций городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
| 3.5.2.3. | Опубликовать перечни муниципального имущества на официальных сайтах следующих муниципальных образований:   1. МО Приозерское ГП:   [www.priozersk.lenobl.ru](http://www.priozersk.lenobl.ru)   1. МО Кузнечнинское ГП:   <http://kuznechnoe.lenobl.ru/>.   1. МО Мельниковское СП:   [www.melnikovo.spblenobl.ru](http://www.melnikovo.spblenobl.ru)   1. МО Сосновское СП:   <http://www.admsosnovo.ru/>   1. МО Севастьяновское СП:   <http://sevastianovo.org.ru>   1. МО Плодовское СП:   <http://plodovskoe.spblenobl.ru/>   1. МО Петровское СП: [www.petrovckoe.ru](http://www.petrovckoe.ru) 2. МО Ромашкинское СП:   [http://www.Ромашкинское.рф](http://www.ромашкинское.рф/)   1. МО Ларионовское СП: <http://larionovo.ru/> 2. МО Мичуринское СП:   <http://мичуринское.рф/>   1. МО Громовское СП:   [www.admingromovo.ru](http://www.admingromovo.ru)   1. МО Запорожское СП:   [www.zaporojskoe.spblenobl.ru](http://www.zaporojskoe.spblenobl.ru)   1. МО Раздольевское СП:   <http://раздольевское.рф>   1. МОКрасноозерноеСП: <http://krasnoozernoe.spblenobl.ru/> | Опубликованные перечни муниципального имущества | | 11.10.2015 | 20.10.2015 | Главы администраций городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
| 3.5.2.4. | Разработать и утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в следующих муниципальных образованиях:   1. МО Приозерское ГП, 2. МО Кузнечнинское ГП, 3. МО Сосновское СП, 4. МО Севастьяновское СП, 5. МО Плодовское СП, 6. МО Петровское СП, 7. МО Ромашкинское СП, 8. МО Ларионовское СП, 9. Мельниковское СП, 10. МО Мичуринское СП, 11. МО Громовское СП, 12. МО Запорожское СП, 13. МО Раздольевское СП, 14. МО Красноозерное СП | Порядок | | 01.08.2015 | 10.10.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
| 3.5.2.5. | Опубликовать сводный перечень муниципального имущества на официальном сайте Администрации Приозерского муниципального района: [www.priozersk.lenobl.ru](http://www.priozersk.lenobl.ru) | Опубликованный сводный перечень муниципального имущества | | 21.10.2015 | 30.10.2015 | Заместитель главы администрации по управлению имуществом и земельными ресурсами – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Приозерского муниципального района –  Камнев Э.А. |
| 3.5.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Заместитель главы администрации по управлению имуществом и земельными ресурсами – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Приозерского муниципального района –  Камнев Э.А. |
| 3.5.4. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| **4.** | **Наличие в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств** | | | | | |
|  | **Цель:** привлечение потенциальных инвесторов путем предоставления возможности размещения производств на подготовленных промышленных площадках | | | | | |
| 4.1. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 4.1.1. | Сформировать следующие промышленные площадки. Формирование осуществить путем разработки проекта планировки и межевания территории:   1. Приозерское городское поселение, г. Приозерск. 2. Площадка расположена на выезде из г. Приозерск, в 100 м от автодороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала (А-121 «Сортавала», км 131). Ориентировочная площадь участка 105000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). 3. Ларионовское сельское поселение, пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 108000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации).   1. Ларионовское сельское поселение, вблизи пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 97000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). | Утверждение проекта планировки и межевания территории, установление местоположения, границ площади и вида разрешенного использования земельных участков | | При условии появления инвестора до 01.09.2015 г | 30.12.2015 | Начальник отдела по архитектуре администрации МО Приозерский муниципальный район Киреев М. В.  Начальник отдела землепользования администрации МО Приозерский муниципальный район Корниенко М.Ю. |
| 4.1.2. | На кадастровый учет поставить следующие промышленные площадки   1. Приозерское городское поселение, г. Приозерск. 2. Площадка расположена на выезде из г. Приозерск, в 100 м от автодороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала (А-121 «Сортавала», км 131). Ориентировочная площадь участка 105000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). 3. Ларионовское сельское поселение, пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 108000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации).   1. Ларионовское сельское поселение, вблизи пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 97000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). | Перечень сформированных промышленных площадок, поставленных на кадастровый учет | | При условии появления инвестора до 01.09.2015 г | 30.12.2015 | Начальник отдела по архитектуре администрации МО Приозерский муниципальный район Киреев М. В.  Начальник отдела землепользования администрации МО Приозерский муниципальный район Корниенко М.Ю. |
| 4.1.3. | Направить в Правительство Ленинградской области сведения о сформированных промышленных площадках для включения указанных сведений в интегрированную региональную информационную систему «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области»   1. Приозерское городское поселение, г. Приозерск. 2. Площадка расположена на выезде из г. Приозерск, в 100 м от автодороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала (А-121 «Сортавала», км 131). Ориентировочная площадь участка 105000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). 3. Ларионовское сельское поселение, пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 108000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации).   1. Ларионовское сельское поселение, вблизи пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 97000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). | Включение сведений в ИРИС | | 01.09.2015 | 30.12.2015 | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю.  также ответственные со стороны Комитета и ГКУ «АЭРЛО» |
| 4.1.4. | Внести изменения в следующие документы территориального планирования в части отображения сформированных промышленных площадок:   1. Генеральный план Приозерского городского поселения, Правила землепользования и застройки МО Приозерское городское поселение ; 2. Генеральный план Ларионовского сельского поселения, Правила землепользования и застройки МО Ларионовское сельское поселение | Включение сведений о промышленных площадках в документы территориального планирования | | При условии появления инвестора до 01.09.2015 г. | 30.12.2015 | Начальник отдела по архитектуре администрации Приозерского муниципального района  Киреев М. В.  Глава администрации Мо Ларионовское сельское поселение Воронцов С.Е. |
| 4.1.5. | Получить предварительные технические условия на подключение следующих промышленных площадок к инженерным коммуникациям (Получить информацию о наличии инженерных коммуникаций и резерве их мощности для подключения размещаемых объектов на следующих промышленных площадках):   1. Приозерское городское поселение, г. Приозерск. 2. Площадка расположена на выезде из г. Приозерск, в 100 м от автодороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала (А-121 «Сортавала», км 131). Ориентировочная площадь участка 105000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). 3. Ларионовское сельское поселение, пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 108000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации).   1. Ларионовское сельское поселение, вблизи пос. Коммунары.   Площадка расположена на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург через Приозерск до Петрозаводска и автодороги Выборг – Приозерск, в непосредственной близости от ж/д станции Меллюпельто. Ориентировочная площадь участка – 97000 кв.м. (определить при разработке планировочной документации). | Предварительные технические условия на подключение промышленных площадок к инженерным коммуникациям | | При условии появления инвестора до 01.09.2015 г. | 30.12.2015 | Начальник отдела по архитектуре администрации МО Приозерский муниципальный район  Киреев М. В.  Глава администрации МО Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района  Воронцов С.Е. |
| 4.1.6. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Начальник отдела по архитектуре администрации МО Приозерский муниципальный район Киреев М. В. |
| 4.1.7. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| 5. | **Наличие в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области утвержденных программ аттестации муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна».** | | | | | |
|  | **Цель:** качественное и своевременное оказание услуг инвесторам в режиме «одного окна» в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области. | | | | | |
| 5.1. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 5.1.1. | Провести обучение муниципальных служащих: приобретение необходимых знаний, навыков для дальнейшей работы. | | | | | |
| 5.1.1.1. | Передать программы и материалы для проведения обучения в администрацию муниципального района; | Переданные документы в администрацию для обучения | | 01.10.2015 | 10.10.2015 | ответственные со стороны ГКУ «АЭРЛО» |
| 5.1.1.2. | Направить списки муниципальных служащих, участвующих в аттестации в ГКУ «АЭРЛО». | Список муниципальных служащих для аттестации | | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Администрация Приозерского муниципального района |
| 5.1.1.3. | Организовать и провести обучение муниципальных служащих по программе «Оказание муниципальных услуг по принципу «одного окна». | Обучение | | 01.11.2015 | 01.12.2015 | Администрация Приозерского муниципального района |
| 5.1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих: оценка качества оказания услуг инвесторам | | | | | |
| 5.1.2.1. | Направить информацию в ГКУ «АЭРЛО» о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации, а также списка муниципальных служащих, участвующих в аттестации и списка аттестационной комиссии. | Письмо от администрации муниципального района | | 10.12.2015 | 10.12.2015 | Администрация Приозерского муниципального района  ответственные со стороны Комитета  ответственные со стороны ГКУ «АЭРЛО» |
| 5.1.2.2. | Передать тестовые задания для проведения аттестации муниципальных служащих. | Тестовые задания | | 10.12.2015 | 10.12.2015 | ответственные со стороны ГКУ «АЭРЛО» |
| 5.1.2.3. | Провести аттестацию | Аттестация | | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Администрация Приозерского муниципального района  ответственные со стороны Комитета  ответственные со стороны ГКУ «АЭРЛО» |
| 5.1.2.4. | Направить результаты проведения аттестации в ГКУ «АЭРЛО»; | Письмо от администрации МР с приложением копий тестовых заданий | | 13.12.2015 | 18.12.2015 | Администрация Приозерского муниципального района |
| 5.1.2.5. | Подготовить отчет о проведении аттестации муниципальных служащих. | Отчет о проведении аттестации | | 26.12.2015 | 26.12.2015 | ответственные со стороны ГКУ «АЭРЛО» |
| 5.2. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Администрация Приозерского муниципального района |
| 5.3. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| 6. | **Наличие в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области некоммерческого коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, в составе руководителей предприятий, действующих на их территории, представителей общественности и органов местного самоуправления.** | | | | | |
|  | **Цель:** реализация практики участия коллегиальных совещательных органов при рассмотрении вопросов привлечения инвестиций, совершенствовании процессов взаимодействия между инвесторами и органами местного самоуправления. | | | | |  |
| 6.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 6.1.1. | Положение и состав Координационного Совета руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории Приозерского муниципального района утверждены постановлением главы администрации от 03.06.2008 г № 1215  Представителей предпринимательского сообщества и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства не менее 60% от общего числа членов Координационного Совета | | | | |  |
| 6.2. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 6.2.1. | Разработать и согласовать проект о внесении изменений в правовой акт в части наделения Координационного Совета руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории Приозерского муниципального района надлежащими функциями в соответствии с требованиями Стандарта | Проект о внесении изменений в правовой акт в части наделения Координационного Совета руководителей предприятий и организаций надлежащими функциями в соответствии с требованиями Стандарта | | 05.08.2015 | 15.08.2015 | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 6.2.2. | Утвердить правовой акт о наделении Координационного Совета руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории Приозерского муниципального района надлежащими функциями в соответствии с требованиями Стандарта | Правовой акт о наделении Координационного Совета руководителей предприятий и организаций надлежащими функциями в соответствии с требованиями Стандарта | |  | 15.08.2015 | Администрация Приозерского муниципального района |
| 6.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е.Ю. |
| 6.4. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| 7. | **Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального района (городского округа) Ленинградской области, между государственным казенным учреждением «Агентство экономического развития Ленинградской области» (далее - ГКУ «АЭРЛО»)** **и администрацией муниципального района (городского округа) Ленинградской области (далее – Соглашение).** | | | | | |
|  | **Цель:** Повышение эффективности по привлечению инвестиций в муниципальный район (городской округ) Ленинградской области. | | | | | |
| 7.1. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 7.1.1. | Согласовать проект Соглашения об информационном обмене между администрацией Приозерского муниципального района и ГКУ «АЭРЛО». | Согласованный проект Соглашения | | 01.08.2015 | 10.08.2015 | Администрация Приозерского муниципального района  ГКУ «АЭРЛО» |
| 7.1.2. | Заключить Соглашение об информационном обмене между администрацией Приозерского муниципального района и ГКУ «АЭРЛО». | Подписанное Соглашение | |  | 10.08.2015 | Администрация Приозерского муниципального района  ГКУ «АЭРЛО» |
| 7.1.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | ГКУ «АЭРЛО» |
| 7.1.4. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| 8. | **Наличие инвестиционного паспорта муниципального района (городского округа) Ленинградской области (далее – инвестиционный паспорт), утвержденного нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.** | | | | | |
|  | **Цель:** Предоставление инвестору актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального района (городского округа) Ленинградской области | | | | | |
| 8.1. | **Выполнено** | | | | | |
| 8.1.1. | Инвестиционный паспорт разработан и размещен на инвестиционном портале Ленинградской области, (lenoblinvest.ru) и официальном сайте администрации Приозерского муниципального района (http://priozersk.lenobl.ru), в котором предусмотрены следующие сведения:   * Описание особенностей территорий муниципального образования; * Данные о социально-экономическом положении муниципального образования; * Информация о приоритетных направлениях инвестиционного развития муниципального образования; * Программа развития территорий для размещения новых производств, находящихся на территории муниципального образования. | | | | |  |
| 8.2. | **Планируется выполнить** | | | | | |
| 8.2.1. | Утвердить инвестиционный паспорт Приозерского муниципального района постановлением администрации,  в котором предусмотрены следующие сведения:   * Описание особенностей территорий муниципального образования; * Данные о социально-экономическом положении муниципального образования; * Информация о приоритетных направлениях инвестиционного развития муниципального образования; * Программа развития территорий для размещения новых производств, находящихся на территории муниципального образования. | Инвестиционный паспорт | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015  (по году) | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е. Ю. |
| 8.3. | Подготовить и представить отчет о выполнении требования Стандарта. | Отчет о выполнении мероприятия | | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | 05.09.2015  25.11.2015  (по году) | Начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации Приозерского муниципального района  Кузьмина Е. Ю. |
| 8.4. | Подтвердить выполнение требования Стандарта. | Отчет о подтверждении выполнения мероприятия (мероприятий) | | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | 15.09.2015  06.12.2015 (по году) | Ответственные со стороны Комитета |
| **9.** | **Подтверждение выполнения требований и внедрение Стандарта** | Заключение | | 16.12.2014 | 31.12.2014 | Правительство Ленинградской области |
| **10.** | **Проведение общественной экспертизы в соответствии с разд. Введение Стандартов** | Экспертное заключение | | 16.12.2014 | 31.12.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» |