Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за 2019 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | Тыс.руб | 921,3 (ОБ) 130,0 (МБ) | 921,3 (ОБ) 130,0 (МБ) | 100 |
|  |  | Ед. | 150 | 155 | 103,3 |
| 1.1. | Организация мониторинга деятельности МСП | Ед. | 150 | 155 | 103,3 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | Тыс.руб. | 1 051,3 | 1 051,3 | 100 |
|  |  | Ед. | 57 | 49 | 85,9 |
| 2.1. | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района | Ед. | 39 | 35 | 89,7 |
|  |  | Тыс.руб. | 921,3 (ОБ) 130,0 (МБ) | 921,3 (ОБ) 130,0 (МБ) | 100 |
| 2.2. | Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, в получении ими на конкурсной основе субсидии для организации предпринимательской деятельности | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2.3. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении на конкурсной основе субсидий для возмещения части затрат, связанных с ведением бизнеса | Ед. | 15 | 11 | 73,3 |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 992 | 2156 | 217,3 |
| 3.1. | Оказание безвозмездных консультационных, информационных и других услуг | Ед. | 806 | 1632 | 202,4 |
| 3.2. | Проведение обучения сотрудников организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства муниципального района с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности | Ед. | 3 | 13 | 433,3 |
| 3.3. | Проведение семинаров, круглых столов и др.мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Ед. | 170 | 496 | 291,7 |
| 3.4. | Разработка методических и информационных материалов по вопросам организации предпринимательской деятельности | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.5. | Обеспечить информационное освещение в средствах массовой информации муниципального образования материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 12 | 14 | 116,6 |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Тыс.руб. | По итогам конкурсов (ОБ) 160,0 (МБ) | 3 248,0 (ОБ) 160,0 (МБ) | 100% (МБ) |
|  |  | Ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 4.1. | Получение на конкурсной основе муниципальной организацией поддержки предпринимательства субсидий для организации микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района | Тыс.руб. | По итогам конкурсов (ОБ) | 3 248,0 (ОБ) | 100 |
| 4.2. | Получение на конкурсной основе организацией муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и других услуг | Тыс.руб. | По итогам конкурсов (ОБ) | 337,0(ОБ) | 0,0 |
| 4.3. | Получение субсидии на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | Тыс.руб. | По итогам конкурсов (ОБ) 160,0 (МБ) | 305,0 (ОБ) 160,0 (МБ) | 100% |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 10 | 11 | 110 |
| 5.1. | Создание, поддержка и обеспечение благоприятных стартовых условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду на льготных условиях муниципального имущества и (или) пользование нежилых помещений и площадей, включённых в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. Определение арендной платы за пользование нежилыми помещения, находящимися в безвозмездном пользовании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется с применением льгот по арендной плате: - 1 год аренды – 40% от установленной величины арендной платы; - 2 год аренды – 70% от установленной величины арендной платы; - 3 год аренды – 100% от установленной величины арендной платы | Ед. | 10 | 11 | 110,0 |
| 6. (п.7 Программы) | Обеспечение реализации муниципального стандарта | Ед. | 5 | 5 | 100 |
|  |  | % | 100 | 96,5 | 96,5 |
| 6,1 | Количество действующих на территории муниципального района организаций муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 6.2. | Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки, единиц | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 6.3. | Наполняемость организаций инфраструктуры имущественной поддержки (бизнес-инкубатор) (не менее 80%), % | % | 100 | 96,5 | 96,5 |
| 7. (п.8 Программы) | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел | Ед. | 22 | 24 | 109,0 |
| 7.1. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных на территории субъекта Российской Федерации | Ед. | 7 | 8 | 114,2 |
| 7.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов | Ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 7.3. | Развитие «Центра народных художественных промыслов» в МКК «Фонд развития бизнеса» с целью объединения мастеров НХП и ремёсел, проведение мастер-классов, выставок-продаж, участия в районных и региональных мероприятиях | Ед. | 14 | 16 | 114,2 |

Директор МКК «Фонда развития бизнеса»:                   _____________________   Н.А. Иванин