**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**муниципальному образованию Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск | 1200 кв.м. | 0 | 1 732 300 | 1 530 000 | 171 200 | 31 100 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000,0 |
| 2. Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск | 1 шт. | 0 | 484 900 | 318 700 | 165 200 | 1 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 700 |
| 3. Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска | 1 шт. | 0 | 450 298 | 325 100 | 98 600 | 26 598 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 100 |
| **Итого** | - | 0 | 2 667 498 | 2 173 800 | 435 000 | 58 698 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 173 800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соклаков А.Н. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурак Л.В. | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) мп | |  |  |  |  |
| Начальник отдела-главный бухгалтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Губанова Е.В. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| Исполнитель Тихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

№ 42/158 от «15» февраля 2017г.

**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.04.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**   **Приозерское городское поселение муниципального образования**  **Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск** | | | | | | | |
| 1.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | 2 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Заключение МК | | Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план –график в связи со сбоями работы АЦК Гос. заказа |
| 1.2. | | Проведение работ по ремонту внутридворовой территории | | 3 квартал 2017 г. | подрядная организация | | Ремонт дворовой территории, улучшение условий жизни населения | | В соответствии со сроками |
| 1.3 | | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | 4 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Приемка и оплата работ по условиям МК | | В соответствии со сроками |
| **2.** | | **Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск** | | | | | | | |
| 2.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контр на выполнение работ | | 2 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Заключение МК | | Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план –график в связи со сбоями работы АЦК Гос. заказа |
| 2.2. | | Проведение работ по установка детского игрового и спортивного оборудования | | 3 квартал 2017 г. | подрядная организация | | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | | В соответствии со сроками |
| 2.3. | | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | | 4 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Приемка и оплата работ по МК | | В соответствии со сроками |
| **3.** | | **Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска** | | | | | | | |
| 3.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | 2 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Заключение МК | | При проведении аукциона не поступило ни одной заявки, проведение повторного аукциона в июле 2017 года |
| 3.2. | | Проведение работ по ремонту пирса | | 3 квартал 2017 г. | подрядная организация | | Ремонт пирса, улучшение условий жизни населения | | В соответствии со сроками |
| 3.3. | | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | | 4 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Приемка и оплата работ по МК | | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**   **Приозерское городское поселение муниципального образования**  **Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  | | | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | |  | - |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | в соответствии с условиями МК | | | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Приемка и оплата работ по условиям МК | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | | | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет на 01.07.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |

Глава администрации А.Н. Соклаков

Согласовано Н.В. Глумилина

Исп. Тихонова Е.Н.

Тел. 8 813-79-35-338