РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  12.03.2019 г.                            г. Приозерск                               №  248 -р

О создании и функционировании Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках

реализации федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

на территории Приозерского района в 2019 году

В целях организации работы по созданию и функционированию Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2019 году

- Утвердить перечень образовательных организаций Приозерского района, в которых в 2019 году будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических  и гуманитарных навыков – Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка кипения» согласно приложению 1.

- Утвердить  План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2019 году согласно приложению 2.

- Определить муниципальным координатором создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2019 году заместителя председателя комитета образования Карабицкую Ларису Артуровну

- Руководителям образовательных организаций МОУ Отрадненская СОШ (Гребнева И.В.), МОУ Раздольская СОШ (Долгов А.В.) разработать и утвердить ЛНА План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

- Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.

Председателя комитета образования                                    С.Б.Смирнов

Карабицкая Л.А. 35814

Разослано: дело-1, ОУ -20, специалисты комитета- 7

Утвержден  распоряжением комитета

образования № 248-р  от 12.03.2019

(приложение 1)

Перечень образовательных организаций Приозерского района, в которых в 2019 году  будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»- Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| №п/п | Название населенного пункта | Название общеобразовательной организации | Почтовый адрес ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Плодовое | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Отрадненская средняя общеобразовательная школа» | 188750 Ленинградская область, Приозерский район, поселок Плодовое, ул.Школьная, д.8 |
| 2 | деревня Раздолье | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раздольская средняя общеобразовательная школа» | 188733 Ленинградская область, Приозерский район, деревня Раздолье, д.6а |

Утвержден распоряжением комитета

образования № 248-р  от 12.03.2019

(приложение 2)

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2019 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение перечня образовательных организаций, в которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей (далее- Центры) Формирование перечня образовательных организаций Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будут созданы Центры Утверждение Положения о деятельности Центров | Распоряжение комитета образования о создании Центров в муниципальных образовательных организациях | Карабицкая Л.А. | февраль-март 2019 |
| 2 | Формирование рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Распоряжение комитета образования | Карабицкая Л.А. | март 2019 |
| 3 | Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Протоколы заседания рабочей группы | Смирнов С.Б. Миронова Ю.П. руководители ОО | ежемесячно |
| 4 | Заключение соглашения между КО и ПО ЛО и муниципальным образованием о предоставлении субсидии | Соглашение | Карабицкая Л.А. Бордюгова Е.В. | апрель 2019 |
| 5 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденных документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства на создание Центров | Локальный акт | Карабицкая Л.А. Бордюгова Е.В. | апрель 2019, далее ежегодно |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в т.ч. по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | 1.Мониторинг кадрового потенциала Центров 2. Предоставление информации о кадровом составе в КО и ПО ЛО 3. Свидетельство о повышении квалификации 4. Отчет по программам переподготовки кадров | Карабицкая Л.А. Лачина И.П. | март- июнь 2019 |
| 7 | Проведение мастер-классов, семинаров для сотрудников Центров и педагогов по предметной области «ОБЖ» | Отчет о проведении мастер-классов, семинаров | Печанская Л.В. ГУМЧС России по ЛО | март-апрель 2019 |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - муниципальные контракты на поставку оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур | Муниципальные контракты на поставку оборудования | Бордюгова Е.В. общеобразовательные организации | май-август 2019 |
| 9 | Разработка и утверждение образовательных программ, внесение изменений в Уставы общеобразовательных организаций, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центров | Локальные акты общеобразовательных организаций | Карабицкая Л.А. руководители ОО | май-август 2019 |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центров | Приказы о зачислении обучающихся | Смирнов С.Б. Карабицкая Л.А. руководители ОО | Сентябрь 2019 |
| 11 | Косметический ремонт, приведение площадок Центров в соответствии с фирменным стилем «Точки роста» | Фотоотчеты общеобразовательных организаций | Карабицкая Л.А. Бордюгова Е.В. руководители ОО | август 2019 |
| 12 | Лицензирование образовательной деятельности | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Смирнов С.Б. Карабицкая Л.А. руководители ОО | август 2019 |
| 13 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Смирнов С.Б. Карабицкая Л.А. руководители ОО | Сентябрь 2019 |
| 14 | Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров | отчет комитета образования | Смирнов С.Б. Карабицкая Л.А. руководители ОО | ежемесячно май-август 2019 |
| 15 | Анализ деятельности Центров в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся | мониторинг показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся | Смирнов С.Б. Карабицкая Л.А. руководители ОО | ежемесячно сентябрь - декабрь 2019 |
| 16 | Подведение итогов работы по созданию Центров на окружных совещаниях руководителей образовательных организаций | резолюция по итогам совещания | Смирнов С.Б. Карабицкая Л.А. руководители ОО | октябрь-ноябрь 2019 |