СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Соклаков

Глава администрации

Приозерского муниципального

района Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского

муниципального района Ленинградской области»

2022-2024 гг.

Ответственный исполнитель

Шкрибей Наталья Владимировна

начальник управления экономического

развития - начальник отдела по

аграрной политике

тел. 8-81379-36-979, e-mail: [uer@admpriozersk.ru](mailto:uer@admpriozersk.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» (2022-2024 гг.)

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27 декабря 2021 года № 4662.

В Программу вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета - Постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 2513 от 27.07.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4662 от 27 декабря 2021 года» в соответствии с Решением Совета депутатов Приозерского муниципального района от 19.04.2022 № 166 «О внесении изменений в решение от 21 декабря 2021 года № 136 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (отклонение от установленных сроков внесений изменений связано с длительностью согласования подписантов и сроками рассмотрения проекта постановления в прокуратуре);

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета - Постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 5124 от 28.12.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4662 от 27 декабря 2021 года», в соответствии с Решением Совета депутатов Приозерского муниципального района от 20.12.2022 № 215 "О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов";

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с прохождением конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения из областного бюджета Ленинградской области на 2023 год, заключением соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области - Постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 1440 от 14.04.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4662 от 27 декабря 2021 года»;

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с прохождением конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях проведения кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения из областного бюджета Ленинградской области на 2023 год, предоставлением субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области, заключением соглашения о предоставлении субсидии в системе «Электронный бюджет» - Постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 4173 от 29.11.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4662 от 27 декабря 2021 года;

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета - Постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 4492 от 22.12.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4662 от 27 декабря 2021 года, в соответствии с Решением Совета депутатов Приозерского муниципального района от 19.12.2023 № 271 "О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".

Фактическое финансирование Программы в 2023 году составило 22611,3 тыс. руб., за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | **25 461,3**  **(ФБ - 267,801**  **ОБ – 6 857,299**  **МБ – 18 336,2)** | **22 611,3**  **(ФБ - 267,801**  **ОБ – 4 007,299**  **МБ – 18 336,2)** | **88,8 %** |
| Субсидия на содержание племенного поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного | 15 179,5 | 15 179,5 | 100 % |
| Субсидия на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | 7 350,0  (ОБ – 6 600,0  МБ – 750,0) | 4 500,0  (ОБ – 3750,0  МБ – 750,0) | 61,2 % |
| Мероприятия по распространению передового опыта, повышению профессионального мастерства и повышению имиджа сельскохозяйственного производства | 2 341,8 | 2 341,8 | 100 % |
| Мероприятия по проведению кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование | 590,0  (ФБ - 267,801  ОБ - 257,299  МБ - 64,9) | 590,0  (ФБ - 267,801 ОБ - 257,299  МБ - 64,9) | 100 % |

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 год | 2023 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса  Приозерского муниципального района Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Объем производства молока в сельхозпредприятиях | тонны | 83 663,0 | 83 694,0 | 95 806,0 | 114,5 %  Увеличение показателя за счет увеличения продуктивности молочного скота |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования | условные  головы | 1 306 | 1 306 | 878,43 | 67,3 %  Уменьшение показателя за счет отказа в субсидировании крупных К(Ф)Х |
| 3. | Количество районных мероприятий в сфере АПК | единицы | 7 | 7 | 8 | 114,3 %  Увеличение количества мероприятий за счет широкой пропаганды передового опыта работы с/х предприятий Приозерского района |
| 4. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения – не менее 9 614 298 кв.м. | кв.м | - | не менее 9614298 | 9635997 | 100,2 %  Перевыполнение планового значения результата |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (114,5 + 67,3 + 114,3+100,2)/4 = 99,1%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (99,1/88,8)\*100=111,6 %

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.