ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»

за 2023 год.

г. Приозерск

Ответственный исполнитель:

отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto:molodprioz@yandex.ru)

Пояснительная записка

О реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»,

за 2023 год.

Программа «Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2023г № 794, изменения в муниципальную программу не вносились.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы при ее реализации решаются следующие основные задачи:

- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, формирование у населения Приозерского муниципального района мотивации к ведению здорового образа жизни.

-Формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции.

-Профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля.

-Содействие в формировании оптимального двигательного режима и правильного режима питания.

-Повышение устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями.

-Развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья.

-Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа /жизни населения Приозерского муниципального района.

В школах района проводятся родительские собрания, классные часы по оптимизации и пропаганде здорового и безопасного образа жизни. Проводится разъяснительная работа среди родительской общественности с привлечением специалистов управления образования, руководителей общеобразовательных организаций, медицинских работников.

Вопросы организации и предоставления качественной медицинской помощи и оснащение оборудованием соответствующим санитарным требованием общеобразовательных организациях рассматриваются на совещаниях при руководителях.

Сотрудники образовательных организаций подлежат вакцинации в рамках календарного плана прививок, для работников образовательных организаций. Ежегодно в образовательных организациях организуется проведение вакцинации в рамках национального календаря, по согласию законных представителей.

Информирование населения района через средства массовой информа-ции (печатные издания, сеть интернет) по вопросам ведения здорового обра-за жизни: на постоянной основе публикуются статьи в аккаунтах учреждений молодёжной политики и спорта по вопросам ЗОЖ, организации и проведении спортивных мероприятий.

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с массовым участием населения различного возраста по месту жительства, в среде работников предприятий, служащих и молодежи, пенси-онеров (спартакиады, спортивные соревнования, эстафеты и т.п.).

Отчет по показателям (индикаторам) муниципальной программы

Приозерского муниципального района

«Укрепление общественного здоровья в Приозерском муниципальном районе

Ленинградской области» за 2023 год и их значениях

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год  (базовый) | 1-й год реализации (план)  2023 г. | Выполнение | Степень достижения% выполнения |
| 1 | | Снижение показателя общей смертности | Чел/100 тыс. чел. | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 100 |
| 2 | | Увеличение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни | % | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 3 | Количество дворовых мероприятий | | Ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по благоустройству | | Чел. | 50 | 100 | 95 | 95 |
| 5 | Количество размещенных в СМИ, сети Интернет материалов (статьи, видеоролики, посты и т.д.) | | Ед. | 10 | 20 | 24 | 120 |
| 6 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | | % | 96,7 | 97,0 | 50,0 | 51,5 |
| 7 | Количество участников спортивных соревнований | | Чел. | 5547 | 6000 | 11579 | 192,9 |
| 8 | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом | | % | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 100 |
| 9 | Количество профилактических мероприятий | | Ед. | 15 | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Доля прошедших осмотр от общего количества обучающихся | | % | 96 | 96 | 96 | 100 |
| 11 | Повышение охвата населения района ежегодными профилактическими осмотрами | | % | 92 | 92 | 92 | 100 |
| 12 | Количество участников профилактических мероприятий | | Ед. | 50 | 100 | 100 | 100 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100,0 + 100,0 +95,0 + 120,0 + 51,5+ 192,9 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0+ 100,00 + 100,0)/12 = **104,9%**

В связи с отсутствием ресурсного обеспечения программы, проведением мероприятий по укреплению общественного здоровья в полном объеме, показатель исполнения мероприятий по программе считать за 100 %.

Уф=100%.

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (104,9/100)\*100=104,9%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам.

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей в части увеличении плановых значений