**Годовой отчет по исполнению**

**МуниципальнОЙ программЫ**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**«Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

**на 2022 - 2024 годы**

**за 2023 год**

Согласовано:

Управляющий делами администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Печанская

Начальник отдела

организационной работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Родионова

Ответственное лицо:

Главный специалист отдела

организационной работы

Баранова О.А. тел. 36-744,

эл. адрес: baroksana1@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 - 2024 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2021 года № 4529.

 Планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Муниципальной программы 2022 года в 2023 году были достигнуты в полном объеме.

Уровень фактического финансирования Муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 1.

*Таблица 1*

**Анализ финансирования Муниципальной программы**

**Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**«Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,Примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| **«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»** | 400,00 | 367,2 | 91,8% |
| **Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** |
| Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» | 150,00 | 150,00 | 100% |
| Мероприятия, направленные на создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество. | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий».** |
| Мероприятие, направленное на ежегодное качественное обновление резерва управленческих кадров муниципальных образований и кадрового резерва администраций муниципальных образований. | 75,00 | 75,00 | 100% |
| Мероприятие, направленное по обучение муниципальных служащих. | 75,00 | 32,80 | 43,73% |
| **Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района».** |
| Мероприятие, направленное на поддержку системы поддержи социально ориентированных некоммерческих организаций | 100,00 | 100,00 | 100% |
| Мероприятие, направленное на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального Ленинградской области | 1 | 1 | 100% |

*Таблица 2*

**Выполнение целевых показателей, связанных с реализацией Программы за 2022 и 2023 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному  | Отчетный год |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области. |
|  | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. | Шт. | 12 | 14 | 14 | 100% |
|  | Количество публикаций, постов в информационных ресурсах сети Интернет и официальных СМИ Приозерского района, направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Приозерского района Ленинградской области | Шт. | 20 | 22 | 22 | 100% |
| Подпрограмма 2: Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий. |
|  | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Чел. | 10 | 10 | 22 | 220% |
|  | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципальных образований, прошедших курсы повышения квалификации | % | 8% | 9% | 9% | 100% |
| Подпрограмма 3: Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района. |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций которым оказана поддержка.  | Шт. | 1 | 2 | 2 | 100% |
|  | Реализация социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | Шт. | 1 | 2 | 2 | 100% |

За отчетный период 2023 года по показателю «Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации в рамках запланированного финансирования подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» было обучено 22 человека. В связи объявлением конкурсных аукционных процедур произошла экономия финансирования на сумму 32,8 тыс. рублей.

Целевые показатели Муниципальной программы достигнуты в полном объеме в 2023 году.

Интегральная оценка результативности Муниципальной программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Ht = (100+100+220+100+100+100)/6=120%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 120 %.

Эt = (120/91,8)\*100 = 130,7%

Значение показателя (Эt) более 130% - эффективность реализации Муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной.

Заложенные финансовые средства позволили достигнуть 130,7 % выполнение запланированных целевых показателей Программы в 2023 году. Реализация муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022 - 2024 годы» 2023 году выполнена на 130,7%.