«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Котова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

за 2020 год

г. Приозерск

04.03.2021 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и

молодежной политике

Бабак Владимир Владимирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2020 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2019 года № 4100.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлением администрации от 31 марта 2021 года № 1099.

Фактическое финансирование Программы в 2020 году составило 6547,80 тыс. руб. – на реализацию плана мероприятий Программы, из них за счет бюджета Ленинградской области-4454,00 тыс.руб, бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области-2093,8 тыс.руб..

Кассовое исполнение Программы составляет 100 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 388,04из них:159,24 – МБ228,8 – ОБ | 388,04из них:159,24 – МБ228,8 – ОБ | 100% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | - | - | - |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 447,10из них:447,10 - МБ | 447,10из них:447,10 - МБ | 100% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 459,86из них:459,86 - МБ | 459,86из них:459,86 - МБ | 100% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 649,60из них:225,6 – ОБ424,0 – МБ | 649,60из них:225,6 – ОБ424,0 – МБ | 100% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 4444,00из них:3999,60 – ОБ444,40 – МБ | 4444,00из них:3999,60 – ОБ444,40 – МБ | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | - | - | - |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 159,2из них:159,2 - МБ  | 159,2из них:159,2 - МБ  | 100 % |
|  | **ИТОГО:** | **6547,8****4454,00 – ОБ** **2093,80 – МБ**  | **6547,8****4454,00 – ОБ** **2093,80 – МБ** | 100 |

Программные мероприятия в 2020 году реализованы в неполном объеме, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Были проведены следующие мероприятия:

* акция «Лента цвета оливы»;
* мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределам Отечества;
* районный конкурс «А ну-ка, парни!»;
* акция «Вам любимые!»;
* акция «Георгиевская ленточка»;
* «Городской пикник»;
* молодежная премия главы администрации;
* мероприятие для подростков, состоящих на учете в ОДН ОМВД;
* акция «Спасибо мамам!»;
* церемонии захоронения останков воинов РККА.
* мероприятие, посвященное Международному дню добровольца;
* и др.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 15900 | 182022 | 120% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 5не менее 400 | 2200 | 40% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи.Организация и проведение культурно-массовых и молодежныхмероприятий | Кол-во мероприятийчеловек | 11не менее 1650 | 2204 | 18,2% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | Кол-во мероприятий | 11 | 12 | 109% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | не менее130 | 130 | 100% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | Кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | Кол-во мероприятий | 5 | - | 0% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | Проекты, мероприятия | 12 | 59 | 492% |

Невыполнение целевого показателя пункт 2 «Формирование толерантного сознания молодежи» связано с проведением мероприятий данного направления, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя пункт 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий» связано с эпидемиологической обстановкой в районе в 2020 году, и невозможностью проведения массовых мероприятий.

Невыполнение целевого показателя пункт 7 «Поддержка молодых семей» связано с эпидемиологической обстановкой в районе в 2020 году, и невозможностью проведения мероприятий по данному направлению.

Перевыполнение целевого показателя пункт 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» – 2020 год – год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо запланированных мероприятий данного направления, были проведены мероприятия в рамках проектов «Вам, родные» и «2020 – Год памяти и славы».

Перевыполнение показателя пункт 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения» – в связи с эпидемиологической обстановкой в районе в 2020 году основным направлением работы стала поддержка развития добровольческого движения. Новым и самым масштабным мероприятием по данному направлению стала акция взаимопомощи «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции или людям, оказавшимся на карантине.

Перевыполнение показателя пункт 8 «Профилактика асоциального поведения молодежи» связано с тем, что в 2020 году на территории Приозерского района был реализован социальный проект «Открытая сцена.2.0». Проект направлен на профилактику асоциального поведения и снижение риска первичного употребления психоактивных веществ, среди молодежи в возрасте 14-20 лет, путем организации комплекса мероприятий: трехдневных тренинги и социальных спектаклей.

Было проведено 5 тренингов, участниками которых стали 130 волонтеров из 8 поселений Приозерского района. Организовано около 50 показов спектаклей, которые посмотрело 980 человек.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (120+40+18,2+109+100+100+0+492)/8 = 122,40%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 122,4%.

Эt = (122,4/100)х100=122,4%

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.