«СОГЛАСОВАНО»

глава администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Соклаков

 **Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

 **за 2020 год**

Перечень муниципальных программ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области утверждается постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

 На территории муниципального образования Приозерский муниципальный район в 2020 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 13 муниципальных программ:

1. **С**овременное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

3.Молодежь Приозерского района.

4.Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

5.Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

6. Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

7.Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

8.Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район.

9. Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

10.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район ленинградской области на 2020-2022 годы.

 11. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы.

12. Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

13. Территориальное планирование Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 годы.

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» утратила силу в соответствии с постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25.12.2020г № 4416.

 В бюджете Приозерского муниципального района в 2020 году было предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области в объеме 2 139 311,9 тыс.руб. за счет средств всех источников (решение Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район от 28,12.2020 № 80.), фактическое финансирование мероприятий по программам составило 2 048 443,2 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| План 2020 г. |  Факт 2020 г. | % исполнения |
| Федеральный бюджет | 18 392,0 | 17 233,4 | 93,7 |
| Бюджет Ленинградской области  | 1 380 451,2 | 1 315 965,4 | 95,3 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 740 468,7 | 715 244,4 | 96,6 |
| Всего | 2 139 311,9 | 2 048 443,2 | 95,8 |

В части расходных обязательств 2020 года в течение отчетного года и I квартала 2021 года изменения вносились по следующим программам:

- Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы (утв. пост. адм. №4098 от 30.12.2019., внес. изменений пост. №782от 05.03.2020., № 2726 от 21.08.2020г, №3608 от 03.11.2020г № 628 от 25.02.2021 г.);

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №4099 от 30.12.2019г., внес. изменений пост.№ 920 от 19.03.2020г.);

- Молодежь Приозерского района (утв. пост. адм. №4100 от 30.12.2019г.);

- Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы (утв. пост. адм. №3861 от 17.12.2019г., внес. изменений пост. №1280 от 20.04.2020г.);

- Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №3900 от 20.12.2019г., внес. изменений пост. №827 от15.03.2021 г.);

- Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы. (утв. пост. адм. №441 от 14.02.2020 г., внес. изменений пост. №2732 от24.08.2020г, №495 от 10.02.2021г.);

- Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №9 от 10.01.2020г)

- Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (утв. пост. адм. №3813 от 13.12.2019., внес. изменений пост. №2165 от 16.07.2020г.);

- Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы. (утв. пост. адм. №2738 от 29.08.2019г., внес. изменений пост.№ 3168 от 15.10.2019.);

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы (утв. пост. адм. №3453 от 11.11.2019г., внес. изменений пост.№ 1315 от 22.04.2020г, №26 от 13.01.2021г, №637от 26.02.2021г);

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы (утв. пост. адм. №1883 от 26.06.2019г., внес. изменений пост. №1861 от 22.06.2020г, №351 от 04.02.2021г, № 904 от 18.03.2021);

- Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.( утв. пост. адм. №2552 от 14.08.2019г., внес. изменений пост. №3254 от 07.10.2020г)

Доля муниципальных программ в 2020 году в общем объеме расходов бюджета составляет 90,8%.По отчету об исполнении бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за январь-декабрь 2020 года фактическое финансирование мероприятий по 13-ти программам составило 2 048 443,2 тыс. руб. или на 95,8% от запланированного объема.

В 2019 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 14 муниципальных программ в размере 1825354,7 тыс. руб., исполнение за 2019 г. составляло 1803405,4 тыс. руб., что на 245037,8 тыс. руб. меньше чем за 2020 год.

 Исходя из фактического финансирования на 95-100% профинансированы 10 программ. На 84,8% исполнено финансирование по программе «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», на 50,3% исполнено финансирование по программе « Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и на 22,1% по программе «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района Ленинградской области ».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 13 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2020 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2020 год необходимо отметить, что по шести программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили достичь запланированных показателей. По шести программам эффективность реализации выше запланированной. По программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район» эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2020год по каждой программе.

***1.Программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы.***

*(пост адм. от 30.12.2019г. №4098)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 509094,1(33503,0-ОБ, 691,1-МБ) | 501389,9(33419,4-ОБ, 166570,5-МБ) | 98,4 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1038364,6(822462,7-ОБ,198040,6-МБ17861,3-ФБ) | 966640,2(761408,5-ОБ,188456,0-МБ16775,7-ФБ) | 93,1 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 75031,3(913,5-ОБ,74117,8-МБ) | 84725,7(913,4ОБ,73712,4МБ) | 99,5 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области».  | 280,0(252-ОБ,28-МБ) | 280,0(252-ОБ,28-МБ)) | 100 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 7554,7(761,9-ОБ,6792,8-МБ) | 7554,7(761,9-ОБ,6792,8-МБ) | 100 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений»  | 9000,0 (МБ) | 9000,0 (МБ) | 100 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях»  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях». | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка семей детей» | 37228,5(36939,4-ОБ,289,1-ФБ) | 35172,9(34956,8-ОБ,216,1-ФБ) | 94,5 |
| 10. | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики | 1949,8 | 1949,8 | 100 |
| 11. | Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности».  | 26238,2 (МБ) | 26159,6 (МБ) | 99,7 |
| 12. | Подпрограмма 12 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | 1300,0 | 1300,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | **1706041,2**(1196732,5-ОБ, 491158,3-МБ18150,4-ФБ) | **1624073,0**(1133112,1-ОБ, 473969,1-МБ16991,8-ФБ) | **95,2%** |

Уровень финансирования Программы (St) за 2020 год составил 95,2%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на 2020 год | Фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 78,9 | 78,9 | 100 |
| 2. | Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового, гуманитарного, технологического и естественно-научного профилей - как сетевых центров формирования современных компетенций и навыков у обучающихся. | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 89,4 | 97 | 108,5 |
| 4. | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) | % | 8,34 | 25 | 300 |
| 5. | . Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет) | % | 77,5 | 78,3 | 101 |
| 6. | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 21 | 21,6 | 102,8 |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших медали «За особые успехи в учении» и подтвердивших свои результаты при сдачи ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3,2 | 3,7 | 115,6 |
| 8. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории | % | 83 | 0 | 0 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 116%.

Ht(100+100+108,53+300+101+102,8+115,6+0)/8 =116%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 121,8%.

Эt = (116/95,2)\*100 = 121,8%

Реализация Программы более высокая по сравнению с запланированной. Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь результаты выше запланированных.

***2. Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».****(в ред. пост. адм. от 30.12.2019г. №4099)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы % |
| планируемое на 2020год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн) | 16169,6 | 16169,6 | 100 |
| 2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта « Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 23331,4 | 23331,4 | 100 |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Приозерская спортивная школа «Корела»» | 21285,1(1666,7-ОБ.,19618,4-МБ.) | 21128,4(1666,7-ОБ.,19461,7-МБ.) | 99,3 |
| 4. | Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения | 1815,7 | 1615,7 | 89,0 |
| 5. | Строительство и реконструкция спортивных объектов  | 65893,8(57192,6 – ОБ8701,2 – МБ.) | 63966,1(56327,2 – ОБ. 7638,9– МБ.) | 97,1 |
| 6. | Поддержка развития общественной инфраструктуры | 751,9(658,1 – ОБ., 93,8 – МБ.) | 751,9(658,1 – ОБ., 93,8 – МБ.) | 100 |
|  | ИТОГО | **129247,5**(59517,4 – ОБ.69730,1 – МБ.) | **126963,1**(58652,0– ОБ. 68311,1– МБ.) | **98,2** |

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | в % соотношении от общей численности населения района | 51 | 54,2 | 100,3 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 88 | 88 | 100 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | в % соотношении от общей численности данной категории населения | 6 | 6,1 | 101,6 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (106,3 + 100 +101,6)/3=102,6%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (102,6/98,2)\*100=104,5%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***3. Программа «Молодежь Приозерского района».***

*(в ред. пост. адм. от 05.03.2019г. №3318)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы % |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 388,04из них:159,24 – МБ228,8 – ОБ | 388,04из них:159,24 – МБ228,8 – ОБ | 100 |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | - | - |  |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 447,10из них:447,10 - МБ | 447,10из них:447,10 - МБ | 100 |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 459,86из них:459,86 - МБ | 459,86из них:459,86 - МБ | 100 |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 649,60из них:225,6 – ОБ424,0 – МБ | 649,60из них:225,6 – ОБ424,0 – МБ | 100 |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 4444,00из них:3999,60 – ОБ444,40 – МБ | 4444,00из них:3999,60 – ОБ444,40 – МБ | 100 |
| 7. | Поддержка молодых семей | - | - |  |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 159,2из них:159,2 - МБ  | 159,2из них:159,2 - МБ  | 100  |
|  | **ИТОГО:** | **6547,8****4454,00 – ОБ** **2093,80 – МБ**  | **6547,8****4454,00 – ОБ** **2093,80 – МБ** | 100 |

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 15900 | 182022 | 120 |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 5не менее 400 | 2200 | 40 |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи.Организация и проведение культурно-массовых и молодежныхмероприятий | Кол-во мероприятийчеловек | 11не менее 1650 | 2204 | 18,2 |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | Кол-во мероприятий | 11 | 12 | 109 |
|  |  |  |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | не менее130 | 130 | 100 |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | Кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100 |
| 7. | Поддержка молодых семей | Кол-во мероприятий | 5 | - | 0 |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | Проекты, мероприятия | 12 | 59 | 492 |

Невыполнение целевого показателя «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи» произошло в связи с проведением мероприятий, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевых показателей «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях», «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» связано с эпидемиологической обстановкой в стране в прошедшем году, и невозможностью проведения мероприятий.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 122,4%

Ht = (120+40+18,2+109+100+100+0+492)/8 = 122,40%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 122,4%.

Эt = (122,4/100)\*100 = 122,4%

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

***4. Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».***

*(пост. адм. от 17.12.2019г. №3861)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование подпрограммы, наименование основного мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы % |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 22223,8(6623,8-ОБ,15600,0 -МБ) | 22168,0(6623,8-ОБ,15544,2 -МБ) | 99,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 19227,54(5908,8-ОБ,13318,74 -МБ) | 19171,75(5908,8-ОБ,13262,95 -МБ) |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры" | 2996,25(715,0-ОБ,2281,25 -МБ) | 2996,25(715,0-ОБ,2281,25 -МБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2. **«**Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 17127,6(8824,6-ОБ,8303,-МБ) | 16941,0(8824,6-ОБ,8116,4-МБ | 98,9 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" | 17127,6 | 16941,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 60685,1(506,2-ОБ,60178,9-МБ) | 57351,9(506,2ОБ,56845,7-МБ) | 94,5 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" | 60685,1 | 57351,9 |  |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение условий реализаций муниципальной программы" | 3917,3МБ | 3917,1МБ | 100 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности сферы культуры, физической культуры и спорта" | 3917,3 | 3917,1 |  |
|  | ИТОГО: | **103953,7****(15954,6-ОБ,** **87999,1-МБ)** | **100378,0****(15954,6-ОБ,****84423,4-МБ)** | **96,6** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 96,6%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 2019 год – 57 692 человек, 2020 год – 114 606 человек. | Чел. | 61038 | 114606 | 187 |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (7 818/142\*100/9 504=0,5+6=6,5) | % | 6 | 6,5 | 108 |
| 3. | Доля учреждений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений, включенных в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (МАУК Приозерский ККЗ) | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 2019 год – 44 998 человек, 2020 год – 40 214 человек | Чел. | 45042 | 40214 | 89,3 |
| 5. | Количество книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) 2019 год – 108,2, 2020 год – 99,13 | Тыс.ед | 108,3 | 99,13 | 91,5 |
| 6. | Количество приобретённых книг для библиотек муниципального района на 1 тыс. жителей, 2019 год – 20, 2020 год – 31,5 | Экз. | 15 | 31,5 | 210 |
| 7. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 2019 г. – 40 150 ед., 2020 год – 41 394 ед. | Тыс.экз | 42150 | 41394 | 98,2 |
| 8. | Доля учреждений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений, включенных в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (МКУК Приозерская МРБ) | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования (в общей численности детей (724 \*100/7 727= 9,36) | % | 14,5 | 9,36 | 64,6 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Ленинградской области (41 500=99,80) | % | 100 | 99,8 | 99,8 |
| 11. | Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений (42 154\*100/41 473=101.6) | % | 104 | 101,6 | 97,6 |
| 12. | Предоставление ежегодной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |

Показатель ***«Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного художественно-эстетического образования»***. Выполнение составило 64,6%.

На 01.01.2020 г. – 7 553 чел., контингент учащихся – 760 чел. (10,1%).

На 01.01.2020 г. – 7 727 чел., контингент учащихся – 724 чел. (9,4%).

Контингент учащихся детских школ искусств уменьшился, несмотря на увеличение численности – плановый показатель не был достигнут.

Целевые показатели № 4, 5, 7, 10, 11 исполнены ниже плана в связи с введением ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Остальные показатели программы выполнены на 100 и более процентов.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 98,3 %.

Ht = (187+108+100+89,3+91,5+210+98,2+100+64,6+99,8+97,6+100)/12 = 112,1%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 142,6 %.

Эt = (112,1/96,6)\*100 = 116 %.

Таким образом, реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***5. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы».*** *(пост. адм. от 20.12.2019. №3900)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы% |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1 |  Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством» | 0 | 0 | Нуждающихся в жилых помещениях указанной категории граждан не имеется. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 11059,7 | 11059,7 | 100 |
| 3 | Подпрограмма3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 781,0 | 781,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | **11840,7** | **11840,7**  | **100** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2020год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Количество семей которым предоставлены жилые помещения.  | семья | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. | семья | 7 | 7 | 100 |
| 3. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | Кв. метры | 231 | 231 | 100 |
| 4. | Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома. | семья | 3 | 3 | 100 |

Целевой показатель Программы по количеству семей (граждан) достигнут в полном объеме в 2020 году.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100 %.

Ht = (100+100+100+)/3=100 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (100/100)\*100 = 100%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***6. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022годы».***

*(пост. адм. от 14.02.2020. №441)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | 2369,2 | 49,1 | 2,1 |
| 2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" | 2294,8 | 2294,8 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **4664 (МБ)** | **2343,9 (МБ)** | **50,3%** |

Достижение целевых показателей за 2020год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог  | Кол-во обращений | 8 | 6 | 133,3 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог  | % | 33,9 | 28 | 121 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт  | км | 14 | 4,9 | 35 |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП  | Число лиц | 8 | 14 | 57 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП  | Число лиц | 90 | 159 | 57 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП  | Число детей | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог  | шт. | 6 | 6 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 142,9%.

Ht = (133,3+121+35+57+57+0+100)/7=71,9%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 142,9%.

Эt = (71,9/50,3)\*100 = 142,9 %.

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

***7. Программа «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы».***

*(пост. адм. от 10.01.2020г. №9)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2019 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Устройство волоконно-оптической линии связи от ул. Ленина, муфта № 6 до административного здания по ул. Калинина, д. 51 с установкой 3 камер | 352,0  | 280,0 |  |
| 2. | Техническое обслуживание и сопровождение АПК «Безопасный город» | 148,0 | 148,0 |  |
| 3. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 100,0 | 0,0 |  |
| 4 | Транспортные расходы по осуществлению мероприятий 1-8 | 534,0 | 534,0 |  |
|  | ИТОГО: | **1134,0 (МБ)** | **962,0 (МБ)** | **84,8%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 84,8%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1 | Доля мест, оборудованных камерами видеонаблюдения в г. Приозерске, к общему количеству узлов доступа в рамках создания АПК АИС «Безопасный город» | % | 33 | 33 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 117,9%.

Эt = (100/84,8)\*100 = 117,9

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

***8. Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»***

*(в ред. пост. адм. от 13.12.2019г. №3813)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Основное мероприятие « Развитие животноводства» | 12000,05 (МБ) | 12000,2 (МБ) | 100 |
| 2. | Основное мероприятие « Поддержка малых форм хозяйствования» | 72001200,0(МБ)6000,0(ОБ) | 7199,81199,8(МБ)6000,0(ОБ) | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации муниципальной программы: 3.1 Субсидия на возмещение части затрат при проведении мероприятий районного значения в области сельского хозяйства | 1000,0 (МБ) | 840,9 (МБ) | 84,1 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | **20200,0**(6000-ОБ, 14200-МБ) | **20041,0**(6000-ОБ, 14041,0-МБ) | **99,2%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,2%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Производство продукции в сельхозпредприятиях: - молока | тонн | 79274 | 82 486,6 | 104 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | усл. гол. | 1380 | 1306,32 | 95 |
| 3. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 3 | 43 |
| 4. | Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 85,5%.

Ht=(104+95+43+100)/4=85,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 162,3%.

Эt=(85,5/99,2)\*100=86,2%

Эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной, в связи с не проведением четырех запланированных мероприятий из-за ситуации, связанной с угрозой распространения и заражения новой короновирусной инфекцией.

***9. Программа* Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022годы**

 *(пост. адм. от 29.08.2019 г. № 2738)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 0  | 0  |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий» | 150,0 | 150,0 |  |
|  | ИТОГО: | **150,0**(МБ) | **150,0**(МБ) | **100%** |

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области своих полномочий на 2020-2022 годы |
| **1.** | **Количество служащих прошедших курсы повышения квалификации.** | **чел.** | **10**  | 22 | 220 |
| **2.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | **тыс. руб.** | **150,0** | 150,0 | 100 |
| **3.** | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.  | **%** | **7,6** | 20,9 | 275 |
| **4.** | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации.  | **%** | **6** | 1,9 | 31,7 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |
| **5.** | Фп - плановый объем финансовых ресурсов | тыс. руб. | **0** | 0 | 0 |
| **6.** | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | чел. | **750** | 600 | 80 |
| **7.** | Количество состоявшихся заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; | ед. | **4** | 0 | 0 |
| **8.** | Количество тем, освещенных посредством публикации в СМИ по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;  | шт. | **5** | 7 | 140 |
| **9.** | Количество состоявшихся мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. | ед. | **3** | 4 | 133,3 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 108,9%.

Ht = (220+100+275+31,7+0+80+0+140+133,3)/9=108,9

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 108,9%.

Эt = (108,9/100)\*100 = 108,9

Эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***10. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2020-2022 годы»***

*(пост. адм. от 11.11.2019г. №3453)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1 |  Подпрограмма 1«[Создание](#P206) условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 151586,0 | 151586,0 | 100 |
| 1.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 130086,0 | 130086,0 |  |
| 1.2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО | 21500,0 | 21500,0 |  |
| 1.3 | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований МО Призерский МР ЛО |  |  | Обращения по выделению бюджетных кредитов в 2019 г от поселений не поступало |
| 2. | Подпрограмма 2 «[Управление](#P395) муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 46,7 | 46,7 | 100 |
| 2.1 | Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период |  |  | Программа муниципальных заимствований утверждена Решением СД от 17.12.2019 № 22 |
| 2.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств МО Приозерский МР ЛО |  |  | Погашено 4000,0 тыс.руб. согласно заключенного договора (источники финансирования дефицита бюджета) |
| 2.3 | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным БК РФ | 46,7 | 46,7 | Муниципальный долг не превышает предельных объемов, установленных бюджетным законодательством |
|  | ИТОГО: | **151632,7**(90086,0-ОБ, 61546,7-МБ) | **151632,7**(90086,0-ОБ, 61546,7-МБ) | **100%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1.1 | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным поселениям МО Приозерский МР ЛО (к уровню 2016 года) | % | 140,0 | 151,2 | 108,0 |
| 1.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО  | % | 0,47 | 0,0 | Кредиторская задолженность по консолидиро-ванному бюджету отсутствует. 100% |
| 1.3 | Доля расходов консолидированного бюджета МО Приозерский МР ЛО, формируемого в рамках муниципальных программ | % | >=85 | 90,6 | 106,6 |
| 2.1 | Сокращение объема муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом | %/год | <=100,0 | 0,0 %/год | Муниципальный долг МО Приозерский МР ЛО снижен с 4 000 тыс.руб.(2019г) до 0,0 тыс.руб.(2020г). Муниципальный долг в 2020 г полностью погашен. 100% |
| 2.2 | Снижение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом  | %/год | <=100,0 |  56,1 %/год  | Обслуживание муниципального долга сокращено с 83,3 тыс.руб в 2019г. до 46,7 тыс.руб. – в 2020г. 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 102,9 %.

Ht = (108,0+100+106,6+100+100)/5=102,9 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 102,9%.

Эt = (102,9/100,0)\*100 = 102,9%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***11. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»****(. пост. адм. от 26.06.2019г. №1883)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 2846,67  | 2846,67  |  |
| 1.1 | Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 160,0 | 160,0 |  |
| 1.2 | Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | 1020(ОБ) | 1020(ОБ) |  |
| 1.3 | Субсидия по поддержке организаций потребительской кооперации | 1666,67(ОБ) | 1666,67(ОБ) |  |
| 2. | Основное мероприятие "Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 534,67 (ОБ)  | 534,67 (ОБ) |  |
|  | ИТОГО: | **3381,3****3221,3 (ОБ)****160,0(МБ)** | **3381,3****3221,3 (ОБ)****160,0(МБ)** | **100%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2020год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицел.п-ля | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя (ед.) |
| план на 2020 год | факт за 2020 год | индекс результативности |
| 1. | Оборот продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | Млн. руб. | 8703 | 6504,4 | 74,7 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения  | Ед. | 36,9 | 34,7 | 94 |
| 3. | Оборот средних предприятий в пост.ценах 2014 года | Млн.руб. | 5 | 1988,4 | 397,6 |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 3200 | 9459,8 | 295,6 |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 49,6 | 44,8 | 90,3 |
| 6. | Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения | объектов | 694 | 647 | 93,2 |
| 7. | Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 7 | 7,6 | 108,6 |
| 8. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | тыс. чел. | 0,45 | 0,52 | 115,5 |
| 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 162 | 201 | 124,1 |
| 10. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | Чел. | 94 | 99 | 105,3 |
| 11. | Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) | Чел. | 61 | 62 | 101,6 |
| 12. | Количество физических лиц-участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | Чел. | 515 | 524 | 101,7 |
| 13. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | 12 | 13 | 108,3 |
| 14. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 199 | 161 | 80,9 |
| 15. | Количество организаций потребительской кооперации, которым оказывается государственная поддержка  | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 16. | Количество обслуживаемых организациями потребительской кооперации сельских населенных пунктов, расположенных, начиная с 11 километра от пункта получения товаров первой необходимости | Сельских населенных пунктов | 20 | 25 | 125 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 132,3%.

Ht=(74,7+94+295,6+397,6+90,3+93,2+108,6+115,5+124,1+105,3+101,6+101,7+108,3+80,9+100+125)/16=132,3

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 132,3%.

Эt = (132,3/100)\*100 = 132,3%

Реализация Программы за отчетный год более высокая по сравнению с запланированной.

***12. Программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»*** *(пост. адм № 2552 от 14.08.2019г.)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2020год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Обеспечение деятельности информационно консультационного центра | **19,0** | **19,0** | **100%** |

Основные программные мероприятия:

✓активизация действий населения Приозерского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителей;

✓ на безвозмездной основе было оказано 59 консультаций ( в том числе претензионные письма и исковые заявления , 6 очно и 53 по телефону;

Достижение целевых показателей за 2019 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строкицел.п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром | 59 | 59 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Ht=100

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (100/100)\*100 = 100%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

 ***13. Программа «Территориальное планирование Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 годы»*** *(пост.адм. от 25.09.2020г № 3123)*

Полученные результаты реализации Программы в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| План 2020 г. | Факт 2020 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на внесение изменений в генеральные планы Громовского сельского поселения, Ларионовского сельского поселения, Мельниковского сельского поселения, Мичуринского сельского поселения и Раздольевского сельского поселения. | ед. | 5 | 5 | 100 |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Муниципальная программа утверждена на 2020-2021 годы. Поскольку финансирование на выполнение мероприятий предусмотрено в 2021 году, эффективность реализации Программы будет рассчитываться в целом по итогам двух лет реализации Программы*.*

Начальник управления экономического развития -

Начальник одела по аграрной политике Н.В.Шкрибей

Согласовано:

Заместитель главы администрации по экономике и финансам-

председатель комитета финансов О.Г.Петрюк

 Коськова Н.Н. 37-745