ГОдовой отчет

муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

За 2016год

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел по аграрной политике и природопользованию Шкрибей Наталья Владимировна – начальник отдела по аграрной политике и природопользованию администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-979, kom_agro@mail.ru. |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата составления отчета | март 2016 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Лазарева Елена Николаевна - начальник отдела капитального строительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы»; Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |

В 2016 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» были достигнуты следующие результаты.

I. Муниципальная подпрограмма

«Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы»

  - Плановое мероприятие «Развитие животноводства»

| Валовое производство молока в сельхозпредприятиях | Значение за 2016 год (тонн) | % к 2016 году |
| --- | --- | --- |
| АО «ПЗ «Раздолье» | 7781,8 | 110 |
| АО ПЗ «Петровский» | 12448,4 | 107 |
| АО «ПЗ «Расцвет» | 7455,3 | 100 |
| АО «ПЗ Гражданский» | 14635,2 | 105 |
| ЗАО ПЗ «Красноармейский» | 8467,7 | 101 |
| АО ПЗ «Красноозерное» | 8052,8 | 100 |
| АО «ПЗ «Первомайский» | 8379,7 | 113 |
| АО «ПЗ«Мельниково» | 6794,9 | 103 |
| АО «Судаково» | 5227,1 | 109 |
| ИТОГО: | 79242,9 | 105 |

Валовое производство молока в 2016 году выросло по сравнению с прошлым годом на 5% и составило 79242,9 тонны. Плановый показатель валового производства молока в сельхозпредприятиях района по итогам первого года реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» составляет 70432 тонны, выполнение – 112,5,2%.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2016 год было запланировано -5000 тысячи рублей, кассовое исполнение бюджета – 4996,665 тысяч рублей (100%).

  - Плановое мероприятие «Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

| Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | Значение за 2016 год (га) |
| --- | --- |
| АО ПЗ «Красноозерное» | 84 |
| АО «ПЗ «Мельниково» | 62,3 |
| АО «ПЗ «Первомайский» | 168 |
| АО «ПЗ Гражданский» | 163 |
| АО ПЗ «Петровский» | 172,08 |
| АО «Судаково» | 64 |
| ООО «Яровое» | 51,9 |
| АО «ПЗ «Раздолье» | 77 |
| АО ПЗ «Расцвет» | - |
| ИТОГО: | 842,28 |

Растениеводство в Приозерском районе ориентировано на кормопроизводство. Так как корма являются одним из основных факторов, влияющих на результативность показателей животноводства, то сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, стало одной из главных задач. Предприятиями района в этом направлении ведется постоянная, планомерная работа. В 2016 году произведен капитальный ремонт мелиоративных сетей на площади 842,28 га. Результатом такой работы стало сохранение кормов собственного производства на 1 условную голову на уровне 35 центнеров кормовых единиц, при увеличении общего поголовья скота в сельхозпредприятиях района на 362головы.

Плановый показатель предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий на 2016 год – 889 га, выполнение – 94,7%.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования было запланировано – 3000 тысяч рублей, выполнение – 2456,796 тысяч рублей. Средства не освоены в полном объеме, в связи с тем, что АО «ПЗ «Расцвет» не выполнил запланированный объем работ.

  - Плановое мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение за 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения | голов | 58683 |

Плановый показатель поголовья скота и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района – 18400 голов, на конец 2016 года поголовье в хозяйствах населения составило 58683 головы. Значительное увеличение поголовья в хозяйствах населения обеспечено за счет организаций КФХ с большим поголовьем птицы и реализации ряда инвестиционных проектов КФХ с грантовой поддержкой.

  - Плановое мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации данного мероприятия и с целью пропаганды передового опыты и формирования благоприятного имиджа агропромышленного комплекса проведены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Значение за 2016 год |
| --- | --- |
| Сельскохозяйственные ярмарки | 3 |
| Конкурсы профессионального мастерства | 2 |
| Представлена экспозиция «Достижения АПК Приозерского района» на международной выставке «АгроРусь» | 1 |
| Торжественное мероприятие, посвященное празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 1 |

Плановый показатель количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК – 7 единиц, выполнение составляет – 100%.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2016 год было запланировано – 1140 тысяч рублей, выполнение – 1110,686 тысячи рублей (97,4%).

II. Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

2.2 Плановое мероприятие «Развитие материально-технической базы здравоохранения Развитие материально-технической базы здравоохранения»

| Наименование мероприятия | Значение за 2016год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Строительство ФАПов п. Запорожское, п. Ромашки, реконструкция амбулатории п. Мельниково, проектирование и строительство амбулатории п. Плодовое, ФАПа в пос. Громово | 95,68 |
| ИТОГО: | 95,68 |

В 2016 году выполнены работы по подключению системы вентиляции на   ФАП в п. Ромашки после получения временной мощности от ПАО «Ленэнерго». Объект введен в эксплуатацию. Разрешение  № 47-RU47514310-42/1-2013 от 30.11.2015г.

В программе были заложены средства для оплаты по договору на технологическое присоединение с ПАО «Ленэнерго». В связи с тем, что работы ПАО «Ленэнерго» не были выполнены  в 2016 году, оплата по договору не производилась.   На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования было запланировано 746,35 тыс. руб., выполнение – 95,68 тыс. руб. (12,8%).

2.3 Плановое мероприятие «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

| Наименование мероприятия | Значение за 2016год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | 805,0 |
| ИТОГО: | 805,0 |

В программе были заложены средства на завершение работ по объекту: Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. Работы не завершены, в связи с тем, что подрядная организация получила разрешение работать  на землях принадлежащий Гослесфонду в октябре 2016 года, а с 1 декабря 2016 года работы на объекте  были приостановлены  по климатическим показателям. На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования было запланировано 2 829,9 тыс. руб., выполнение – 805,0 тыс. руб. (28,4%).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» за  2016 год.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы» |
| 1. | Производство продукции в сельхозпредприятиях: -молоко -мясо (в сельхозпредприятиях мясного направления продуктивности) | тонн тонн | 70432 173 | 79242,9 200,4 | 112,5 115,9 |
| 2. | Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | голов | 18400 | 58683 | 319 |
| 3. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | гектар | 889 | 842,28 | 94,7 |
| 4. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 7 | 100 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 5. | Обеспечение медицинских работников фельдшерско - акушерских пунктов жильем | % | 80 | 0 |  |
| 6. | Количество посещений в смену | 1пос. | 79 | 0 |  |
| 7 | Доля учащихся, обучающихся в условиях, отвечающих санитарно - эпидемиологическим требованиям к уровню организации образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Протяженность реконструкции участка автодороги | км | 1,648 | 0 | 0,0 |
| 9 | Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 3 | 7 | 233 |

Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район

на 2014-2016 годы» за 2016год. (ежеквартально нарастающим итогом)

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие животноводства | Местный бюджет-5000,0 | 4996,665 |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Субсидия на содержание племенного маточного поголовья КРС пород молочного направления продуктивности | Местный бюджет-5000,0 | 4996,665 | Субсидируемое маточное поголовье КРС племенных заводов и племенных репродукторов – 6439 голов |
| Основное мероприятие 1.2 | Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения | Местный бюджет-2860,0 | 2456,796 |  |
| Мероприятие 1.2.1. | Компенсация части затрат при проведении работ по капитальному ремонту внутрихозяйственной мелиоративной сети | Местный бюджет-2860,0 | 2456,796 | Проведен капитальный ремонт мелиоративных сетей на общей площади 842,28га: АО «ПЗ Гражданский»- 163га. АО ПЗ «Красноозерное»- 42 га. АО «ПЗ «Мельниково»-62,3га АО «ПЗ «Первомайский»-168га. АО ПЗ « Петровский»-172,08га. АО «ПЗ «Раздолье»-77га. АО «Судаково»-64га. ООО «Яровое»-51,9га. |
| Основное мероприятие 1.3 | Поддержка малых форм хозяйствования | Местный бюджет-1000,0 Областной бюджет – 3080,0 | 4080,0 |  |
| Мероприятие 1.3.1 | Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | Местный бюджет-1000,0 Областной бюджет – 3080,0 | - 1000,00 - 3080,0 | Произведено 107 выплат 61 получателю на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» | Местный бюджет-1140,0 | 1110,686 |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий | Местный бюджет-1140,0 | 1110,686 | Проведено: - 2 сельскохозяйственные ярмарки; - конкурс механизаторов-пахарей; - конкурс мастеров машинного доения; - Представлена экспозиция «Достижения АПК Приозерского района» на международной выставке-ярмарке «Агрорусь- 2016»; -Районный конкурс «Лучшее фермерское хозяйство Приозерского муниципального района»2016; -Районный праздник «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |
| Итого по подпрограмме «Развитие сельскохозяйственного производства на 2014-2016 годы» | Местный бюджет – 10000,0 Областной бюджет – 3080,0 Итого:13080,0 | Местный бюджет – 9564,147 Областной бюджет – 3080,0 Итого: 12644,147 | 96,6% |  | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий | Местный бюджет-1000,0 | 320,633 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие материально-технической базы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Капитальный ремонт школы пос. Сосново | Местный бюджет-0,00 | -0,00 | В 2016 году работы по капитальному ремонту помещений средней школы в пос. Сосново выполнялись за счет софинансирования государственной программы ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие материально-технической базы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Строительство ФАПов п. Запорожское, п. Ромашки, реконструкция амбулатории п. Мельниково, проектирование и строительство амбулатории п. Плодовое | Местный бюджет -746,35 | 95,68 | В 2016 году выполнены работы по подключению системы вентиляции на ФАП в п. Ромашки после получения временной мощности от ПАО «Ленэнерго». Объект введен в эксплуатацию. Разрешение № 47-RU47514310-42/1-2013 от 30.11.2015г. В программе были заложены средства для оплаты по договору на технологическое присоединение с ПАО «Ленэнерго». В связи с тем, что работы ПАО «Ленэнерго» не были выполнены в 2016 году, оплата по договору не производилась. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Местный бюджет – 2829,9 Областной бюджет – 96634,6 Федеральный бюджет – 17238,1 | 805,0 17958,2 17238,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | Местный бюджет – 2829,9 Областной бюджет – 96634,6 Федеральный бюджет – 17238,1 | 805,0 17958,2 17238,1 | В программе были заложены средства на завершение работ по объекту: Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. Работы не завершены, в связи с тем, что подрядная организация получила разрешение работать на землях принадлежащий Гослесфонду в октябре 2016 года, а с 1 декабря 2016 года работы на объекте были приостановлены по климатическим показателям. |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Местный бюджет – 3 576,25 Областной бюджет – 96634,6 Федеральный бюджет – 17238,1 Итого: 117448,95 | 900,68 17958,2 17238,1 Итого: 36096,98 | 30,7 % |  |  |  |  |  |

| Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» | Местный бюджет – 13 576,254 Областной бюджет – 99714,6 Федеральный бюджет–17238,1 Итого: 130528,954 | Местный бюджет -10464,827 Областной бюджет – 21038,2 Федеральный бюджет –17238,1 Итого: 48741,127 | 37,3% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2016 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 марта 2016 года №654);

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2016 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 8 июля 2016 года №2063).

Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2014-2016 годы» за  три года:

Тыс.руб.

|  | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014год | 15696,298 | 13977,724 | 89,05 |
| 2015год | 194269,754 | 79532,528 | 41 |
| 2016год | 130528,954 | 48741,127 | 37,3 |
| ИТОГО | 340495,006 | 142251,379 | 41,8 |

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовые значение целевого показателя (2012 год) | Итоги третьего года реализации программы (2016год) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство в сельхозпредприятиях: -молоко -мясо | тонн | 69035 0 | 79242,9 200,4 | 114,8 |
| Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | голов | 18100 | 58683 | 324,2 |
| Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорированных сельхозугодий | гектар | 934 | 842,28 | 90,2 |
| Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 5 | 7 | 140 |
| Обеспечение медицинских работников фельдшерско - акушерских пунктов жильем | % | 80 | 0 |  |
| Количество посещений в смену | 1 посещ. | 79 | 0 |  |
| Доля учащихся, обучающихся в условиях, отвечающих санитарно - эпидемиологическим требованиям к уровню организации образовательного процесса | % | 56 | 100 |  |
| Протяженность реконструкции участка дорог | Км. | 1,648 | 0 |  |
| Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 3 | 7 |  |