****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**188760, Российская Федерация ,Ленинградская область , Приозерский район ,** **г. Приозерск, ул. Исполкомовская 6, тел.:8-81379 37-674**

**e-mail:kso-priozersk@mail.ru**

**ОТЧЕТ**

**по результатам проведения Контрольно-счетным органом Приозерского муниципального района Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия : «Анализ реализации муниципальных программ муниципальных образований городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2022 года»**

 **Общие положения**

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации муниципальных программ муниципальных образований городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской областиза полугодие 2022 года »(далее по тексту – поселения), подготовлен Контрольно-счетным органом Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Контрольно-счетный орган).

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации муниципальных программ муниципальных образований городских и сельских поселенияхПриозерского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2022 года» проведен главным инспектором контрольно-счетного органа Васильевой Е.Г.

 **Основание** **для проведения экспертно-аналитического мероприятия**: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий и оформления их результатов» , утвержденный распоряжением контрольно-счетного органа муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области от 15.05.2013 г. №2 , План работы контрольно-счетного органа Призерского муниципального района Ленинградской области на 2022 год .

 **Целями** **экспертно-аналитического мероприятия** : анализ хода реализации муниципальных программ в поселениях и выявление причин отклонения от плана реализации муниципальных программ (если таковые имеются*).*

 **Предметом экспертно-аналитического мероприятия** являются: результаты хода реализации муниципальных программ за 1 квартал и полугодие 2022 года.

 **Объектом экспертно-аналитического мероприятия являются :** Администрации муниципальных образований Приозерского района (исполнители муниципальных программ).

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципальных образований осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы поселений (далее – МП) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности органов местного самоуправления поселений.

В администрациях поселений создана необходимая правовая база
для формирования местного бюджета на основе программно-целевого принципа.

Бюджеты поселений формируются в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей МП.

 Настоящий Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлен с учетом данных внешней проверки отчетов о ходе реализации муниципальных программ поселений за 1 квартал и полугодие 2022 года . Одновременно с отчетом о ходе реализации муниципальных программ представлены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселений .

 Для проведения экспертно-аналитического мероприятия, контрольно-счетным органом анализировались отчеты поселений об исполнении бюджета за 1 квартал и полугодие 2022 года в рамках исполнения бюджета по реализации муниципальных программ. В 14 поселениях (2 городских поселения и 12 сельских поселений) на 2022 год принято **96** (девяносто шесть) муниципальных программ.

**Результаты исполнения муниципальных программ городских и сельских поселений Приозерского муниципального района за 1 квартал 2022 года отражены в сводной Таблице №1, за полугодие 2022 года в сводной таблице №2.**

**Сведения о результатах исполнении муниципальных программ городскими и сельскими поселениями Приозерского муниципального района за 1 квартал 2022 года.**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование**  | **МП «Развитие муниципальной службы»** | **МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании»****% исполнения** | **МП «Развитие культуры в муниципальном образовании»** | **МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** | **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и**  | **МП «Благоустройство территории муниципального образования»** | **МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования»** | **МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании»** | **% МП в объеме бюджета на 2022г.** | **Исполнено в % к уточ. бюджету** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 13,9 | 24,2 | 22,5 |  | 2,0 | 22,3 | 43,8 | 0,0 | 75,5 | 19,7 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 3,2 | 24,5 | 17,7 | 0,0 | 89,5 | 5,7 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 19,5 | 70,8 | 0,0 | 13,6 | 33,7 | 0,0 | 59,6 | 18,2 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 0,0 | 22,1 | 23,2 |  | 0,0 | 5,3 | 16,8 | 0,0 | 79,1 | 12,3 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 15,4 | 16,5 | 0,3 | 3,9 | 7,2 | 2,0 | 0,0 | 81,7 | 6,5 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 24,6 | 17,8 | 0,0 | 11,3 | 39,2 | 25,9 | 0,0 | 92,6 | 2,8 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 2,1 | 23,3 | 4,5 | 0,0 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | 91,0 | 5,0 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 0,0 | 15,8 | 1,0 | 1,4 | 10,2 | 22,0 | 0,0 | 71,4 | 9,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 0,0 | 22,6 | 1,1 | 0,0 | 12,5 | 4,8 | 0,0 | 81,8 | 9,2 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  | 18,0 |  | 0,0 | 7,4 | 20,9 | 0,0 | 64,4 | 12,9 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  | 18,3 | 24,4 | 0,0 | 7,2 | 17,1 | 0,0 | 77,7 | 12,0 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 0,0 | 18,9 | 18,5 | 9,8 | 30,9 | 8,2 | 0,0 | 76,2 | 16,7 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  |  | 25,6 | 3,0 | 2,8 | 9,8 | 21,0 | 0,0 | 95,9 | 9,4 |
|  | ИТОГО | 7,1 | 21,8 | 2,7 | 2,8 | 12,6 | 13,8 | 0,0 | 85,0 | 9,7 |

**Сведения о результатах исполнении муниципальных программ городскими и сельскими поселениями за полугодие 2022 года.**

Таблица №2 (%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование**  | **МП «Развитие муниципальной службы»** | **МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании»****% исполнения** | **МП «Развитие культуры в муниципальном образовании»** | **МП « Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** | **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и**  | **МП «Благоустройство территории муниципального образования»** | **МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования»** | **МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании»** | **План МП в объеме бюджета на 2022г****(%).** | **Исполнено в % к уточ. бюджету** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 13,9 | 48,7 | 52,2 | 0,0 | 19,5 | 38,4 | 67,3 | 3,1 | 68,5 | 44,5 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 59,2 | 10,0 | 5,9 | 26,7 | 19,0 | 1,1 | 91,3 | 14,4 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 45,0 | 0,4 | 4,9 | 22,3 | 46,7 | 0,0 | 85,5 | 8,1 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 38,9 | 41,5 | 45,6 |  | 0,0 | 12,1 | 40,4 | 0,0 | 71,1 | 28,4 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 15,4 | 35,4 | 5,9 | 2,5 | 31,6 | 47,8 | 31,8 | 92,2 | 9,7 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 24,6 | 48,6 | 0,0 | 22,5 |  26,3 | 36,9 | 47,0 | 94,5 | 5,5 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 18,7 | 45,2 | 4,8 | 19,9 | 14,2 | 1,7 | 0,0 | 91,1 | 8,5 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 0,0 | 43,8 | 38,3 | 24,3 | 47,7 | 24,5 | 12,8 | 73,0 | 34,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 42,0 | 45,3 | 45,3 | 52,1 | 15,5 | 8,0 | 14,4 | 83,2 | 28,9 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 76,6 | 51,3/ 36,1 | 96,4 | 13,3 | 54,6 | 56,9 | 0,0 | 87,1 | 44,2 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  | 40,1 |  | 6,3 | 24,5 | 20,9 | 1,6 | 65,2 | 26,6 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  | 42,9 | 24,4 | 36,9 | 37,8 | 19,2 | 12,0 | 73,0 | 34,1 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 7,5 | 46,6 | 19,2 | 27,3 | 48,4 | 10,5 | 0,0 | 76,9 | 28,7 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 45,4 |  | 4,9 | 6,8 | 23,4 | 34,0 | 0,0 | 96,9 | 16,2 |
|  | ИТОГО | 23,7 | 46,4 | 6,3 | 5,9 | 27,1 | 26,0 | 8,7 | 87,7 | 18,5 |

 В результате проведенного анализа исполнения бюджета в части исполнения расходов по муниципальным программам установлено, что в 1 квартале 2022 года средний процент объема бюджетных ассигнований ,выделенных на реализацию муниципальных программ в объеме бюджетов поселений составил 85,0 % (от 59,6% до 92,6%), в полугодии 2022 года средний процент объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальных программ составил 87,7 % (от 65,2% до 94,5%). По сравнению с 1 кварталом 2022 года изменения незначительные +2,7 %.

 По сравнению с первоначальным бюджетом бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в анализируемом периоде увеличены в 12 из 14 поселений. По состоянию на 01.04.2022 года темп роста бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 13,5% ( от 3,0% до 96,3%) , на 01.07.2022 года - 65,6% (от 3,2% до 319,4% ) или в абсолютных значениях +118139,0 тыс.руб. и + 573045,8 тыс.руб. соответственно.

**Динамика увеличения бюджетных ассигнований по состоянию на 01.04.2022г и на 01.07.2022 отражена в диаграмме №1.**

 Диаграмма №1

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в течении полугодия 2022 года в 3 муниципальных образованиях : Громовское с/п, Мичуринское с/п, Приозерское г/п (в относительных значениях).

**Громовское сельское поселение**.

Изменения по расходам на реализацию муниципальных программ в течение полугодия 2022 года отмечены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения:

* по четырем муниципальным программам увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год на общую сумму - 32 689,4 тыс. руб.
* по двум муниципальным программам уменьшение расходов на общую сумму на 128,2 тыс. руб.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований приходится на муниципальную программу:

* МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО» - на **12 259,4 тыс. руб**. (почти в 10 раз).

Причины значительного увеличения расходов связаны с:

* Финансированием мероприятий программы формирования современной городской среды в рамках реализации **НП «Жилье и городская среда»** (Группа направления расходов – **F**0000) в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (**F2** 00000).

 По итогам электронного аукциона заключен Муниципальный контракт [№ 0145300022622000002](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0145300022622000002) от 08.04.2022 г. на выполнение работ на объекте :

* Благоустройство общественной территории Площадь под организацию культурно-массовых мероприятий в п. ст. Громово , ул. Шоссейная у дома № 22
* **МП «Благоустройство территории муниципального образования**» на **10605,7 тыс.руб.(+241,4%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением объема финансирования:

 - комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» на 8403,6 тыс.руб. (+211,6%).( уличное освещение на 2205,0 тыс.руб (+315,0%); благоустройство и озеленение на 5361,5 тыс.руб. (+1687,2%),организация и содержание мест захоронения на 30,0 тыс.руб. (+50,0%), прочие мероприятия по благоустройству на 807,1 тыс.руб. (+201,8%)).

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий на 39,4 тыс.руб.(+32,7%) и на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2162,8 тыс.руб. (+100%).

* МП «**Развитие автомобильных дорог муниципального образования**» на **8969,8 тыс.руб. (+1424,2%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования:

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» на 8869,8 тыс.руб. (+1529,8%);

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на 100,0 тыс.руб. (+200%).

* МП **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании**» на 854,5 тыс.руб. (+6,5%).

 Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования:

- комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности « на 654,5 тыс.руб.(+6,8%)

- комплекса процессных мероприятий « Развитие физической культуры и спорта» на 269,1 тыс.руб (+15,6%).

Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение) по муниципальным программам в основном за счет средств областного и федерального бюджета.

**Мичуринское сельское поселение .**

Изменения по расходам на реализацию муниципальных программ в течение полугодия 2022 года отмечены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения:

* по четырем муниципальным программам увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год на общую сумму - 40914,6 тыс. руб.
* по трем муниципальным программам уменьшение расходов на общую сумму на 738,1 тыс. руб.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований приходится на муниципальную программу:

* **МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО»** - на **37834,7 тыс. руб**. (почти в 107 раз).

Причины значительного увеличения расходов связаны с финансированием мероприятий, направленных на достижение цели **федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».** (Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»).

* **МП «Благоустройство территории муниципального образования**» на **238,8 тыс.руб.(+8,2%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением объема финансирования :

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 1140,0 тыс.руб. (100,0%)

А так же уменьшением объема финансирования :

- комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» на 770,0 тыс.руб. (-29,0%).( уличное освещение на 221,4 тыс.руб (- 16,4%); прочие мероприятия по благоустройству на 548,6 тыс.руб. (-49,5%)).

- комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» на 127,2 тыс.руб. (-58,6%).

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий на 4,0 тыс.руб.(-13,3%) .

* МП **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании**» **на 348,0 тыс.руб. (+7,5%).**

 Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования:

- комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности « на 274,5 тыс.руб.(+10,8%)

- комплекса процессных мероприятий « Развитие физической культуры и спорта» на 224,0 тыс.руб (+34,2%).

А так же уменьшением объема финансирования :

- комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» на 23,1 тыс.руб.(-2,8%).

- комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов» на 127,4 тыс.руб. (-19,8%).

* **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» на 2493,1 тыс.руб. (+695,2%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования:

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 166,4 тыс.руб. (+110,9%);

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на 2326,7 тыс.руб.(+1115,4%).

Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение) по муниципальным программам в основном за счет средств областного бюджета.

**Приозерское городское поселение**

Изменения по расходам на реализацию муниципальных программ в течение полугодия 2022 года отмечены в сторону увеличения:

* по пяти муниципальным программам увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год на общую сумму - 234265,5 тыс. руб. (+174,9%).

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований приходится на муниципальную программу:

* **МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО»** - на **154422,5 тыс. руб**. (+875,1%).

Причины значительного увеличения расходов связаны с:

* Финансированием мероприятий программы формирования современной городской среды в рамках реализации **НП «Жилье и городская среда»** (Группа направления расходов – **F**0000) в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (**F2** 00000). **Благоустройство лесопарковой зоны у МКУК «Приозерский КЦ «Карнавал» (2 этап)**
* Финансированием мероприятий, направленных на достижение цели **федерального проекта** «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда**»** » (**F3** 00000) **национального проекта** «Жилье и городская среда» в рамках МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования».

 **Объявлены электронные аукционы на приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) в г. Приозерске Приозерского муниципального района Ленинградской области для предоставления гражданам, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда**

* Финансирование мероприятий, направленных на достижение целей **федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** (Мероприятия по ремонту (благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов МО Приозерское городское поселение).
* **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» на 36808,6 тыс.руб. (+533,7%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования:

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 445,4 тыс.руб. (+25,6%);

- комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 24136,2 тыс.руб. (+1614,0%);

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» на 3072,3 тыс.руб. (+84,0%);

- мероприятий, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) на 9154,7 тыс.руб. (+100%).

* **МП «Благоустройство территории муниципального образования**» на **24007,9 тыс.руб.(+69,0%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением объема финансирования :

 - комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» на 14507,9 тыс.руб. (+45,0%);

- комплекса процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» на 9430,0 тыс.руб. (+374,2%);

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» на 70,0 тыс.руб. (+100,0%).

* МП «**Развитие автомобильных дорог муниципального образования**» на **14836,9 тыс.руб. (+34,6%).**

Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» на 14836,9 тыс.руб. (+39,0%).

* МП **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании**» **на 4190,0 тыс.руб. (+14,5%).**

 Причины значительного увеличения расходов связаны с увеличением финансирования:

- комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности « на 1450,5тыс.руб.(+7,1%);

- комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» на 590,0 тыс.руб.(+13,2%);

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов» на 2149,5 тыс.руб. (+82,2%).

Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение) по муниципальным программам **в основном** за счет средств областного бюджета.

**Внесенные ответственным исполнителем изменения в муниципальные программы городских и сельских поселений Приозерского муниципального района за 1 квартал и полугодие 2022 года связанны в основном с увеличением объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.**

Согласно представленным данным на 01.04.2022 года на исполнение муниципальных программ по бюджетам городских и сельских поселений было выделено 992,1 млн. руб., исполнено 96,7 млн. руб. или 9,7% от запланированного объема, 90,3% бюджетных средств на 01.04.2022г не освоены.

 По состоянию на 01.07.2022 годом исполнение бюджета по муниципальным программам составляет 267,8 млн. руб. или 18,5% от запланированного объема выделенных средств (1447,0 млн. руб). Таким образом, **81,5 % бюджетных средств не исполнено, что указывает на недостаточно эффективное управление муниципальными финансами.**

**Динамика исполнениямуниципальных программ в городских и сельских поселениях представлена диаграммой №2.**

Диаграмма№2

По результатам проведенного анализа контрольно-счетным органом выявлено низкое исполнение до 10% в 1 квартале и до 20% в 1 полугодии 2022 года муниципальных программ в 6 поселениях, представленное в таблице №3 :

Таблица №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| поселения |  исполнение бюджета по муниципальным программам за1 квартал 2022 года |  исполнение бюджета по муниципальным программам за полугодие 2022 года  |
| Запорожское с/п | 5,0% | 8,5% |
| Красноозерное с/п | 2,8% | 5,5% |
| Кузнечнинское г/п | 6,5% | 9,7% |
| Мельниковское с/п | 5,7% | 14,4% |
| Мичуринское с/п |  | 8,1% |
| Приозерское г/п |  | 16,2% |
| Громовское с/п | 9,2% |  |
| Раздольевское с/п | 9,9% |  |

 **Запорожское сельское поселение**

Низкое исполнение бюджета по муниципальным программам связано с неисполнением бюджетных ассигнований по одной из семи муниципальных программ и низким исполнением по трем муниципальным программам:

Самое низкое исполнение программных мероприятий по муниципальной программе : **« Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** исполнение расходов составляет 2382,4 тыс.руб. ( 4,8%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила (29,0%).

Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» **(**Объем бюджетных ассигнований 10163,4 тыс.руб.) и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 29808,5 тыс.руб. , на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 7684,0 тыс.руб.

По **МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании»** мероприятияпо реализации программы **не исполнены**. Объем не исполненных бюджетных ассигнований 3504,6 тыс.руб. Муниципальная программа состоит из комплекса процессных мероприятий и отраслевых проектов:

- Комплекс процессных мероприятий «Создание развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области**» не исполнен** . Объем бюджетных ассигнований 2215,1 тыс.руб.

*-* Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» **не исполнен**. Объем бюджетных ассигнований 1289,5 тыс.руб.

**По МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования»** исполнение расходов составляет 446,3 тыс.руб. (1,7%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила 5,4%. Муниципальная программа состоит из мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» бюджетные ассигнования исполнены в размере 446,3 тыс.руб. (1,7%). Средства направлены на содержание автомобильных дорог . Низкий процент исполнения бюджетных ассигнований по муниципальной программе обусловлен отсутствием кассовых расходов в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (24797,7 тыс.руб.).

**Красноозерное сельское поселение**

Низкое исполнение бюджета по муниципальным программам связано с неисполнением бюджетных ассигнований по одной из семи МП программам:  **« Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** в рамках комплексных процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (115691,0 тыс.руб.).

**Кузнечнинское городское поселение**

Низкое исполнение бюджета по муниципальным программам связано с низким исполнением бюджетных ассигнований по двум из семи муниципальных программ:

- **«Обеспечение устойчивого функционирования и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании»**  исполнение расходов составляет 3799,6 тыс.руб. (2,5%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила 14,2%.

Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий по Федеральному проекту «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации»(муниципальных образований) (145531,0 тыс.руб.)

**- « Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** исполнение расходов составляет 4428,0 тыс.руб. ( 5,9%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила (16,5%). Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий по Федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (62566,2 тыс.руб.).

**Мельниковское сельское поселение**

Низкое исполнение бюджета по муниципальным программам связано с неисполнением или низким исполнением бюджетных ассигнований по трем из семи муниципальных программ:

**« Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** исполнение расходов составляет 7466,3 тыс.руб. ( 10,0%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила (46,2%).

Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий федерального проекта, входящего в состав национального проекта : Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» . Объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 11365,0 тыс.руб. и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 150,0 тыс.руб. А так же низким исполнением комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Объем не исполненных бюджетных ассигнований 55823,1 тыс.руб.

 **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании»** исполнение расходов составило 879,9 тыс.руб. (5,9%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила 5,5%.

Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения .( Объем утвержденных бюджетных ассигнований 100,0 тыс.руб.) **и** на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований) средства бюджета. (Объем утвержденных бюджетных ассигнований 13445,6 тыс.руб.)

**МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании»** исполнение расходов составило 28,0 тыс.руб. (1,1%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила 0,2%.

Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования : покомплексу процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» . Объем не исполненных бюджетных ассигнований 2413,9тыс.руб.икомплексу процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования». Объем не исполненных бюджетных ассигнований 10,0 тыс.руб.

**Мичуринское сельское поселение**

Низкое исполнение бюджета по муниципальным программам связано с неисполнением или низким исполнением бюджетных ассигнований по четырем из семи муниципальных программ **.** По двум МП«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» и «Развитие муниципальной службы бюджетные ассигнования не исполнены. ( Объем бюджетных ассигнований 1295,9 тыс.руб. и 30,0 тыс.руб. соответственно).

По **МП « Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** исполнение расходов составляет 134,2 тыс.руб. ( 0,4%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила (3,1%). Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 38055,8 тыс.руб.

 По **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании»** исполнение расходов составляет 139,0 тыс.руб. (4,9%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила 3,3%. Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансированияпо комплексу процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Объем не исполненных бюджетных ассигнований 316,4 тыс.руб.. (техническое обслуживание газопроводов, находящихся в муниципальной собственности и экспертное сопровождение проектной документации объекта «Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул Школьная»)  **и** на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Объем не использованных бюджетных ассигнований 2396,3 тыс.руб. (Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный в пос. Мичуринское Приозерского района ЛО- врезка с осуществлением пуска газа в существующий газопровод и Строительство распределительного газопровода по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области).

**Приозерское городское поселение**

Низкое исполнение бюджета по муниципальным программам связано с неисполнением или низким исполнением бюджетных ассигнований по трем из шести муниципальных программ:

По **МП « Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** исполнение расходов составляет 8420,8 тыс.руб. (4,9%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила (14,1%). Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансирования мероприятий федерального проекта, входящего в состав национального проекта федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 62206,3 тыс.руб., отсутствием мероприятий по комплексу процессных мероприятий :«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» и «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 4226,0 тыс.руб.

Отсутствует финансирование мероприятий , направленных на достижение целей федеральных проектов : «Формирование комфортной городской среды» (79663,1 тыс.руб.) и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»(2384,1 тыс.руб.)

МП **«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании»** мероприятияпо реализации программы **не исполнены**. Муниципальная программа состоит из комплекса процессных мероприятий «Создание развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области**».** Объем не исполненных бюджетных ассигнований 2793,2 тыс.руб.

По **МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании»** исполнение расходов составляет 2993,3 тыс.руб. (6,8%). Доля расходов в общей структуре программных расходов бюджета поселения составила 5,0%. Низкий процент исполнения программы обусловлен отсутствием финансированияпо комплексу процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Объем не исполненных бюджетных ассигнований 25631,6тыс.руб. и мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры объектов Российской Федерации (муниципальных образований», объем не исполненных бюджетных ассигнований составляет 9154,6 тыс.руб.

 **Низкое или отсутствие освоения средств по муниципальным программам** в городских и сельских поселениях Приозерского района объясняется рядом причин: идет подготовка документации, сроки реализации мероприятий не наступили, проведение конкурсных процедур.

**Контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района Ленинградской области рекомендует** ответственным исполнителям муниципальных программ по итогам полугодия 2022 года обратить внимание , что низкий процент исполнения муниципальных программ несет риски срыва реализации комплекса процессных мероприятий, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов , мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта , что приведет к неэффективному управлению муниципальными финансами в поселениях.

**Самое высокое исполнение бюджета по муниципальным программам** зафиксировано в двух поселениях Плодовское с/п -44,2% и Сосновское с/п 44,5%. Следует обратить внимание , что самое высокое исполнение бюджета в части реализации мероприятий по муниципальным программам в 1 квартале и в 1 полугодии 2022 года только в одном поселении .(МО Сосновское с/п), **что свидетельствует о качественном управлении муниципальными финансами и ведет к снижению риска неисполнения (низкого исполнения) бюджета в части расхода бюджета по муниципальным программам в 2022 году.**

 **Высокое исполнение бюджета по всем поселениям наблюдается по 1 муниципальной программе**  « Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» в 14 поселениях исполнение варьируется от 35,4% до 59,2%. Причины столь высокого исполнения связаны в основном с финансирование программных мероприятий за счет средств собственного бюджета.

**Самое низкое исполнение бюджета в 14 поселениях по трем муниципальным программам** :

-«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» в 14 поселениях исполнение варьируется от 0,0% (в 6 поселениях) до 45,0% (в 7 поселениях) ,в 1 поселении 47%.

- «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» в 12 поселениях варьируется от 0,0% (в 2 поселениях) до 45,0%(в 7 поселениях) , в 3 поселениях более 45%.

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» в 14 поселениях исполнение варьируется от 0,0%(в 1 поселении) до 45,0%(в 12 поселениях), в 1 поселении более 45%.

 В двенадцати муниципальных образованиях сформирована **муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования »** Процент исполнения бюджета по муниципальной программе составляет 6,3%.

Врамкахмуниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» в **семи поселениях** включены федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов. (Федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Процент исполнения бюджетных ассигнований федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов на 01.07.2022 года составляет 3,8%, который варьируется от 0,0% до 42,4% ,что является одним из низких исполнений бюджета по муниципальной программе.

Отсутствие исполнения по федеральным проектам, входящих в состав национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» несет риски срыва достижения национальных целей развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 и от 21.07.2020г №474.

**Выводы:**

 1. В 1 квартале 2022 года средний процент объема бюджетных ассигнований , выделенных на реализацию муниципальных программ в объеме бюджетов поселений составил 85,0 % , в полугодии 2022 года - 87,7 %. По сравнению с 1 кварталом 2022 года изменения незначительные 2,7 %.

 2. По состоянию на 01.04.2022 года темп роста бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 13,5%, на 01.07.2022 года – 65,6% . Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в течении полугодия 2022 года в 3 муниципальных образованиях . Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение) в основном за счет средств областного бюджета.

3. Отсутствие исполнения по федеральным проектам, входящих в состав национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» несет риски срыва достижения национальных целей развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 и от 21.07.2020г №474. Пятьдесят процентов поселений принимают финансовое участие в реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, что не достаточно в достижении целей и поставленных задач в планах социально-экономического развития в поселениях.

4. По состоянию на 01.07.2022 годом исполнение бюджета по муниципальным программам составляет 18,5% от запланированного объема выделенных средств . Таким образом, 81,5% бюджетных средств не исполнено, что указывает на недостаточно эффективное управление муниципальными финансами , несет риски срыва реализации программных мероприятий и не освоения предусмотренных на их реализацию средств.

5. Выявлено низкое исполнение бюджета по муниципальным программам до 10% в 1 квартале и до 20% в 1 полугодии 2022 года в 6 поселениях. Отсутствие расходов бюджета по муниципальным программам приводит к неэффективному управлению муниципальными финансами.

6. Самое высокое исполнение бюджета в части реализации мероприятий по муниципальным программам в 1 квартале и в полугодии 2022 года в одном из четырнадцати поселений . Высокое исполнение мероприятий по муниципальным программам ведет к снижению риска неисполнения (низкого исполнения) бюджета , увеличению степени достижения целей и поставленных задач в плане социально-экономического развития поселений.

Председатель контрольно-счетного органа

Приозерского муниципального района

Ленинградской области Е.В. Губанова