«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2020 году

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы

г.Приозерск

Ответственные исполнители

- начальник отдела городского хозяйства Берстнев А.Р.

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы в 2020 году

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 декабря 2019 года № 3988, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14 июля 2020 года № 2087.

Изменения в Программу связаны с уточнениями бюджетных ассигнований программы в 2020 году и детализацией мероприятий инициативными предложениями граждан, внесенными в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в муниципальную Подпрограмму «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным постановлением от 26 февраля 2018 года № 647.

Фактическое финансирование Программы в 2020 году составило 3 080,7 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 2 136,7 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 944,0 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 69 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2020 году реализованы полностью.

Реализация данной программы соответствовала развитию иной формы местного самоуправления на территории МО Приозерское городское поселение как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране и самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.

Программа исполнялась в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;

- Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»

Основными программными мероприятиями в 2020 году являлись:

Реализация 3-х местных инициатив граждан, ремонт пожарного пирса, в рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности и борьба с борщевиком Сосновского.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | | |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | | | | | |
| 1.1. | Обустройство сетей уличного освещения в МКР-1 г. Приозерска (1 этап). | 500,0 в т.ч.:  410,9- ОБ  89,1- МБ | 500,0 в т.ч.:  410,9- ОБ  89,1- МБ | 100% | |
| 1.2. | Обустройство тротуара по ул.Исполкомовская г. Приозерска (от ул.Ленинградская до ул.Маяковского). | 800,0 в т.ч.:  657,5- ОБ  142,5- МБ | 800,0 в т.ч.:  657,5- ОБ  142,5- МБ | 100% | |
| 1.3. | Ремонт дворовой территории ул.Гоголя, д. 11 г. Приозерск | 1300,0 в т.ч.:  1 068,4- ОБ  231,6- МБ | 1300,0 в т.ч.:  1 068,4- ОБ  231,6- МБ | 100% | |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | |
| 2.1. | Ремонт пожарного пирса по Набережная г. Приозерска | 374,0-МБ | 374,0- МБ | 100% | |
| 3. | Осуществление строительного, технического и др. контроля | 110,8- МБ | 73,4- МБ | 66% | |
| Подпрограмма  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | 33,3 - МБ | 33,3 - МБ | | 100 |
|  | **Итого:** | **3 118,1** в т.ч.:  2 136,7 - ОБ  981,4 - МБ | **3 080,7** в т.ч.:  2 136,7 - ОБ  944,0 - МБ | | **99%** |

Финансирование программы в 2020 году, выполнено на 99%.

Полученные результаты реализации Программы в 2020 году, в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация областного закона Ленинградской области от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 3 | 3 | 100% |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан к числу запланированных | % | 100 | 100 | 100% |
| Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | | | | | |
| 1. | Освобождение от борщевика | га | 1,5 | 2,0 | 133% |
| 2. | Соотношение освобождённой территории от борщевика Сосновского к запланированному объему территории нуждающейся в освобождении | % | 100 | 133 | 133% |
| **Итого по Программе** | | | | | **133 %** |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2020 год:

Ht=566/6 = 94%

Расчет эффективности реализации Программы в 2020 году:

Эt=133/94\*100=141%