**Администрация**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 2023 года ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 202 |

В связи с приведением муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 202, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10.11.2021 года №4008 (с изменениями от 07.10.2022 г. № 3558) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2021 г. № 4130 (с изменениями от 07.10.2022 г. №3559) «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с уточнением объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, с решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2022 г. № 220 «О внесении изменений в решение от 21 декабря 2021 года № 136 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов» и с решением Совета депутатов Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2022 №106 «О бюджете Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов», руководствуясь Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее Программа), следующие изменения:
	1. Название программы изложить в следующей редакции: Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области».
	2. Титульный лист муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
	3. Паспорт муниципальной программы изложить согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
	4. Название раздела 8 изложить в следующей редакции: Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.
	5. Проектную часть муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы, Раздел 8 Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий дополнить абзацем: «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации».
	6. Пункт 1. Краткая характеристика проектов, реализуемых в рамках программы проектной части муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы, Раздел 7 Информация о проектной и процессной части дополнить абзацами: Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках указанного федерального проекта осуществляется развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности в части организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. Осуществляются организационные мероприятия в сфере патриотического и трудового воспитания обучающихся, в том числе вовлечение детей в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также в участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».
	7. Пункт 4 Обоснование необходимости и достаточности предлагаемых комплексов процессных мероприятий для решения задач программы процессной части раздела 7 Информация о проектной и процессной части дополнить абзацем: эффективному использованию муниципального имущества и средств, местного, регионального и федерального бюджетов.
	8. Приложение 3 «Целевые показатели» изложить в следующей редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.
	9. Приложение 1 к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.
	10. Приложение 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению.
	11. Дополнить Программу Приложением 6 «Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы». (Приложение 6)
2. Отделу информационных технологий (Бекетов Д.Ф.) данное постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кириллову И.М.

Заместитель главы администрации В.В. Стецюк

Согласовано:

Кравченко И.И.

Бордюгова Е.В.

Михалева И.Н.

Бойцова О.А.

Цветкова Е.Н.

Кириллова И.М.

Исп. Оплетин Е.В.

Тел.35-814

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

От 2023 года № \_\_\_\_\_

Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Современное образование в

Приозерском муниципальном районе

Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Ответственный за реализацию программы:

Председатель комитета образования администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

Ответственный за разработку Программы:

Зам. председателя комитета образования

электронный адрес: priozersk-ko1@mail.ru

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

От 2023 года № \_\_\_\_\_

Приложение 2

**ПАСПОРТ**

муниципальной Программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

 «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024гг. |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации района;Муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»;Муниципальное казенное учреждение детский оздоровительный лагерь «Лесные зори»;Отдел по опеке и попечительству администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области;МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение конкурентоспособности системы образования Приозерского муниципального района, вхождение в число районов - лидеров Ленинградской области по качеству общего образования. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Создание условий для получения доступного качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям.
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Ленинградской области и Российской Федерации.
4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
5. Формирование системы непрерывного обновления педагогическими работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.
6. Создание условий для раннего развития детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
7. Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
 |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации | 1. Создание инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием для создания 100 проц. доступности общего образования.
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
3. Вовлечение обучающихся Приозерского муниципального района Ленинградской области в систему патриотического воспитания детей – не менее 24% обучающихся.
4. Развитие инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций района современным оборудованием для создания доступности дошкольного, общего и профессионального образования
5. Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников на протяжении всей профессиональной деятельности
6. Увеличение количества детей до 7 лет, охваченных дополнительным образованием
7. Предоставление социальных гарантий обучающимся всех уровней образования, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей
 |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект "Современная школа".Федеральный проект «Успех каждого ребенка».Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».Федеральный проект «Содействие занятости»Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 100 068,8 рублей, в том числе:2022 год –1 642 299,2 рублей2023 год – 1 670 148,0 рублей2024 год – 1 787 621,6 рублей |

**Раздел 8. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий**

**Проектная часть**

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

- «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации».

**1. Краткая характеристика проектов, реализуемых в рамках программы:**

 «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В рамках указанного федерального проекта осуществляется развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности в части организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. Осуществляются организационные мероприятия в сфере патриотического и трудового воспитания обучающихся, в том числе вовлечение детей в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также в участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».

**Процессная часть**

**4.** **Обоснование необходимости и достаточности предлагаемых комплексов процессных мероприятий для решения задач программы:**

- эффективному использованию муниципального имущества и средств, местного, регионального и федерального бюджетов.

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_

Приложение 3

**Целевые показатели**

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) год 2021г |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
|  | Доля детей до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | % | 22 | 23 | 24 | 20 |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78,5 | 79 | 80 | 78 |
|  | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей | % | 22 | 23 | 24 | 20 |
|  | Доля образовательных организаций общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | % | 30 | 30 | 40 | 15 |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 27 | 28 | 31 | 26 |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | чел. | 25 | 30 | 35 | 21 |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 83 | 83 | 83 | 80 |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | чел. | 420 | 430 | 430 | 420 чел.100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 чел.100% |

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_

Приложение 4

**Расходы на реализацию** **муниципальной программы**

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
|  | Всего:  | 5 100 068,8 | 1 642 299,2 | 1 670 148,0 | 1 787 621,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 133 055,5 | 40 083,2 | 37 965,5 | 55 006,8 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3 163 339,4 | 1 018 283,1 | 1 021 869,4 | 1 123 186,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1 803 673,9 | 583 932,9 | 610 313,1 | 609 427,9 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_

 Приложение 5

**План реализации муниципальной программы**

"Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |  | 2022 | 1 642 299,2 | 583 932,9 | 1 018 283,1 | 40 083,2 | 0,00 |
| 2023 | 1 670 148,0 | 610 313,1 | 1 021 869,4 | 37 965,5 | 0,00 |
| 2024 | 1 787 621,6 | 609 427,9 | 1 123 186,9 | 55 006,8 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе |   | 2022-2024 | 5 100 068,8 | 1 803 673,9 | 3 163 339,4 | 133 055,5 | 0,00 |
| **Проектная часть** |
| 1. Федеральный проект "Современная школа"
 | Комитет образования | 2022 | 1 738,7 | 173,9 | 516,4 | 1 048,4 | 0,00 |
| 2023 | 2 451,4 | 269,6 | 720,0 | 1 461,8 | 0,00 |
| 2024 | 22 260,9 | 2 448,7 | 6 538,0 | 13 274,2 | 0,00 |
| 2022-2024 | 26451,0 | 2892,2 | 7 774,4 | 15 784,4 | 0,00 |
| * 1. Мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
 | Комитет образования | 2022 | 1 738,7 | 173,9 | 516,4 | 1 048,4 | 0,00 |
| 2023 | 2 451,4 | 269,6 | 720,0 | 1 461,8 | 0,00 |
| 2024 | 22 260,9 | 2 448,7 | 6 538,0 | 13 274,2 | 0,00 |
| 2022-2024 | 26451,0 | 2892,2 | 7 774,4 | 15 784,4 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа"
 | Комитет образования | 2022 | 20002,8 | 2000,3 | 18002,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44839,3 | 6654,8 | 38184,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74509,9 | 4198,4 | 70311,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 139352,0 | 12853,5 | 126498,5 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района" | 2022 | 4660,2 | 466,0 | 4194,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4788,9 | 526,8 | 4262,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4788,9 | 526,8 | 4262,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 14238,0 | 1519,6 | 12718,4 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района" | 2022 | 1143,7 | 114,4 | 1029,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1163,9 | 128,0 | 1035,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1163,9 | 128,0 | 1035,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 3471,5 | 370,4 | 3101,1 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Реновация организаций общего образования (остатки средств на начало текущего финансового года)
 | Комитет образования | 2022 | 14198,9 | 1419,9 | 12779,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32886,5 | 0 | 32886,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 68557,1 | 3543,6 | 65013,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 115642,5 | 4963,5 | 110679,0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района" | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
 | Комитет образования | 2022 | 2 168,0 | 216,8 | 1 886,6 | 64,6 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 162,3 | 237,9 | 1 858,7 | 65,7 | 0,00 |
| 2022-2024 | 11830,3 | 7954,7 | 3 745,3 | 130,3 | 0,00 |
| * 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
 | Комитет образования | 2022 | 2 168,0 | 216,8 | 1 886,6 | 64,6 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 162,3 | 237,9 | 1 858,7 | 65,7 | 0,00 |
| 2022-2024 | 4 330,3 | 454,7 | 3 745,3 | 130,3 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"
 | Комитет образования | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений
 | Комитет образования | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций
 | Комитет образования | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
 | Комитет образования | 2022 | 5 283,5 | 528,3 | 1 569,2 | 3 186,0 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 775,6 | 855,3 | 2283,7 | 4636,6 | 0,00 |
| 2022-2024 | 13059,1 | 1383,6 | 3852,9 | 7822,6 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
 | Комитет образования | 2022 | 5 283,5 | 528,3 | 1 569,2 | 3 186,0 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 775,6 | 855,3 | 2283,7 | 4636,6 | 0,00 |
| 2022-2024 | 13059,1 | 1383,6 | 3852,9 | 7822,6 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
 | Комитет образования | 2022 | 681,1 | 0 | 224,7 | 456,4 | 0,00 |
| 2023 | 2155,8 | 0 | 711,4 | 1444,4 | 0,00 |
| 2024 | 2125,1 | 0 | 701,3 | 1423,8 | 0,00 |
| 2022-2024 | 4962,0 | 0 | 1637,4 | 3 324,6 | 0,00 |
| * 1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации
 | Комитет образования | 2022 | 681,1 | 0 | 224,7 | 456,4 | 0,00 |
| 2023 | 2155,8 | 0 | 711,4 | 1444,4 | 0,00 |
| 2024 | 2125,1 | 0 | 701,3 | 1423,8 | 0,00 |
| 2022-2024 | 4962,0 | 0 | 1637,4 | 3 324,6 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект «Содействие занятости»
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13500,0 | 13500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00  | 0,00 |
| 2022-2024 | 34244,9 | 15781,9 | 18463,0 | 0,00  | 0,00 |
| * 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости»
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13500,0 | 13500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00  | 0,00 |
| 2022-2024 | 34244,9 | 15781,9 | 18463,0 | 0,00  | 0,00 |
| * + 1. Реновация дошкольных образовательных организаций
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 2023 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7500,0 | 7500,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| * 1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
 | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
|  **Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"
 | Комитет образования | 2022 | 588419,0 | 222918,8 | 365500,2 | 0,00 | 0,00  |
| 2023 | 614697,0 | 239700,5 | 374996,5 | 0,00 | 0,00  |
| 2024 | 590925,4 | 215928,8 | 374996,6 | 0,00 | 0,00  |
| 2022-2024 | 1794041,4 | 678548,1 | 1115493,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 197115,9 | 197115,9 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 2023 | 216187,2 | 216187,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2024 | 202357,6 | 202357,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 615660,7 | 615660,7 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 9031,5 | 9031,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2023 | 11262,4 | 11262,4 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 11262,4 | 11262,4 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 31556.3 | 31556.3 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| * 1. Мероприятия в области образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 16644,7 | 16644,7 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2023 | 12116,5 | 12116,5 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 2174,5 | 2174,5 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 30935,7 | 30935,7 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| * 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 355167,3 | 0,00 | 355167,3 | 0,00 | 0,00  |
| 2023 | 365677,0 | 0,00 | 365677,0 | 0,00 | 0,00  |
| 2024 | 365677,0 | 0,00 | 365677,0 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 1086521,3 | 0,00 | 1086521,3 | 0,00  | 0,00  |
| * 1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 9192,4 | 0,00 | 9192,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8232,1 | 0,00 | 8232,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8232,1 | 0,00 | 8232,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 25656,6 | 0,00 | 25656,6 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 1267,2 | 126,7 | 1140,5 | 0,00  | 0,00  |
| 2023 | 1221,8 | 134,4 | 1087,4 | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 1221,8 | 134,4 | 1087,4 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 3710,8 | 395,5 | 3315,3 | 0,00  | 0,00  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 737391,9 | 222936,2 | 514455,7 | 0,00  | 0,00  |
| 2023 | 698373,5 | 196063,0 | 502310,5 | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 755722,2 | 242810,3 | 512911,9 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 2191487,6 | 661809,5 | 1529678,1 | 0,00  | 0,00  |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2023 | 350,0 | 350,0 | 0,00 |  0,00 | 0,00  |
| 2024 | 350,0 | 350,0 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 - 2024 | 700,0 | 700,0 | 0,00 |  0,00 | 0,00  |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 196844,8 | 196844,8 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2023 | 184621,5 | 184621,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 186443,1 | 186443,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 567909,4 | 567909,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 26072,5 | 26072,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11091,5 | 11091,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 56017,2 | 56017,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 93181,2 | 93181,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
 | Комитет образования МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 511649,2 | 0,00 | 511649,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500061,2 | 0,00 | 500061,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 510662,6 | 0,00 | 510662,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 1522373,0 | 0,00 | 1522373,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
 | МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 2636,2 | 0,00 | 2636,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2249,3 | 0,00 | 2249,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2249,3 | 0,00 | 2249,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7134,8 | 0,00 | 7134,8 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов
 | Комитет образования | 2022 | 189,2 | 18,9 | 170,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 189,2 | 18,9 | 170,3 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"
 | Комитет образования | 2022 | 83315,8 | 83315,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 88211,0 | 88211,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 87200,8 | 87200,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 258727,6 | 258727,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 60812,2 | 60812,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 59408,5 | 59408,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58594,5 | 58594,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 178815,2 | 178815,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 19904,5 | 19904,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25319,5 | 25319,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26092,3 | 26092,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 71316,3 | 71316,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования
 | Комитет образования | 2022 | 2599,1 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3433,0 | 3433,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2464,0 | 2464,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 8496,1 | 8496,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала"
 | Комитет образования | 2022 | 20933,8 | 28,0 | 252,0 | 20653,8 | 0,00 |
| 2023 | 21201,3 | 30,8 | 249,2 | 20921,3 | 0,00 |
| 2024 | 21351,4 | 30,8 | 249,2 | 21071,4 | 0,00 |
| 2022-2024 | 63486,5 | 89,6 | 750,4 | 62646,5 | 0,00 |
| * 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 20653,8 | 0,00 | 0,00 | 20653,8 | 0,00 |
| 2023 | 20921,3 | 0,00 | 0,00 | 20921,3 | 0,00 |
| 2024 | 21071,4 | 0,00 | 0,00 | 21071,4 | 0,00 |
| 2022-2024 | 62646,5 | 0,00 | 0,00 | 62646,5 | 0,00 |
| * 1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
 | Комитет образования | 2022 | 280,0 | 28,0 | 252,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 280,0 | 30,8 | 249,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 280,0 | 30,8 | 249,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 840,0 | 89,6 | 750,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры учреждений образования»
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 18272,5 | 913,6 | 17 358,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8948,4 | 448,4 | 8500,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 27220,9 | 1362,0 | 25858,9 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 |  18272,5 | 913,6 | 17 358,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8948,4 | 448,4 | 8500,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 27220,9 | 1362,0 | 25858,9 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования"
 | Комитет образования | 2022 | 62304,9 | 0,00 | 47630,9 | 14674,0 | 0,00 |
| 2023 | 63695,2 | 0,00 | 49557,2 | 14138,0  | 0,00 |
| 2024 | 64473,7 | 0,00 | 49938,6 | 14535,1 | 0,00 |
| 2022-2024 | 190473,8 | 0 | 147126,7 | 43347,1 | 0,00 |
| * 1. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 21732,0 | 0,00 | 21732,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20581,8 | 0,00 | 20581,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20581,8 | 0,00 | 20581,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 62895,6 | 0,00 | 62895,6 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 40572,9 | 0,00 | 25898,9 | 14674,0 | 0,00 |
| 2023 | 43113,4 | 0,00 | 28975,4 | 14138,0 | 0,00 |
| 2024 | 43891,9 | 0,00 | 29356,8 | 14535,1 | 0,00 |
| 2022-2024 | 127578,2 | 0,00 | 84231,1 | 43347,1 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 36870,8 | 0,00 | 36870,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32135,7 | 0,00 | 32135,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32135,7 | 0,00 | 32135,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 101142,2 | 0,00 | 101142,2 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 2014,2 | 0,00 | 2014,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2033,1 | 0,00 | 2033,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2033,1 | 0,00 | 2033,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6080,4 | 0,00 | 6080,4 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 19536,5 | 0,00 | 19,536,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18095,4 | 0,00 | 18095,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18095,4 | 0,00 | 18095,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 55727,3 | 0,00 | 55727,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 636,1 | 0,00 | 636,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 640,6 | 0,00 | 640,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 640,6 | 0,00 | 640,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 1917,3 | 0,00 | 1917,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. .Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 160,0 | 0,00 | 160,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 93,0 | 0,00 | 93,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93,0 | 0,00 | 93,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 346,0 | 0,00 | 346,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. .Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 5123,2 | 0,00 | 5123,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2630,2 | 0,00 | 2630,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2630,2 | 0,00 | 2630,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 10383,6 | 0,00 | 10383,6 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 113,2 | 0,00 | 113,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 183,0 | 0,00 | 183,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 183,0 | 0,00 | 183,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 479,2 | 0,00 | 479,2 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 9287,6 | 0,00 | 9287,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8432,4 | 0,00 | 8432,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8432,4 | 0,00 | 8432,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 26152,4 | 0,00 | 26152,4 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 | Комитет образованияОтдел по опеке и попечительству | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28,0 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28,0 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 56,0 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
 | Комитет образования | 2022 | 36119,3 | 22104,1 | 14015,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41708,9 | 27204,5 | 14504,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 37208,9 | 22704,5 | 14504,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 115037,1 | 72013,1 | 43024,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 5101,5 | 5101,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8079,9 | 8079,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3579,9 | 3579,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 16761,3 | 16761,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 15445,4 | 15445,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17332,0 | 17332,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17332,0 | 17332,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 50109,4 | 50109,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация отдыха детей в каникулярное время
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 6214,6 | 621,4 | 5593,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6191,6 | 681,0 | 5510,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6191,6 | 681,0 | 5510,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 18597,8 | 1983,4 | 16614,4 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время
 | Комитет образованияМКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 9357,8 | 935,8 | 8422,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10105,4 | 1111,6 | 8993,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10105,4 | 1111,6 | 8993,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 29568,6 | 3159,0 | 26409,6 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики"
 | Центр диагностики и консультирования | 2022 | 1945,9 | 1945,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6315,5 | 6315,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
 | Центр диагностики и консультирования | 2022 | 1945,9 | 1945,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6315,5 | 6315,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования"
 | МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 26851,2 | 26851,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 83942,6 | 83942,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
 | МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 26851,2 | 26851,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 83942,6 | 83942,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_ декабря 2023 года № \_\_\_\_

 Приложение 6

**Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей**

**и структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Показатель муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение конкурентоспособности системы образования Приозерского муниципального района, вхождение в число районов - лидеров Ленинградской области по качеству общего образования. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Создание условий для получения доступного качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям.
 | Создание инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием для создания 100 проц. доступности общего образования. | Федеральный проект "Современная школа". | Доля детей до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности |
| 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | Федеральный проект «Успех каждого ребенка». | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Ленинградской области и Российской Федерации.
 | Вовлечение обучающихся Приозерского муниципального района Ленинградской области в систему патриотического воспитания детей – не менее 24% обучающихся. | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей |
| 1. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
 | Развитие инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций района современным оборудованием для создания доступности дошкольного, общего и профессионального образования | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». | Доля образовательных организаций общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. |
| 1. Формирование системы непрерывного обновления педагогическими работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.
 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников на протяжении всей профессиональной деятельности | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала" | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций)Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства |
| 1. Создание условий для раннего развития детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
 | Увеличение количества детей до 7 лет, охваченных дополнительным образованием | Федеральный проект «Содействие занятости» | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
| 1. Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
 | Предоставление социальных гарантий обучающимся всех уровней образования, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей | Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооруженийОрганизация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях |