|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ПРИОЗЕРСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**(Администрация Приозерского муниципального района)**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**ул. Маяковского, д. 36, г. Приозерск, Ленинградская область, 188760тел.: 8(81379) 37-805эл. адрес: priozersk-ko1@mail.ru |  | Начальнику управленияэкономического развития – начальнику отдела по аграрной политикеШкрибей Н.В. |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
|  |  |

Уважаемая Наталья Владимировна!

Комитет образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области направляет информацию по исполнению муниципальной программы «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» за 2022 год.

Приложение на

С уважением,

Зам. Председателя комитета Е.В. Оплетин

Исп. Оплетин Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2024 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

Согласовано

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы по социальным вопросам

 администрации Приозерского муниципального района

Ленинградской области Кириллова И.М.

Приозерск 04.03.2023 г.

Ответственное лицо: заместитель председателя комитета образования администрации Приозерского муниципального района: Оплетин Е.В. тел 35-814, эл.почта priozerk-ko1@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

за 2022 год

Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 202 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

Изменения в Программу были внесены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 01 июля 2022 года № 2188 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 202 от 28 января 2022 года».

Фактическое финансирование Программы в 2022 г. Составило 1 626 951,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 40 083,2 тыс. руб.

- областной бюджет – 1 012 787,6 тыс. руб.

- местный бюджет – 574 080,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Федеральный проект "Современная школа" | 1 738,7ФБ 1 048,4ОБ 516,4МБ 173,9 | 1 738,7ФБ 1 048,4ОБ 516,4МБ 173,9 | 100% |
| 1.1 | Мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 738,7ФБ 1 048,4ОБ 516,4МБ 173,9 | 1 738,7ФБ 1 048,4ОБ 516,4Мб 173,9 | 100% |
| 1.2.1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" | 20 002,8ОБ 18 002,5МБ 2 000,3 | 20 002,8ОБ 18 002,5МБ 2 000,3 | 100% |
| 1.2.2 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 4 660,2ОБ 4 194,2МБ 466,0 | 4 660,2ОБ 4 194,2МБ 466,0 | 100% |
| 1.2.3 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 1 143,7ОБ 1 029,3МБ 114,4 | 1 143,7ОБ 1 029,3МБ 114,4 | 100% |
| 1.2.4 | Реновация организаций общего образования (остатки средств на начало текущего финансового года) | 14 198,9ОБ 12 779,0МБ 1 419,9 | 14 198,9ОБ 12 779,0МБ 1 419,9 | 100% |
| 1.2.5 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | - | - |  |
| 2. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 2 168ФБ 64,6ОБ 1 886,6МБ 216,8 | 2 168ФБ 64,6ОБ 1 886,6МБ 216,8 | 100% |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 168ФБ 64,6ОБ 1 886,6МБ 216,8 | 2 168ФБ 64,6ОБ 1 886,6МБ 216,8 | 100% |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" | - | - |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | - | - |  |
| 2.2.2 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | - | - |  |
| 3 | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 5 283,5ФБ 3 186,0ОБ 1 569,2МБ 528,3 | 5 283,5ФБ 3 186,0ОБ 1 569,2МБ 528,3 | 100% |
| 3.1 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 5 283,5ФБ 3 186,0ОБ 1 569,2МБ 528,3 | 5 283,5ФБ 3 186,0ОБ 1 569,2МБ 528,3 | 100% |
| 4. | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  | 681,1\*ФБ 456,4ОБ 224,7 | 681,1\*ФБ 456,4ОБ 224,7 | 100% |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | 681,1\*ФБ 456,4ОБ 224,7 | 681,1\*ФБ 456,4ОБ 224,7 | 100% |
| 5. | Федеральный проект «Содействие занятости» | - | - |  |
| 5.1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости» | - | - |  |
| 5.1.1 | Реновация дошкольных образовательных организаций | - | - |  |
| 5.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | - | - |  |
| 5.1.3 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | - | - |  |
| 6 | Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | - | - | - |
| 6.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | - | - | - |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | 588419ОБ 365 500,2МБ 222 918,8 | 584462,7ОБ 364 411,3МБ 220 051,4 | 99,3%Снижение посещаемости воспитанниками дошкольных организаций и снижение числа обращений на выплату компенсации родительской платы |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МБ 194 248,5 | МБ 194 248,5 | 100% |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | МБ 9 031,5 | МБ 9 031,5 | 100% |
| 1.3 | Мероприятия в области образования | МБ 16 644,7 | МБ 16 644,7 | 100% |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | ОБ 355 167,3 | ОБ 355 167,3 | 100% |
| 1.5 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования | ОБ 9 192,4 | ОБ 8 103,5 | 88%Снижение посещаемости воспитанниками дошкольных организаций и снижение числа обращений на выплату компенсации родительской платы |
| 1.6 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 1267,2ОБ 1 140,5МБ 126,7 | 1267,2ОБ 1 140,5МБ 126,7 | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования | 737391,9ОБ 514 455,7МБ 222 936,2 | 730484,8ОБ 514 455,7МБ 216 029,1 | 99% |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | - | - | - |
| 2.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | МБ 196 844,8 | МБ 189 937,7 | 96% Снижение посещаемости образовательных организаций |
| 2.3 | Мероприятия в области образования | МБ 26 072,5 | МБ 26 072,5 | 100% |
| 2.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | ОБ 511 649,2 | ОБ 511 649,2 | 100% |
| 2.5 | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ОБ 2 636,2 | ОБ 2 636,2 | 100% |
| 2.6 | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 189,2ОБ 170,3МБ 18,9 | 189,2ОБ 170,3МБ 18,9 | 100% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | МБ 83 315,8 | МБ 83 315,8 | 100% |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | - | - | - |
| 3.2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | МБ 60 812,2 | МБ 60 812,2 | 100% |
| 3.3 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию | МБ 19 904,5 | МБ 19 904,5 | 100% |
| 3.4 | Мероприятия в области образования | МБ 2 599,1 | МБ 2 599,1 | 100% |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала" | 20933,8ФБ 20 653,8ОБ 252,0МБ 28,0 | 20933,8ФБ 20 653,8ОБ 252,0МБ 28,0 | 100% |
| 4.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ФБ 20 653,8 | ФБ 20 653,8 | 100% |
| 4.2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 280,0ОБ 252,0МБ 28,0 | 280,0ОБ 252,0МБ 28,0 | 100% |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры учреждений образования» | 18 272,4ОБ 17 358,8МБ 913,6 | 18 272,4ОБ 17 358,8МБ 913,6 | 100% |
| 5.1 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 18 272,5ОБ 17 358,9МБ 913,6 | 18 272,5ОБ 17 358,9МБ 913,6 | 100% |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 62 904,9ФБ 14 674,0ОБ 47 630,9 | 58 886,1ФБ 14 674,0ОБ 44 212,1 | 93%Сокращение учебного процесса в связи с высокой заболеваемостью обучающихся |
| 6.1 | Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | ОБ 21 732,0 | ОБ 20 515,3 | 94%Сокращение учебного процесса в связи с высокой заболеваемостью обучающихся |
| 6.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 40 572,9ФБ 14 674,0ОБ 25 898,9 | 38 343,8ФБ 14 674,0ОБ 23 696,8 | 94%Сокращение учебного процесса в связи с высокой заболеваемостью обучающихся |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | ОБ 36 870,8 | ОБ 35 883,1 | ОБ 97%Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год в форме субвенций. Фактически в 2022 году освоено 97,3 % денежных средств об общего количества выделенных |
| 7.1 | Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | ОБ 2 014,2 | ОБ 2 014,2 | 100% |
| 7.2 | Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | ОБ 19 536,5 | ОБ 18 923,0 | 96,9% выделенных денежных средств на содержание 115 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях. |
| 7.3 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | ОБ 636,1 | ОБ 627,0 | 98,6 % выделенных денежных средств на оплату бесплатного проезда 110 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и проживающих в замещающих семьях. |
| 7.4 | Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц | ОБ 160,0 | ОБ 160,0 | 100% |
| 7.5 | Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | ОБ 5 123,2 | ОБ 5 123,2 | 100% |
| 7.6 | Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | ОБ 113,2 | ОБ 95,3 | 84,2%выделенных денежных средств на постинтернатное сопровождение 8 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 7.7 | Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | ОБ 9 287,6 | ОБ 8 940,4 | 96,3% выделенных денежных средств на выплату вознаграждения приёмным родителям, что соответствует 28 семьям. |
| 7.8 | Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | - | - | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 36 119,3ОБ 14 015,2МБ 22 104,1 | 36 119,3ОБ 14 015,2МБ 22 104,1 | 100% |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МБ 5 101,5 | МБ 5 101,5 | 100% |
| 8.2 | Мероприятия в области образования | МБ 15 445,4 | МБ 15 445,4 | 100% |
| 8.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 214,6ОБ 5 593,2МБ 621,4 | 6 214,6ОБ 5 593,2МБ 621,4 | 100% |
| 8.4 | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 9 357,8ОБ 8 422,0МБ 935,8 | 9 357,8ОБ 8 422,0МБ 935,8 | 100% |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | МБ 1 945,9 | МБ 1 945,9 | 100% |
| 9.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МБ 1 945,9 | МБ 1 945,9 | 100% |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования" | МБ 26 851,2 | МБ 26 773,4 | 99% Снижение посещаемости образовательных организаций |
| 10.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МБ 26 851,2 | МБ 26 773,4 | 99% Снижение посещаемости образовательных организаций |
| **ИТОГО** | **1 642 299,2****ФБ 40 083,2****ОБ 1 018 283,1****МБ 583 932,9** | **1 626 951,4****ФБ 40 083,2****ОБ 1 012 787,6****МБ 574 080,6** | **99%** |

\* плановые значения на текущий 2022 год отображены в соответствии с решением Совета депутатов № 199 от 18 октября 2022 года «О внесении изменений в решение от 21 декабря 2021 года № 136 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Реализация муниципальной программы «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

Федеральный проект "Современная школа" включает в себя реализацию проектов реновации. В 2022 году реновация закончилась муниципальном общеобразовательном учреждение «Громовская средняя общеобразовательная школа». На базе образовательных учреждений Приозерского муниципального района были созданы Точки роста в муниципальном общеобразовательном учреждении «Шумиловская средняя общеобразовательная школа» - образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Реализация проекта подразумевает проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. Должность «Советник директор по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» введена с 01.09.2023 г. в 6 образовательных учреждениях Приозерского района. Финансовые обязательства по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию исполнены в полном объеме.

Федеральный проект «Содействие занятости»

Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"

В рамках комплекса мероприятий подразумевается обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, мероприятия в области образования, а также обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. Финансирование мероприятий проведено в полном объеме.

Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала"

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из Федерального бюджета выплачено в полном объеме.

Запланированные мероприятия по разделу «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» исполнены в полном объёме. Список слушателей Приозерского района для реализации персонифицированной модели обучения педагогических работников на 2022 год составил 7 человек.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры учреждений образования»

Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования"

Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи

Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики"

Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования"

Информация о ходе реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Достижение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
|  | **Муниципальная программа «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»** |
|  | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей | % | 22 | 23 | 23 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников | % | 15 | 18 | 32 | Исполнено. Перевыполнено. Проведена активная кампания по популяризации Олимпиад177% |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 83 | 83 | 83 | Исполнено в полном объеме. Охват МОУ – 2673100% |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 27 | 28 | 18 | Педагоги в возрасте до 35 лет не обеспечены жилищными условиями64% |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | чел. | 25 | 30 | 22 | Выявлена неготовность педагогов к самопрезентации76% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 185 | 170 | 170 | 100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | чел. | 420 | 420 | 420 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе общеобразовательных организаций | чел. | 60 | 60 | 60 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 12 | 12 | 9 | От комитета социальной защиты населения Ленинградской области было выделено 10 путевок на 2022 год75% |
|  | Доля учащихся, получающих горячее бесплатное питание, обучающиеся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях Приозерского района Ленинградской области | чел. | 2450 | 2443 | 2443 | В 2022 году зарегистрировано в 1-4 классах 2443 обучающихся100% |
|  | Количество государственных услуг по социальной поддержке семей, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | услуг | 367 | 367 | 398 | Исполнено в полном объеме108% |
|  | Комплексная диагностика ребенка в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей  | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейных законодательством Российской Федерации формах. | чел. | 34 | 34 | 34 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Исполнения Указов Президента и "Дорожной карты" по средней заработной плате педагогических работников  | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме100% |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78,5 | 79 | 79,1 | Исполнено в полном объеме100,1% |
|  | Целевое (эффективное) использование муниципального имущества и средств местного, регионального, федерального бюджетов | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено в полном объеме100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (100+177+100+100+100+64+76+100+100+100+75+100+108+100+100+100+100+100) / 18= 100%

Эt = (100/99,065) \*100%=100,35

Вывод: Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.