«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по правопорядку и безопасности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Грянко

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 2022 г.:**

«Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 гг.

Начальник отдела информационных технологий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Ф. Бекетов

Ответственный исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. М. Тулачек

Директор МКУ «УЗНТ»

тел.: 8-813-79-37-260, e-mail: adm-mo-gochs@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 гг.

Муниципальная программа **«**Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 г. (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 февраля 2022 года № 376 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2023 г. № 1099 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 гг., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 февраля 2022 года № 376»:

- в общий объем финансирования муниципальной программы;

- в наименование Муниципальной программы;

- добавлено мероприятие Транспортные расходы по осуществлению мероприятий 1 – 4;

- добавлен раздел 5: Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- добавлен раздел 6: Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятийв отчетном периоде (%),примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| *Процессные мероприятия, направленные на реализацию целей Муниципальной подпрограммы* |
| Устройство волоконно-оптической линии связи по улице Чапаева от перекрестка с ул. Калинина до пешеходной зоны у р. Вуокса с установкой 3 видеокамер | 1400 | 794,5 | 56,8%Уменьшение фактического финансирования получено за счет уменьшение стоимости муниципального контракта в ходе электронных торгов |
| Техническое обслуживание и сопровождение АПК» «Безопасный город | 333,3 | 333,3 | 100 |
| Транспортные расходы по осуществлению мероприятий | 1068 | 1068 | 100 |
| **Итого:** | **2801,3****(местный бюджет)** | **2195,8****(местный бюджет)** | **78,4** |

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1. | Количество созданных и сопровождаемых видеокомпонентов АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 18 | 21 | 21 | 100 |
| 2. | Доля населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования к общей численности населения Приозерского муниципального района Ленинградской области | % | 0 | 10 | 0 |  0в связи с подготовительными работами по созданию местной системы оповещения – далее МСО (разработка концепции и проектной документации МСО, получение технических условий на сопряжение с региональной системой оповещения – РАСЦО) установка компонентов МСО в 2022 году не производилась |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (100 + 0)/2 = 50%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (50,0/78,4)\*100=63,8%

Эффективность реализации Программы ниже запланированных показателей, в 2023 году, планируется выполнить мероприятия 2022 и 2023 года и достигнуть установленный показатель.