# Выполнение плана мероприятий (дорожной карты)

**по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг**

**на территории муниципального образования**

**«Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**

**на 1 июля 2024 год**

1. **Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Наименование целевого показателя** | **Значения целевого показателя** | |
| **План**  **2024** | **Факт**  **1 полугодие 2024** |
| **1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества**  **собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | |
|  | 1.Информирование и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, для управляющих организаций, действующих на территории Приозерского района, в том числе по вопросам особенностей и изменения законодательства в сфере управления многоквартирными домами и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, с целью минимизации непреднамеренных нарушений, являющихся основаниями для проведения внеплановых проверок.  2. Проведение совещаний для председателей товариществ собственников жилья, председателей советов многоквартирных домов, управляющих организаций по изменениям в сфере жилищного законодательства, в том числе по управлению МКД. | Отдел коммунального хозяйства | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 81,0 | 84,6 |
| **2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | |
|  | 1. Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на рынке.  2. Осуществление мониторинга ситуации на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств | Отдел экономической политики администрации | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | 100 | 100 |
| **3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | |
|  | Осуществление мониторинга ситуации на рынке услуг по наружной рекламе | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 100 | 100 |
| **4. Рынок товарной аквакультуры** | | | | | |
|  | Осуществление мониторинга ситуации на рынке товарной аквакультуры, консультирование хозяйствующих субъектов в части государственной поддержки, проведение мероприятий, повышающих имидж данной отрасли сельскохозяйственного производства | Отдел по аграрной политике администрации | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры | 100 | 100 |
| **5. Рынок нефтепродуктов** | | | | | |
|  | Организация информационного взаимодействия с организациями участниками рынка нефтепродуктов | Отдел экономической политики администрации | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | 100 | 100 |
| **6. Сфера наружной рекламы** | | | | | |
|  | 1. Актуализация схем размещения рекламных конструкций (предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений).  2. Размещение на официальном сайте Администрации перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 100 | 100 |
| Выполнение плана мероприятия (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области **от 29.12.2021 № 1298-рг** | | | | | |
| **1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**  **по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
|  | 1. Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов и(или) выдачу свидетельств в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5AB3A11107FCE11D5CC9E5E6A47D4302EF99401848B2185CDB861E0165EC04BEF50125D110A984F25777B9BFF1JDwAM) от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  2. Актуализация документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Приозерского района с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков.  3. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в корректировке существующей маршрутной сети  4. Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | Отдел коммунального хозяйства администрации | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100 | 100  1.В результате конкурсной процедуры в 2022г заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Приозерского муниципального района от 04.07.2022г № 68. В 2023г конкурсные процедуры на право заключения муниципальных контрактов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не проводились  2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района ЛО от 22.08.2022г № 2894 утвержден документ планирования регулярных преревозок в границах Приозерского муниципального района ЛО. В 1 полугодии 2024 года в адрес администрации Приозерского муниципального района предложений от негосударственных перевозчиков не поступало, документ планирования регулярных автоперевозок пассажиров не актуализировался  3. Мониторинг пассажиропотока и корректировка существующей маршрутной сети в 1 полугодии 2024 году проводится ежедневно.  4. Сеть регулярных маршрутов утверждена Муниципальным контрактом от 04.07.2022г № 68, в 1 квартале 2024 году предложений от негосударственных перевозчиков о формировании сети регулярных маршрутов не поступало. |
| **2. Рынок жилищного строительства** | | | | | |
|  | Мониторинг статистических данных о строительных организациях, осуществляющих жилищное строительство на территории Ленинградской области, в части формы собственности организаций (частной или государственной), а также других сведений по объектам строительства | Отдел экономической политики администрации | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного) | 100 | 100 (Зарегистрировано 118 хозяйствующих субъектов частной формы собственности (ООО и ИП) по коду ОКВЭД 41.20 основной и доп.) |

**II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Наименование целевого показателя** | **Значения целевого показателя** | |
| **План**  **2024** | **Факт 1 полугодие 2024г** |
| 1 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономической политики | Доля закупок товаров, работ, услуг, которые муниципальные заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проц. | не менее 40% | 26% |
| 2 | Стимулирование предпринимательских инициатив путем оказание стартовой поддержки | Отдел экономической политики | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «стартовую субсидию», ед | 2 | 2 |
| 3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | | |
| 3.1 | Сохранение уровня удовлетворенности бизнеса представителей бизнес-сообщества качеством муниципальных услуг | Отдел экономической политики | Уровень удовлетворенности представителей бизнес-сообщества качеством муниципальных услуг, проц | 90 | 100  Сроки предоставления муниципальных услуг не превышают сроков, установленных административными регламентами  Проведены 4 процедуры оценки регулирующего воздействия Проектов МНПА: «Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»; «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 декабря 2021 года № 4738», «.Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного бюджета Ленинградской области в бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет средств бюджета Приозерского муниципального района Ленинградской области», «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» |
| 4 | Повышение доступности финансовых услуг микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования Приозерского района Ленинградской области для субъектов малого и среднего | Отдел экономической политики | Количество действующих микрозаймов самозанятым и субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Приозерского района | 70 | 69 |
| 5 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них.  Определение спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО), подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов); утверждение актуализированной схемы размещения НТО | Отдел экономической политики | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них, ед. | 152 | 132 |
| **6** | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и "социального предпринимательства", включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" | Организационный отдел | Количество мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры и поддержки СОНКО и "социального предпринимательства", ед. | 4 | Проведено 2 мероприятия для СОНКО |
| 7 | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | | | | |
| 7.1 | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) |  | Количество проектов муниципально-частного партнерства на территории Приозерского района, ед. | 0 | 0 проектов |
| 7.2 | Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства частным организациям на основе концессионных соглашений | Отдел коммунального хозяйства администрации | Количество объектов, ед. | 0 | 0 ед. |
| 8 | Ритуальные услуги | | | | |
|  | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них;  создание в Приозерском районе по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг;  - доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | Отдел коммунального хозяйства администрации | Создание и размещение на региональном портале реестра кладбищ и мест захоронений на них, в котором включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них:  в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2023 года;  в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2024 года;  в отношении всех существующих кладбищ до 31 декабря 2025 года, ед. | 50% | Инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них была проведена в 2023 году. В результате такой инвентаризации были созданы и актуализируются реестры кладбищ и мест захоронений на них. Данные реестры были направлены в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Информация о создании названых реестров до населения не доводилась.  На данный момент региональный портал реестра кладбищ и мест захоронений на них не создан, в связи с чем, реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на территории Приозерского района Ленинградской области, не размещены |

**III. Перечень мероприятий, реализация которых оказывает комплексное воздействие на состояние конкуренции,**

**целевые показатели по которым не устанавливаются**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Проблематика | Ключевое событие/результат | Срок | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Размещение на официальном сайте Администрации Приозерского района Ленинградской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах реализации муниципальной политики по развитию конкуренции, в том числе положений плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2022 - 2025 годы | Низкий уровень информированности потребителей о результатах исполнения мероприятий плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2022 - 2025 годы | Размещение на официальном сайте Администрации результатов исполнения мероприятий плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Приозерском районе/ РАЗМЕЩЕНО  https://admpriozersk.ru/econom/konkurencia | Ежегодно | Отдел экономической политики администрации |
| 2 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях в частности:  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | Неэффективность использования муниципального имущества | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области:  Информация об определении состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСу:  - план-графин инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями (распоряжение администрации Приозерского района Ленинградской области от 16.02.2022 №31-р «Об утверждении плана-графика контрольной работы УГЗМИ» «Об утверждении плана-графика контрольной работы УГЗМИ»);  - перепрофилирован 1 объект недвижимости, находящийся в собственности Приозерского городского поседения: административное здание – в физкультурно-оздоровительное сооружение (спортивные залы, бассейны, корты, катки), расположенное по адресу: г. Приозерск, ул. Гагарина, д.1;  - прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год утвержден решением Совета Депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от14.03.2023 №223 | Ежегодно | УГЗМИ администрации\* |
| 3 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | Неэффективность использования муниципального имущества | Обеспечение приватизации либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области:  Публичные торги по реализации указанного имущества, не проводились | 31 декабря 2025 года | УГЗМИ администрации\* |
| 4 | Выполнение комплекса мероприятий по эффективному управлению муниципальными предприятиями, акционерными обществами с участием муниципального образования, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий:  - исполнение плана мероприятий по реформированию унитарных предприятий на период до января 2025 года;  - сокращение количества хозяйственных обществ с участием муниципальных образований | Влияние муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с муниципальным участием на развитие конкуренции | Исполнение плана мероприятий по реформированию унитарных предприятий:  - принято решение о реорганизации МП «Городской центр услуг» Приозерская Телерадиокомпания (ИНН4712123465) в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение (постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 12.12.2023 года №4306 «О реорганизации муниципального предприятия «Городской центр услуг» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг»)- процедура реорганизации не завершена;  - принято решение о ликвидации МУП ЖКХ «Комфорт» (ИНН4712012821) - постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2021 года №4497 «О ликвидации МУП ЖКХ «Комфорт») - процедура ликвидации не завершена;  - принято решение о ликвидации МУП «Комбинат школьного питания» (ИНН4712000375) постановление администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 29.03.2021 года №1016 «О ликвидации МУП «Комбинат школьного питания») - процедура ликвидации не завершена. | 31.12.2024 | УГЗМИ администрации, администрации поселений |
| Ликвидация или исполнение плана приватизации хозяйственных обществ | Ежегодно | УГЗМИ администрации |
| 5 | Издание правовых актов Приозерского района, соответствующих единым принципам учета государственного и муниципального имущества, а также размещения данных о них в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Необходимость приведения в соответствие с федеральным законодательством | Правовые акты Приозерского района:   1. 1. Реквизиты правового акта администрации Приозерского муниципального района - № 3518 от 26.10.2016 года «Об утверждении Положения об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 2. 2. реквизиты о размещении на сайте: https://admpriozersk.ru/Files/file/3518\_2016.doc | В течение 6 месяцев с даты опубликования соответствующих изменений федерального законодательства | УГЗМИ администрации\* |
| 6 | Издание правовых актов Приозерского района, соответствующих единому порядку проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов в сфере реализации имущества, в том числе имущественных прав, в электронной форме с использованием официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с электронными площадками, определенными Правительством Российской Федерации (за исключением процедур, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Ограничение доступа к торгам при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, государственного (муниципального) имущества | Правовые акты Приозерского района, соответствующие единому порядку проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов в сфере реализации имущества, в том числе имущественных прав, в электронной форме с использованием сайта Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с электронными площадками, определенными Правительством Российской Федерации не издавались | В течение 6 месяцев с даты опубликования соответствующих изменений федерального законодательства | УГЗМИ администрации |
| 7 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях в частности:  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | Неэффективность использования муниципального имущества | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Приозерского муниципального района:  -план-график инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями (распоряжение администрации Приозерского района Ленинградской области от 11.02.2022 №34-р «Об утверждении плана-графика контрольной работы УГЗМИ»); | Ежегодно | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу, администрации поселений |
| 8 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | Неэффективность использования муниципального имущества | Обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области  Торги не проводились | 31 декабря 2025 года | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу, администрации поселений |
| 9 | Предоставление муниципальной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | Низкая активность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянских (фермерских) хозяйств в наращивании  объемов производства сельскохозяйственной продукции | Сохранение поголовья скота и объемов производства продукции растениеводства в малых формах хозяйствования  В 1 полугодии 2024г предоставлены субсидии из местного и областного бюджетов 82 субъектам КФХ и ЛПХ | Ежегодно | Отдел по аграрной политике администрации |