Администрация

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 декабря  2024 года № 3877

Об утверждении дорожной карты мероприятий по реализации муниципального стандарта поддержки семей с детьми в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях реализации муниципального стандарта поддержки семей с детьми в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области, руководствуясь Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по реализации муниципального стандарта                поддержки семей с детьми в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области, изложив в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, директору муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал (Маланчук И.А.):

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, изложенной в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                  А.Н. Соклаков

Согласовано:

Кириллова И.М.

Тюрина Ю.В.

Плитус И.В.

Печанская Л.В.

Кравченко И.И.

Пикалева И.А.

Бойцова О.А.

Роммель Т.С.

Бекетов Д.Ф.

Витрук П.А.

Исп. Исламшина Е.А. (36-686)

Разослано: дело-1, ком. образования-1, Плитус И.В.-1, Печанская Л.В.-1, УГЗМИ -1, ЗАГС-1, УЭР-1, отдел по ФКСМП-1, Бекетов Д.Ф.-1

(Приложение) Утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 03 декабря 2024 года № 3877

| ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | ЗЕМЛЯ И ИНФРАСТРУКТУРА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотреть механизм приоритета формирования земельных участков, оснащенных транспортной инфраструктурой, многодетным семьям в соответствии с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз | Тюрина Юлия Владимировна, заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления | 25.12.2024 |  |
| 1.2 | Проводить анализ документов территориального планирования и градостроительного зонирования с целью изыскания территорий, в которых возможно формирование земельных участков | Тюрина Юлия Владимировна, заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления Органы местного самоуправления муниципального/городского района/округа, Органы местного самоуправления городских поселений | ежемесячно по 2 раза в месяц |  |
| 1.3 | Осуществлять сбор информации от председателей садовых некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих товариществ о наличии земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть включены в сводный реестр и предоставлены многодетным семьям | Тюрина Юлия Владимировна, заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления главы администраций городского и сельских поселений | ежемесячно по 2 раза в месяц |  |
| 1.4 | Обеспечить регулярное проведение работы по выявлению выморочного имущества в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих товариществах, включения таких участков в сводный реестр | Тюрина Юлия Владимировна, заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления главы администраций городского и сельских поселений | ежемесячно |  |
| 1.5 | Разработать и утвердить дорожную карту с указанием сроков формирования земельных участков в текущем году, не позднее 1 декабря года, предшествующего году, на который утверждается дорожная карта | Тюрина Юлия Владимировна, заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | ежегодно не позднее 1 декабря |  |
| 1.6 | Актуализировать сведения о гражданах, длительное время состоящих в очереди на получение земельных участков в соответствии с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз, на предмет их соответствия критериям предоставления земельных участков | Филиппова Ирина Витальевна, начальник отдела землепользования управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | ежемесячно |  |
| 1.7 | Обеспечивать предоставление сведений о сформированных земельных участках в адрес Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом | Филиппова Ирина Витальевна, начальник отдела землепользования управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | ежемесячно |  |
| 1.8 | Утверждать проекты планировки и межевания территории, предусматривающие размещение земельных участков, предоставленных (планируемых к предоставлению) бесплатно гражданам в рамках областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз, и подлежащих обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой (при необходимости) | Тюрина Юлия Владимировна, заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления | ежегодно не позднее 1 октября |  |
| 1.9 | Обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия на земельных участках, предусмотренных для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (при необходимости) | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | ежегодно не позднее 1 октября |  |
| 1.10 | Предусмотреть финансирование за счет средств местного бюджета работ по проектированию и /или строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных бесплатно гражданам | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству главы администраций городского и сельских поселений | ежегодно не позднее 31 декабря |  |
| 1.11 | Обеспечить направление заявки и документов в комитет по строительству Ленинградской области для участия в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в случае принятия ОМСУ решения об участии в конкурсном отборе) | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству главы администраций городского и сельских поселений | ежегодно не позднее 25 октября |  |
| 1.11.1 | Осуществлять проектные и/или строительные работы (в случае признания заявки муниципального образования победителем конкурсного отбора осуществить работы по проектированию и /или строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в установленные сроки за счет средств областного и местного бюджетов; в случае отсутствия софинансирования из областного бюджета Ленинградской области, осуществить проектные и строительные работы за счет средств местного бюджета) | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству главы администраций городского и сельских поселений | в сроки, установленные соглашением |  |
| 1.12 | Обеспечить своевременное направление заявления и документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав, в целях государственной регистрации права муниципальной собственности на построенные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству главы администраций городского и сельских поселений | на постоянной основе |  |
| 2 | АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ |  |  |  |
| 2.1 | Проводить анализ текущих территориальных демографических тенденций в разрезе динамики рождения первых, вторых, третьих и последующих детей | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | 20.12.2024, далее ежегодно не позднее 1 декабря |  |
| 2.2 | Проводить оценку потребности семей с детьми в предоставлении в качестве дополнительных муниципальных мер социальной поддержки с учетом территориальных демографических тенденций, в том числе оценить востребованность действующих мер | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования | 31.12.2024, далее ежегодно |  |
| 2.3 | Обеспечивать внесение изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие порядок и условия предоставления муниципальных мер поддержки семей с детьми в целях их актуализации с учетом территориальных демографических тенденций (в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период) | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования | 31.03.2025, далее ежегодно |  |
| 2.4 | Прорабатывать вопрос введения новых муниципальных мер социальной поддержки с учетом территориальных демографических тенденций | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования | 31.03.2025, далее ежегодно |  |
| 2.5 | Направлять информацию о действующем муниципальном комплексе мер поддержки семей с детьми в комитет по социальной защите населения Ленинградской области для анализа и размещения на Едином портале поддержки семей с детьми Ленинградской области | Бекетов Дмитрий Федорович, начальник отдела информационных технологий Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 31.03.2025, далее на постоянной основе по мере необходимости |  |
| 2.6 | Обеспечивать создание и распространение социальной рекламы, направленной на информирование населения о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Ленинградской области | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежеквартально |  |
| 2.7 | Обеспечивать информирование о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Ленинградской области в муниципальных средствах массовой информации | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежемесячно |  |
| 2.8 | Обеспечивать реализацию мероприятий по стимулированию субъектов малого и среднего бизнеса к разработке специальных льготных программ (скидки, акции) для семей с детьми | Бойцова Ольга Анатольевна, начальник управления экономического развития – начальник отдела по аграрной политике | ежегодно |  |
| 2.9 | Обеспечивать реализацию мероприятий по стимулированию бизнеса к разработке корпоративных программ для семей с детьми (выплаты при рождении детей/ организация семейных выходных/ оплата детского сада/ добровольное медицинское страхование пр.) | Бойцова Ольга Анатольевна, начальник управления экономического развития – начальник отдела по аграрной политике | ежегодно |  |
| 3 | ПООЩРЕНИЕ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ |  |  |  |
| 3.1 | Создать/актуализировать муниципальную систему поощрения родителей за воспитание детей | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежегодно не позднее 1 декабря |  |
| 3.2 | Учредить муниципальную награду «Почетная семья муниципального района» / «Почетная семья городского округа» / «Почетная семья муниципального округа» | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежегодно с 2025 года |  |
| 3.3 | Организовывать предоставление различных поощрений многодетным родителям: билетов на культурно-досуговые мероприятия, экскурсии, мастер-классы и др. | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежемесячно |  |
| 3.4 | Обеспечивать проведение муниципального комплекса мероприятий для семей с детьми «Семейные выходные» (организованное посещение экотроп, пикники, творческие мероприятия и др.) | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежемесячно |  |
| 3.5 | Обеспечивать проведение муниципальных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей и Дню семьи, любви и верности | Печанская Людмила Вадимовна, управляющий делами администрации | ежегодно |  |
| 4 | УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИИ |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечивать участие руководителей семейных сообществ в цикле обучающих мероприятий в рамках проекта «Клуб молодой семьи» | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | ежеквартально |  |
| 4.2 | Утверждать отдельный план мероприятий муниципального уровня для молодых семей различной направленности (культурно-досуговые, образовательно-просветительские и другие) | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | ежегодно |  |
| 4.3 | Обеспечивать участие представителей муниципального уровня в ежегодном форуме клубов молодых семей «Семейный пикник» и иных региональных мероприятиях для молодых семей | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | ежегодно |  |
| 4.4 | Обеспечивать проведение занятий в новых современных форматах (игры, социальные тренинги и иные) для учащихся старших классов в целях формирования системы семейных ценностей и сохранения семейных традиций | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | ежеквартально |  |
| 4.5 | Обеспечивать проведение конкурса семейных генеалогических исследований в целях сохранения и формирования традиционных духовно-нравственных ценностей в семьях Ленинградской области | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | ежегодно |  |
| 4.6 | Обеспечить распространение полиграфических материалов и размещение видео-контента для проведения социальной рекламной кампании, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создания многодетной семьи, продвижение позитивного образа материнства, отцовства и детства | Пикалева Ирина Алексеевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния | ежеквартально |  |
| 5 | КУЛЬТУРА И ДОСУГ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить возможность подтверждения статуса многодетной семьи по месту требования при предъявлении двухмерного штрихового кода (QR-кода), содержащегося в электронном удостоверении многодетной семьи наравне с бумажным удостоверением многодетной семьи, предъявляемого по месту требования любыми органами, учреждениями и организациями, которые оказывают поддержку многодетным семьям в виде льгот, скидок, акций, обслуживания вне очереди и прочих мер социального стимулирования на территории муниципального/городского округа, района Ленинградской области, а также довести данную информацию до коммерческих организаций (в первоочередном порядке в отношении муниципальных музеев, парков культуры и отдыха, выставок и т.д.) | Маланчук Ирина Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | с 01.12.2024 постоянно |  |
| 5.2 | Обеспечивать участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | Маланчук Ирина Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | ежегодно |  |
| 5.3 | Обеспечивать участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на благоустройство сельских территорий в рамках реализации отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий» в части строительства, реконструкции и капитального ремонта социально-культурных объектов, расположенных на сельских территориях, в случае соответствия муниципального образования установленным критериям отбора | Маланчук Ирина Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | ежегодно |  |
| 5.4 | Обеспечивать участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на реализацию социокультурных проектов в случае соответствия муниципального образования установленным критериям отбора | Маланчук Ирина Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал | на постоянной основе |  |
| 5.5 | Обеспечивать своевременную подачу заявок на проведение физкультурных мероприятий в комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Роммель Татьяна Сергеевна, начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | на постоянной основе |  |
| 5.6 | Обеспечивать участие семей с детьми, в том числе многодетных, в областных фестивалях, спартакиадах, массовых физкультурных и туристических мероприятиях | Роммель Татьяна Сергеевна, начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике | на постоянной основе |  |
| 5.7 | Обеспечивать проведение культурных, спортивных и туристических мероприятий для семей с детьми на муниципальном уровне | Роммель Татьяна Сергеевна, начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике | ежемесячно |  |
| 5.8 | Прорабатывать вопрос выделения финансирования на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план Ленинградской области | Роммель Татьяна Сергеевна, начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике | ежегодно |  |
| 6 | ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ |  |  |  |
| 6.1 | Осуществлять мониторинг потребности в предоставлении мест в группах продленного дня с целью создания полноценных условий присмотра и ухода за детьми, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | ежегодно (сентябрь) |
| 6.2 | Прорабатывать вопрос создания дополнительных групп продленного дня, а также мест в функционирующих группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с выявленной актуальной потребностью | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | ежегодно (сентябрь) |
| 6.3 | Проводить мониторинг реализации в муниципальных общеобразовательных организациях модели «Школа полного дня» в рамках федерального проекта «Школа Минпросвещения России» | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | ежегодно не позднее 1 июля |
| 6.4 | Проводить мониторинг потребности в создании новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | ежегодно не позднее 1 мая |
| 6.5 | Обеспечивать участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации общего образования в случае выявленной потребности в создании новых мест (в отдельных муниципальных образования, при необходимости) | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | ежегодно |
| 6.6 | Прорабатывать вопрос выделения средств местного бюджета на софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации общего образования | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | ежегодно |
| 6.7 | Проводить мониторинг потребности родителей (законных представителей) обучающихся дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) в изменении режима работы ДОО в соответствии с трудовым графиком родителей (законных представителей) | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | 2 раза в год (июль, декабрь) |
| 6.8 | Организовывать работу по внесению изменений в нормативно-правовую базу ДОО с целью приведения режима работы ДОО в соответствие с трудовым графиком родителей (законных представителей) обучающихся (в случае выявления потребности со стороны родителей (законных представителей) обучающихся ДОО в изменении режима работы ДОО в соответствии с трудовым графиком родителей (законных представителей) (создание дополнительных групп) | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | при наличии потребности |
| 6.9 | Прорабатывать вопрос создания мест в дополнительных группах по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях (с 19.00 до 21.00 часов) в соответствии с выявленной актуальной потребностью при условии приведения в соответствие нормативно-правовой базы ДОО | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | при наличии потребности |
| 6.10 | Проводить мониторинг потребности в создании новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Кравченко Ирина Ивановна, председатель комитета образования |  | при увеличении численности детей 0-7 лет |
| 7 | СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |
| 7.1 | Администрациям муниципальных образований разработать и утвердить регламент эксплуатации детских площадок в населенных пунктах Ленинградской области, включающий периодичность регулярного функционального осмотра, схему осмотра, сроки устранения дефектов и рассмотрения жалоб | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | 31.12.2024 |  |
| 7.2 | Обеспечить надлежащее обслуживание и содержание детских площадок в населенных пунктах Ленинградской области, а также организовать контроль за их надлежащим обслуживанием и содержанием | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | 01.06.2025 |  |
| 7.3 | Проводить инвентаризацию детских площадок, расположенных на территории муниципальных образований, входящих в состав соответствующего муниципального, городского района, округа Ленинградской области | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | 30.04.2025 далее ежегодно |  |
| 7.4 | Обеспечивать строительство и капитальный ремонт детских площадок в рамках полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий для развития на территории поселений физической культуры, организация обустройства мест массового отдыха населения и др.) | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | на постоянной основе |  |
| 7.5 | Обеспечивать участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на благоустройство сельских территорий в рамках реализации отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий» в случае соответствия муниципального образования критериям отбора | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | ежегодно |  |
| 7.6 | Прорабатывать вопрос выделения средств местного бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов в рамках реализации отраслевого проекта «Современный облик сельских территорий» в соответствии с приложениями № 1, 2 государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – приложения № 1, 2 государственной программы) | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | ежегодно |  |
| 7.7 | Обеспечивать участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов, а также на закупку и(или) монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в соответствии с приложениями № 1, 2 государственной программы в случае соответствия муниципального образования критериям отбора | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ежегодно |  |
| 7.8 | Обеспечивать представление заявления и иных документов для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407 (далее – приложения № 1, 2, 3 государственной программы) | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | ежегодно |  |
| 7.9 | Обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству детских площадок в населенных пунктах Ленинградской области в рамках мероприятий в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 государственной программы | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | ежегодно |  |
| 7.10 | Установить контроль за достижением показателей результатов использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям в рамках мероприятий в соответствии с приложениями №1, 2, 3 государственной программы | Плитус Иван Васильевич, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | ежегодно |  |