Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 27 декабря 2021 года № 4662

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 годы

- г. Приозерск

- 2021 год

Ответственный исполнитель:

Шкрибей Наталья Владимировна

начальник управления экономического

развития - начальник отдела по аграрной политике

тел. 8-81379-36-673, e-mail: uer@admpriozersk.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| (далее - муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, имеющие личные (подсобные) хозяйства. |
| Цель муниципальной программы | Увеличение вклада отрасли животноводства агропромышленного комплекса района в экономику района, создание условий для развития малых форм хозяйствования. |
| Задачи муниципальной программы | Стимулирование роста объемов производства молока. Формирование среды, способствующей сохранению количества малых форм хозяйствования. Создание условий для эффективного функционирования сельскохозяйственного производства. Увеличение числа земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1) Увеличение объемов производства молока на 1,5 % по итогу реализации программы. 2) Сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в малых формах хозяйствования по итогу реализации программы. 3) Обеспечение ежегодного количества районных мероприятий в сфере АПК не менее 7 единиц. 4) Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения – не менее 14 614 298 кв. м. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса». Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения». |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет – 70 799,0 тысяч рублей, в том числе: 2022 год – 23 452,7 тысяч рублей; 2023 год – 25 461,3 тысяч рублей; 2024 год – 21 885,0 тысяч рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики Приозерского района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой потенциал сельских территорий. Его развитие является одной из приоритетных и важнейших задач. Возросшая государственная поддержка аграрного сектора позволяет обеспечивать рост производства валовой продукции сельского хозяйства после ощутимого его падения в 1990-е годы.

На территории района работает 17 организаций агропромышленного комплекса, из них: 10 сельскохозяйственных организаций, 2 предприятия пищевой промышленности, 4 предприятия рыбохозяйственного комплекса, 1 предприятие по выращиванию плодово - ягодных культур. Сельскохозяйственную продукцию также производят крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.

Преимущество в производстве товарной продукции остается за крупнотоварным сектором. Специализация всех предприятий района – животноводство (83% валовой продукции отрасли). Ими производится 98,6 % молока, 96 % мяса, поголовье крупного рогатого скота в крупных предприятиях составляет 95 %.

Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции крупного товарного производства позволяет агропромышленному комплексу района динамично развиваться за счет эффекта масштаба, привлечения инвестиций, проведения технической и технологической модернизации производства. Доля сельскохозяйственного производства в экономике Приозерского района составляет 19 %.

Сельскохозяйственная продукция, производимая предприятиями района, занимает в региональном объеме производства значительную долю: по производству молока – 13,3 %, по производству зерна – 3,2 %, по объему производства продукции товарного рыбоводства – 5,2 %.

В 2020 году объем производства продукции сельскохозяйственных предприятий района составил 4 349 млн. рублей, что на 10 % больше предыдущего года. Из них в растениеводстве 735 млн. рублей (+ 10 % к 2019 году), в животноводстве 3 614 млн. рублей (+ 10 % к 2019 году).

АПК Приозерского района включает следующие направления:

сельское хозяйство: животноводство (молочное скотоводство), растениеводство (выращивание кормовых и зерновых культур, картофеля, ягод);

рыбохозяйственный комплекс (рыбоводство и рыбопереработка);

пищевая и перерабатывающая промышленность (молочная, хлебопекарная и кондитерская отрасли).

Среднемесячная заработная плата работников АПК (по исследуемому кругу организаций) в 2020 году по сравнению с 2019 годом составила:

- в сельском хозяйстве и рыбохозяйственном комплексе - 43,973 тыс. руб. (108,5 %),

- в пищевой и перерабатывающей промышленности – 34,182 тыс. руб. (102 %).

По итогам 2020 года среди районов Ленинградской области АПК Приозерского района занимает:

- 1 место – по молочной продуктивности коров в сельхозорганизациях;

- 2 место – по валовому производству молока в сельхозорганизациях;

- 2 место – по поголовью коров в сельхозорганизациях;

- 2 место – по объему выращивания рыбы.

Наличие емкого рынка Санкт-Петербурга для продукции агропромышленного комплекса Приозерского района создает предпосылки для наращивания объемов ее производства.

Наиболее значимым экономическим и социальным продуктом является молоко. Молочное животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Приозерского района. Значение данной отрасли определяется не только ее высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим социальным влиянием - это круглогодичная занятость и стабильный доход сельского населения. Из 10 работающих хозяйств - 9 занимаются молочным животноводством, 8 имеют племенной статус. Удельный вес племенных хозяйств в районе из общего числа хозяйств – 80%, это наиболее высокий процент среди районов Ленинградской области и один из самых высоких процентов по Российской Федерации.

Высокий удельный вес племенных хозяйств вывел Приозерский район на первое место по надоям молока. В 2020 году от одной коровы надоено 10 707 кг.  Производство молока в 2020 году выросло до 82,487 тыс. тонн (105 % к 2019 году).

Кроме того, все молочные хозяйства района занимаются откормом бычков молочной черно-пестрой породы. Общее производство мяса составляет более 3 000 тонн в год.

Поголовье крупного рогатого скота в 2020 году в сельскохозяйственных организациях составило 19 255 голов, из них коровы – 7 787 голов.

Производство сельскохозяйственной продукции на основе специализации, концентрации, применения современных технологий позволяет не только достигать более высокого уровня рентабельности, но и повышать ее качество. Все это в совокупности может поднять уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Приозерского района, обеспечить ее закрепление на региональном и межрегиональных продовольственных рынках.

Отрицательное влияние на развитие агропромышленного комплекса района оказывают:

- диспаритет цен (низкий уровень закупочных цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей), устанавливаемый предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, на фоне постоянно растущих цен на энергоносители, расходные материалы и комбикорма;

- необходимость модернизации и обновления технической базы.

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства - это составная часть сельского хозяйства района, за счет которой обеспечивается пополнение местного продовольственного рынка, питание сельских семей, пополнение семейного бюджета. По данным статистики на 01 января 2020 года в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах содержатся: 954 головы крупного рогатого скота (4,7 % от общего количества в районе), из них коров 465 голов (5,4 %), 1460 голов овец и коз (43,5 %), 38400 голов птицы (100%). В фермерских хозяйствах и у населения содержится поголовье кроликов, различные виды птицы, пчелосемьи. В хозяйствах населения производится 100 % объема от выращиваемых в районе овощей и картофеля. Кроме того, в малых формах хозяйствования производится сельскохозяйственная продукция, которая не производится или производится в малых объемах на предприятиях района: баранина, свинина, мясо бычков, кроликов, различных видов птицы, козье молоко, мед.

Наряду с работающими фермерами, создаются новые крестьянские (фермерские) хозяйства, многие их которых стали победителями в конкурсных отборах на право получения грантов по направлениям: «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм», «Агростартап». Основными целями реализации данных программ являются: увеличение развитых крестьянских (фермерских) хозяйств и, как следствие, увеличение производства фермерской продукции, занятость сельского населения, сохранение сельского образа жизни и традиционной культуры. Причем система грантовой поддержки охватывает разные этапы развития малого аграрного бизнеса – от создания фермерского хозяйства до поддержки производства и переработки продукции. На средства гранта фермеры производят строительство и реконструкцию животноводческих и птицеводческих ферм, приобретают оборудование и технику, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы.

Основная проблема малых форм хозяйствования – отсутствие обслуживающей инфраструктуры по организации сбыта продукции, недостаточное техническое оснащение.

В целях распространения передового опыта, повышения профессионального мастерства работников агропромышленного комплекса в районе ежегодно проводятся конкурсы, осуществляется поощрение передовиков производства. Так, ежегодно проводятся конкурсы механизаторов-пахарей, техников-биологов по искусственному осеменению коров и операторов машинного доения. Традиционно каждый год проводится съезд передовиков производства предприятий агропромышленного комплекса, ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, международная ярмарка «АГРОРУСЬ» в Санкт-Петербурге и ярмарка в Москве «Золотая Осень».

Существенных  колебаний в тенденциях развития АПК Приозерского района на 2022-2024 годы не прогнозируется. Высокий уровень достигнутых показателей в молочном животноводстве не позволяет прогнозировать высокие темпы прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции на перспективу. Рост объемов производства молока будет обеспечиваться за счет увеличения поголовья и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, обновления парка сельхозтехники и оборудования, производственного потенциала введенных объектов в предыдущих годах, модернизации действующих и введения новых современных  производственных комплексов. Особое внимание будет уделяться сохранению численности и устойчивому развитию малых форм хозяйствования Приозерского района. Программные мероприятия позволят снизить затраты крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на содержание сельскохозяйственных животных и создадут экономические условия для сохранения поголовья.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы необходимо сохранить положительную тенденцию развития, что может быть обеспечено только при сохранении темпов роста объемов муниципальной поддержки (с учетом инфляционного фактора и тенденции опережающего роста цен на ресурсы для сельского хозяйства) в сочетании с мерами государственной поддержки областного и федерального уровня.

Наряду с федеральной и областной государственными программами, принятие муниципальной программы будет способствовать увеличению вклада отрасли животноводства агропромышленного комплекса района в экономику района и созданию условий для развития малых форм хозяйствования.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы в сфере агропромышленного комплекса определены на основании положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического развития, в том числе:

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области";

областной  закон от 12 декабря 2007 года № 177-оз "О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области";

решение Совета депутатов от 18 декабря 2018 года № 289 " Об утверждении Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года".

Основные цели и задачи долгосрочного развития АПК Приозерского района определены Стратегией социально - экономического развития муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов от 18 декабря 2018 года № 289.

Стратегической целью является увеличение вклада отрасли животноводства агропромышленного комплекса района в экономику района и создание условий для развития малых форм хозяйствования. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается решением задач, соответствующим данной цели. Задачами муниципальной программы являются: стимулирование роста объемов производства молока; формирование среды, способствующей сохранению количества малых форм хозяйствования; создание условий для эффективного функционирования сельскохозяйственного производства; увеличение числа земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.  Задачи определяют конечный результат реализации взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Задача 1. Стимулирование роста объемов производства молока.

В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация следующего мероприятия: предоставление субсидии на содержание племенного поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является увеличение объемов производства молока на 1,5 % по итогу реализации программы.

Задача 2. Формирование среды, способствующей сохранению количества малых форм хозяйствования.

В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация следующего мероприятия: предоставление субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в малых формах хозяйствования по итогу реализации программы.

Задача 3. Создание условий для эффективного функционирования сельскохозяйственного производства.

При решении задачи предусматриваются:

- обеспечение эффективного выполнения отделом по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области возложенных функций и полномочий в сфере АПК;

- проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта                         и формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса;

- оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является обеспечение ежегодного количества районных мероприятий в сфере АПК не менее 7 единиц.

Задача 4. Увеличение числа земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

При решении задачи предусматривается:

- заключение муниципального контракта на проведение кадастровых  работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является обеспечение увеличения числа земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий реализации муниципальной программы

3.1. Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»

В рамках отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области предусмотрено в качестве получателей субвенций на осуществление деятельности по поддержке сельскохозяйственного производства в части исполнения отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, которыми органы местного самоуправления наделены в соответствии с областным законом от 18 ноября 2009 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

В части исполнения отдельных государственных полномочий предусмотрено:

-	формирование реестра получателей субсидий на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств;

-	осуществление мониторинга достижения получателями субсидий показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий;

-	предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. Субсидии предоставляются в пределах субвенций из областного бюджета Ленинградской области.

Ответственное должностное лицо за выполнение мероприятий - начальник управления экономического развития – начальник отдела по аграрной политике администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

В рамках отраслевого проекта «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области предусмотрено в качестве получателей субсидии на реализацию мероприятий по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями Ленинградской области.

Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве исполнителей муниципальных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Ответственное должностное лицо за выполнение мероприятий - заместитель начальника управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу - начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования.

3.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» планируется предоставление субсидий по следующим направлениям:

3.3.1. Стимулирование роста объемов производства молока. Сельскохозяйственным организациям (предприятиям) предоставляются субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного.

3.3.2. Формирование среды, способствующей сохранению количества малых форм хозяйствования. Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Приозерского муниципального района Ленинградской области на условиях софинансирования.

3.3.3. Мероприятия по распространению передового опыта, повышению профессионального мастерства и повышению имиджа сельскохозяйственного производства. Целью данного направления является реализация следующих мероприятий:

- проведение мероприятий по информационно - аналитическому обеспечению управления в агропромышленном комплексе Приозерского района Ленинградской области;

- проведение конкурсов профессионального мастерства;

- проведение обучающих семинаров и практических мероприятий;

- проведение, совещаний, семинаров, выставок;

- издание информационных материалов;

- размещение информационных материалов в периодической печати и в сети «Интернет».

Ответственное должностное лицо за выполнение мероприятий - начальник управления экономического развития – начальник отдела по аграрной политике администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

8

Приложение 1

к муниципальной программе

Целевые показатели

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (оценка) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Объем производства молока в сельхозпредприятиях | тонны | 83 632 | 83 663 | 83 694 | 83 725 | 82 487 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования | условные головы | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 |
| 3. | Количество районных мероприятий в сфере АПК | единицы | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 4. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения. | кв. м | - | - | 9 614 298 | 5 000 000 | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего: | 70 799,0 | 23 452,7 | 25 461,3 | 21 885,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 442,6 | Х | 267,8 | 174,8 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 18 025,2 | 7 500,0 | 6 857,3 | 3 667,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 52 331,2 | 15 952,7 | 18 336,2 | 18 042,3 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | Х | Х | Х | Х |

Приложение 3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области» Итого по муниципальной программе | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 23 452,7 | 15 952,7 | 7 500,0 | Х | Х |
|  |  | 2023 | 25 461,3 | 18 336,2 | 6 857,3 | 267,8 | Х |
|  |  | 2024 | 21 885,0 | 18 042,3 | 3 667,9 | 174,8 | Х |
|  |  | 2022-2024 | 70 799,0 | 52 331,2 | 18 025,2 | 442,6 | Х |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 7 500,0 | Х | 7 500,0 | Х | Х |
|  |  | 2023 | 6 600,0 | Х | 6 600,0 | Х | Х |
|  |  | 2024 | 3 500,00 | Х | 3 500,00 | Х | Х |
|  |  | 2022-2024 | 17 600,00 | Х | 17 600,00 | Х | Х |
| Осуществление деятельности по поддержке сельскохозяйственного производства: предоставление субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 7 500,0 | Х | 7 500,0 | Х | Х |
|  |  | 2023 | 6 600,0 | Х | 6 600,0 | Х | Х |
|  |  | 2024 | 3 500,00 | Х | 3 500,00 | Х | Х |
|  |  | 2022-2024 | 17 600,00 | Х | 17 600,00 | Х | Х |
| Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2023 | 590,0 | 64,9 | 257,299 | 267,801 | Х |
|  |  | 2024 | 385,0 | 42,35 | 167,8985 | 174,7515 | Х |
|  |  | 2022-2024 | 975,0 | 107,25 | 425,1975 | 442,5525 | Х |
| Мероприятия по проведению кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2023 | 590,0 | 64,9 | 257,299 | 267,801 | Х |
|  |  | 2024 | 385,0 | 42,35 | 167,8985 | 174,7515 | Х |
|  |  | 2022-2024 | 975,0 | 107,25 | 425,1975 | 442,5525 | Х |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 15 952,7 | 15 952,7 | Х | Х | Х |
|  |  | 2023 | 18 271,3 | 18 271,3 | Х | Х | Х |
|  |  | 2024 | 18 000,0 | 18 000,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2022-2024 | 52 224,0 | 52 224,0 | Х | Х | Х |
| Мероприятие «Субсидия на содержание племенного поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного» | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 13 500,0 | 13 500,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2023 | 15 179,5 | 15 179,5 | Х | Х | Х |
|  |  | 2024 | 15 600,0 | 15 600,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2022-2024 | 44 279,5 | 44 279,5 | Х | Х | Х |
| Мероприятие «Субсидия на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2023 | 750,0 | 750,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2024 | 700,0 | 700,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2022-2024 | 2 950,0 | 2 950,0 | Х | Х | Х |
| Мероприятия по распространению передового опыта, повышению профессионального мастерства и повышению имиджа сельскохозяйственного производства | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 952,7 | 952,7 | Х | Х | Х |
|  |  | 2023 | 2 341,8 | 2 341,8 | Х | Х | Х |
|  |  | 2024 | 1 700,0 | 1 700,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 2022 - 2024 | 4 994,5 | 4 994,5 | Х | Х | Х |

Приложение 4

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика <1> | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ <2> | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю <3> | Реквизиты акта <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 1 | Объем производства молока в сельхозпредприятиях | Тонны | Ежегодно | Целевой индикатор равен валовому производству молока, произведенному сельскохозяйственными предприятиями Приозерского района | Не позднее 15 марта | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 22 | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования | Условные головы | Ежегодно | Целевой индикатор равен произведению количества голов сельскохозяйственных животных и птицы и коэффициентов перевода поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в условные (утверждены нормативно-правовым актом МСХ РФ) | Не позднее 15 марта | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 33 | Количество районных мероприятий в сфере АПК | Единицы | Ежегодно | Данный показатель определяется как суммарное количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на распространение передового опыта, повышение профессионального мастерства и повышение имиджа сельскохозяйственного производства | Не позднее 15 марта | Отдел по аграрной политике управления экономического развития администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 44 | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения – не менее 14 614 298 кв. м. | кв. м | Ежегодно | Данный показатель определяется как суммарная площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения. | Не позднее 15 марта | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Увеличение вклада отрасли животноводства агропромышленного комплекса района в экономику района, создание условий для развития малых форм хозяйствования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стимулирование роста объемов производства молока | Увеличение объемов производства молока на 1,5 % по итогу реализации программы | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Объем производства молока в сельхозпредприятиях |
| Формирование среды, способствующей сохранению количества малых форм хозяйствования | Сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в малых формах хозяйствования по итогу реализации программы | Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования |
| Создание условий для эффективного функционирования сельскохозяйственного производства | Обеспечение ежегодного количества районных мероприятий в сфере АПК не менее 7 единиц | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Количество районных мероприятий в сфере АПК |
| Увеличение числа земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения – не менее 14 614 298 кв. м. | Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, и земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения – не менее 14 614 298 кв. м. |