- «Утверждаю»

- _______________

- Заместитель главы по социальным вопросам и внутренней политике

- администрации Приозерского муниципального района

- Ленинградской области

- Кириллова И.М.

Годовой отчет

по исполнению муниципальной программы Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы

за 2024 год

- Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму

- администрации Приозерского муниципального района

- Ленинградской области

- Ответственное должностное лицо:

- начальник отдела по культуре и туризму

Исполнитель:

начальник отдела по культуре и туризму

8-813-79-36-280, priozkult@yandex.ru

г. Приозерск

- 31.01.2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы

за 2024 год

Муниципальная программа Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 декабря 2021 года № 4740.

В 2024 г. в Программу были внесены изменения постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2024 г. №355 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 декабря 2021 года № 4740».

Программа предусматривает финансирование мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта Ленинградской области «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году составили 73 038,4 тыс. руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 34 399,0 тыс.руб.;

- местный бюджет – 38 639,4 тыс.руб.

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 70 886,8 тыс. рублей, в том числе по источникам: областной бюджет – 34 399,0 тыс. рублей, местный бюджет  – 36 487,8  тыс. рублей.

Финансирование мероприятия «Капитальный ремонт объектов культуры Приозерского городского поселения» (в рамках мероприятий, направленных на достижение целей регионального проекта Ленинградской области «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области») направлено на завершение финального этапа работ по капитальному ремонту (установка технологического оборудования для оснащения основного зрительного зала здания ПКЦ «Карнавал»). Мероприятие исполнено полностью в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №193/5 от 25.01.2024 года).

Финансирование комплекса мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»  направлено:

1)	Содержание и обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Приозерский культурный центр «Карнавал».

2)	Организацию и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры, в том числе:

•	Муниципальные мероприятия, посвящённые Государственным праздникам: Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Празднику Весны и Труда, Дню России, Дню Государственного флага России. Одними из ключевых событий стали мероприятия, посвященные памятным датам – 80-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией и Дню памяти и скорби всем погибшим в годы Великой Отечественной войны (22 июня).

•	В рамках полномочий по организации досуга населения на территории Приозерского городского поселения прошли мероприятия, посвященные Масленице, Международному женскому дню, 1 мая, Международному дню детей, Дню семьи, любви и верности, 97-ой годовщине со Дня образования Ленинградской области, Дню знаний, Дню города Приозерска и Приозерского района, Всероссийскому дню матери, Новогодним мероприятиям, музыкальные встречи для людей старшего поколения.

•	 В ходе летней оздоровительной кампании, направленной на организацию отдыха и занятости детей и подростков, было проведено 77 мероприятий, в которых приняло участие 8921 человек.

3)	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры «Приозерский Культурный центр «Карнавал» для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №41 от 10.01.2024 г., доп. соглашение №41/1 от 09.10.2024 г., доп. соглашение №41/2 от 18.11.2024 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2024 г. на 22,7%.

4)	На модернизацию материально-технической базы (из фонда депутата ЗАКС): приобретение костюмов.

5)	На повышение уровня кадрового обеспечения: участие в фестивалях и конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, обучение сотрудников МКУК «Приозерского культурного центра «Карнавал».

В течение 2024 года обучение прошли:

| Потребич Алевтина Николаевна | ООО "Прогресс", Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240038 от 28.03.2024г. |
| --- | --- |
| Лемешкина Людмила Михайловна | 1. ФГБУК ЛО "Дом народного творчества", программа: "Создание художественных произведений в технике бумажного литья", 40 часов, 07.03-28.03.2024.Удост. Рег.№ 22 от 28.03.2024 г. 2.ООО "Прогресс",Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240044 от 28.03.2024г. 3. ГБУК ЛО "Дом народного творчества", семинар-практикум: "Ручное ткачество на раме", 15 часов, 11-16.04.2024. Сертификат. 4. ФГБУК ЛО "Дом народного творчества", программа:"Рисунок, живопись, композиция - актуальные методы преподавания", 02.03-13.04.2024, 36 часов. Удост.рег.№38 от 13.04.2024 |
| Матусевич Марина Борисовна | ООО "Прогресс",Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240040 от 28.03.2024г. |
| Потехина Наталия Сергеевна | Переподготовка, ООО "Прогресс", программа: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)", квалификация: "Специалист в сфере закупок", 280 ак.часов. 29.01.24-28.03.24. Диплом № 862420288589 Рег.№ РР10404-280 № А24006 |
| Никитина Татьяна Евгеньевна | ООО "Прогресс",Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240043 от 28.03.2024г. |
| Попова Полина Олеговна | ООО "Прогресс",Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240042 от 28.03.2024г. |
| Солодухин Марк Вячеславович | 1.Переподготовка ООО "Прогресс", программа: "Техносферная безопасность: пожарная безопасность", квалификация: "Специалист по противопожарной профилактике", 280 ак.часовДиплом № 862420288587 от 28.03.2024 Рег. № РР10203-280 № А2401 2. Программа: "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков", 16 часов. Протокол № ИД46Б-240131 от 28.03.2024 3.Программа: "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда", 16 часов. Протокол № ИД46А-240050 от 28.03.2024г. 4.Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240036 от 28.03.2024г. 5. ООО "ЦДО Перспектива" Программа: "Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)", 72 часа, 13.11-25.11.24. Удост. 770401082566 Рег.№010485/24 от 25.11.2024 Протокол № АТ-2518 от 25.11.24 |
| Сушинина Татьяна Викторовна | ООО "Прогресс",Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240039 от 28.03.2024г. |
| Королёв Денис Дмитриевич | 1. ООО "Прогресс" Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов Протокол № ИД34-240752 от 13.11.2024 2. ООО "Прогресс", Программа: "Общие вопросы охраны труда ифункционирования системы управления охраной труда", 16 часов. Протокол № ИД46А-240673 3. ООО "Прогресс", Программа: "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков", 16 часов, Протокол № ИД46Б-240463 от 13.11.2024 4. ООО "Прогресс", программа: "Техносферная безопасность: пожарная безопасность", 280 часов, 14.10-13.11.2024 Диплом 862422657236 Рег. № А24064 от 13.11.2024 |
| Гуцков Андрей Евгеньевич | 1.Переподготовка ООО "Прогресс", программа: "Техносферная безопасность: пожарная безопасность", квалификация: "Специалист по противопожарной профилактике", 280 ак.часовДиплом № 862420288588 от 28.03.2024 Рег. № РР10203-280 № А24015 2. Программа: "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков", 16 часов. Протокол № ИД46Б-240132 от 28.03.2024 3.Программа: "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда", 16 часов. Протокол № ИД46А-240051 от 28.03.2024г. 4.Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240037 от 28.03.2024г. |
| Мотроненко Дмитрий Валентинович | ООО "Прогресс", программа: "Обучение мерам пожарной безопасности руководителей организаций и ответственных лиц", 40 часов. Удост. №862420287616 от 28.03.2024 Рег.№ КРК10203-40 № К24020 |
| Пушко Галина Ивановна | 1.ООО "Прогресс",Программа: "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 часов. Протокол № ИД34-240041 от 28.03.2024г. 2. ГБУК ЛО "ДНТ", программа: "Развитие современных методик и усвоение основ базовой подготовки в жанрах циркового искусства", 16 часов, 20-21.05.2024. Удост.№81 от 21.05.2024г. |
| Чемакин Никита Витальевич | ООО "Прогресс", программа: "Обучение мерам пожарной безопасности руководителей организаций и ответственных лиц", 40 часов. Удост. №862420287615 от 28.03.2024 Рег.№ КРК10203-40 № К24019 |

Финансирование комплекса мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов» направлено:

- Содержание творческих коллективов: расходы на оплату труда руководителей и специалистов.

- Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры «Приозерский Культурный центр «Карнавал» для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. «Дорожная карта» в 2024 г. в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Субсидия из областного бюджета (табл. 25, прил. 14, обл. бюджет на 2024 г.)) исполнено полностью.

Финансирование комплекса мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»  направлено:

1)	 На содержание здания и обеспечение основной деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Приозерская городская библиотека».

В 2024 году на абонемент была приобретена новая кафедра, принтер для печати штрих-кодов, сканер для штрих-кодов. Библиотека была оборудована Системой оповещения и управления эвакуацией при террористической угрозе.

2)	На улучшение оснащенности (из фонда депутата ЗАКС). Приобретены мебель и эл.техника.

3)	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения культуры «Приозерская городская библиотека» для достижения показателей «Дорожной карты», разработанной в целях реализации 597 Указа Президента Российской Федерации. Исполнение «Дорожной карты» в рамках софинансирования областного и местного бюджетов (Соглашение №41 от 10.01.2024 г., доп. соглашение №41/1 от 09.10.2024 г., доп. соглашение №41/2 от 18.11.2024 г.) позволило увеличить заработную плату работников учреждения в 2024 г. на 18,1%.

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы

за 2024 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия направленные на достижение целей регионального проекта Ленинградской области «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») в рамках гос. программы ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области» | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) | 100% |
| 1.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры Приозерского городского поселения» | 0,0 ОБ 0,0 МБ | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) | Капитальный ремонт (установка технологического оборудования для оснащения основного зрительного зала здания) МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» |
| 1.2. | Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры Приозерского городского поселения» | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) | 27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ) |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 30 772,2 (5 817,1 ОБ 24 955,1 МБ) | 30 535,3 (5 817,1 ОБ 24 718,2 МБ) | 99,2% |
| 1.1. | Мероприятие «Общегородские мероприятия» | 5 449,4 МБ | 5 406,1 МБ | Орг. расходы на реквизит, типографскую и сувенирную продукцию, фейерверки, проф. артистов, выполнено на 99,2%. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур |
| 1.2. | Мероприятие «Содержание и техническое переоснащение здания» | 13 830,8 МБ | 13 637,2 МБ | 98,6% Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования, услуги связи и интернет, заработная плата, страховые взносы и пр. Приобретение и изготовление костюмов. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур |
| 1.3. | Мероприятие «Развитие и повышение уровня творческих коллективов» | 5 667,1 ОБ 5 667,0 МБ | 5 667,1 ОБ 5 667,0 МБ | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МКУК «ПКЦ «Карнавал». Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №41 от 10.01.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 1.4. | Мероприятие «Модернизация материально-технической базы» | 150,0 ОБ 7,9 МБ | 150,0 ОБ 7,9 МБ | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов» | 5 981,0 (2 098,0 ОБ 3 883,0 МБ) | 5 918,0 (2 098,0 ОБ 3 820,0 МБ) | 98,9% |
| 2.1. | Мероприятие «Содержание творческих коллективов» | 1 785,1 МБ | 1 722,1 МБ | Обеспечение деятельности творческих коллективов 96,4% |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных казённых учреждений культуры Ленинградской области» | 2 098,0 ОБ 2 097,9 МБ | 2 098,0 ОБ 2 097,9 МБ | 100% |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 7 173,2 (1 864,7 ОБ 5 308,5 МБ) | 7 100,2 (1 864,7 ОБ 5 235,5 МБ) | 99% |
| 3.1. | Мероприятие «Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности городской библиотеки» | 1 664,7 ОБ 1 664,7 МБ | 1 664,7 ОБ 1 664,7 МБ | Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №41 от 10.01.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 3.2. | Мероприятие «Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения» | 361,7 МБ | 356,6 МБ | 98,5% |
| 3.3. | Мероприятие «Улучшение оснащенности» | 200,0 ОБ 10,5 МБ | 200,0 ОБ 10,5 МБ | Улучшение оснащенности из фонда депутата ЗАКС (приобретение мебели), исполнено на 100% |
| 3.4. | Мероприятие «Содержание здания городской библиотеки» | 3 266,6 МБ | 3 198,7 МБ | 97,9% |
| 3.5. | Мероприятие «Проведение городских мероприятий» | 5,0 МБ | 5,0 МБ | 100% |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры» | 1 778,7 (0,0 ОБ 1 778,7 МБ) | 0,0 |  |
| 4.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт МКУК «Приозерский культурный центр “Карнавал”» | 1 778,7 (0,0 ОБ 1 778,7 МБ) | 0,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 73 038,4* (34 399,0 ОБ 38 639,4 МБ 0,0 ФБ) | 70 886,8 (34 399,0 ОБ 36 487,8 МБ 0,0 ФБ) | 97,1% |

Информация о ходе реализации муниципальной программы Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы

Достижение целевых показателей за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей (245+124/18 821*1000) | ед. | 17,6 | 12,4 | 19,6 | 158 |
| 2 | Посещаемость мероприятий (73271 +3245/18821) | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 3,4 | 3,7 | 4,06 | 109,7 |
| 3 | Количество членов творческих коллективов | чел. | 252 | 215 | 264 | Увеличение спроса у населения, дополнительный набор 122,8 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей (41 408/18 821*1000) | экз. | 1873 | 1889 | 2200 | 116,5 |
| 6 | Обеспечение капитального ремонта | процент | 60 | 100 | 100 | 100 |

* В целях достижения показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного Минкультуры России в целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 2024 г. была разработана дорожная карта «Плановые значения компоненты "Число посещений культурно массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа" на 2024 годы», благодаря которой удалось увеличить число посещений культурно-массовых мероприятий в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области за счёт увеличения количества культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

Индекс результативности Программы за 2024 год:

P1 = 158%

P2 = 109,7%

P3 = 122,8%

P4 = 100%

P5 = 116,5%

P6 = 100%

Интегральная оценка результативности Программы за 2024 год:

Ht=(158+109,7+122,8+100+116,5+100)/6=117,8%

Эффективность реализации Программы за 2024 год:

Эt=117,8/97,1*100%=121,3%

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» в 2024 году составила 121,3%, что демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.