Годовой отчет по исполнению

МуниципальнОЙ программЫ

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие  Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2025 - 2030 годы

за 2025 год

Согласовано:

Управляющий делами администрации

___________________Л.В. Печанская

Ответственное лицо:

Главный специалист отдела

организационной работы

Баранова О.А. тел. 36-744,

эл. адрес: baroksana1@mail.ru

# г. Приозерск

# 31.03.2026 г

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# Приозерского муниципального района Ленинградской области

# «Устойчивое общественное развитие  Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025 - 2030 годы»

# за 2025 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025 - 2030 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области  от 28 декабря 2024 года № 4284.

Планируемые показатели, рассчитаны по базовым показателям запланированным Муниципальной программой 2025-2030 года в 2025 году были достигнуты в полном объеме.

В 2025 году были внесены изменения в Программу постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2026 года № 508 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025 - 2030 годы» утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2024 года № 4284».

Финансовое обеспечение муниципальной программы 2025 году.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет в 2025 году  –                  1 372,5 тысяч рублей в том числе:

(ФБ-0,0 рублей; ОБ - 538,6 тыс. рублей; МБ – 833,9 тыс. рублей)

Общий объем финансирования Программы до вносимых изменений составлял:

2025 год - 938,6 тыс. рублей (ОБ - 538,6 тыс. рублей; МБ - 400,0 тыс. рублей)

Сравнительный анализ финансирования Муниципальной программы за 2025 год приведен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ финансирования муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие  Приозерского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовое значение | фактическое за отчетный период |  |
| «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» | 1 372,50 | 1 372,50 | 100% |
| Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |  |
| Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» | 100,00 | 100,00 | 100% |
| Мероприятия, направленные на создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество. | 50,00 | 50,00 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий». |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на ежегодное качественное обновление резерва управленческих кадров муниципальных образований и кадрового резерва администраций муниципальных образований. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятие, направленное по обучение муниципальных служащих. | 131,20 | 131,20 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района». |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на поддержку системы поддержи социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | 100% |
| Мероприятие, направленное на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального Ленинградской области | 1091,3 | 1091,3 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Приозерского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на реализацию договоренностей международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках заключенных соглашений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприятие, направленное на реализацию договоренностей в экономической и социально-культурной сферах с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации в рамках заключенных соглашений | 0,00 | 0,00 | 0 |

Таблица 2

Выполнение целевых показателей,  связанных с реализацией Программы за 2025 годы.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество творческих коллективов принявших участие в районном фестивале национальных культур «В единстве наша сила» | Шт. | 10 | 11 | 11 | 100% |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на создание условий для успешной социальной и культрурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество | Шт. | 12 | 13 | 13 | 100% |
| Подпрограмма 2: Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация системы повышения квалификации лиц, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Чел. | 10 | 10 | 10 | 100% |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципальных образований, прошедших курсы повышения квалификации | % | 9% | 10% | 10% | 100% |  |
| Подпрограмма 3: Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приозерского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций которым оказана поддержка. | Шт. | 1 | 2 | 7 | 350% |  |
| 6 | Реализация социальных проектов некоммерческими организациями на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | Шт. | 1 | 8 | 8 | 100% |  |
| Подпрограмма 4: Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере развития международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Приозерского муниципального района Ленинградской области на территории Приозерского района | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество проведенных выездных мероприятий в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере развития международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Приозерского муниципального района Ленинградской области на территории партнеров | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

За отчетный период 2025 года по показателю «Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации в рамках запланированного финансирования подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления  Приозерского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» было обучено  10 человека. В связи объявлением конкурсных аукционных процедур произошла экономия финансирования на сумму 18,8 тыс. рублей.

Целевые показатели Муниципальной программы достигнуты в полном объеме в 2025 году.

Интегральная оценка результативности Муниципальной программы (Ht) по итогам отчетного года составила 141,66%.

Ht = (100+100+100+100+350+100) /6=141,66%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 141,66 %.

Эt = (141,7/100)*100 = 141,66%

Значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации Муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной.

Заложенные финансовые средства позволили достигнуть 141,66 % выполнение запланированных целевых показателей Программы в 2025 году. Реализация муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области  «Устойчивое общественное развитие  Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025 - 2030 годы»  в 2030 году выполнено на 141,66 %.