

**Администрация муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от марта 2020 года № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 27.03.2019 г. |

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственной программой Ленинградской области «Формирование городской среды и опеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407, в редакции от 07.02.2020 года, в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 27.03.2019 г., руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 27.03.2019г. (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы, изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет из бюджетов: |
| Источники финанси-рования/годы реализа ции программы | Всего:(тыс. руб.) | в том числе: | средства федерального бюджета | средства областно го бюджета | средства бюджета МО  | Внебюд жетные источ ники |
| 2018 год | 24 405,0 |  | 5 359,0 | 17 641,0 | 1 405,0 |  |
| 2019 год | 32 340,7 |  | 10 560,0 | 19 440,0 | 2 340,7 |  |
| 2020 год | 69 378,0 |  | 13 662,0 | 47 015,0 | 8 701,0 |  |
| 2021 год | 19 066,0 |  | 0,0 | 14 766,0 | 4 300,0 |  |
| 2022 год | 75 934,0 |  | 0,0 | 71 634,0 | 4 300,0 |  |
| Всего | 221 123,7 |  | 29 581,0 | 170 496,0 | 21 046,6 |  |
| \*- при условии выделения средств федерального и областного бюджетов |

1.2. Пункт 6. Раздела «2. Цели и задачи муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

«6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественных территорий.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень работ:

- озеленение;

- детская площадка с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- пешеходные дорожки;

- тротуары;

- освещение;

- ремонт дворовых проездов;

- установку скамеек, урн.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в программу Комиссией принято положительное решение, будет определена путем: составления локальных сметных расчетов или расчет стоимости работ, исходя из единичных расценок; согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка ограждений;

- установка МАФ и городской мебели;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство площадок для выгула собак;

- обустройство (ремонт) ливневой канализации;

- обустройство (ремонт) площадок для сбора ТКО;

- иное.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в соответствии с Порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, являющегося Приложением № 4 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ при технической возможности их проведения. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Важными задачами реализации программы являются:

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и приемке работ;

- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов;

- свободное право предложения объектов для включения в Программу;

- доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.»

1.3. Раздел «5. Финансирование мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость программных мероприятий составляет 221 123,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 29 581,0 тыс. руб., областного бюджета 170 496,0 тыс. руб., средства местного бюджета 21 046,7 тыс. руб.».

1.4. Раздел «7. Расходы на реализацию муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего:  | 221 123,7 | 24 405,0 | 32 340,7 | 69 378,0 | 19 066,0 | 75 934,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 29 581,0 | 5 359,0 | 10 560,0 | 13 662,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 170 496,0 | 17 641,0 | 19 440,0 | 47 015,0 | 14 766,0 | 71 634,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 21 046,7 | 1 405,0 | 2 340,7 | 8 701,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. Раздел «8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ», изложить в соответствии с Приложением 1 к данному постановлению.

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству», изложить в соответствии с Приложением 2 к данному постановлению.

2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям (Бекетову Д.Ф.) настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н.В.

Глава администрации А.Н. Соклаков

Лист согласования

К проекту постановления (распоряжения) от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 27.03.2019 г.

Структурное подразделение \_\_отдел городского хозяйства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласующее лицо | Замечания  | Виза согласования(дата, подпись) |
| Заместитель главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйствуПолищук В.С. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Заместитель председателя комитета финансовЦветкова Е.Н. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Заведующий сектором по планированию и общим вопросамБойцова О.А. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Начальник отдела городского хозяйстваБерстнев А.Р |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Начальник отдела экономической политике и предпринимательской деятельностиРодыгина Е.В. |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| юрист |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |

Исполнитель:

Главный специалист отдела городского хозяйства

Е.Н. Тихонова

Телефон 35-338

Разослано: дело-2, ОГХ-2, СМИ-1, районная библиотека-1, ОИПТОиВС-1.

.

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_

8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Финансиро-вание (тыс.руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| начала реализа ции | Оконча ния реализа ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **24 405,0** | **32 340,7** | **69 378,0** | **19 066,0** | **75 934,6** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | ФБ | 5 359,0 | 10 560,0 | 13 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 17 641,0 | 19 440,0 | 47 015,0 | 14 766,0 | 71 634,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 405,0 | 2 340,7 | 8 701,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **11 457,7** | **16 662,8** | **21 919,4** | **17 408,4** | **73 934,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | ФБ | 2 422,4 | 5 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 7 974,4 | 10 256,1 | 19 277,0 | 14 766,0 | 71 634,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 572,9 | 835,5 | 2 642,4 | 1 181,3 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.29 |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **2 623,4** | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 580,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 911,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 131,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.35 |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **4 950,6** | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 1 095,8 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3 607,3 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 247,5 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д.28 |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **3 883,6** | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 859,6 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 829,8 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 194,2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а, д. 29, ул. Гастелло д. 2 |  | 01.04.19 | 31.12.19 |  | - | **16 662,8** | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | 5 571,2 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | 10 256,1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 835,5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 32,38,40,42 |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | **-** | **17 132,3** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 15 761,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 1 581,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева д. 26 |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | **-** | **3 822,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 3 516,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 306,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **12 752,8** | **14 920,8** | **45 000,0** | **2 018,7** | **1 500,0** |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 2 822,8 | 4 988,8 | 13 662,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 9 292,4 | 9 183,9 | 27 738,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 637,6 | 748,1 | 3 600,0 | 2 018,7 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Гастелло-ул. Чапаева в г. Приозерске |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | **12 752,8** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 2 822,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 9 292,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 637,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (I этап) |  | 01.01.19 | 31.12.19 |  | **-** | **14 920,8** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | 4 988,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | 9 183,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 748,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (2 этап) г.Приозерск |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | **-** | **-** | **30 00,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 9 108,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 18 492,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 2 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди реализации) |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | **-** | **-** | **15 00,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 4 554,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 9 246,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 1 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | **194,5** | **679,5** | **2 358,6** | **1 000,0** | **400,0** |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 194,5 | 679,5 | 2 358,6 | 1 000,0 | 4 00,0 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Проведение кадастровых работ земельных участков под МКД |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  |  | **77,5** | **855,1** | **100,0** | **100,0** |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 77,5 | 855,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования

Приозерское городское поселение

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Адрес  |
| 1 | Сквер Петровский | Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/ ул. Жуковского/ ул. Калинина/ ул. Красноармейская |
| 2 | Сквер Комсомольский | Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/ ул. Береговая/ ул. Калинина/ ул. Комсомольская |
| 3 | Зона у ТЦ «Северопарковый» | Ленинградская область, г. Приозерск у дома № 1 по ул. Северопарковая. |
| 4 | Лесопарковая зона о. Каменистый (городской пляж) | Ленинградская область, г. Приозерск, о. Каменистый |
| 5 | Лесопарковая зона у МКУК КЦ «Карнавал» | Ленинградская область, г. Приозерск у дома № 41по ул. Ленина |
| 6 | Пешеходная зона ул. Гастелло-Чапаева | Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 3 по ул. Гастелло |
| 7 | Привокзальная площадь | Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 5 по ул. Привокзальная |
| 8 | Зона общественного отдыха по ул. Чапаева у д. 19 | Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 19 по ул. Чапаева (территория от колледжа до д.39 по ул.Калинина) |
| 9 | Единая туристско-рекреационная парковая зона г.Приозерска | Ленинградская область, г. Приозерск,набережная р.Вуокса (от Ленинградского шоссе до территории ООО «Лесплитинвест») |
| 10 | Территория у МБОУ ДОД Приозерская Детская школа искусств | Ленинградская область, г. Приозерск,у д.1а по ул. Портовая |
| 11 | Сквер по ул. Привокзальная | Ленинградская область, г. Приозерск,(от ж/д вокзала до ул. Береговая) |