«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по правопорядку и безопасности

____________________С. В. Грянко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2025 г.

«Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2025-2030 гг.

Начальник отдела информационных технологий:

________________ Д. Ф. Бекетов

Ответственный исполнитель:

________________ К. М. Тулачек

Директор МКУ «УЗНТ»

27.02.2026

тел.: 8-813-79-37-260, e-mail: adm-mo-gochs@yandex.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2025 год по исполнению муниципальной программы

«Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2025-2030 гг.

Муниципальная программа «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 гг. утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 сентября 2023 года № 3455 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20.05.2025 г. № 1670 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 гг., утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2023 года № 3455»:

- в общий объем финансирования муниципальной программы;

2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 06.02.2026 г. № 315 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Безопасность Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 гг., утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2023 года № 3455»:

- в общий объем финансирования муниципальной программы.

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий: всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%), примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности, в том числе с помощью технических средств» |  |  |  |
| Создание и техническое сопровождение видеокомпонентов аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» | 594,0 | 585,0 | 98% |
| Создание местной (муниципальной) системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | 35753,0 | 35753,0 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0 | 0 | За 2025 год ЧС на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области не происходило |
| Итого: | 36 347,0 (местный бюджет) | 36 338,0 (местный бюджет) | 99% |

Достижение целевых показателей Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Количество созданных и сопровождаемых видеокомпонентов АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 28 | 29 | 32 | 110 |
| 2. | Доля населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования к общей численности населения Приозерского муниципального района Ленинградской области | % | 30 | 40 | 76 | 190 Индикатор рассчитан по формуле Чох / Чобщ х 100%, где Чох – число населения в зоне охвата местной системой оповещения и информирования в отчетном периоде, Чобщ – общая численность населения Приозерского муниципального района Ленинградской области Количество охваченного населения 43113, общая численность населения 56395, 43113/56395*100=76% |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (110+190)/2 = 150%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (150/99)*100=151%

Эффективность реализации Программы позволила достичь уровня запланированных целевых показателей фактически запланированным объемом денежных средств.