ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2025-2030 годы за 2025 год

СОГЛАСОВАНО

_______________________

Заместитель главы

администрации  Приозерского

муниципального района Ленинградской области

Кириллова И.М.

г. Приозерск

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Роммель Татьяна Сергеевна, тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025 -2025 годы за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Приозерский муниципальном районе Ленинградской области» на 2025 - 2030 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 22 июня 2023 года № 2354.

Фактическое финансирование Программы за 2025 год составило за счет средств местного бюджета 117 244,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 714,6 тыс. руб.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025 – 2030 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период январь – декабрь 2025 г.

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2025-2030 годы | 118 028,9 (117 314,3 – м.б., 714,6 – о.б.) | 117 958,5 (117 244,0 – м.б., 714,6 – о.б.) | 99,9% |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» | 12 598,7 | 12 540,7 |  |
| 1.1 | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов | 12 598,7 | 12 540,7 | 99,5% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 105 430,2 (104 715,6 – м.б., 714,6 – о.б.) | 105 417,8 (104 703,2 – м.б., 714,6 – о.б.) |  |
| 2.1 | Организация кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 2.2 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения, включая мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2 500,0 | 2 500,0 | 100% |
| 2.3 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, включая физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2 262,3 | 2 262,3 | 100% |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений | 99 864,9 | 99 852,6 | 99,9% |
| 2.5 | Присвоение спортивных разрядов | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 2.6 | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 803,0 (88,4 м.б., 714,6 – о.б.) | 803,0 (88,4 м.б., 714,6 – о.б.) | 100% |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики»;

- расходы на деятельность муниципального казенного учреждения «Приозерская  спортивная школа «Корела»;

- расходы на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований;

- развитие материально-технической базы.

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период январь – декабрь 2025 года

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 60,0 | 63,5 | 105,8 |
| 2 | Доля лиц занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 14,0 | 13,9 | 99,3 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 83,0 | 82,53 | 99,4 |
| 5 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 66,0 | 69,9 | 105,9 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (105,8 + 100,0 + 99,3 + 99,4+ 100,0 + 105,9)/6 = 101,7%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101.7/99,9)*100=101,8%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня всех запланированных целевых показателей.