ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

за 2014 год

г. Приозерск

13.03.2015 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабак Владимир Владимирович, тел. 35-657, эл. почта m.p.prioz.raion@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2014 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2013 года № 3357.

Изменения в течение 2014 года в Программу не вносились. Программа не приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год.

Фактическое финансирование Программы в 2014 году составило 1262,1 тыс. руб.:

827,1 тыс. рублей – на реализацию плана мероприятий Программы;

435,0 тыс. рублей – на реализацию пункта 5 плана мероприятий Программы (средства переведены на счет МБУ ФО и СК «Юность» в соответствии с пунктом 12.4 распоряжения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 мая 2014 года №1219 «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2014 года»).

Кассовое исполнение Программы составляет 58% (при плане - 1430,0 тыс. руб. исполнено - 827,1 тыс. руб.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 359,5 | 359,5 |  |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 18,0 | 18,0 |  |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 152,5 | 152,5 |  |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 48,5 | 48,5 |  |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 0 | 0 | Данный пункт Программы был выполнен за счет средств МБУ ФО и СК «Юность» (пункт 12.4 распоряжения администрации МО Приозерский МР ЛО от 20 мая 2014 года №1219 «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2014 года» |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 22,0 | 22,0 |  |
| 7. | Поддержка молодых семей | 43,5 | 43,5 |  |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 183,1 | 170,9 |  |
|  | ИТОГО | 827,1 | 814,9 | 98,5% |

Уровень финансирования Программы составил 98,5%.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

* районный молодежный конкурс «Татьянин День», посвященный Дню студента
* районный молодежный конкурс «А ну-ка, парни!»
* районный фестиваль школьных команд КВН
* районный конкурс «Дружная семья»
* районный молодежный конкурс «Жемчужина Вуоксы»
* мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы:

- акция «Георгиевская ленточка»

- акция «Бессмертный полк»

* районный туристический слет учащихся образовательных учреждений
* участие в проектах по пропаганде ЗОЖ и профилактики ПАВ Комитета по молодежной политики Ленинградской области:

- «Открытая сцена»

- «Здорово живёшь»

- «Будь независим»

* 15-ый финал районной детско-юношеской, оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2014»
* районный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя здоровья»
* турнир школьный команд КВН
* районный новогодний молодежный вечер

Программные мероприятия в 2014 году реализованы не в полном объеме. Не был проведен туристский слет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполне-ния |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | кол-вомероприятийчеловек | 13750 | 2310328 | 177% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | кол-вомероприятийчеловек | 2250 | 2280 | 100% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | кол-вомероприятийчеловек | 71450 | 81705 | 114% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | кол-вомероприятий | 8 | 13 | 162,5% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | кол-во человек | не менее125 | 85 | 68% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | кол-вомероприятий | 2 | 2 | 100% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | проекты, мероприятия | 9 | 10 | 111% |

Невыполнение целевого показателя «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 116,5%.

Ht = (177+100+114+162,5+68+100+100+111)/8=116,5%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 118,3%.

Эt = (116,5/98,5)\*100 = 118,3%

Эффективность реализации Программы запланированная - запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.