«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности

Кузьмина Е.Ю.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы за 2014г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

г.Приозерск

26.02.2015г

🖎 Директор Фонда «Развития бизнеса» - Аристова Наталья Валерьевна

🕾 (81379) 31862

🖌 priozersk-fond@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

за 2014 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3093 от 07.11.2013.

Изменения в течение 2014 года в Программу не вносились, выделение подпрограмм - не предусмотрено. Программные мероприятия в 2014 году реализованы не в полном объеме, соисполнителем муниципальной программы является Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2014 г. составил 47659 тыс. руб. (+26168 тыс. руб. к запланированному показателю), в т.ч . за счет средств:

⮚ федерального бюджета – 2401 тыс. руб.

⮚ областного бюджета – 19060 тыс. руб.

⮚ местного бюджета – 120 тыс. руб.

исполнение программы по данному показателю – 221%.

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выполнение, % |
| 2014 год (план) | 2014 год (факт) |
| Федеральный | По итогам конкурсов | 2401 | - |
| Областной | 810 | 19060 | 2353 |
| Местный | 120 | 120 | 100 |
| Прочие | 20781 | 26078 | 125 |
| **В С Е Г О** | **21591** | **47659** | **221** |

Основные программные мероприятия:

✓мониторинг и проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий) – собрано 93 отчета;

✓ в течение 2014 предоставлено 47 льготных займов на общую сумму 23191 тыс.руб.;

✓ по курсу «Успешный предприниматель» обучено 26 человек, доход от предоставления данной услуги платно составил 14 тыс.руб.;

✓ 16 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в получении на конкурсной основе субсидий для компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса на общую сумму 16889 тыс.руб.;

✓доход от предоставления в аренду на льготных условиях муниципального имущества составил 2859 тыс.руб., в 2014 году было заключено 4 новых договора;

✓ на безвозмездной основе было оказано 1351 услуга (в т.ч. 868 консультационных, 468 информационных и 15 образовательных);

✓ в семинарах, круглых столах, организованных Фондом «Развития бизнеса» и с участием профильного Комитета приняли участие 302 представителя субъектов МСП;

Всего проведено 63 мероприятия, где приняло участие 474 человек.

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год в разрезе мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (тыс. руб.) | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | - | - | - |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 17670 | 40094 | 227 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3200 | 2859 | 69 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | 721 | 815 | 113 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по итогам конкурсов | 3891 | 100 |
|  | ИТОГО: | 21591,0 | 47659,0 |  |

По итогам 2014 года, запланированные расходные обязательства по мероприятиям в целом выполнены, имеет место уменьшение финансирования по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, что объясняется досрочным расторжением договоров аренды по истечении второго срока и снижением спроса на офисные помещения, в связи со сложившейся экономической ситуацией в конце года.

Финансирование из бюджета Приозерского района в объеме 120,0 тыс. руб. исполнено в полном объеме, таким образом, уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 32 | 93 | 290,6 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 112 | 89 | 79,5 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 4 | 80,0 |
| 4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | 2013 | 1683 | 83,6 |
| 5. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 4 | 80,0 |

Неисполнение некоторых плановых значений количественных показателей объясняется отменой проведения мероприятий по региональным программам, конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области-20хх» (запланировано 2 ед.), «Получение на конкурсной основе муниципальной организацией поддержки предпринимательства, осуществляющей микрофинансовую деятельность, субсидий для компенсации части затрат, связанных с прохождением обучающих курсов, тренингов сотрудниками микрофинансовых организаций, и(или) проведением внешней аудиторской и(или) ревизионных проверок, и(или) проведением рейтинговой оценки или оценки эффективности микрофинансовой деятельности, и(или) приобретением и (или) разработкой специализированного лицензионного программного обеспечения для деятельности микрофинансовых организаций», а также снижением спроса на оказание консультационно-информационных и образовательных услуг.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 122,7%.

Ht=(290,6+79,5+80+83,6+80)/5=122,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 122,7%.

Эt = (122,7/100)\*100 = 122,7%

Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.