|  | «Согласовано» _____________________ |
| --- | --- |
|  | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Тысячная Г.Ф. |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОГРАММЫ за 2014г.

«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

# г.Приозерск

# 01.03.2015г

Ответственный исполнитель Программы:

Комитет образования администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Ответственный за разработку Программы:

Председатель комитета образования

Тысячная Галина Федоровна, тел. 37-805,

электронный адрес:priozersk-ko1@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

# за 2014 год

Муниципальная программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от   20   ноября   2013   года   №   3284

Изменения в Программу внесены постановлением администрации от 16.03.2015 года №1209 Фактическое исполнение бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2014 году, с учетом поступивших ассигнований из областного (563393,0тыс. руб.) и федерального (34248,0 тыс. руб.) бюджетов, составило 989427,4 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий в соответствии с утвержденной Программой следующее:

|  | Планируемое на отчетный год (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | Исполнение программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 34248,0 | 34248,0 |  |
| Областной бюджет | 563393,0 | 562838,0 |  |
| Местный бюджет | 391786,4 | 369311,6 |  |
| Всего: | 989427,4 | 966397,6 | 97,7% |

Таким образом, уровень финансирования Программы составил 97,7%.

Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 461548,3 (33248-ФБ, 221552,4-ОБ, 206747,9-МБ) | 446356,1 (33248-ФБ, 221552,4-ОБ, 191555,7-МБ) | 96,7% Содержание ДОУ, ликвидация очередности, создание дополнительных мест |

Исполнение расходных обязательств составило 96,7%. Фактическое финансирование позволило исполнить мероприятия подпрограммы на 100%, средства областного бюджета использованы в полном объеме, остаток средств местного бюджета составил 5,6% (по результатам конкурсных процедур).

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования"

Во  исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 11 августа 2014 года N 363 «Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования Ленинградской области в 2014 году и Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на реализацию дополнительных мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2014 году»,   в 2014 году был реализован комплекс мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования.

Созданы  дополнительные места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

По «дорожной карте» в 2014 г. создано 255 дополнительных мест:

- 100   дополнительных мест создано в дошкольных учреждениях  в соответствии с  СанПиН 14 мест – МДОУ №9 г. Приозерска; 42 места – МДОУ №5 г. Приозерска; 10 мест – МДОУ №31 п. Сосново; 21 место – МДОУ №24 п. Плодовое; 13 мест – МДОУ №27 п. Починок.

- 155 мест  создано на основании постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 25 декабря 2014 года  №3774 «Об открытии дополнительных групп для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9»  г. Приозерска».

Выполнены работы по приобретению оборудования для пищеблоков в детских садах  № 2,  5, 15,16,27,29, 31. Проведен частичный ремонт канализации в детском саду № 9, ремонт прачечной в саду № 13, ремонт электропроводки в Центре развития ребенка-детский сад  п.Сосново.

Основное мероприятие 1.2. «Содержание муниципальных дошкольных образовательных учреждений"

На содержание  24 ДОУ израсходовано средств ОБ-123311,4 тыс. руб., МБ -158197,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Подготовка муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году"

На подготовку МДОУ к новому учебному году израсходовано средств МБ - 2337,5 тыс. руб., проведен текущий ремонт в 24 ДОУ

Основное мероприятие 1.4. «Исполнение отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на территории муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области"

Средства ОБ в сумме 10 859,0 тыс. руб. израсходованы на 100%

Подпрограмма №2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 431532,9 (1000-ФБ, 330402,1-ОБ, 100130,8-МБ) | 424764,0 (1000-ФБ, 329847,1-ОБ, 93916,9-МБ) | 98,4% Развитие ресурсного центра на базе СОШ №1 Ремонт спортивного зала, приобретение спортивного оборудования и инвентаря в Раздольской СОШ Организация дистанционного обучения (227 чел, 14 детей-инвалидов) |

Исполнение расходных обязательств составило 98,4%.

Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Средства областного бюджета использованы на 99,8%, остаток средств местного бюджета составил 0,01% (по результатам конкурсных процедур).

Основное мероприятие 2.2. «Развитие инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Приозерском районе"

На развитие ресурсного Центра для одаренных детей на базе МОУ СОШ № 1г.Приозерск израсходовано средств ОБ-650,0 тыс. руб. и МБ- 65,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.3. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего образования детей"

Проведен ремонт спортивного зала в Раздольской СОШ, приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Средства федерального и местного бюджетов использованы на 100% (ФБ- 1000,0 тыс. руб., МБ- 50,0 тыс. руб.)

Основное мероприятие 2.4. «Развитие электронного и дистанционного обучения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

На базе МОУ «СОШ №5 им. Героя Советского Союза Г. П. Ларионова» - центра дистанционного образования дистанционно обучилось 227 школьников.

14 детей – инвалидов, обучающиеся на дому, имеют компьютерное оборудование и занимаются дистанционно, подключены к сети Интернет, произведена оплата услуг связи.

Основное мероприятие 2.5. «Содержание муниципальных общеобразовательных учреждений"

На содержание муниципальных общеобразовательных учреждений затрачено средств ОБ-310361,0 тыс. руб., МБ- 90153,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.6. «Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году"

На подготовку к новому учебному году израсходовано средств МБ- 3420,9 тыс. руб. Проведен текущий ремонт в 20 образовательных организациях

Основное мероприятие 2.7. «Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области"

Средства областного бюджета израсходованы на 96,9 % и составили 17290,0 тыс. руб. 96,9% обучающихся получают горячее питание., в 15 школ приобретено 12 единиц технологического оборудования, 6- холодильного, 24- дополнительного.

Подпрограмма №3 «Приоритетные направления развития образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Лениградской области"»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 3.1. | «Приобретение современного компьютерного учебно-лабораторного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 600,0(МБ) | 596,6(МБ) | 99,4% Приобретено 15 комплектов компьютерного оборудования в 10 ОУ |
| 3.2 | «Приобретение современного оборудования для столовых, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений" | 670,0 70,0(ОБ) 600,0(МБ) | 670,0 70,0(ОБ) 600,0(МБ) | 100% Приобретено 42 ед. оборудования в 15ОУ |
|  | ИТОГО | 1270,0 70,0-(ОБ) 1200,0 -МБ) | 1266,0 70,0-(ОБ) 1196,6 -МБ) | 99,7% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,7%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма №4 «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 4.5 | «Содержание муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" | 43363,0 (МБ) | 42605,5(МБ) | 98,2% |
| 4.6 | «Подготовка муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования к новому учебному году" | 164,0 (МБ) | 164,0 (МБ) | 100% Проведен текущий ремонт в 3 ОУ |
|  | ИТОГО | 43 527,0 (МБ) | 42769,5 (МБ) | 98,2% |

Исполнение расходных обязательств составило 98,2%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Охват детей дополнительных образованием увеличился по сравнению с 2013 годом почти на 20%.

В дополнительное образование вовлечено 4879  детей, 2704 – за счет ресурса школы, 3751 – в организациях дополнительного образования. В Приозерском районе реализуются такие направления, как научно-техническое (761 чел.), спортивно-техническая (20 чел.), военно-патриотическая (199 чел.), физкультурно-спортивная (1172 чел.), естественно-научная (219 чел.), социально-педагогическая (972 чел.), эколого-биологическая (180 чел.), культурологическая (534 чел.), туристско-краеведческая (383 чел.), художественно-эстетическая (2296 чел.).

В МОУ ДОД «Центр детского творчества» открыто объединение для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радость моя» по двум возрастным группам.

Подпрограмма №5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 5.1 | 5.1. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | 18 478,9 14 131,0 (МБ) 4 347,9 (ОБ) | 18379,3 14 031,4 (МБ) 4 347,9 (ОБ) | 99,5% |
| 5.3 | 5.3. «Содержание муниципального загородного оздоровительного лагеря "Лесные зори" | 3000,0 (МБ) | 2 952,6 (МБ) | 98,4% |
|  | Итого | 20 531,5 4 347,9 (ОБ) 16 183,6 (МБ) | 20 386,9 4 347,9 (ОБ) 16 039,0 (МБ) | 99,3% |

Исполнение расходных обязательств подпрограммы составило 99,3%, выделенные средства областного бюджета использованы в полном объеме.

Успешно была организована летняя оздоровительная кампания 2014 года, средства муниципального бюджета составили 16039,0 тысяч рублей и увеличились по сравнению с 2013 г. на 10,7%. Организованным отдыхом охвачено 4425 чел. (2013г.- 3388чел.), в том числе в оздоровительном лагере «Лесные зори» - 693 ребенка.

Подпрограмма №6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 6.1. | 6.1. «Обеспечение противопожарной безопасности" | 2 988,0- МБ | 2 940,6-МБ | 98,4% |
| 6.2. | 6.2. «Обеспечение антитеррористической безопасности" | 12,0 МБ | 12,0 МБ | 100% |
|  | Итого | 3000,0-МБ | 2956,6-МБ | 98,5% |

Исполнение финансирования мероприятий подпрограммы составило 98,5%.

Выполнена замена горючих материалов на путях эвакуации на негорючие в 34 ОУ, замена дверей на противопожарные в 5 ОУ, огнезащитная обработка горючих конструкций в 5 ОУ, прочие противопожарные мероприятия в 20 ОУ

Подпрограмма №7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования, (тыс. руб.) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 7.1. | «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях" | 1000,0 (МБ) | 989,1 (МБ) | Ремонт санузлов в 4 ОУ |
|  | Итого | 1000,0 (МБ) | 989,1 (МБ) | 98,9% |

Исполнение расходных обязательств составило 98,9%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма №8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования, (тыс. руб.) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 8.1. | «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях" | 511,0 (МБ) | 499,5 (МБ) | Проведена аттестация рабочих мест в 25 ОУ |
|  | Итого | 511,0 (МБ) | 499,5 (МБ) | 97,7% |

Исполнение расходных обязательств составило 97,7%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма №9 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 9.1 | «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" | 6 517,2 1 436,3 (МБ) 5 080,9 (ОБ) | 6 517,1 1 436,2 (МБ) 5 080,9 (ОБ) |  |
| 9.2 | «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений" | 2 468,3 528,6 (МБ) 1 939,7 (ОБ) | 2 464,9 525,2 (МБ) 1 939,7 (ОБ) |  |
|  | Итого | 8 985,5 7020,6 (ОБ) 1964,9 (МБ) | 8982,0 7020,6 (ОБ) 1961,4 (МБ) | 99,9% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,9%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Выполнены работы  по  устройству  или ремонту ограждений в Громовской СОШ, СОШ №4, Мичуринской СОШ, детского сада №5 и Центра детского творчества в г. Приозерск. Установлены окна в Центре детского творчества, в СОШ № 1, Джатиевской ООШ, детском саду №8. В рамках соглашения по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений приобретены комплекты современного компьютерного оборудования для  муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС - в Джатиевской ООШ, Красноармейской ООШ, Красноозерненской ООШ, Кривковской начальной школе-сад, Мичуринской СОШ,  Отрадненской СОШ, Шумиловской СОШ. Приобретено спортивное оборудование в Джатиевской школе, кухонное оборудование  в Красноозерненской, Коммунарской, Мельниковской и Мичуринской школах.

Подпрограмма №10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 10.1 | «Содержание учреждения, оказывающего услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | 564,4 (МБ) | 536,3 (МБ) |  |
|  | Итого | 564,4 (МБ) | 536,3 (МБ) | 95,0% |

Исполнение расходных обязательств составило 95%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. На основании постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  в мае 2014 г.  создано муниципальное казённое учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования». Основными целями деятельности данного учреждения являются:

- формирование системы оказания специализированной помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет, испытывающим трудности  в освоении основных общеобразовательных программ, социальной дезадаптации, имеющих ограничения  в физическом и (или) психическом развитии;

- оказание психолого-педагогической, правовой, профессионально – консультативной помощи гражданам, выразившим желание стать  опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейных законодательством Российской Федерации формах.

Подпрограмма №11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 11.1 | «Содержание учреждения, оказывающего услуги МОУ в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» | 16 901,8 (МБ) | 16 840,0 (МБ) | 99,6% Содержание МКУ Централизованная бухгалтерия |
| 11.2 | «Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году» | 55,0 (МБ) | 55,0 (МБ) | 100% |
|  | Итого | 16956,8 (МБ) | 16895,0 (МБ) | 99,6% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,6%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за  2014 год

| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | Показатель эффективности,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 73 | 69,6 | 95,4 | 95,4 |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 83 | 92,3 | 111,2 | 111,2 |
| 4. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений | % | 61 | 69 | 113 | 113 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 100 | 100,3 | 100,3 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 6. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 50 | 63,2 | 126,4 | 126,4 |
| 7. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ и среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 1,7 | 1,7 | 100 | 100 |
| 8. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского района | % | 20 | 21 | 105 | 105 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные воспитательные системы | % | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 100 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| Подпрограмма 3. «Приоритетные направления развития образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 11. | Доля обучающихся, получающих в школах горячее питание | % | 96 | 96,9 | 100,9 | 100,9 |
| 12. | Доля рабочих мест учителей начальных классов, оснащенных современным компьютерным оборудованием | % | 92 | 92 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 13. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 88,8 | 88,8 | 100 | 100 |
| 14. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 67 | 72 | 107 | 107 |
| 15. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в общей численности педагогических работников | % | 13,5 | 13,5 | 100 | 100 |
| 16. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Приозерском районе | % | 80 | 82 | 102,5 | 102,5 |
| Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 17. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории | % | 72 | 94,4 | 131 | 131 |
| 18. | Удельный вес численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект | % | 88 | 97,7 | 111 | 111 |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» |
| 19. | Доля муниципальных образовательных учреждений, отвечающих требованиям законодательства по пожарной безопасности | % | 98 | 98 | 100 | 100 |
| 20. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлено видеонаблюдение | % | 27,6 | 35 | 126,8 | 126,8 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» |
| 21. | Доля детей и подростков муниципальных образовательных, учреждений, подведомственных комитету образования, обучающихся и воспитывающихся в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям | % | 91 | 91 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 8. «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях» |
| 22. | Доля работников образовательных учреждений, работающих в условиях, соответствующих требованиям законодательства по аттестации рабочих мест | % | 74,5 | 75 | 100,7 | 100,7 |
| Подпрограмма 9. «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» |
| 23. | Проведение капитального и текущего ремонта кровли муниципальных образовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 24. | Проведение замены оконных и дверных заполнений в муниципальных образовательных учреждениях | ед. | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 25. | Проведение ремонта инженерных сетей | ед. | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 26. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений | ед. | 47 | 47 | 100 | 100 |
| 27. | Ограждение территорий муниципальных образовательных учреждений; | ед. | 1 | 2 | 200 | 200 |
| 28. | Проведение ремонта спортивных залов муниципальных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 10. «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» |
| 29. | Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами коррекционного образования в общей численности детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | % | 14 | 14 | 100 | 100 |
| 30. | Доля учащихся, охваченных услугами коррекционного образования в общей численности обучающихся 1 и 2 ступеней образования муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 5,3 | 5,3 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 11. «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» |
| 31. | Доля муниципальных образовательных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией комитета образования» | % | 97,9 | 100 | 102 | 102 |
| Подпрограмма 12.«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| 32. | Информирование населения о реализации мероприятий программы | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | итого |  |  |  |  |  |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 107,3%.

Ht=(95,4+111,2+113+100,3+126,4+105+100,8+100,9+107+102,5+131+111+126,8+100,7+200+102+1600)/32 = 107,3

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,7%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 109,8%.

Эt = (107,3/97,7)*100 = 109,8%

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

| 2. Выполнение плана мероприятий |
| --- |
| реализации муниципальной программы "Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы" |
| за 2014 год |
| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечание |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 461 548,3 | 33 248,0 | 221552,4 | 206 747,9 | 446356,1 | 33248,0 | 221552,4 | 191555,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования" | 163 492,1 | 33 248,0 | 87 382,0 | 42 862,1 | 151651,1 | 33248,0 | 87382,0 | 31021,1 | Создание 100 доп. мест за счет САНПиН |
|  | Мероприятие 1.1.1. «Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2892,1 | 0,0 | 0,0 | 2892,1 | Рем. электропров. 1ДОУ ,рем. канал. сист.-1, рем. прач. -2,приобр. обор. для пищ. -7 |
|  | Мероприятие 1.1.2. «Реализация мероприятий поэтапной программы ликвидации очередности в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования ("Дорожная карта") | 160 492,1 | 33 248,0 | 87 382,0 | 39 862,1 | 148759,0 | 33248,0 | 87382,0 | 28129,0 | Ликвидация очередности, строительство д.с. в г.Приозерск на 155 мест |
|  | Мероприятие 1.1.3. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Содержание муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | 284 844,2 | 0,0 | 123311,4 | 161 532,8 | 281508,5 | 0,0 | 123311,4 | 158197,1 | Содерж. 24 ДОУ |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Подготовка муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году" | 2 353,0 | 0,0 | 0,0 | 2 353,0 | 2337,5 | 0,0 | 0,0 | 2337,5 | Тек. ремонт в 24 ДОУ |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Исполнение отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на территории муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области" | 10 859,0 | 0,0 | 10 859,0 | 0,0 | 10 859,0 | 0,0 | 10 859,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 431 532,9 | 1 000,0 | 330402,1 | 100 130,8 | 424764,1 | 1000,0 | 329847,1 | 93917,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Развитие общего образования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. «Введение ФГОС начального общего, основного общего образования, среднего общего образования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. «Формирование современной информационно-образовательной среды в системе образования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. «Развитие образовательной сети, обеспечивающей доступ к услугам общеобразовательных организаций, эффективное использование ресурсов через развитие моделей сетевого взаимодействия, базовых школ, образовательных комплексов, развитие дистанционного обучения и т.д." | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Развитие инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Приозерском районе" | 715,0 | 0,0 | 650,0 | 65,0 | 715,0 | 0,0 | 650,0 | 65,0 | Развитие ресурсного центра на базе СОШ № 1 |
|  | Мероприятие 2.2.1. «Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно-технической областях" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. «Развитие Ресурсного Центра для одаренных детей" | 715,0 | 0,0 | 650,0 | 65,0 | 715,0 | 0,0 | 650,0 | 65,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. «Развитие системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных организаций" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего образования детей" | 1 050,0 | 1 000,0 | 0,0 | 50,0 | 1 050,0 | 1 000,0 | 0,0 | 50,0 | Ремонт спорт.зала,приобрет. спорт инвентаря в Раздольской СОШ |
|  | Мероприятие 2.3.1. «Расширение участия в спортивных соревнованиях различного уровня обучающихся" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности" | 1 050,0 | 1 000,0 | 0,0 | 50,0 | 1 050,0 | 1 000,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Развитие электронного и дистанционного обучения в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 1 789,3 | 0,0 | 1 546,1 | 243,2 | 1774,2 | 0,0 | 1546,1 | 228,1 | Орган. дист. обуч. 227 чел, 14 детей-инвалидов |
|  | Мероприятие 2.4.1. «Предоставление услуг дистанционного обучения" | 1 464,1 | 0,0 | 1 331,0 | 133,1 | 1 464,1 | 0,0 | 1 331,0 | 133,1 |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. «Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест для детей-инвалидов и педагогов. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, подключение к сети Интернет, оплата услуг связи" | 325,2 | 0,0 | 215,1 | 110,1 | 310,1 | 0,0 | 215,1 | 95,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Содержание муниципальных общеобразовательных учреждений" | 406 705,6 | 0,0 | 310361,0 | 96 344,6 | 400514,0 | 0,0 | 310361,0 | 90153,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году" | 3 428,0 | 0,0 | 0,0 | 3 428,0 | 3420,9 | 0,0 | 0,0 | 3420,9 | 20 ОУ текущий ремонт |
|  | Основное мероприятие 2.7. «Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области" | 17 845,0 | 0,0 | 17 845,0 | 0,0 | 17290,0 | 0,0 | 17290,0 | 0,0 | Охват гор. Пит. 96,9 % |
|  | Подпрограмма 3 «Приоритетные направления развития образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 1 270,0 | 0,0 | 70,0 | 1 200,0 | 1266,6 | 0,0 | 70,0 | 1196,6 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Приобретение современного компьютерного учебно-лабораторного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 596,6 | Приобр. 15 компл. комп. оборуд. в 10 ОУ |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Приобретение современного оборудования для столовых, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений" | 670,0 | 0,0 | 70,0 | 600,0 | 670,0 | 0,0 | 70,0 | 600,0 | Приоб. 42 ед. оборуд. В 15.ОУ |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 43 527,0 | 0,0 | 0,0 | 43 527,0 | 42769,5 | 0,0 | 0,0 | 42769,5 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. «Развитие вариативных форм дополнительного образования детей" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. «Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах дополнительного образования детей" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях дополнительного образования детей" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. «Расширение участия обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. «Реализация программ укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в образовательных учреждениях дополнительного образования детей" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. «Развитие системы работы с одаренными детьми" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. «Координация информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. «Содержание муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" | 43363,0 | 0,0 | 0,0 | 43 363,0 | 42605,5 | 0,0 | 0,0 | 42605,5 |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. «Подготовка муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования к новому учебному году" | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | Провед. рек. ремонт в 3 ОУ |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 20 531,5 | 0,0 | 4 347,9 | 16 183,6 | 20 386,9 | 0,0 | 4 347,9 | 16 039,0 | 64 оздоровит. лагеря |
|  | Основное мероприятие 5.1. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | 18 478,9 | 0,0 | 4 347,9 | 14 131,0 | 18379,3 | 0,0 | 4 347,9 | 14 031,4 |  |
|  | Мероприятие 5.1.1. «Организация работы учреждений оздоровления и отдыха всех типов и видов с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования" | 7 860,0 | 0,0 | 0,0 | 7 860,0 | 7 764,0 | 0,0 | 0,0 | 7 764,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.2. «Организация работы муниципального загородного лагеря "Лесные зори" | 10 591,6 | 0,0 | 4 323,1 | 6 268,5 | 10 588,0 | 0,0 | 4 323,1 | 6 264,9 |  |
|  | Мероприятие 5.1.3. «Проведение спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, концертов, выставок, театрально-концертных мероприятий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.4. «Организация трудовой занятости подростков и молодежи на благоустройстве городов, поселков, детских и спортивных площадок, в образовательных учреждениях, на сельскохозяйственных работах, в других видах работ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.5. «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов" | 27,3 | 0,0 | 24,8 | 2,5 | 27,3 | 0,0 | 24,8 | 2,5 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. «Укрепление учебно-материальной базы учреждений для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.3. «Содержание муниципального загородного оздоровительного лагеря "Лесные зори" | 2 052,6 | 0,0 | 0,0 | 2 052,6 | 2 007,6 | 0,0 | 0,0 | 2 007,6 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений" | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 952,6 | 0,0 | 0,0 | 2 952,6 |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение противопожарной безопасности" | 2 988,0 | 0,0 | 0,0 | 2 988,0 | 2 940,6 | 0,0 | 0,0 | 2 940,6 |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. «Замена горючих материалов на путях эвакуации на негорючие" | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 1 540,0 | 1 508,9 | 0,0 | 0,0 | 1 508,9 | В 34 ОУ |
|  | Мероприятие 6.1.2. «Замена дверей на противопожарные" | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | В 5 ОУ |
|  | Мероприятие 6.1.3. «Огнезащитная обработка горючих конструкций" | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 455,5 | В 5 ОУ |
|  | Мероприятие 6.1.4. «Прочие противопожарные мероприятия" | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 643,2 | 0,0 | 0,0 | 643,2 | В 20 ОУ |
|  | Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение антитеррористической безопасности" | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |  |
|  | Мероприятие 6.2.1. «Установка систем видеонаблюдения" | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях" | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 989,1 | 0,0 | 0,0 | 989,1 |  |
|  | Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях" | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 989,1 | 0,0 | 0,0 | 989,1 | Ремонт санузлов в 4 ОУ |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях" | 511,0 | 0,0 | 0,0 | 511,0 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 499,5 | Проведена аттестация в 25 ОУ |
|  | Основное мероприятие 8.1. «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях" | 511,0 | 0,0 | 0,0 | 511,0 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 499,5 |  |
|  | Подпрограмма 9 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" | 8 985,5 | 0,0 | 7 020,6 | 1 964,9 | 8 982,0 | 0,0 | 7 020,6 | 1 961,4 |  |
|  | Основное мероприятие 9.1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" | 6 517,2 | 0,0 | 5 080,9 | 1 436,3 | 6 517,1 | 0,0 | 5 080,9 | 1 436,2 |  |
|  | Мероприятие 9.1.1. «Ремонт кровли" | 485,5 | 0,0 | 365,3 | 120,2 | 485,5 | 0,0 | 365,3 | 120,2 | В 2 ОУ |
|  | Мероприятие 9.1.2. «Замена окон, дверей" | 3 921,1 | 0,0 | 3 106,1 | 815,0 | 3 921,1 | 0,0 | 3 106,1 | 815,0 | В 5 ОУ |
|  | Мероприятие 9.1.3. «Ремонт инженерных сетей" | 607,6 | 0,0 | 462,8 | 144,8 | 607,6 | 0,0 | 462,8 | 144,8 | В 1 ОУ |
|  | Мероприятие 9.1.4. «Ремонт зданий образовательных учреждений" | 929,1 | 0,0 | 597,7 | 331,4 | 929,0 | 0,0 | 597,7 | 331,3 |  |
|  | Мероприятие 9.1.5. «Ремонт спортивных залов" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.1.6. «Приобретение современного компьютерного оборудования, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС" | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  | Приобр. 15 комплектов в 15 ОУ |
|  | Мероприятие 9.1.7. «Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов" | 53,9 | 0,0 | 49,0 | 4,9 | 53,9 | 0,0 | 49,0 | 4,9 | 14 детей-инвалидов |
|  | Мероприятие 9.1.8. «Оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста" | 220,0 | 0,0 | 200,0 | 20,0 | 220,0 | 0,0 | 200,0 | 20,0 | Приобр.4 комплекта в 4 ДОУ |
|  | Основное мероприятие 9.2. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений" | 2 468,3 | 0,0 | 1 939,7 | 528,6 | 2 464,9 | 0,0 | 1 939,7 | 525,2 |  |
|  | Мероприятие 9.2.1. «Ограждение территорий образовательных учреждений" | 2 468,3 | 0,0 | 1 939,7 | 528,6 | 2 464,9 | 0,0 | 1 939,7 | 525,2 | В 3 ОУ,1 ДОД, 1 -ДОУ |
|  | Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | 564,4 | 0,0 | 0,0 | 564,4 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | 536,3 |  |
|  | Основное мероприятие 10.1. «Содержание учреждения, оказывающего услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | 564,4 | 0,0 | 0,0 | 564,4 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | 536,3 |  |
|  | Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности" | 16 956,8 | 0,0 | 0,0 | 16 956,8 | 16 895,0 | 0,0 | 0,0 | 16 895,0 |  |
|  | Основное мероприятие 11.1. «Содержание учреждения, оказывающего услуги МОУ в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности" | 16 901,8 | 0,0 | 0,0 | 16 901,8 | 16 840,0 | 0,0 | 0,0 | 16 840,0 |  |
|  | Основное мероприятие 11.2. «Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году" | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |  |
|  | Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области "Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 12.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области "Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: | 989427,4 | 34248,0 | 563 393,0 563393,0 | 391786,4 | 966397,6 | 34248,0 | 562838,0 | 369311,6 |  |