ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

за 2018 год

г. Приозерск

07.03.2019 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и

молодежной политике

Бабак Владимир Владимирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto:molodprioz@yandex.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2018 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 октября 2016 года № 3318.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлением администрации от 05 марта 2019 года №544.

Фактическое финансирование Программы в 2018 году составило 2541,4 тыс. руб. – на реализацию плана мероприятий Программы.

Кассовое исполнение Программы составляет 100 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 609,4  из них:  335,4 – МБ  274,0 – ОБ | 609,4  из них:  335,4 – МБ  274,0 – ОБ | 100 % |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 3,0  из них:  3,0 - МБ | 3,0  из них:  3,0 - МБ | 100 % |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 405,5  из них:  405,5 - МБ | 405,5  из них:  405,5 - МБ | 100 % |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 20,0  из них:  20,0 - МБ | 20,0  из них:  20,0 - МБ | 100 % |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 942,9  из них:  191,3 – ОБ  751,6 - МБ | 942,9  из них:  191,3 – ОБ  751,6 - МБ | 100 % |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 5,0  из них:  5,0 - МБ | 5,0  из них:  5,0 - МБ | 100 % |
| 7. | Поддержка молодых семей | 7,0  из них:  7,0 – МБ | 7,0  из них:  7,0 - МБ | 100 % |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 548,6  из них:  103,6 – ОБ  445,0 - МБ | 548,6  из них:  103,6 – ОБ  445,0 - МБ | 100 % |
|  | ИТОГО | 2541,4 | 2541,4 | 100 % |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

* районный молодежный конкурс «А ну-ка, парни!»
* молодежная интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
* районный фестиваль школьных команд КВН
* районный молодежный конкурс «Жемчужина Вуоксы»
* мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы:

- акция «Георгиевская ленточка»

- акция «Бессмертный полк»

- акция «Солдатская каша»

* районный туристический слет учащихся образовательных учреждений
* туристский слет МО Приозерский муниципальный район ЛО

профилактические акции

* 19-ый финал районной детско-юношеской, оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2017»
* районный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя здоровья»
* турнир школьный команд КВН
* районный новогодний молодежный вечер

Программные мероприятия в 2018 году реализованы в полном объеме.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.  изм-ия | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | % | 6 | 20,5 | 342 % |
| 2. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи | % | 2,5 | 0,9 | 36 % |
| 3. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях | % | 11 | 11 | 100 % |
| 4. | Количество молодежных общественных объединений и доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений | ед.  % | 8  2 | 19  2 | 100% |
| 5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости | Чел. | не менее  170 | 89 | 52,3 % |
| 6. | Количество издаваемых информационно-методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики | Ед. | 1000 | 1000 | 100 % |
| 7. | Количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях | ед. | 7 | 11 | 137,5 % |
| 8. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 6,5 | 6,5 | 100 % |

Невыполнение целевого показателя «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи» произошло в связи с проведением мероприятий, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 121%

Ht = (342+36+100+100+52,3+100+137,5+100)/8 = 121%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 121 %.

Эt = (121/100)\*100 = 121 %

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

Расчет целевых показателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Расчет |
| 1 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | 3376/16489 х 100 = 20,5 %  согласно методике:  ДМГгпв = КГ/ОКГ х 100, где:  ДМГгпв = 20,5 % *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.*  КГ = 3376 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.*  ОКГ – 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |
| 2 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи | 146/16489 х 100 = 0,9 %  согласно методике:  ДМГфтс = КГ/ОКГ х 100, где:  ДМГфтс = 0,9 % *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи.*  КГ = 146 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи.*  ОКГ = 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |
| 3 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях | 1811/16489 х 100 = 11 %  согласно методике:  ДМГкмт = КГ/ОКГ х 100, где:  ДМГкмт = 11% *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях.*  КГ = 1811 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях.*  ОКГ = 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |
| 4 | Количество молодежных общественных объединений и доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений | 2+13+2+2= 19  согласно методике:  КМО = КМОо + КОмсу + КДО + КПК, где:  КМО = 19 *– количество молодежных общественных объединений.*  КМОо = 2 *– количество молодежных организаций и объединений (на конец года).*  КОмсу = 13 *– количество органов молодежного самоуправления (на конец года).*  КДО = 2 *– количество добровольческих объединений (на конец года).*  КПК = 2 *– количество патриотических клубов и объединений.*  (15+115+170+35)/16489 х 100 = 2 %  согласно методике:  ДМГмо = КМГо + КМГмсу + КМГдо + + КМГпк / ОКГ х 100, где:  ДМГмо = 2 % *– доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;*  КМГо = 15 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных организаций и объединений (на конец года).*  КМГмсу = 115 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности органов молодежного самоуправления (на конец года).*  КМГдо = 170 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности добровольческих объединений (на конец года).*  КМГпк = 35 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических клубов и объединений.* |
| 5 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости | 69 + 20 = 89  согласно методике:  КМтз = КМтб + КМгмто, где:  КМтз = 89 чел. *- количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости.*  КМтб = 69 чел. *– количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудоустройстве в трудовые бригады г. Приозерска.*  КМгмто = 20 чел. *– количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудоустройстве в Губернаторский молодежный трудовой отряд г. Приозерска.* |
| 6 | Количество издаваемых информационно-методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики | 850 + 100 + 50 = 1000  согласно методике:  КИМ = КАМ + КСП + КА, где:  *КИМ = 1000 ед. - количество изданных информационно- методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики.*  *КАМ = 850 ед. – количество изданных агитационных материалов.*  *КСП = 100 ед. – количество сувенирной продукции.*  *КА = 50 ед. – количество атрибутики.* |
| 7 | Количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях. | 1 + 10 = 11  согласно методике:  КМС = КМСм1 + КМСм2, где:  КМС = 11 семей *- количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях.*  КМСм1 = 10 семей *- количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в конкурсе «Дружная семья»*  КМСм2 = 1 семья *- количество молодых семей, принявших участие в акции «Неделя здоровья»* |
| 8 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | 1080/16489 х 100 = 6,5 %  согласно методике:  ДМГфзож = КГ/ОКГ х 100, где:  ДМГгпв = 6,5 % *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.*  КГ = 1080 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.*  ОКГ = 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |