ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

за 2018 год

г. Приозерск

07.03.2019 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и

молодежной политике

Бабак Владимир Владимирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2018 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 октября 2016 года № 3318.

Программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлением администрации от 05 марта 2019 года №544.

Фактическое финансирование Программы в 2018 году составило 2541,4 тыс. руб. – на реализацию плана мероприятий Программы.

Кассовое исполнение Программы составляет 100 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 609,4из них:335,4 – МБ274,0 – ОБ  | 609,4из них:335,4 – МБ274,0 – ОБ | 100 % |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | 3,0из них:3,0 - МБ | 3,0из них:3,0 - МБ | 100 % |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 405,5из них:405,5 - МБ | 405,5из них:405,5 - МБ | 100 % |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 20,0из них:20,0 - МБ | 20,0из них:20,0 - МБ | 100 % |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 942,9из них:191,3 – ОБ751,6 - МБ | 942,9из них:191,3 – ОБ751,6 - МБ | 100 % |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 5,0из них:5,0 - МБ | 5,0из них:5,0 - МБ | 100 % |
| 7. | Поддержка молодых семей | 7,0из них:7,0 – МБ | 7,0из них:7,0 - МБ | 100 % |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 548,6из них:103,6 – ОБ445,0 - МБ | 548,6из них:103,6 – ОБ445,0 - МБ  | 100 % |
|  | ИТОГО | 2541,4 | 2541,4 | 100 % |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

* районный молодежный конкурс «А ну-ка, парни!»
* молодежная интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
* районный фестиваль школьных команд КВН
* районный молодежный конкурс «Жемчужина Вуоксы»
* мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы:

- акция «Георгиевская ленточка»

- акция «Бессмертный полк»

- акция «Солдатская каша»

* районный туристический слет учащихся образовательных учреждений
* туристский слет МО Приозерский муниципальный район ЛО

профилактические акции

* 19-ый финал районной детско-юношеской, оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2017»
* районный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя здоровья»
* турнир школьный команд КВН
* районный новогодний молодежный вечер

Программные мероприятия в 2018 году реализованы в полном объеме.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм-ия | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | % | 6 | 20,5 | 342 %  |
| 2. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи | % | 2,5 | 0,9 | 36 % |
| 3. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях | % | 11 | 11 | 100 % |
| 4. | Количество молодежных общественных объединений и доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений | ед.% | 82 | 192 |  100% |
| 5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости | Чел. | не менее170 | 89 | 52,3 % |
| 6. | Количество издаваемых информационно-методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики | Ед. | 1000 | 1000 | 100 % |
| 7. | Количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях | ед. | 7 | 11 | 137,5 % |
| 8. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 6,5 | 6,5 | 100 % |

Невыполнение целевого показателя «Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи» произошло в связи с проведением мероприятий, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости» произошло в связи с увеличением МРОТ, таким образом, на запланированное финансирование по данному пункту Программы оказалось возможным трудоустроить меньшее количество подростков.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 121%

Ht = (342+36+100+100+52,3+100+137,5+100)/8 = 121%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 121 %.

Эt = (121/100)\*100 = 121 %

Эффективность реализации Программы выше по сравнению с запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

Расчет целевых показателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Расчет |
| 1 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | 3376/16489 х 100 = 20,5 % согласно методике:ДМГгпв = КГ/ОКГ х 100, где:ДМГгпв = 20,5 % *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.*КГ = 3376 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.*ОКГ – 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.*  |
| 2 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи | 146/16489 х 100 = 0,9 %согласно методике:ДМГфтс = КГ/ОКГ х 100, где:ДМГфтс = 0,9 % *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи.*КГ = 146 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование толерантного сознания молодежи.*ОКГ = 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |
| 3 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях | 1811/16489 х 100 = 11 %согласно методике:ДМГкмт = КГ/ОКГ х 100, где:ДМГкмт = 11% *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях.*КГ = 1811 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в культурно-массовых и молодежных творческих мероприятиях.*ОКГ = 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |
| 4 | Количество молодежных общественных объединений и доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений | 2+13+2+2= 19согласно методике:КМО = КМОо + КОмсу + КДО + КПК, где:КМО = 19 *– количество молодежных общественных объединений.*КМОо = 2 *– количество молодежных организаций и объединений (на конец года).*КОмсу = 13 *– количество органов молодежного самоуправления (на конец года).*КДО = 2 *– количество добровольческих объединений (на конец года).*КПК = 2 *– количество патриотических клубов и объединений.* (15+115+170+35)/16489 х 100 = 2 %согласно методике:ДМГмо = КМГо + КМГмсу + КМГдо + + КМГпк / ОКГ х 100, где:ДМГмо = 2 % *– доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;*КМГо = 15 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных организаций и объединений (на конец года).*КМГмсу = 115 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности органов молодежного самоуправления (на конец года).*КМГдо = 170 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности добровольческих объединений (на конец года).*КМГпк = 35 чел. *– количество молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических клубов и объединений.* |
| 5 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости | 69 + 20 = 89согласно методике:КМтз = КМтб + КМгмто, где:КМтз = 89 чел. *- количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудовой адаптации и занятости.*КМтб = 69 чел. *– количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудоустройстве в трудовые бригады г. Приозерска.*КМгмто = 20 чел. *– количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которым оказано содействие в трудоустройстве в Губернаторский молодежный трудовой отряд г. Приозерска.*  |
| 6 | Количество издаваемых информационно-методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики | 850 + 100 + 50 = 1000согласно методике:КИМ = КАМ + КСП + КА, где:*КИМ = 1000 ед. - количество изданных информационно- методических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы в сфере молодежной политики.**КАМ = 850 ед. – количество изданных агитационных материалов.**КСП = 100 ед. – количество сувенирной продукции.**КА = 50 ед. – количество атрибутики.* |
| 7 | Количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях. | 1 + 10 = 11согласно методике:КМС = КМСм1 + КМСм2, где:КМС = 11 семей *- количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в молодежных мероприятиях.*КМСм1 = 10 семей *- количество молодых семей (супруги в которых не достигли возраста 35 лет), принявших участие в конкурсе «Дружная семья»*КМСм2 = 1 семья *- количество молодых семей, принявших участие в акции «Неделя здоровья»* |
| 8 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | 1080/16489 х 100 = 6,5 %согласно методике:ДМГфзож = КГ/ОКГ х 100, где:ДМГгпв = 6,5 % *– доля молодых граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.*КГ = 1080 чел. *– количество граждан, проживающих на территории Приозерского района, в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.*ОКГ = 16489 чел. *– общая численность граждан Приозерского района в возрасте от 14 до 35 лет.* |