|  | «Согласовано» _____________________ |
| --- | --- |
|  | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Смирнов С.Б. |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год

«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

# г.Приозерск

# 20.02.2019

Ответственный исполнитель Программы:

Комитет образования администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Ответственный за разработку Программы:

Заместитель председателя комитета образования

Карабицкая Лариса Артуровна, тел. 35814,

электронный адрес:priozersk-ko1@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

# за 2018 год

Муниципальная программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от   03 октября   2016   года   №   3253

Изменения в Программу внесены постановлением администрации от   01 февраля   2018   года   №   № 376

Фактическое исполнение бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2018 году, с учетом поступивших ассигнований из областного (769580,7 тыс. руб.) составило 1162480,6 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий в соответствии с утвержденной Программой следующее:

|  | Планируемое на отчетный год (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | Исполнение программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 263,9 | 263,9 |  |
| Областной бюджет | 828454,1 | 826453,9 |  |
| Местный бюджет | 408020,5 | 397239,5 |  |
| Всего: | 1236738,5 | 1223957,3 | 99% |

Таким образом, уровень финансирования Программы составил 99%.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 487759,5 в.т.ч. ФБ-0 ОБ-327456,3 МБ-160303,2 | 481151,5 в т.ч. ФБ-0 ОБ-325456,1 МБ-155695,4 | 98,6% Содержание ДОУ, ликвидация очередности, создание дополнительных мест |

Исполнение расходных обязательств составило 98,6%. Фактическое финансирование позволило исполнить мероприятия подпрограммы на 100%, средства областного бюджета использованы на 99,4%,  средства местного бюджета составил на 97,1% (по результатам конкурсных процедур).

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования"

На 01.01.2019 года 2833 ребенка (на 01.01.2018 года 2753 детей) в возрасте от года до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования.

На 100% реализована потребность в дошкольном образовании для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проводится работа, направленная на увеличение количества мест в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет.     После завершении ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, д.19, муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5», открыто дополнительно 4 группы- 91 место.

Программа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Запланировано и освоено 1473,5  рублей из областного и местного бюджета:

МДОУ «Детский сад №19» п. Раздолье - 500,0 рублей (ограждение);

МДОУ «ЦРР» п. Сосново – 450,0 (ремонтные работы цоколя)

МДОУ «Детский сад №35» г. Приозерск – 523,5 ( замена окон).

Оснащены дополнительным оборудованием медицинские кабинеты

На базе учреждений дошкольного образования с 01.09.2018 г. функционирует 133 группы: 82 группы (10 часов); 53 группы (12 часов); 1 группа круглосуточная (24 часа).

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций

На обеспечение деятельности 26 ДОУ израсходовано средств МБ -155695,4 тыс. руб.

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Средства ОБ в сумме 312893,4 тыс. руб. израсходованы на 100% , плановые показатели превышали фактические показатели приема в ДОУ за 2017 г.

Мероприятие 1.3.1. Выплата компенсации части родительской платы

Средства ОБ в сумме 10566,6 тыс. руб. израсходованы на 84,1%(12566,8)

Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций

Средства – 1773,5 рублей, в том числе областной бюджет 1596,1 рублей, местный бюджет -177,4 рублей.

Мероприятие «Оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста», всего – 300,0 рублей, областной бюджет - 270,0; местный бюджет: 30,0 руб.

Приобретены комплекты игрового развивающего оборудования в МДОУ № 11,25,31,35

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 617279,3 в.т.ч. ФБ-263,9 ОБ-487733,4 МБ-129282,0 | 611544,5 в.т.ч. ФБ-263,9 ОБ-487733,4 МБ-123547,2 | 99,1% Ремонт спортивного зала, приобретение оборудования и инвентаря в соответствии с ФГОС и региональных инновационных площадок, приобретение школьных автобусов |

Исполнение расходных обязательств составило 99,1%.

Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Средства , ФБ,ОБ использованы на 100%, остаток средств местного бюджета составил 4,3% (по результатам конкурсных процедур).

Основное мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования

Средства областного бюджета использованы на 100%, обеспечение деятельности 20 общеобразовательных организаций, затраченные средства ОБ- 428026,9 тыс. руб. ,МБ- 110207,8 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Средства областного бюджета использованы на 100% (427776,9 тыс. руб.)

Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования

Приобретено для 2 муниципальных организаций 2 школьных автобуса (в Приозерскую начальную школу-детский сад  и Сосновский ЦО) ОБ 3240,0 тыс. руб., МБ- 360,0 тыс. руб.

Проведены ремонтные работы в 9 школах, заменены окна, ограждение, (ОБ – 16012,4,МБ- 8122,0 ), успешно завершена реновация 2,3 этажа Шумиловской школы (ОБ – 37620,0  МБ- 4542,5)  , в текущем году  реновация в  Шумиловской школе 1 этажа, столовой, спортзала.

Приобретено  современное компьютерное, учебно-лабораторное оборудование, пособия, материалы и предметы учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования

В 7 учреждений.

Проведен ремонт спортивного зала МОУ Красноармейская ООШ , освоено 100% ФБ, ОБ  и МБ (ФБ- 263,9  ОБ- 1673,1  МБ- 185,9 тыс. руб.)

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 65397,5 в.т.ч. ФБ-0 ОБ-702,9 МБ-64694,6 | 65131,8 в.т.ч. ФБ-0 ОБ-702,9 МБ-64428,9 | 99,6 % Ремонт спортивного зала, приобретение оборудования и инвентаря в соответствии с ФГОС и региональных инновационных площадок, приобретение школьных автобусов |

Исполнение расходных обязательств составило 99,6%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. В районе создано 281  детское  объединение различной направленности. Услугами дополнительного образования охвачено 85,3 % - 6545 детей от 5 до 18 лет (2016- 72,9% , 5467чел., 2018- 79,3%, 6066 чел.). Образовательные организации участвуют  в проектах   Школьный спорт, РДШ, кадетское движение и др.

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Лениградской области»

Исполнение расходных обязательств составило 100%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Средства областного  и местного бюджета использованы на 100% (ОБ- 178,2   МБ- 19,8 тыс. руб.).   Обучены психологи 3 образовательных организаций

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 5 | Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 35603,2 в.т.ч. ФБ-0 ОБ-12383,3 МБ-23219,9 | 35601,6 в.т.ч. ФБ-0 ОБ-12383,3 МБ-23218,3 | 99,99% |

Исполнение расходных обязательств подпрограммы составило 99,99%, выделенные средства областного бюджета использованы в полном объеме.

Успешно была организована летняя оздоровительная компания 2018 года, израсходовано более 34,4 млн. рублей из всех источников финансирования,  была организована работа 75 лагерей (2016 – 72, 2017-73) на базе муниципальных и государственных образовательных учреждений, в том числе МКУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесные зори» (3 смены), всего данной формой отдыха охвачено  2319 человек.

Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 6.1. | Мероприятие 6.1.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности | 3000,0 МБ | 3000,0-МБ | 100% |

Исполнение финансирования мероприятий подпрограммы составило 100%.

Выполнена замена горючих материалов на путях эвакуации на негорючие, замена дверей на противопожарные, огнезащитная обработка горючих конструкций, прочие противопожарные мероприятия в 32 ОУ

Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования, (тыс. руб.) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 7.1. | «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях" | 1000,0 (МБ) | 1000,0 (МБ) | Ремонт санузлов в 2 ОУ |
|  | Итого | 1000,0 (МБ) | 1000,0 (МБ) | 100% |

Исполнение расходных обязательств составило 100%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования, (тыс. руб.) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 7.1. | «Обеспечение аттестации рабочих мест" | 803,1 (МБ) | 803,1 (МБ) | 100%, проведена аттестация рабочих мест в 28 учреждениях |

Подпрограмма 9 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи | 1485 (МБ) | 1479,8 (МБ) | 99,6% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,6%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности"

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на отчетный год | Фактическое за отчетный период |  |
| 10.1 | Основное мероприятие 10.1. Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности сферы образования | 24212,9 (МБ) | 24212,9 (МБ) | 100% |

Исполнение расходных обязательств составило 100%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

| Информация о ходе реализации муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» Финансирование мероприятий муниципальной программы 1. Достижение целевых показателей за 2018 год Таблица 8 № Наименование целевого показателя муниципальной программы Единица измерения Значения целевых показателей Показатель эффективности,% планируемое на текущий год фактическое за отчетный период процент выполнения Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) % 81,2 82,3 101,3 101,3 Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 2 Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего,среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях % 100 100 100 100 3 Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами % 80,5 88,5 109,9 109,9 4 Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) % 8,24 41,3 100 100 6 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского района % 24,3 26 107 107 8 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ и среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ ед. 1,5 1,5 100 100 9 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % % 99,4 99,5 100,1 100,1 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области 5 Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) % 76 85,3 112 112 Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 7 Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории % 80,7 96,5 119,6 119,6 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» 10. Информирование населения о реализации мероприятий программы % 30 30 100 100 итого Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 104,99%. Ht(101,3+100+109,9+100+107+100+100,1+112+119,6+100)/10 = 1044,3/10 =104,99% Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 99% от плановых значений по году. Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 106,1%. Эt = (Ht:St*100= 104,99/99)*100 = 106,1% реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов 2. Выполнение плана мероприятий реализации муниципальной программы "Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы" за 2018 год № строки мероприятия Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) исп. Мер ние Планируемое на текущий год Фактическое за отчетный период ИТОГО по направлениям и мероприятиям в том числе по источникам финансирования: ИТОГО по направлениям и мероприятиям в том числе по источникам финансирования: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет 1 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 4 4.1. 4.2. 4.3. 5 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 487759,5 0,0 327456,3 160303,2 481151,5 0,0 325456,1 155695,4 Основное мероприятие 1.1. Развитие программ дошкольного образования 472573,4 0,0 313293,4 159280,0 467965,6 0,0 313293,4 154672,2 Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций 159 680,0 0,0 400,0 159 280,0 155 072,2 0,0 400,0 154 672,2 26 учреждений Мероприятие 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 312 893,4 0,0 312 893,4 0,0 312 893,4 0,0 312 893,4 0,0 26 учреждений Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и приобретение объектов 845,8 0,0 0,0 845,8 845,8 0,0 0,0 845,8 Мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования 845,8 0,0 0,0 845,8 845,8 0,0 0,0 845,8 1 Основное мероприятие 1.3. Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей. 12 566,8 0,0 12 566,8 0,0 10 566,6 0,0 10 566,6 0,0 Мероприятие 1.3.1. Выплата компенсации части родительской платы 12 566,8 0,0 12 566,8 0,0 10 566,6 0,0 10 566,6 0,0 27 учреждений Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 1 773,5 0,0 1 596,1 177,4 1 773,5 0,0 1 596,1 177,4 Мероприятие 1.4.1. Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях 1 473,5 0,0 1 326,1 147,4 1 473,5 0,0 1 326,1 147,4 3 учр. Мероприятие 1.4.2. Оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (субсидии) 300,0 0,0 270,0 30,0 300,0 0,0 270,0 30,0 4 учреждений Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 617 279,3 263,9 487 733,4 129 282,0 611 544,5 263,9 487 733,4 123 547,2 Основное мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования 543 969,5 0,0 428 026,9 115 942,6 538 234,7 0,0 428 026,9 110 207,8 Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций 110 457,8 0,0 250,0 115 942,6 110 457,8 0,0 250,0 110 207,8 20 учреждений Мероприятие 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 427 776,9 0,0 427 776,9 0,0 427 776,9 0,0 427 776,9 0,0 20 учреждений Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования 73 309,8 263,9 59 706,5 13 339,4 73 309,8 263,9 59 706,5 13 339,4 Мероприятие 2.2.1. Приобретение для муниципальных образовательных организаций автобусов и микроавтобусов 3 600,0 0,0 3 240,0 360,0 3 600,0 0,0 3 240,0 360,0 2 учреждения Мероприятие 2.2.2. Ремонтные работы 24 134,4 0,0 16 012,4 8 122,0 24 134,4 0,0 16 012,4 8 122,0 11 учреждений Мероприятие 2.2.3. Приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования 400,0 0,0 360,0 40,0 400,0 0,0 360,0 40,0 5 учреждений Мероприятие 2.2.4. Оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок 460,0 0,0 414,0 46,0 460,0 0,0 414,0 46,0 2 Мероприятие 2.2.5. Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест дете-инвалидов 100,0 0,0 90,0 10,0 100,0 0,0 90,0 10,0 1 Мероприятие 2.2.6. Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов 66,0 0,0 59,4 6,6 66,0 0,0 59,4 6,6 8 учреждений Мероприятие 2.2.7. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях 264,0 0,0 237,6 26,4 264,0 0,0 237,6 26,4 8 Мероприятие 2.2.8. Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет, оплата услуг связи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 учреждение Мероприятие 2.2.9. Проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 2 122,9 263,9 1 673,1 185,9 2 122,9 263,9 1 673,1 185,9 1 Мероприятие 2.2.10. Реновация старых школ 42 162,5 0,0 37 620,0 4 542,5 42 162,5 0,0 37 620,0 4 542,5 1 учреждение Основное мероприятие 2.3. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 2.3.1. Организация инновационной деятельности по разработке и апробации инновационных воспитательных систем (субсидии) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 65 397,5 0,0 702,9 64 694,6 65 131,8 0,0 702,9 64 428,9 Основное мероприятие 3.1. Реализация программ дополнительного образования детей 0,0 0,0 0,0 64 616,5 0,0 0,0 0,0 64 350,8 Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций 0,0 0,0 0,0 63 616,5 0,0 0,0 0,0 64 350,8 3 учреждения Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 781,0 0,0 702,9 78,1 781,0 0,0 702,9 78,1 Мероприятие 3.2.1. Ремонтные работы 0,0 0,0 702,9 78,1 0,0 0,0 702,9 78,1 1 учреждения Основное мероприятие 3.3. Строительство, реконструкция и приобретение объектов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 3.3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Лениградской области» 198,0 0,0 178,2 19,8 198,0 0,0 178,2 19,8 Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 198,0 0,0 178,2 19,8 198,0 0,0 178,2 19,8 Мероприятие 4.1.1. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели 198,0 0,0 178,2 19,8 198,0 0,0 178,2 19,8 3 учреждения Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 35 603,2 0,0 12 383,3 23 219,9 35 601,6 0,0 12 383,3 23 218,3 Основное мероприятие 5.1. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" 35 603,2 0,0 12 383,3 23 219,9 35 601,6 0,0 12 383,3 23 218,3 Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности стационарных детских оздоровительных лагерей 5 283,8 0,0 0,0 5 283,8 5 283,8 0,0 0,0 5 283,8 1 учреждение Мероприятие 5.1.2. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 5 579,4 0,0 4 949,4 630,0 5 579,4 0,0 4 949,4 630,0 1 учреждение Мероприятие 5.1.3. Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов 24,8 0,0 22,3 2,5 24,8 0,0 22,3 2,5 23 учреждения Мероприятие 5.1.4. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время 8 235,1 0,0 7 411,6 823,5 8 235,1 0,0 7 411,6 823,5 21 учреждений Мероприятие 5.1.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в каникулярное время 16 480,1 0,0 0,0 16 480,1 16 478,5 0,0 0,0 16 478,5 24 учреждения Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция и приобретение объектов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 5.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 Основное мероприятие 6.1. Содействие развитию образования 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 Мероприятие 6.1.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 32 учреждений Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях" 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Основное мероприятие 7.1. Содействие развитию образования 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Мероприятие 7.1.1. Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических требований 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 2 учреждения Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях» 803,1 0,0 0,0 803,1 803,1 0,0 0,0 803,1 Основное мероприятие 8.1. Содействие развитию образования 803,1 0,0 0,0 803,1 803,1 0,0 0,0 803,1 Мероприятие 8.1.1. Мероприятия по обеспечению аттестации рабочих мест по условиям труда 803,1 0,0 0,0 803,1 803,1 0,0 0,0 803,1 28 Подпрограмма 9 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» 1 485,0 0,0 0,0 1 485,0 1 479,8 0,0 0,0 1 479,8 Основное мероприятие 9.1. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи 1 485,0 0,0 0,0 1 485,0 1 479,8 0,0 0,0 1 479,8 Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций 1 485,0 0,0 0,0 1 485,0 1 479,8 0,0 0,0 1 479,8 1 учреждение Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» 24 212,9 0,0 0,0 24 212,9 24 047,0 0,0 0,0 24 047,0 Основное мероприятие 10.1. Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности сферы образования 24 212,9 0,0 0,0 24 212,9 24 047,0 0,0 0,0 24 047,0 Мероприятие 10.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций 24 212,9 0,0 0,0 24 212,9 24 047,0 0,0 0,0 24 047,0 1 учреждение Итого по программе: 1 236 738,5 263,9 828 454,1 408 020,5 1 223 957,3 263,9 826 453,9 397 239,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исп.Карабицкая Л.А.

35814