«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности

Родыгина Е.В.

ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы за 2018г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

г.Приозерск

25.01.2019г

🖎 Директор МКК «Фонда развития бизнеса» - Аристова Наталья Валерьевна

🕾 (81379) 31862

🖌 priozersk-fond@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3312 от 10.10.2016г.

В течение 2018 года в Программу вносились изменения, постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- № 1070 от 03.04.18г.,

- № 4160 от 21.12.18г.

Выделение подпрограмм - не предусмотрено. Программные мероприятия за период 2017 - 2019 года реализованы в полном объеме, соисполнителем муниципальной программы является Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составил:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| Всего,  в т.ч. за счет средств: | 9653,3 |
| федерального бюджета | 0,0 |
| областного бюджета | 9282,3 тыс.руб. |
| местного бюджета | 371,0 тыс.руб. |
| исполнение программы по данному показателю | 100 |

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выполнение, % |
| 2018 год (план) | 2018 год (факт) |
| Федеральный | - | - | - |
| Областной | По итогам конкурсов | 9282,3 |  |
| Местный | 290,0 | 371,0 | 100 |
| Прочие | - | 27115,2 |  |
| **В С Е Г О** | **290,0** | **36768,5** | **100** |

Основные программные мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | 2018 год |
| Мониторинг и проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий) | 287 отчетов |
| Предоставление микрозаймов:  - кол-во  - сумма | 34 ед.  27050,0 тыс.руб. |
| Обучение по курсу «Введение в предпринимательство»:  - кол-во обучившихся  - доход от данной услуги | 32 чел.  безвозмездно |
| Участие СМСП в получении на конкурсной основе субсидий для компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса:  - кол-во субъектов  - общая сумма полученных субсидий | 15  8173,8 тыс.руб. |
| Предоставление в аренду на льготных условиях муниципального имущества:  - кол-во новых договоров  - доход от услуги | 9  3382,3 тыс.руб |
| Оказание услуг на безвозмездной основе всего, в т.ч.:  - консультационных, информационных  - образовательных | 1631  1631  - |
| Участие СМСП в семинарах, круглых столах, организованных МКК «Фонд развития бизнеса» и с участием профильного Комитета | 681 |
| Всего проведено:  - кол-во мероприятий  - кол-во участников | 58  570 |

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в разрезе мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (тыс. руб.) | | |
| план  на 2018год | факт за 2018 год | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 272,5 | 272,5 | 100 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | по итогам конкурсов | 9220,8 | 100 |  |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | - | 65,2 | 100 |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по итогам конкурсов | 0,0 | - |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Без финансирования | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 9558,5 | 100 |

**По итогам работы за 2018 год**:

Финансирование из средств федерального бюджета - отсутствует.

Финансирование организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области в 2018 году – за возмещением затрат не обращались.

Финансирование из бюджета Приозерского района:

⮱ **за 2018 год**, с учётом внесённых в Программу изменений исполнено в полном объёме, в сумме 160,0 тыс.руб.:

- Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 120,0 тыс.руб.;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам – 40,0 тыс.руб.

таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2018 год составил 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  цел.  п-ля | Наименование целевого показателя | Значение показателя (ед.) | | |
| план на 2018 год | факт за 2018 год | процент  вып-ния |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | 150 | 287 | 191,3 |
| 2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 55 | 52 | 94,5 |
| 3. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства | 741 | 2307 | 311,3 |
| 4. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | По итогам конкурсов | 1 | 100 |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10 | 9 | 90 |

*Плановые значения количественных показателей в 2018 году практически выполнены в полном объёме.*

*По итогам работы за 2018 год:*

Интегральная оценка результативности Программы (Ht):

- **по итогам 2018 года** составила 122,7%.

Ht=(191,3+94,5+311,3+100+90)/5=157,4

Эффективность реализации Программы (Эt):

- **по итогам работы за 2018 год** составила 157,4%.

Эt = (157,4/100)\*100 = 157,4%

Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

Информация по организации равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки:

МКК «Фонд развития бизнеса» начал свою деятельность 28 июня 2001 года, это некоммерческая организация, осуществляющая обеспечение политики в области государственной поддержки малого предпринимательства.

Целью формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства является создание благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки малых предприятий в различных направлениях:

информационном, консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, финансовом, имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра деловых услуг. Основным инструментом реализации государственной политики служат федеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые) и муниципальные программы развития и поддержки малого предпринимательства.

В 2016 году в Приозерском районе принята и реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского района Ленинградской области на 2017-2019 годы». Обеспечением реализации мер, предусмотренных данной программой, осуществляет микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район».

В рамках муниципальной программы выделены следующие направления поддержки:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия муниципальной программы | |
| материальные | нематериальные |
| Финансовая поддержка | Консультационная поддержка |
| Имущественная поддержка | Информационная поддержка |

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки – ведется журнал учета обращений;
2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивается размещением информации:

✓ на сайтах Фонда <http://www.biznesfond.ru/> и <http://priozersk.813.ru>

✓ на странице в соц.сетях:

- ВКонтакте: <https://vk.com/priozersk_fond>

- Facebook: [https://www.facebook.com/Biznesfond/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiznesfond%2F&cc_key=)

- Instagram: [https://www.instagram.com/priozerskfond/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpriozerskfond%2F&cc_key=)

✓ на сайте администрации <http://www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/strukt/> .

На сайтах размещены сведения:

✓ перечень услуг, оказываемых Фондом;

✓о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

✓ о мерах поддержки по направлениям;

✓ информация о проводимых мероприятиях Правительством ЛО, профильным Комитетом, администрацией и Фондом;

✓ истории успеха;

✓ актуальная информация и новости по различным темам.

Вся информация является общедоступной и размещена в сети «Интернет» на официальных сайтах и страницах в социальных сетях.

1. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программах обеспечивается:
   1. при предоставлении помещений бизнес-инкубатора в аренду:

- размещением информации о проведении конкурса на официальном сайте Фонда и администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации (газета «Красная звезда»); на сайтах Фонда и страницах в социальных сетях.

* 1. к участию в работе бизнес-инкубатора и комиссии по предоставлению займов привлекаются представители региональных отделений общероссийских или региональных или муниципальных объединений предпринимателей.
  2. информация о предоставлении мер финансовой поддержки размещена на официальных сайтах Фонда и администрации в сети «Интернет», на сайте ГКУ Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства <http://www.813.ru/>, страницах Фонда в социальных сетях.

4. МКК «Фонд развития бизнеса» и администрацией Приозерского муниципального района ЛО ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства (получателей поддержки), соблюдается открытость процедур оказания поддержки.